## Arkusz1
…...................... |  |  |  |  | ….............................
pieczęć oferenta |  |  |  |  | miejscowość, data
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi powiatowej P 1619R Zarzecze - Pełnatycze – Bystrowice w km 1+740 – 3+166
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1 d.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 1.385
2 d.1 | KNNR 6 0802-04 | Frezowanie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych gr. 4cm | m2 | 1100
3 d.1 | KNNR 6 0805-07 | Rozebranie chodników z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1869
4 d.1 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 1335
5 d.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1332
6 d.1 | KNNR 6 0807-04 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 25
Razem dział: Roboty przygotowywawcze i rozbiórkowe
2 | Roboty ziemne + podbudowa
7 d.2 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. I-II | m3 | 54
8 d.2 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV | m3 | 52.2
9 d.2 | KNNR 6 0102-03 | Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników | m2 | 1869
10 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1869
11 d.2 | KNNR 6 0111-01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1869
12 d.2 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1869
Razem dział: Roboty ziemne + podbudowa
3 | Elementy ulic
13 d.3 | KNNR 6 0401-02 | Wykonanie muru oporowego z prefabrykatów typu L 60 x 40 (2+490 - 2+670) | m | 180
14 d.3 | KNNR 6 0701-03 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m (bariera U11a) | m | 180
15 d.3 | KNNR 6 0606-03 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (korytka ściekowe z demontażu) | m | 25
16 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 72.432
17 d.3 | KNNR 6 0404-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (obrzeża z demontażu ,30% nowych) | m | 1509
18 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 85.842
19 d.3 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 1506
20 d.3 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z demontażu , 10% nowej kostki) | m2 | 1869
Razem dział: Elementy ulic
4 | Nawierzchnia
21 d.4 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 8477.2
22 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 8477.2
23 d.4 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne | t | 682.66
24 d.4 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne | t | 123.795
25 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 8477.2
26 d.4 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 8477.2
27 d.4 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) (ZJAZDY) | m2 | 150
28 d.4 | KNNR 6 1301-04 | Profilowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką 0-31,50mm o śr grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu | m3 | 39
Razem dział: Nawierzchnia
Wartość kosztorysu netto:
Podatek Vat 23%
Wartość kosztorysu brutto:
…..................................
podpis osoby upełnomocnionej