[image: image1.png]


                    [image: image2.png]



Gmina Strzeleczki

Rynek 4,47-364 Strzeleczki 
www.strzeleczki.pl

____________________________________________________________________________________________________


Gmina Strzeleczki

Rynek 4,47-364 Strzeleczki 
www.strzeleczki.pl
__________________________________________________________________________

Załącznik nr 6 do SWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr …………
zawarta dnia …………..
pomiędzy:

Gminą Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, posiadającą numer NIP 199 009 00 13 oraz numer REGON 531413107, reprezentowaną przez  
Burmistrza Strzeleczek, Marka Pietruszkę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gabrieli Bartoń,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a 

…………………………….
……………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi w dalszej części wspólnie „Stronami”,

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z póź.zm.), w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn:
Renowacja i włączenie do użytkowania studni głębinowej nr 1 

na dz. ew. nr 1976 ob. Strzeleczki – postępowanie III
zawarta została umowa o roboty budowlane następującej treści:
§ 1. Przedmiot Umowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z uruchomieniem istniejącej studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 1976, obręb Strzeleczki, gmina Strzeleczki, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi oraz włączeniem studni do systemu Stacji Uzdatniania Wody Dziedzice.

Efektem realizacji zamówienia będzie w pełni sprawna i eksploatacyjna studnia głębinowa, spełniająca obowiązujące wymagania techniczne, sanitarne i formalnoprawne, zintegrowana z istniejącą infrastrukturą oraz systemem automatyki i wizualizacji SUW Dziedzice.

Zadanie obejmuje w szczególności następujący zakres prac:

1. Uzyskanie wszelkich wymaganych zgód, decyzji administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do realizacji zadania, w tym m.in. decyzji wodnoprawnych, warunków przyłączeniowych oraz uzgodnień z właściwymi instytucjami.

2. Dostawę i wykonanie podgrzewanej zabudowy studni głębinowej.

3. Dostawę i montaż pompy głębinowej wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem technologicznym, dostosowanym do parametrów studni.

4. Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, doprowadzenie zasilania elektrycznego do obiektu, wykonanie układów sterowania, zabezpieczeń oraz dopuszczenie instalacji do eksploatacji.

5. Rozbudowę istniejącego systemu korekty pH wody surowej oraz wykonanie pomiarów i wizualizacji parametrów pracy w systemie SUW.

6. Wykonanie i uruchomienie systemu komunikacji pomiędzy studnią, a Stacją Uzdatniania Wody Dziedzice, wraz z pełną integracją z istniejącym systemem automatyki, sterowania i wizualizacji (SCADA).

7. Dostosowanie i rozbudowę automatyki SUW Dziedzice w celu zapewnienia skoordynowanej pracy studni nr 1 z pozostałymi studniami, w tym zapewnienie zdalnego sterowania, monitoringu oraz sygnalizacji stanów pracy i awarii.

8. Wymianę elementów infrastruktury wodociągowej i przeciwpożarowej zlokalizowanej na terenie studni, niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

9. Wykonanie ogrodzenia terenu studni wraz z bramą wjazdową.

10. Wykonanie oświetlenia terenu studni.

11. Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz włączenie go do istniejącego systemu funkcjonującego na terenie SUW Dziedzice.

12. Przeprowadzenie próbnego uruchomienia studni, rozruchu technologicznego, testów eksploatacyjnych oraz sporządzenie protokołów potwierdzających osiągnięcie wymaganych parametrów pracy.

13. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i przywrócenie go do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

14. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji studni oraz zastosowanych urządzeń.

Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie wszelkich prac pomocniczych, przygotowawczych i odtworzeniowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, nawet jeśli nie zostały one wprost wymienione, a wynikają z dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów prawa lub zasad wiedzy technicznej.

Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

1) projekty wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi do realizacji inwestycji i do eksploatacji inwestycji (4 egz.),

2) wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji robót oraz późniejszej eksploatacji,

3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji lub zgłoszenie robót

4) dokumentację projektową:

a) projekty techniczne (o ile są wymagane) i wykonawcze dla wszystkich branż (po 4 egz. do przekazania Zamawiającemu oraz na potrzeby własne Wykonawcy),
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (2 egz. do przekazania Zamawiającemu oraz na potrzeby własne Wykonawcy),
c) przedmiary robót (po 2 egz. do przekazania Zamawiającemu oraz na potrzeby własne Wykonawcy.),
d) kosztorys inwestorski (po 2 egz. do przekazania Zamawiającemu oraz na potrzeby własne Wykonawcy).
e) inne opracowania dotyczące realizacji inwestycji (w ilościach niezbędnych do uzyskania uzgodnień i decyzji oraz po 2 egz. do przekazania Zamawiającemu) w tym:

· dokumentację geologiczną
· Projekt przyłącza elektroenergetycznego.
· projekty organizacji ruchu na czas budowy (etap realizacji),

· inwentaryzację zieleni do usunięcia,

· operaty do dochodzeń wodnoprawych

· całą w/w dokumentację należy opracować również w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej na CD i przekazać Zamawiającemu

5) Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie wykonywania dokumentacji projektowej konsultować z Zamawiającym proponowane rozwiązania, w szczególności w zakresie istotnych elementów mających wpływ na obniżenie kosztów budowy i eksploatacji inwestycji
Szczegółowy zakres przedmiotu  umowy określa dokumentacja składająca się z: 
a. Opis przedmiotu zamówienia
b. Oferty Wykonawcy z dnia ……………… 
§ 2. Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia prac w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin przekazania placu budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy
3. Termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń: 
9 miesięcy od podpisania umowy.
4. Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, sporządzonym przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, określającym kolejność wykonywania robót, wartość oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia robót. Aktualizowanie harmonogramu rzeczowego w trakcie wykonywania prac niepowodujące zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie stanowi zmiany umowy. Aktualizowanie harmonogramu rzeczowego, o którym mowa wymaga zgody i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

§ 3. Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… netto (słownie: …………….. i …./100). Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie naliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT, która na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 23%. 

Wynagrodzenie brutto, określone w ofercie wynosi ……………..zł (słownie …………. i …./100).
2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym między innymi wszelkie koszty robót: przygotowawczych i pomocniczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, odwodnień, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, rozruchu, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp., utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki
§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto oferty, co stanowi kwotę: ………….zł (słownie………. złotych i …/100)
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie: gwarancji ubezpieczeniowej
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to: 

a) 70% zabezpieczenia, stanowiącego kwotę ……………. zł, zostanie mu zwrócone 
w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze robót, potwierdzonym protokółem odbioru. 70% zabezpieczenia w kwocie j.w. wniesione w innej formie niż pieniężna, zostanie zwolnione po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentu na 30% zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót; 

b) 30% pozostałego zabezpieczenia, stanowiącego kwotę: ………….. zł, zostanie 
mu zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi. 

5. Wykonawca otrzyma zwrot całego zabezpieczenia kwotowego w przypadku: 

a) wykonania robót zgodnie z umową,

b) usunięcia usterek i wad w czasie rękojmi. 

6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy w przypadku: 

a) niewykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z umową (70% wartości),
b) nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi (30% wartości).

§ 5. Warunki płatności

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie końcowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 
2. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru na podstawie wymaganych dokumentów odbiorowych wykonanych prac, przedstawionych Zamawiającemu.

3. Warunkiem zapłaty faktury przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, potwierdzonych oświadczeniem Wykonawcy.

4. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających 
z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.10 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
11. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na jego rachunek podany w fakturze.
12. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego. 
13. Dokonanie przelewu wierzytelności (cesja) wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Obowiązki wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy;
b) uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji projektowej;
c) udział w radach budowy (częstotliwość wg. potrzeb Zamawiającego), dotyczących postępu robót, organizowanych przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru); 

d) dokonywanie Zamawiającemu zgłoszeń do odbioru elementów i robót zanikających min. 3 dni przed planowanym odbiorem.
e) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;

f) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwanie na bieżąco na swój koszt zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, itp.;

g) prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody 
(z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. 
i branżowych);

h) zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

i) dopilnowanie aby materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadały 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, i przedstawienie ich inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia (materiały powinny posiadać odpowiednie atesty; materiały inne zostaną odrzucone 
i zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone, ewentualne materiały zamienne 
w szczególnym przypadku powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru przed ich zakupem);

j) wykonanie wszystkich innych robót określonych w dokumentacji budowlano - wykonawczej, normach branżowych, oraz wynikających z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie;

k) przekazywanie na żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

l) zapewnienie wstępu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorom nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego wraz z dostępem do dziennika budowy wszystkim służbom zgodnie z Prawem Budowlanym;
m) prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
n) uzyskanie od zarządców dróg zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, w związku 
z prowadzonymi robotami oraz protokołów odbioru po zakończeniu prac (dotyczy terenów przylegających zniszczonych przez sprzęt w trakcie wykonywanych robót budowlanych);

o) sporządzenie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz tymczasowe oznakowanie dróg i terenu budowy;

p) uzgodnienie z właściwym organem konieczności przejazdu na teren budowy ciężkiego sprzętu, pokrycie związanych z tym kosztów;

q) zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy jak również czasową zwałkę ziemi;
r) odwodnienie wykopów zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz STWiOR, a jeżeli zajdzie taka potrzeba z wywiezieniem wody;
s) ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe przy realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi;

t) ponoszenie ewentualnych kosztów ubezpieczenia oraz kosztów poboru energii elektrycznej i wody wraz z ewentualnym zamontowaniem liczników;

u) uporządkowanie terenu robót i przekazanie go w terminie ustalonym do odbioru robót;
v) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 kompletach wykonanej w oparciu o uzyskane mapy inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi, a geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna być przekazana Zamawiającemu w min. 2 egzemplarzach;

w) zapewnienie i ponoszenie kosztów kompleksowej obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja itp.);
x) Zamawiający wymaga przedstawienia raportów miesięcznych z postępu prowadzonych robót zawierający dane o przerobie, zaistniałych problemach i planowanym przerobie na następny okres.

§ 7. Obowiązki zamawiającego

1. Weryfikacja przez Zamawiającego przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od dnia złożenia jej w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1
na warunkach określonych w niniejszej umowie.

3. Zamawiający będzie dokonywał pobierania próbek i badań laboratoryjnych wbudowywanych materiałów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących wbudowywanych materiałów, kosztami badań obciążony zostanie Wykonawca;

§ 8. Przedstawiciele stron

1. Do kontaktów z Wykonawcą i rozliczenia przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela – inspektora nadzoru:

.………………………
2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją niniejszej umowy pełnić będzie:

Pan Wojciech Tryliński – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – tel. 77 407 66 60
3. Zamawiający wymaga ciągłej obecności na budowie kierownika budowy/robót,

4. Zmiana osoby, które pełnić będzie funkcję kierownika robót, wskazanych w ust. 3 i w ofercie Wykonawcy, wymagać będzie uzyskania akceptacji Zamawiającego. 
5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót konieczna będzie zmiana osoby, wskazanej w ust. 3 i w ofercie Wykonawcy, nie stanowi to zmiany Umowy. 
§ 9. Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obwiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od otrzymania w/w projektów. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii w/w umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

3. Zamawiający, w terminie określonym w ust.2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, zgłasza pisemny sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać:

a) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy, 

b) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

c) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy, nie dłuższy niż wynikający z harmonogramu rzeczowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, 

d) warunki płatności:

· zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze, 

· termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.

12. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 6 i 9 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

14. W przypadku stwierdzenia obecności na terenie budowy podwykonawcy 
nie zgłoszonego Zamawiającemu do akceptacji, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, bez ponoszenia obowiązku zapłaty odsetek 
w wysokości ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu, 
że podwykonawca ten otrzymał wszystkie należne mu kwoty za wykonane roboty. 

§ 10. Prawa i obowiązki

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót 
i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę pisemnie, oraz w okresie rękojmi także pisemnie. 

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż 
w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym w ust. 3, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu wykonawcy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawcę 
co najmniej   o 7 dni wcześniej. 

5. Koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę zostanie w takim przypadku potrącony 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11. Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu nieterminowej realizacji robót w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust.1 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) z tytułu stwierdzonej nieuzasadnionej nieobecności na budowie kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności zgodnej z rodzajem aktualnie wykonywanych robót - w wysokości 50 zł za każdy dzień, 

c) z tytułu nieterminowego usuwania wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu usunięcia wad,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn innych niż siła wyższa (za przerwę w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy) w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień przerwy,

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy przypadek,

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego 
w § 3 ust.2 za każdy przypadek,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy przypadek.

2. Kary umowne, o których mowa w pkt. a – i będą naliczane do maksymalnej kwoty wynoszącej 20%  ustalonego w § 3 ust.2 wynagrodzenia brutto wykonawcy. W przypadku, gdy kary umowne przekroczą tę wartość, wówczas Zamawiający odstąpi od umowy z wyłącznej winy wykonawcy i z tego tytułu naliczy mu karę umowną w wysokości 15% ustalonego wynagrodzenia brutto, chyba że Wykonawca udowodni, że zwłoka powstała nie z jego wyłącznej winy.

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

6. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 12. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez odszkodowania 
i bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku: 

a) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni 
od dnia przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 7 ust.2 niniejszej umowy, 

b) wykonywania robót niezgodnie z umową, niezgodnie z harmonogramem rzeczowym lub obowiązującymi warunkami technicznymi, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu pracowników, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy w formie pisemnej,

c) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5 ust.7 umowy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy określonej w § 3 ust.2 umowy, 

d) powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub jej części podwykonawcy bez zachowania wymogów z § 9 umowy,

e) przerwania wykonania prac na okres dłuższy niż 7 dni z przyczyn innych niż siła wyższa (za przerwę w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac 
w dni ustawowo wolne od pracy),

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opisanych powyżej lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynikających z kodeksu cywilnego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących 
po stronie Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2 niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Kara umowna w powyższej wysokości należna jest Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od umowy w części.
3. W razie odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczenia wykonanych robót. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne za wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstąpiono od umowy.
4. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 13. Siła wyższa

1. Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz opóźnienia w realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu okoliczności siły wyższej.
2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec. 
W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, stanów epidemicznych, powodujących nadzwyczajne zaburzenie życia zbiorowego. 
3. Nie uznaje się za siłę wyższą:
a) zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
b) trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
c) istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
d) warunków meteorologicznych występujących w okresie zimowym, nie odbiegających w znaczący sposób od porównywalnych warunków w okresie ostatnich 10 lat.
4. Strony są obowiązane, pod rygorem utraty uprawnień, informować się wzajemnie 
o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą w terminie 3 dni od dnia, w którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej.

§ 14. Okres gwarancji jakości

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres  60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usuwać zaistniałe wady, jakie zostaną ujawnione, albo nadzorować usuwanie wad przez podmiot, któremu 
to powierzył, a ponadto uczestniczyć w zakresie i sposób wskazany przez Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach sądowych lub toczących się przed innymi organami, w następstwie ujawnionych wad.

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Czas reakcji serwisu (czas przystąpienia do usuwania wad od powzięcia wiadomości o wadach) wynosi do 8 godzin.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte 
w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumenty ustanawiające gwarancję jakości dotyczącą materiałów, wyrobów i urządzeń wbudowanych lub zamontowanych w przedmiocie umowy.

§ 15. Okres rękojmi
1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone i powstałe w okresie trwania rękojmi. 

2. Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 2 lata, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte 
w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

§ 16. Procedura odbioru robót

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie wszystkich robót oraz gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając 
o tym Wykonawcę.
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

· jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

7. Wykonawca przekaże a Zamawiający komisyjnie odbierze przedmiot umowy 
na podstawie podpisanego przez strony protokołu końcowego odbioru robót.

§ 17. Roboty zanikające

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
2. Na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót.
3. Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje protokolarnie inspektor nadzoru inwestorskiego bezzwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia podając również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 18. Odbiór pogwarancyjny

1. Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót nie później niż ostatniego dnia gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia ewentualnych wad po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

2. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad, ujawnionych przy odbiorze oraz 
w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o dokonaniu usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru pogwarancyjnego, w celu wyznaczenia przez Zamawiającego terminu na dokonanie ponownego odbioru pogwarancyjnego.
§ 19. Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy może ulec w trakcie realizacji umowy, w przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia): 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia o pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie netto/brutto, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy ulegnie odpowiednim zmianom. 
2. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, strona, która domaga się zmiany wynagrodzenia obowiązana jest przedstawić na piśmie, wpływ wskazanych w nim okoliczności na wynagrodzenie oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. W załączeniu należy również przedłożyć kosztorys szczegółowy (stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego lub kalkulacji dotyczącej technologii zamiennej) na podstawie którego został sporządzony kosztorys zawierający m.in. ilość i koszt roboczogodziny przyjętą dla każdej pozycji kosztorysu ze wskazaniem wartości i poziomu procentowego kosztów pośrednich z wykazaniem części kosztów pośrednich które będą stanowiły koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od jego złożenia. 
3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie nastąpi po akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy, na zasadach określonych w § 19 umowy
4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp strony przewidują zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
5. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
6. Strony przewidują następujące zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa powyżej: 
1) Kwoty płatne Wykonawcy umowy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z niniejszym punktem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszego punktu, będzie się uważało, że wynagrodzenie kosztorysowe uwzględnia wzrosty lub spadki cen. 
2) W okresie trwania podpisanej umowy Wykonawca oraz Zamawiający uprawnieni będą do zmiany wartości zamówienia w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych realizacja zamówienia: 
a) Ustala się poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o którym mowa w ust. 1 uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na 5 % względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 
b) O zmianę wynagrodzenia wykonawcy strony mogą występować pisemnie co 12 miesięcy, ale nie wcześniej niż w 13 miesiącu od podpisanej umowy. Każda ze stron może pisemnie wystąpić z wnioskiem zmiany wartości zamówienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen. 
c) Waloryzacji ulega ta część umowy, która nie została jeszcze zapłacona przez Zamawiającego. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane przed datą złożenia wniosku, o którym mowa w lit. b) powyżej. 
d) Strony będą mogły występować o zmianę wartości zamówienia na podstawie wzrostu lub spadku ogólnego wskaźnika cen towarów i usług ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego 
e) Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 \umowy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonania waloryzacji nie może przekroczyć wartości 110 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 umowy z chwili jej zawarcia. Po osiągnięciu tej wartości w wyniku wprowadzonych zmian, zgodnie z niniejszymi postanowieniami, Strony tracą uprawnienie do występowania z wnioskiem o waloryzację, zgodnie z niniejszymi postanowieniami. 
f) Waloryzacja (zwiększenie) wartości zamówienia Wykonawcy uzależniona będzie od środków finansowych zawartych w budżecie Zamawiającego na dany rok dla realizowanego zadania po ewentualnych negocjacjach z Wykonawcą. 
g) W przypadku zadań realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj waloryzacja będzie dotyczyć osobno części projektowej i osobno części wykonawczej. 
h) Płatności (faktury) dla robót objętych waloryzacją - zgodnie z § 4 umowy- Zasady wypłaty wynagrodzenia. 
i) W przypadku kwestionowania przez jedną ze stron podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z niniejszymi postanowieniami, a w efekcie niepodpisania aneksu do umowy, druga strona nie traci roszczenia o waloryzację wynagrodzenia i może dochodzić swoich praw sądownie – zgodnie z § 24 umowy. 
j) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszymi postanowieniami waloryzacyjnymi, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp
§ 20 Postanowienia końcowe w tym warunki zmiany umowy
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny i inne właściwe dla przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

3. Wszelkie spory wynikające z umowy lub pozostające w związku z umową będą rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sądu Polubownego przy. Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrów arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Zgodnie z art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
a. zmiany nazwy lub adresu stron umowy, zmian organizacyjno – prawnych działania stron umowy, przekształcenia lub połączenia firmy Wykonawcy, przekształcenia, zmiany lokalizacji, połączenia, likwidacji lub wyodrębnienia / utworzenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 
b. potrzeby zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego.
c. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego.
d. aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
e. pozostałe zmiany: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.
f. zmiany sposobu rozliczenia niniejszej umowy lub dokonywania płatności, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
g. zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastapi zmiana przepisów podatkowych.
h. zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawców
i. przyspieszenia ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego
j. jeżeli konieczność zmiany terminu realizacji umowy wynikła z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, a w szególności została wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ (działanie lub bezczynność organów)
k. zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wymagają zmiany udzielonego pozwolenia budowlanego i nie wykraczają poza przedmiot określony w specyfikacji warunków zamówienia
l. konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
m. wykonania robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty,
n. nadzwyczajnych warunków nieprzewidzianych w SWZ jak: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; inne przyczyny zewnętrzne niezależne 
od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,
o. zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
p. zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę,
q. zmiany istotne harmonogramu rzeczowego tj. zmiany terminu końcowego zadania lub zmiany wartości wynagrodzenia wykonawcy,
r. w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy)
s. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego
t. w przypadku braku możliwości prowadzenia robót wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych.

6. Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w art. 455 ustawy, przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w ust. 3 art.455 ustawy. Zmiany te muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem nieważności.
7. Integralnymi częściami niniejszej umowy, poza dokumentacją wymienioną w § 1 ust. 2 umowy, są:

a) Oferta Wykonawcy,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy.
8. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

………………………………….




………………………………
ZAMAWIAJĄCY







WYKONAWCA
2
______________________________________________________________________________________     Strona 12 z 22
Urząd Miejski w Strzeleczkach 

tel. +48 77 407 66 60

Rynek 4,47-364 Strzeleczki

fax. +48 77 407 66 61


