Załącznik 3

(wzór umowy)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Krakowie w dniu …………………., pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych ¾, NIP 676 101 37 17 reprezentowaną przez Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków,

Pana Stanisława Pietrasa

zwanym dalej Zamawiającym, działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr 238/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.07.2013,

a

.......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dokończenie przebudowy poddasza budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Studenckiej 12 – etap V wraz ze zmianą użytkowania i adaptacją skrzydła zachodniego, łącznika w części centralnej oraz sali nad aulą, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej niezbędnej do oddania całości obiektu do użytkowania,  zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz STWiORB stanowiącymi Załącznik 1 do umowy.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót we wszystkie dni tygodnia w systemie trzyzmianowym. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia i przedłożenia  Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo- finansowego stanowiącego Załącznik 2.

- Wykonawca w przypadku zmiany harmonogramu, przedłoży do uzgodnienia i zatwierdzenia Zamawiającemu nowy harmonogram. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego  uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawiony  harmonogram.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie  5 dni roboczych, od daty wprowadzenia zmian.

- Roboty, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane w obiekcie zabytkowym czynnym.

- Roboty w dniach od 4 – 24 maja 2026 r., w związku z maturami, będą wykonywane w ograniczonym zakresie godzinowym, który Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i uwzględni w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca będzie obowiązany na własny koszt do:

- organizacji i właściwego zabezpieczenia terenu budowy jak również miejsca robót ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania, prowadzenia robót w sposób nienarażający pracowników i uczniów na niebezpieczeństwo i uciążliwości,

- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymywania drożności komunikacyjnej szkoły,

- uporządkowania terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego,

- uzgodnienia godzin pracy z Zamawiającym,

- uwzględnienia zaleceń oraz dokonać uzgodnień przy wykonywaniu robót z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków objętych pozwoleniem nr ZN-I.5142.216.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r., oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej /jeżeli będzie wymagana/,

- sporządzenia planu czasowej organizacji ruchu, jego uzgodnienie /jeżeli będzie wymagane/ oznakowanie oraz ponoszenia kosztów zajęcie pasa drogowego na czas niezbędny przy realizacji przedmiotu umowy i dokonania wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu umowy należy traktować jak informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji 
i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć minimalne parametry wyrobu lub materiału wskazanego z nazwy w zakresie wartości podanych w dowolnie obowiązującej normie na terenie Kraju lub Europy dla tego urządzenia lub materiału.

- Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujące we wskazanej części w trakcie realizacji przedmiotu umowy, czynności związane bezpośrednio z realizacją zamówienia, tzw. prace fizyczne tj. osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.).

- Oświadczenie o zatrudnieniu osób przez okres realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 11, stanowi Załącznik nr 3 do umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca złoży w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Zamawiający, w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań, oprócz wskazanych w ust. 13, zastrzega sobie uprawnienia do weryfikacji, wszystkimi zgodnymi z przepisami prawa sposobami, zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę. W szczególności, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, oraz może wystąpić do właściwego okręgowego inspektora pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli u Wykonawcy lub podwykonawcy.

- W przypadku nieprzestrzegania postanowień, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może od umowy odstąpić, w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 2

Czas trwania umowy.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 28 sierpnia 2026 r.

- Teren budowy zostanie przekazany protokolarnie Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni  roboczych od dnia podpisania umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje prawidłowe wykonanie wszystkich prac potwierdzonych pozytywnym Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym przez Strony Umowy.

- Terminy odbiorów i płatności z tytułu wykonanych części zakresu robót budowlanych zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 2 do umowy.

§ 3

Wykonanie umowy.

- Harmonogram realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, tak aby podczas realizacji robót objętych niniejszą umową nie powodować nadmiernych uciążliwości w funkcjonowaniu Szkoły.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 3 oraz montowane wyroby powinny odpowiadać co do jakości i właściwości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz parametrami zawartymi w dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzgadniania rodzaju zastosowanych urządzeń i materiałów, szczególnie materiałów wykończeniowych takich jak: okładziny ceramiczne, farby, posadzki itp. Uzgodnienie oraz akceptacja materiałów i urządzeń musi być sporządzona w formie pisemnej i potwierdzona przez Zamawiającego.

- Brak akceptacji materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 5, może skutkować odmową zapłaty za zakupiony materiał lub wykonane roboty.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i inne podobne dokumenty, świadczące o dopuszczeniu do stosowania w obrocie oraz potwierdzające skład i wymagania zawarte w Załączniku nr 1.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 7, w dniu zgłoszenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli roboty będą wykonywane w sposób niezgodny z opisem przedmiotu umowy zawartym w Załączniku 1 lub wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, Zamawiający będzie miał prawo do zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 o kwotę oszacowaną przez Zamawiającego, lub w przypadku rozbieżności zdań przez powołanego biegłego.

- Koszt wykonanych badań jak również szacunku wykonanego przez biegłego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.

- Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy na podstawie protokołu przekazania,

- przekazanie dokumentacji projektowej,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonanie odbioru wykonanych robót,

- zapłata umownego wynagrodzenia,

- udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego przed Urzędami w celu uzyskania przewidzianych przepisami uzgodnień lub decyzji administracyjnych.

- Do obowiązków i na koszt Wykonawcy w szczególności należy:

- rozpoznanie uwarunkowań prawnych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, których rozwiązania projektowe winny znaleźć się w dokumentacji powykonawczej,

- realizację robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,

- przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

- zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt mediów koniecznych do realizacji robót budowlanych,

- wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

- wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 418 z późn. zm..) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach,

- terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji oraz zlikwidowanie zaplecza budowy,

- uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego,

- wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób wskazanych w Załączniku nr 4 posiadających odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, itp. oraz pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami przedmiotu umowy,

- zapewnienie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego,

- usunięcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych dla potrzeb budowy oraz dróg zewnętrznych wokół terenu budowy, a także prawidłowego ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, chodników, zjazdów,

- udział w przeglądach gwarancyjnych,

- wykonanie i wydanie przedmiotu umowy w stanie kompletnym wg danych określonych w dokumentacji projektowej oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy,

- prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

- ochronę mienia,

- właściwe oznakowanie terenu budowy,

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- usuwanie awarii związanych z prowadzeniem robót,

- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących Wykonawcy, Podwykonawcy  oraz osób trzecich, przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz z tytułu opłat i kar nałożonych przez stosowne organy administracji publicznej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności dotyczących standardów ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do:

- informowania inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty, a następnie przywrócić do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (lub ich części) bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

- umieszczenia na miejscu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym oraz zabezpieczenia terenu w czasie realizacji robót,

- pozostawienia całego terenu budowy po zakończeniu robót w stanie czystym nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac,

- sporządzenia dokumentacji i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na wykonanie i ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit „a”, i lit. „b” ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca ustanowi kierownika budowy. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane stanowi Załącznik nr 4 do umowy.

- Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pełni Inspektor Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru działa – w granicach posiadanego upoważnienia – i 
jest przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim 
upoważnionym przez niego osobom dostęp do terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Zamawiającego, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami.

- Wykonawca jest obowiązany na własny koszt do usuwania materiału odpadowego z terenu budowy w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2025 r. poz. 733) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kraków.

- Wykonawca w celu udokumentowania usuwania odpadów w sposób, o którym mowa w ust. 19 jest obowiązany prowadzić pełną dokumentację określającą rodzaj, ilość materiału odpadowego, termin usunięcia oraz kto tego usunięcia dokonał.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 21 będzie zawierać wszelkie fakty związane z usuwaniem odpadów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy,

- utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem,

- skierować do kierowania budową i robotami osoby wskazane w ust. 14. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmioty umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same  lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego,

- przedłożenia Zamawiającemu propozycji zmiany, o której mowa w pkt 3  nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami  którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót,

- Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytułu w przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innych osób niż wskazane w Załączniku nr 4. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym ma zastosowanie postanowienie § 8 ust. 2 pkt 4 umowy.

§ 4

Podwykonawstwo

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy :

1)  osobiście,

- za pomocą podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które

wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany w

terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi  i  do jej zmian, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio projektu lub kopii umowy i ich zmian.

- Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z dokumentami wymaganymi przepisami ustawy – Prawo budowlane. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu przedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami, stosując odpowiednio  postanowienia ust. 3 – 9.

- Wysokość kar umownych z tytułu:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 1 % kwoty należnego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z wymogami projektu i sztuką budowlaną.

- Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za realizowane roboty względem Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), nie ujawnionego mu przez Wykonawcę.

§ 5

Wynagrodzenie.

- Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy całkowite wynagrodzenie w wysokości ….. zł brutto (słownie: …… złotych), w tym podatek VAT w wysokości  ….. zł (słownie: … złotych).

- Zamawiający przewiduje płatność fakturami częściowymi.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a także koszty oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

§ 6

Warunki płatności.

- Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy realizowane będzie fakturami częściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur oraz protokołów odbioru potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej faktury.

- Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku  bankowego Zamawiającego.

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej stanowić będzie sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru protokół odbioru częściowego robót.

- Suma wszystkich płatności częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Płatność końcowa nastąpi po odbiorze końcowym.

- Należne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, będzie płatne na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, o których mowa w ust. 1, wystawionych przez Wykonawcę, pod warunkiem zatwierdzenia wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru i podpisania przez niego protokołów bezusterkowego odbioru odpowiednio częściowych i końcowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 - 15 umowy.

- Wystawione przez Wykonawcę odpowiednio faktury częściowe i końcową za wykonane prace, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, będzie przez Zamawiającego realizowane nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 - 15 umowy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia odpowiednio częściowego i końcowego za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę – kopii przelewów - wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczenie podwykonawcy lub podwykonawców o zapłacie należnego mu wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że potwierdzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, będzie stanowiło integralną część (załącznik) wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych oraz faktury końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru odpowiednio częściowego i końcowego poszczególnych robót.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, bądź braku dowodu zapłaty lub oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

- Wykonawca wystawiający fakturę zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych i ich przesyłania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Strony przyjmują, że datą otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę jest data przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w systemie KSeF. W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub niedostępności serwerów, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury w formie elektronicznej (np. PDF) na adres e-mail: administracja@v-lo.krakow.pl a po ustaniu awarii – do niezwłocznego przesłania faktury do systemu KSeF.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie wystawiał faktury w KSeF, a załączniki do faktury nie będą stanowiły dokumentów ustrukturyzowanych dostępnych w KSeF, załączniki do faktury powinny być wysłane na adres (e-mail): administracja@v-lo.krakow.pl

- Faktury Wykonawca będzie wystawiał zgodnie z podanymi niżej danymi::

Nabywca:
Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 6761013717

Odbiorca:

V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków,

NIP: 676 10 40 915

§ 7

Odbiory.

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiory częściowe,

2) robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego robót wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego ze wskazaniem daty zakończenia robót.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. W przypadku robót zanikających w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje  o zamiarze realizacji robót zanikających i wykona je bez odbioru Inspektora Nadzoru, to będzie zobowiązany do odkrycia tych robót  w celu ich zbadania, a następnie przywróci roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

- Zakończenie prac komisji spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót.

- Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokoły odbioru podpisane przez strony Zamawiający dostarcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokoły te będą stanowić podstawę do wystawienia faktury.

- Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy uniemożliwiają lub obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wada nadaje się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- W czynnościach odbioru mogą uczestniczyć Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru, przedstawiciel projektanta, przedstawiciele właściwych organów administracji i instytucji oraz Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru podpisuje odbiór po sprawdzeniu zgodności jego wykonania 
z technologią oraz po sprawdzeniu jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i jakościowe oraz dokumenty gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy, powykonawczą, sporządzoną przez rzeczoznawcę p-poż. w dwóch egzemplarzach.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację 
zamontowanych przez Wykonawcę maszyn i urządzeń wraz z gwarancjami jakości na nie w dniu dokonania odbioru.

- Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru końcowego jest 
uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów 
i zezwoleń co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Inspektorzy Nadzoru dokonają odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§ 8

Kary umowne.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy lub jej części – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym  upłynął termin odbioru lub termin wykonania części przedmiotu umowy,

  - za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym  upłynął termin wyznaczony na usunięcie usterek lub wad,

  - za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót trwającej dłużej niż 10 dni roboczych z winy Wykonawcy – w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień przerwy,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w §  9 ust. 1 pkt 6, w której Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto (jeżeli dotyczy).  Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu umowy z

winy  leżącej po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,1 % kwoty

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień przerwy,

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z winy  leżącej po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

  - za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem   § 9 ust. 2 umowy – w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji dla robót wykonanych do dnia odstąpienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Oprócz okoliczności wymienionych w umowie oraz w treści Księgi XV Kodeksu Cywilnego Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 15 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

- dokonuje cesji wierzytelności umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego,

- w razie konieczności:

- 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub podwykonawców lub

- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- nie wykonuje robót przy pomocy podwykonawców/podwykonawcy, na zasoby których Wykonawca się powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych)   /jeżeli dotyczy/.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część robót  wykonanych przed odstąpieniem od umowy, niezależnie od tego, która ze Stron odstąpiła od umowy.

- Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia przez Wykonawcę o odstąpieniu.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za potwierdzeniem, z chwilą otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, chyba że przyczyny odstąpienia były od niej niezależne,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- W terminie 7 dni Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny,

- Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. Jeżeli w tym terminie Wykonawca nie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, Zamawiający ma prawo do zlecenia jego usunięcia przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy ze wskazaniem Wykonawcy jako płatnika faktury na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w ust. 7 pkt 3,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 5 mają zastosowanie przepisy § 8 ust. 2 pkt 4 lub § 8 ust. 3 pkt 3 dotyczące odstąpienia od umowy z przyczyn leżących odpowiednio po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 5 pkt 2 umowy.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

- konieczności zmian dokumentacji w zakresie, w jakim okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji samorządowej lub państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zmian obowiązujących przepisów prawa, wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności wynikających z chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wchodzących w życie po dniu zawarcia Umowy,

- ogłoszenia lub przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego  stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa,

- wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku:

- jeżeli spowoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację przedmiotu umowy lub wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w projekcie w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiału lub urządzenia opisanego w projekcie.

- Dokonując zmiany sposobu świadczenia, Strony wyodrębnią:

- roboty zamienne, tj. roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne.

- Zamawiający jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku z niezależnymi od Zamawiającego zmianami wynikłymi z przekazaniem środków na sfinansowanie przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 Inspektor nadzoru przekazuje niezwłocznie wniosek Zamawiającemu.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6 wraz z propozycją informacji uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,

- zmiany harmonogramu.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikającej z tytułu realizacji przedmiotowej umowy.

- W przypadku, np. choroby, śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, utraty uprawnień itp. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do osoby/osób, które wykonują niniejszą umowę na inne legitymujące się, wymaganymi uprawnieniami lub kwalifikacjami.

- Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane  w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Zakaz angażowania podwykonawców z państw trzecich

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych. Powyższy zakaz dotyczy również dalszych podwykonawców, co oznacza, że umowa z podwykonawcą musi zawierać tożsamy zakaz.

- Powierzenie wykonania części zamówienia takim podmiotom stanowi naruszenie postanowień umowy i uprawnia Zamawiającego do:

- żądania natychmiastowego zastąpienia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

- naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

- odstąpienia od umowy i naliczenia kary w wysokości 20% , o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 12

Rękojmia.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wad w okresie rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo ocenione pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad w terminie 7 dni przed dokonaniem oględzin. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.

- Terminy usunięcia ujawnionych wad i usterek określone zostały w § 12 ust. 6.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może naliczyć karę umowną odpowiednio wynikającą z § 8 niniejszej umowy.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie wskazanym w ust. 3 będzie miało zastosowanie postanowienie § 12 ust. 7 umowy.

§ 13

Gwarancja.

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres ............ lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji i rękojmi oraz postanowienie, o którym mowa w ust. 9.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek lub wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

- W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

- dla wymienianych materiałów z dniem wymiany.

- Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i usterek powstałych w okresie rękojmi i gwarancji w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że z uwagi na przyczyny obiektywne np. konieczność sprowadzenia materiałów i części z zagranicy, termin usunięcia wad i usterek może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach skrócony w porozumieniu z Wykonawcą.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usuniecie osobie trzeciej, a koszty z tym związane pokryje Wykonawca. Przed zleceniem usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy na piśmie do usunięcia wad lub usterek, wyznaczając mu dodatkowy termin jednak nie dłuższy niż 7 dni.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w ust. 7 dotyczących zlecenia przez Zamawiającego usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej, po ich usunięciu i odebraniu przez Zamawiającego, osoba trzecia wystawi fakturę za wykonane roboty na Wykonawcę jako płatnika.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.

- Zamawiający z tytułu gwarancji jakości i rękojmi może żądać usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji i rękojmi.

§ 14

Oświadczenia

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotowej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego  przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514)2.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia ustawy – Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane przez strony w pierwszej kolejności mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym wspólnie przez strony mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: 								Zamawiający:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiORB,

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie stosunku pracy,

Załącznik nr 4 – wykaz osób do kierowania robotami,

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy