Analiza Potrzeb Edukacyjnych mieszkańców Gminy Regimin w ramach projektu pn. „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027

Opracowanie:

CKSP Sp. z o.o.

ul. Powązkowska 15

001-797 Warszawa

www.cksp.pl

Warszawa, styczeń 2025 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3

1.1.	Cel analizy	3

1.2.	Kontekst projektu	3

1.3.	Charakterystyka Gminy Regimin	3

1.4.	Znaczenie edukacji ekologicznej	5

1.5.	Zakres analizy	5

1.6.	Oczekiwane rezultaty	6

2.	Metodologia Badawcza	6

3.	Ankieta ewaluacyjna.	8

4.	Podsumowanie wyników ankiet.	11

4.1.	Analiza i interpretacja wyników:	20

5.	Diagnoza Obecnej Sytuacji	21

6.	Identyfikacja grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia	23

7.	Plan Działań Edukacyjnych na Lata 2025–2028	25

7.1.	Proponowane formy działań	25

7.2.	Szczegółowy plan działań	26

8.	Propozycje Akcji Edukacyjnych	28

8.1.	Akcja 1: „Zielona Energia w Twoim Domu” – Warsztaty z zakresu działań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków	28

8.2.	Akcja 2: „Ciepło przyszłości: Nowoczesne systemy ogrzewania domów jednorodzinnych i możliwości finansowania” – spotkanie informacyjne dotyczące wymiany źródeł ciepła	29

8.3.	Akcja 3: „Wystawa Młodych Ekologów” – Konkurs plastyczny	29

8.4.	Akcja 4: „Dzień Zielonej Energii” – piknik ekologiczny	29

8.5.	Akcja 5: Kampania medialna „Czysta Gmina”	30

8.6.	Akcja 6: „Czyste Powietrze dla Wszystkich: Co musisz wiedzieć o Uchwale Antysmogowej?” – spotkanie informacyjne	30

8.7.	Akcja 7: Wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych	31

8.8.	Podsumowanie	31

9.	Ewaluacja i Monitorowanie	31

10.	Wnioski i Rekomendacje	32

11.	Załączniki	33

## Wprowadzenie

### Cel analizy

Celem niniejszej analizy jest zdefiniowanie specyficznych potrzeb edukacyjnych mieszkańców Gminy Regimin w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Analiza ta stanowi kluczowy element strategii długoterminowej, wspierającej realizację działań w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”. Jej wyniki zostaną wykorzystane do zaplanowania i wdrożenia skutecznych inicjatyw edukacyjnych na lata 2025–2028.

### Kontekst projektu

Projekt „Mazowsze bez smogu” jest odpowiedzią na rosnące wyzwania związane z jakością powietrza, wynikające z emisji zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw domowych, transportu oraz przemysłu. Zanieczyszczenie powietrza, szczególnie w postaci pyłów zawieszonych (PM10, PM2.5) oraz emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz środowisko naturalne.

Gmina Regimin, uczestnicząc w tym projekcie, zobowiązuje się do przeprowadzenia szczegółowej analizy potrzeb edukacyjnych swoich mieszkańców. Wyniki tej analizy będą stanowiły podstawę do opracowania działań edukacyjnych, które przyczynią się do redukcji emisji zanieczyszczeń, wspierając realizację założeń Dyrektywy 2008/50/WE dotyczącej jakości powietrza.

### Charakterystyka Gminy Regimin

Informacje ogólne

Gmina Regimin jest jednostką administracyjną położoną w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim. Gmina ta charakteryzuje się malowniczym krajobrazem oraz bogatą tradycją rolniczą. Gmina obejmuje kilka wsi i zajmuje powierzchnię 106,3 km². Centrum administracyjnym gminy jest miejscowość Regimin, pełniąca rolę ośrodka życia społecznego i gospodarczego.

Gmina ma charakter wiejski, a jej gospodarka opiera się przede wszystkim na rolnictwie, drobnych usługach oraz lokalnej przedsiębiorczości. Położenie gminy w regionie o umiarkowanym klimacie, z przewagą terenów zielonych i niską gęstością zaludnienia, sprzyja rozwijaniu inicjatyw proekologicznych oraz agroturystycznych.

Demografia i specyfika społeczna

Według najnowszych danych, populacja Gminy Regimin wynosi około 4 600 mieszkańców. Struktura wiekowa wskazuje na dominację osób w wieku produkcyjnym, jednak znaczny jest także udział dzieci i młodzieży, co stanowi potencjał dla rozwoju edukacji. W gminie mieszka również licząca się grupa seniorów, co wskazuje na potrzebę inwestycji w usługi wspierające osoby starsze, w tym inicjatywy edukacyjne i prozdrowotne.

Społeczność Gminy Regimin charakteryzuje się wysoką aktywnością lokalnych organizacji, takich jak Ochotnicze Straże Pożarne, koła gospodyń wiejskich czy grupy parafialne. Organizacje te mogą odgrywać kluczową rolę w realizacji projektów społecznych i edukacyjnych.

Potencjał edukacyjny i infrastruktura

Na terenie gminy funkcjonują szkoły podstawowe oraz przedszkola, które stanowią ważny element infrastruktury edukacyjnej. Działają również świetlice wiejskie oraz biblioteka publiczna, które mogą być wykorzystane do organizacji warsztatów, szkoleń czy spotkań z mieszkańcami.

Gmina posiada dobry dostęp do Internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, co umożliwia wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak aplikacje mobilne, strony internetowe czy media społecznościowe, w celu promowania inicjatyw proekologicznych i prospołecznych.

Wyzwania i szanse

Pomimo wielu atutów, Gmina Regimin zmaga się z kilkoma wyzwaniami. Należą do nich:

- rozwój świadomości ekologicznej wśród mieszkańców,

- konieczność poprawy jakości powietrza i gospodarki odpadami,

- zmniejszenie liczby gospodarstw domowych korzystających z przestarzałych źródeł ciepła.

Jednak gmina posiada też wiele szans, takich jak:

- rosnąca aktywność lokalnych liderów i organizacji społecznych,

- dostęp do funduszy europejskich na realizację działań edukacyjnych i proekologicznych,

- potencjał współpracy z jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Podsumowując, Gmina Regimin dysponuje solidnymi podstawami do wdrażania efektywnych programów edukacyjnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawy jakości życia

### Znaczenie edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna odgrywa kluczową rolę w procesie poprawy jakości powietrza. Poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców na temat przyczyn, skutków i metod ograniczania emisji zanieczyszczeń, możliwe jest kształtowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska. Działania edukacyjne powinny nie tylko dostarczać wiedzy, ale także motywować do podejmowania konkretnych działań, takich jak wymiana przestarzałych źródeł ciepła, oszczędzanie energii czy stosowanie ekologicznych środków transportu.

### Zakres analizy

Analiza obejmuje:

- Zbadanie poziomu wiedzy, świadomości ekologicznej oraz praktyk mieszkańców Gminy Regimin, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej narażonych na ekspozycję na zanieczyszczenia powietrza.

- Identyfikację grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego.

- Opracowanie planu działań edukacyjnych na lata 2025–2028, w tym propozycji warsztatów, szkoleń, kampanii informacyjnych oraz wydarzeń ekologicznych.

- Przygotowanie scenariuszy działań, uwzględniających różnorodne formy przekazu dostosowane do specyficznych potrzeb grup docelowych.

### Oczekiwane rezultaty

Analiza dostarczy danych niezbędnych do realizacji długoterminowej strategii edukacyjnej, wspierającej cele projektu „Mazowsze bez smogu”.

Kluczowe rezultaty obejmują:

- Zidentyfikowanie kluczowych potrzeb edukacyjnych mieszkańców gminy.

- Określenie efektywnych metod edukacji ekologicznej dostosowanych do lokalnych uwarunkowań.

- Stworzenie szczegółowego planu działań edukacyjnych, który przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zdrowia mieszkańców.

## Metodologia Badawcza

Analiza potrzeb edukacyjnych mieszkańców Gminy Regimin opierała się na wykorzystaniu metod badawczych łączących techniki ilościowe i jakościowe w celu uzyskania pełnego obrazu wiedzy, postaw i oczekiwań mieszkańców. W szczególności zastosowano metody badań ankietowych, które umożliwiają zgromadzenie danych w sposób systematyczny i porównywalny.

Metody zastosowane w badaniu - Badania ankietowe (Survey Research)

Głównym narzędziem badawczym była ankieta skierowana do mieszkańców Gminy Regimin. Dzięki zastosowaniu kwestionariusza ankietowego możliwe było zgromadzenie danych dotyczących poziomu wiedzy mieszkańców, ich świadomości ekologicznej oraz postaw wobec edukacji środowiskowej. W ramach badań ankietowych zastosowano dwie metody dystrybucji i zbierania danych:

- Ankieta papierowa PAPI (Paper-And-Pencil Interviewing)

  - Ankieta została przeprowadzona w formie tradycyjnej (papierowej) na terenie gminy, w strategicznie wybranych punktach takich jak szkoły, urzędy oraz miejsca spotkań lokalnych społeczności.

  - Metoda ta pozwoliła na dotarcie do osób mniej aktywnych w przestrzeni cyfrowej, w tym seniorów.

- Ankieta internetowa (CAWI – Computer-Assisted Web Interviewing)

  - Formularz ankiety został udostępniony online za pośrednictwem strony internetowej gminy oraz jej profili w mediach społecznościowych.

  - Metoda CAWI umożliwiła dotarcie do młodszych grup społecznych oraz osób aktywnie korzystających z Internetu, zwiększając zasięg badania i umożliwiając wygodne wypełnienie ankiety w dowolnym miejscu i czasie.

  - Wyniki tej formy badania stanowiły cenny uzupełniający materiał w stosunku do ankiet papierowych.

Przyjęto założenie, że łączna minimalna liczba wypełnionych ankiet wyniesie 250 sztuk, co zapewni reprezentatywność wyników dla populacji mieszkańców Gminy Regimin.

Struktura ankiety

Kwestionariusz ankiety został podzielony na kilka sekcji:

- Informacje ogólne,

- Świadomość i wiedza na temat ochrony środowiska,

- Potrzeby edukacyjne.

Analiza danych

Dane zebrane za pomocą obu metod zostały przetworzone i poddane analizie przy użyciu narzędzi statystycznych. Analiza obejmowała:

- Analizę opisową (Descriptive Statistics) – określenie podstawowych tendencji i charakterystyk odpowiedzi,

- Wnioskowanie statystyczne – identyfikacja kluczowych trendów i zależności.

Zalety zastosowanych metod

- Reprezentatywność: Połączenie metod tradycyjnych i cyfrowych zapewniło dotarcie do szerokiego przekroju społeczności.

- Wysoka responsywność: Zastosowanie różnych kanałów dystrybucji ankiet zwiększyło liczbę odpowiedzi.

- Efektywność: Dzięki metodzie CAWI proces zbierania danych był szybki i ekonomiczny.

Zastosowanie powyższej metodologii umożliwiło uzyskanie wiarygodnych i wszechstronnych danych, które stanowią solidną podstawę do dalszych działań edukacyjnych w Gminie Regimin.

## Ankieta ewaluacyjna.

Ankieta została przeprowadzona wśród mieszkańców Gminy w styczniu 2025 roku. Jej celem było zdiagnozowanie obecnej sytuacji oraz identyfikację grup docelowych projektu.

Ilości osób biorącej udział w badaniu

Łącznie w badaniach ankietowych wzięło udział 250 osób. Ankieta została przeprowadzona online oraz stacjonarnie na terenie Gminy.

Do badania wykorzystano następujące pytania:

Część 1: Informacje ogólne

- Miejsce zamieszkania:

- miasto

- sołectwo, wieś

- Wiek

  - 18 – 29 lat

  - 30 – 60 lat

  - 61 lat i więcej

  - Odmowa odpowiedzi

- Płeć

  - Kobieta

  - Mężczyzna

  - Odmowa odpowiedzi

- Wykształcenie

  - Podstawowe

  - Średnie

  - Wyższe

  - Odmowa odpowiedzi

- Grupa opiniotwórcza

  - Przedsiębiorca

  - Pracownik sektora publicznego

  - Pracownik sektora prywatnego

  - Duchowny

  - Lekarz

  - Nauczyciel

  - Strażak

  - NGO

  - Inne (podać jakie, np. celebyta, influencer, dziennikarz)

  - Odmowa odpowiedzi

- Źródło ogrzewania w budynku, w którym Pani/Pan mieszka:

- Czy budynek, w którym Pan/ Pani mieszka wymaga ocieplenia, wymiany okien i/lub drzwi? (tak/nie, czego?)

Część 2: Świadomość i wiedza na temat ochrony środowiska

- Co uważa Pan/Pani za główne źródła zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie?

  - Przemysł

  - Transport

  - Spalanie w piecach w gospodarstwach domowych

  - Spalanie węgla

  - Spalanie drewna, biomasy

spalanie odpadów

- Czy uważa Pan/Pani, że edukacja w zakresie ochrony powietrza i klimatu  jest ważna?

  - Tak

  - Nie

Część 3: Potrzeby edukacyjne

- Jakie tematy dotyczące ochrony środowiska są dla Pana/Pani najważniejsze? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

  - Przyczyny i skutki smogu.

  - Obowiązki wynikające dla mieszkańców z uchwały antysmogowej.

  - Sposoby ograniczania emisji zanieczyszczeń (np. zmniejszenie emisji z pieców domowych, transportu).

  - Alternatywne źródła energii (np. panele słoneczne, pompy ciepła, energia wiatrowa).

  - Segregacja odpadów i recykling.

  - Ochrona zdrowia w kontekście zanieczyszczenia powietrza (np. wpływ smogu na układ oddechowy).

  - Oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych.

  - Zrównoważone rolnictwo i ochrona lokalnych ekosystemów.

  - Ślad węglowy – jak go zmniejszyć?

  - Inne (proszę wpisać): _____________

- Czy zna Pan/Pani obecne działania Gminy Regimin  związane z ochroną powietrza i klimatu  w naszej gminie?

  - Tak, jestem dobrze poinformowany(a).

  - Tak, słyszałem(am), ale nie znam szczegółów.

  - Nie, nie znam takich inicjatyw.

- Czy był(a)by Pan/Pani zainteresowany(a) udziałem w działaniach lokalnych dotyczących ochrony powietrza i klimatu?

  - Tak, chętnie wezmę udział.

  - Być może, jeśli działania będą odpowiednio dostosowane do moich potrzeb i dostępności czasowej.

  - Nie, nie jestem zainteresowany(a).

- Które z poniższych form edukacyjnych uznaje Pan/Pani za najbardziej skuteczne w przekazywaniu wiedzy? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

  - Warsztaty praktyczne (np. jak poprawnie segregować odpady, , jak wybrać dobry opał i dobre źródło ogrzewania).

  - Interaktywne webinary i szkolenia online.

  - Spotkania z ekspertami (np. ekolodzy, lekarze, specjaliści ds. energii).

  - Gry edukacyjne i konkursy dla dzieci i młodzieży.

  - Broszury, ulotki i inne materiały drukowane.

  - Aplikacje i narzędzia online ułatwiające podejmowanie ekologicznych decyzji.

  - Inne (proszę wpisać): _____________

- Czy chciał(a)by Pan/Pani poszerzyć swoją wiedzę w zakresie korzystania z technologii ekologicznych? Jeśli tak, które z poniższych zagadnień są dla Pana/Pani najciekawsze?

  - Instalacja i użytkowanie paneli fotowoltaicznych.

  - Korzystanie z pomp ciepła.

  - Budowa energooszczędnych budynków oraz modernizacje starych.

  - Stacje ładowania samochodów elektrycznych i technologie związane z elektromobilnością.

  - Zastosowanie rozwiązań „inteligentnego domu” dla oszczędzania energii.

  - Inne (proszę wpisać): _____________

- Jakie bariery dostrzega Pan/Pani w zdobywaniu wiedzy na temat ochrony środowiska? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

  - Brak czasu.

  - Niski dostęp do materiałów edukacyjnych.

  - Trudności zrozumienia specjalistycznych materiałów.

  - Brak zaufania do źródeł informacji.

  - Nie potrzebuję zdobywać wiedzy

  - Inne (proszę wpisać): _____________

- Jak ocenia Pan/Pani dostępność edukacji środowiskowej w Gminie Regimin?

  - Bardzo dobra.

  - Dobra, ale można ją poprawić.

  - Średnia, brakuje kluczowych działań.

  - Zła, praktycznie nie ma takich działań.

- Czy interesują Pana/Panią tematy związane z finansowaniem działań proekologicznych (np. dotacje na wymianę pieców, ocieplanie budynków, wymiana okien i drzwi, instalacje fotowoltaiczne)?

  - Tak, chciał(a)bym dowiedzieć się więcej.

  - Nie, nie jestem zainteresowany(a).

- Jakie są bariery uniemożliwiające Pani/ Panu realizację działań związanych z wymianą pieca oraz wyminą okien i drzwi, ociepleniem budynku.

- Finansowe,

- Nieuregulowany stan prawny nieruchomości

- przerastają mnie formalności

- trudności w dotarciu do miejsc, w których można załatwić sprawy.

- Mnie to nie dotyczy

## Podsumowanie wyników ankiet.

Wyniki przeprowadzonej ankiety prezentują się następująco:

### Analiza i interpretacja wyników:

Podsumowując, analiza wyników ankiety wskazuje na silną potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, z naciskiem na odnawialne źródła energii. Wyniki jednoznacznie pokazują:

- Znaczenie edukacji o odnawialnych źródłach energii: Duża część mieszkańców wykazuje zainteresowanie fotowoltaiką, pompami ciepła oraz inteligentnymi rozwiązaniami domowymi.

- Zróżnicowanie form przekazu: Warsztaty, spotkania z ekspertami i dostępne materiały drukowane powinny stanowić trzon działań edukacyjnych.

- Uwzględnienie barier: Działania edukacyjne powinny uwzględniać brak czasu oraz trudności w zrozumieniu specjalistycznych treści. Proste, praktyczne podejście zwiększy skuteczność przekazu.

- Potrzeba integracji finansowania z edukacją: Programy informacyjne powinny obejmować możliwości dofinansowań na instalacje OZE, co dodatkowo zachęci mieszkańców do podejmowania działań proekologicznych.

Realizacja działań edukacyjnych odpowiadających na wskazane potrzeby nie tylko podniesie świadomość ekologiczną mieszkańców, ale także przyczyni się do realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza w gminie.

## Diagnoza Obecnej Sytuacji

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Gminy Regimin pozwalają na dogłębną analizę obecnego stanu świadomości ekologicznej oraz identyfikację kluczowych problemów wpływających na jakość powietrza w regionie.

Świadomość ekologiczna mieszkańców

Ankieta wykazała, że większość mieszkańców posiada podstawową wiedzę na temat ochrony środowiska, jednak istnieją znaczące braki w świadomości dotyczącej przyczyn i skutków smogu oraz dostępnych metod redukcji emisji zanieczyszczeń. Większość respondentów deklaruje znajomość głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w gminie, jedynie niewielka część z nich ocenia swoją wiedzę jako dobrą lub bardzo dobrą. Oznacza to, że pomimo ogólnej świadomości problemu, szczegółowa wiedza na temat mechanizmów powstawania smogu i jego wpływu na zdrowie jest ograniczona.

Mieszkańcy wykazują zainteresowanie tematami związanymi z ochroną powietrza, takimi jak sposoby ograniczania emisji zanieczyszczeń (20% respondentów) oraz przyczyny i skutki smogu (22%). Również 22% osób zaznacza, że potrzebuje informacji na temat segregacji odpadów oraz recyclingu (22%). Warto zaznaczyć, że aż  88% osób uważa, że edukacja w zakresie ochrony środowiska jest ważna. Taki stan rzeczy wskazuje na potrzebę intensyfikacji działań edukacyjnych, które pogłębią wiedzę mieszkańców na temat skutków zdrowotnych smogu, wpływu indywidualnych zachowań na jakość powietrza oraz dostępnych technologii i metod redukcji emisji.

Źródła zanieczyszczeń

Identyfikacja lokalnych źródeł zanieczyszczeń jest kluczowa dla skutecznego planowania działań naprawczych. Głównym problemem w Gminie Regimin jest użytkowanie przestarzałych technologii grzewczych, zwłaszcza starych pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi o niskiej jakości. Spalanie węgla niskiej jakości oraz drewna w nieefektywnych urządzeniach grzewczych prowadzi do emisji dużych ilości pyłów zawieszonych i innych szkodliwych substancji. Dodatkowym problemem jest spalanie odpadów w domowych piecach, co jest praktyką nielegalną i niezwykle szkodliwą dla zdrowia.

Niska świadomość energetyczna mieszkańców objawia się również brakiem wiedzy na temat efektywności energetycznej budynków oraz możliwości oszczędzania energii poprzez termomodernizację czy stosowanie nowoczesnych technologii grzewczych. W ankiecie 32% respondentów wyraziło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii, takimi jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, co wskazuje na potencjał do zmiany, jednak wymaga to odpowiedniego wsparcia edukacyjnego.

Transport indywidualny również przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza poprzez użytkowanie starszych, wysokoemisyjnych pojazdów. Jednak w kontekście Gminy Regimin głównym źródłem zanieczyszczeń pozostaje tzw. niska emisja z gospodarstw domowych.

Grupy wymagające wsparcia

Analiza wyników ankiety pozwoliła na zidentyfikowanie grup społecznych, które wymagają szczególnego wsparcia edukacyjnego:

- Seniorzy: Stanowią 30% respondentów i często są użytkownikami przestarzałych systemów grzewczych. Ze względu na wiek mogą mieć trudności z dostępem do nowoczesnych form komunikacji i informacji, co utrudnia im zdobywanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii oraz programów wsparcia finansowego. Dla tej grupy kluczowe jest dostosowanie form przekazu, na przykład poprzez drukowane materiały edukacyjne, indywidualne konsultacje czy spotkania w lokalnych centrach społecznych.

- Gospodarstwa korzystające z przestarzałych technologii grzewczych: Ta grupa jest kluczowa z punktu widzenia redukcji emisji zanieczyszczeń. Użytkownicy starych pieców często nie są świadomi negatywnego wpływu swoich działań na środowisko i zdrowie, a także możliwości, jakie daje wymiana urządzeń na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne. Edukacja tej grupy powinna obejmować zarówno aspekty techniczne, jak i informacje o dostępnych dotacjach na wymianę urządzeń grzewczych.

- Osoby z ograniczonym dostępem do informacji edukacyjnych: Obejmuje to osoby o niższym poziomie wykształcenia, mieszkańców odległych części gminy, a także tych, którzy z różnych przyczyn nie korzystają z internetu i mediów społecznościowych. Dla nich konieczne jest zastosowanie tradycyjnych form przekazu, takich jak ulotki, broszury, plakaty oraz organizacja spotkań bezpośrednich.

Podsumowanie

Obecna sytuacja w Gminie Regimin wymaga podjęcia zdecydowanych działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych. Pomimo podstawowej świadomości ekologicznej, mieszkańcy potrzebują pogłębionej wiedzy na temat przyczyn i skutków smogu oraz praktycznych metod redukcji emisji zanieczyszczeń. Identyfikacja lokalnych źródeł zanieczyszczeń, takich jak użytkowanie przestarzałych pieców czy spalanie odpadów, pozwala na precyzyjne skierowanie działań edukacyjnych tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Zrozumienie specyficznych potrzeb grup wymagających wsparcia umożliwi dostosowanie form i treści edukacyjnych, co zwiększy skuteczność podejmowanych inicjatyw. Realizacja działań edukacyjnych odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców przyczyni się do poprawy jakości powietrza w gminie oraz zdrowia i komfortu życia jej mieszkańców.

## Identyfikacja grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych oraz analizy sytuacji ekologicznej w Gminie Regimin zidentyfikowano kluczowe grupy społeczne wymagające szczególnego wsparcia w zakresie edukacji ekologicznej. Wsparcie to jest niezbędne do skutecznej poprawy jakości powietrza oraz promowania zrównoważonych nawyków energetycznych.

1. Seniorzy

Seniorzy stanowią istotną grupę odbiorców działań edukacyjnych, ponieważ często korzystają z przestarzałych systemów grzewczych, takich jak kotły na węgiel i drewno. Ograniczony dostęp do nowoczesnych form komunikacji, w tym Internetu i mediów społecznościowych, sprawia, że wymagana jest dostosowana strategia edukacyjna, obejmująca:

- dystrybucję tradycyjnych materiałów edukacyjnych (broszury, ulotki),

- organizację spotkań i warsztatów w miejscach dostępnych dla seniorów (biblioteki, domy kultury, koła gospodyń wiejskich),

- konsultacje indywidualne i doradztwo w zakresie wymiany systemów grzewczych.

2. Gospodarstwa domowe korzystające z przestarzałych technologii grzewczych

Wiele gospodarstw domowych nadal stosuje wysokoemisyjne źródła ciepła, co stanowi główny problem w kontekście poprawy jakości powietrza. Użytkownicy tych systemów często nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat nowoczesnych technologii i możliwości dofinansowania wymiany kotłów. Wsparcie tej grupy powinno obejmować:

- edukację na temat korzyści wynikających z wymiany źródeł ciepła,

- informacje o dostępnych programach dotacyjnych i procedurach ubiegania się o wsparcie,

- kampanie informacyjne promujące oszczędność energetyczną i efektywność energetyczną budynków.

3. Osoby z ograniczonym dostępem do informacji edukacyjnych

Do tej grupy zaliczają się przede wszystkim osoby zamieszkujące obszary wiejskie, które mają utrudniony dostęp do Internetu oraz nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych. W tym przypadku skuteczna edukacja wymaga:

- organizacji spotkań edukacyjnych w lokalnych ośrodkach (wiejskie świetlice, szkoły, biblioteki),

- wykorzystania tradycyjnych form przekazu (plakaty, broszury, spotkania bezpośrednie),

- zaangażowania lokalnych liderów społecznych (sołtysi, rady sołeckie, organizacje pozarządowe) do promowania działań edukacyjnych.

4. Rodziny z dziećmi i placówki edukacyjne

Dzieci i młodzież są kluczowymi odbiorcami edukacji ekologicznej, ponieważ kształtowanie ich świadomości wpływa na przyszłe pokolenia. Wsparcie tej grupy powinno obejmować:

- organizację warsztatów i konkursów ekologicznych w szkołach,

- wdrażanie programów edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza,

- zaangażowanie nauczycieli w prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej.

5. Osoby o niskiej świadomości ekologicznej

Niektórzy mieszkańcy, niezależnie od wieku i statusu społecznego, nie posiadają podstawowej wiedzy na temat ochrony powietrza i zrównoważonego stylu życia. Dla tej grupy należy stosować:

- proste, praktyczne formy edukacji, np. kampanie informacyjne,

- angażowanie społeczności poprzez wydarzenia ekologiczne,

- wykorzystywanie mediów społecznościowych i lokalnych do szerzenia informacji.

Podsumowanie

Zidentyfikowanie grup wymagających szczególnego wsparcia umożliwia lepsze dostosowanie strategii edukacyjnej do specyficznych potrzeb mieszkańców Gminy Regimin. Priorytetowe działania powinny być skierowane do seniorów, użytkowników przestarzałych systemów grzewczych, osób z ograniczonym dostępem do informacji oraz rodzin z dziećmi. Skuteczna edukacja w tych obszarach pozwoli na trwałą zmianę nawyków i przyczyni się do poprawy jakości powietrza w gminie.

## Plan Działań Edukacyjnych na Lata 2025–2028

### Proponowane formy działań

W ramach działań edukacyjnych na lata 2025–2028 planuje się wdrożenie różnorodnych form aktywności, które mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Regimin oraz promowanie działań na rzecz ochrony powietrza. Oto kluczowe propozycje:

- Warsztaty i szkolenia, spotkania informacyjne

  - Tematyka: Ochrona powietrza, zrównoważone korzystanie z energii, ekologiczne rozwiązania w gospodarstwach domowych.

  - Adresaci: Grupy społeczne wymagające szczególnego wsparcia, ogół społeczeństwa, grupy opiniotwórcze.

- Materiały edukacyjne

  - Ulotki, plakaty: Dystrybucja w szkołach, urzędach i podczas wydarzeń.

  - Materiały wideo: Publikacja w mediach lokalnych i społecznościowych w celu szerokiego dotarcia do mieszkańców.

- Pikniki oraz konkursy ekologiczne

  - Pikniki rodzinne z atrakcjami edukacyjnymi (warsztaty kreatywne, stoiska informacyjne).

  - Konkursy ekologiczne promujące działania prośrodowiskowe.

- Kampanie informacyjne w mediach lokalnych i społecznościowych

  - Regularne publikacje promujące proekologiczne zachowania.

  - Akcje angażujące mieszkańców, takie jak „Ekologiczne wyzwanie miesiąca.”

### Szczegółowy plan działań

- Cele

  - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców: Zapewnienie wiedzy na temat przyczyn i skutków zanieczyszczeń powietrza.

  - Zwiększenie zaangażowania społeczności: Włączenie mieszkańców w działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez edukację i praktyczne działania.

- Formy realizacji

  - Warsztaty tematyczne, konkursy, spotkania informacyjne: Prowadzone raz w roku, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i problemów środowiskowych.

  - Wydarzenia ekologiczne: Organizowane raz w roku, skierowane zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i grup wymagających wsparcia.

  - Kampanie medialne: Regularne posty w mediach społecznościowych.

- Harmonogram działań

| Okres: | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Akcje edukacyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Zielona Energia w Twoim Domu” – Warsztaty z zakresu działań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Ciepło przyszłości: Nowoczesne systemy ogrzewania domów jednorodzinnych i możliwości finansowania” - spotkanie informacyjne dotyczące wymiany źródeł ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Wystawa Młodych Ekologów” – Konkurs plastyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Dzień Zielonej Energii” – piknik ekologiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kampania medialna „Czysta Gmina” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Czyste Powietrze dla Wszystkich: Co musisz wiedzieć o Uchwale Antysmogowej?” – spotkanie informacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres: | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Akcje edukacyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Zielona Energia w Twoim Domu” – Warsztaty z zakresu działań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Ciepło przyszłości: Nowoczesne systemy ogrzewania domów jednorodzinnych i możliwości finansowania” - spotkanie informacyjne dotyczące wymiany źródeł ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Wystawa Młodych Ekologów” – Konkurs plastyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Dzień Zielonej Energii” – piknik ekologiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kampania medialna „Czysta Gmina” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Czyste Powietrze dla Wszystkich: Co musisz wiedzieć o Uchwale Antysmogowej?” – spotkanie informacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres: | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Akcje edukacyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Zielona Energia w Twoim Domu” – Warsztaty z zakresu działań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Ciepło przyszłości: Nowoczesne systemy ogrzewania domów jednorodzinnych i możliwości finansowania” - spotkanie informacyjne dotyczące wymiany źródeł ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Wystawa Młodych Ekologów” – Konkurs plastyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Dzień Zielonej Energii” – piknik ekologiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kampania medialna „Czysta Gmina” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Czyste Powietrze dla Wszystkich: Co musisz wiedzieć o Uchwale Antysmogowej?” – spotkanie informacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres: | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Akcje edukacyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Zielona Energia w Twoim Domu” – Warsztaty z zakresu działań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Ciepło przyszłości: Nowoczesne systemy ogrzewania domów jednorodzinnych i możliwości finansowania” - spotkanie informacyjne dotyczące wymiany źródeł ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Wystawa Młodych Ekologów” – Konkurs plastyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Dzień Zielonej Energii” – piknik ekologiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kampania medialna „Czysta Gmina” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Czyste Powietrze dla Wszystkich: Co musisz wiedzieć o Uchwale Antysmogowej?” – spotkanie informacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plan działań edukacyjnych na lata 2025–2028 przewiduje kompleksowe podejście do podnoszenia świadomości ekologicznej, uwzględniając różnorodne formy działań, zasięg oraz szczególne potrzeby mieszkańców Gminy Regimin. Skuteczna realizacja tego planu pozwoli nie tylko na poprawę jakości powietrza, ale również na integrację społeczności wokół działań proekologicznych.

## Propozycje Akcji Edukacyjnych

Aby skutecznie podnieść poziom świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Regimin oraz zachęcić ich do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza, opracowano zestaw propozycji akcji edukacyjnych dostosowanych do potrzeb różnych grup społecznych. Akcje te uwzględniają lokalne uwarunkowania, możliwości finansowe oraz dostępne kanały komunikacji.

### Akcja 1: „Zielona Energia w Twoim Domu” – Warsztaty z zakresu działań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków

Cel: Edukacja praktyczna w zakresie ochrony powietrza i zmniejszania emisji.
Grupa docelowa: grupa wymagająca szczególnego wsparcia (użytkownicy przestarzałych źródeł ciepła, seniorzy, osoby o niskiej świadomości ekologicznej).

Forma realizacji:

- Warsztaty, spotkanie z ekspertem z firmy zewnętrznej.

- Prezentacje dotyczące ekologicznych rozwiązań w domach.

- Częstotliwość: Raz w roku, pierwsze półrocze – planowane w maju.

- Miejsce: Urząd Gminy, lokalne przestrzenie otwarte.

### Akcja 2: „Ciepło przyszłości: Nowoczesne systemy ogrzewania domów jednorodzinnych i możliwości finansowania” – spotkanie informacyjne dotyczące wymiany źródeł ciepła

Cel: Edukacja praktyczna w zakresie ochrony powietrza i wymiany źródeł ciepła.
Grupa docelowa: grupa wymagająca szczególnego wsparcia (użytkownicy przestarzałych źródeł ciepła, seniorzy, osoby o niskiej świadomości ekologicznej).

Forma realizacji:

- Warsztaty, spotkanie z ekspertem z firmy zewnętrznej .

- Prezentacje dotyczące ekologicznych rozwiązań w domach.

- Częstotliwość: Raz w roku, drugie półrocze – planowane w październiku.

- Miejsce: Urząd Gminy, lokalne przestrzenie otwarte.

### Akcja 3: „Wystawa Młodych Ekologów” – Konkurs plastyczny

Cel: Motywowanie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza.
Grupa docelowa: Ogół społeczeństwa (Mieszkańcy gminy, grupy zorganizowane, szkoły, stowarzyszenia).
Forma realizacji:

- Prowadzenie i organizacja wydarzenia: Urząd Gminy, Ekodoradca.

- Konkursy prace plastyczna o tematyce ekologicznej związany z miejscem zamieszkania, najbliższym otoczeniem, Gminą Regimin.

- Nagrody w postaci materiałów edukacyjnych lub wsparcia w realizacji ekologicznych inicjatyw.

- Częstotliwość: Raz w roku, pierwsze półrocze – planowane w czerwcu.

- Miejsce: Finał konkursu podczas pikniku ekologicznego.

### Akcja 4: „Dzień Zielonej Energii” – piknik ekologiczny

Cel: Promowanie postaw ekologicznych i integracja społeczności lokalnej.

Grupa docelowa: Ogół społeczeństwa (Mieszkańcy gminy, grupy zorganizowane, szkoły, stowarzyszenia).

Forma realizacji:

- Organizacja przez firmę zewnętrzną pod nadzorem Urzędu Gminy.

- Stoiska edukacyjne prowadzone przez ekspertów i ekologów.

- Konkursy i gry tematyczne, np. „Jak zmniejszyć emisję w swoim domu?”.

- Prezentacja nowoczesnych rozwiązań niskoemisyjnych, np. paneli

fotowoltaicznych.

- Częstotliwość: Raz w roku, pierwsze półrocze – planowane w sierpniu.

- Miejsce: Parki lub inne przestrzenie rekreacyjne.

### Akcja 5: Kampania medialna „Czysta Gmina”

Cel: Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat przyczyn i skutków zanieczyszczeń powietrza.

Grupa docelowa: Ogół społeczeństwa (mieszkańcy gminy, osoby uczestbni9czące w życiu Gminy poprzez portale społecznościowe)

Forma realizacji:

- Organizatorem i realizatorem akcji będzie Ekodoradca.

- Publikacja serii postów edukacyjnych w mediach społecznościowych.

- Częstotliwość: Całoroczna, z intensyfikacją działań w sezonie grzewczym.

- Kanały komunikacji: Strona internetowa gminy, profile w mediach społecznościowych.

### Akcja 6: „Czyste Powietrze dla Wszystkich: Co musisz wiedzieć o Uchwale Antysmogowej?” – spotkanie informacyjne

Cel: Wyjaśnienie zapisów uchwały antysmogowej i zachęcenie do przestrzegania przepisów.
Grupa docelowa: Ogół społeczeństwa.

Forma realizacji:

- Prowadzenie akcji: Ekodoradca.

- Szkolenie: Przedstawienie case studies sukcesów innych gmin w poprawie jakości powietrza.

- Praca warsztatowa: Wypracowanie pomysłów na lokalne inicjatywy.

- Podsumowanie: Sesja networkingowa i prezentacja wypracowanych rozwiązań.

- Częstotliwość: Raz w roku, drugie półrocze – planowane w marcu.

### Akcja 7: Wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych

Cel: Edukacja ekologiczna.

Grupa docelowa: Ogół mieszkańców Gminy Regimin.

Forma realizacji:

- Organizator akcji: Ekodoradca

- Dystrybucja materiałów w formie drukowanej oraz elektronicznej pośród mieszkańców Gminy Regimin np. w Urzędzie Gminy, zakładach pracy, szkołach.

- Od roku 2026 zaplanowano akcję polegająca na dotarciu z broszurą informacyjną do każdego punktu adresowego, gdzie eksploatowana jest instalacja na paliwa stałe.

- Częstotliwość: cały rok.

### Podsumowanie

Proponowane akcje edukacyjne są dostosowanie do potrzeb społeczności Gminy Regimin i mają na celu skuteczne podniesienie świadomości ekologicznej. Ich realizacja pozwoli nie tylko na lepsze zrozumienie problematyki ochrony powietrza, ale także na zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania proekologiczne, budując jednocześnie trwałe nawyki sprzyjające ochronie środowiska.

## Ewaluacja i Monitorowanie

- Wskaźniki sukcesu:

  - Liczba uczestników warsztatów i wydarzeń.

  - Liczba osób, które skorzystały z dofinansowań na wymianę pieców.

  - Poziom świadomości ekologicznej w badaniach ewaluacyjnych.

- Raportowanie: Roczne raporty z realizacji działań edukacyjnych.

## Wnioski i Rekomendacje

Przeprowadzona analiza sytuacji ekologicznej oraz poziomu świadomości mieszkańców Gminy Regimin dostarczyła istotnych informacji na temat postrzegania i działań w zakresie ochrony środowiska. Poniżej przedstawiono kluczowe wnioski:

- Poziom świadomości ekologicznej:

Znaczna większość mieszkańców uważa edukację środowiskową za istotny element działań na rzecz ochrony środowiska. Jednak ich wiedza w tym zakresie jest często oceniana jako średnia lub niska, co wskazuje na potrzebę dalszego rozwijania programów edukacyjnych.

- Główne źródła zanieczyszczeń:

Większość respondentów zdaje sobie sprawę z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w gminie, co stanowi dobrą podstawę do podejmowania lokalnych działań na rzecz ich ograniczenia.

- Zainteresowanie technologiami ekologicznymi:

Mieszkańcy wykazują szczególne zainteresowanie instalacją paneli fotowoltaicznych, pompami ciepła oraz technologiami energooszczędnymi, co wskazuje na otwartość na rozwiązania proekologiczne i innowacyjne.

- Formy edukacji ekologicznej:

Najbardziej efektywne formy edukacji to warsztaty praktyczne, spotkania z ekspertami oraz interaktywne webinary. Tradycyjne materiały edukacyjne, takie jak broszury i ulotki, również cieszą się zainteresowaniem, ale w mniejszym stopniu.

- Bariery w zdobywaniu wiedzy:

Do najczęściej wskazywanych przeszkód należą brak czasu oraz ograniczony dostęp do przystępnych materiałów edukacyjnych. Wskazuje to na konieczność dostosowania metod komunikacji i edukacji do stylu życia mieszkańców.

Rekomendacje

W oparciu o wyniki analizy rekomenduje się podjęcie następujących działań:

- Wzmacnianie edukacji ekologicznej:

  - Organizacja warsztatów i szkoleń praktycznych dostosowanych do lokalnych potrzeb.

  - Promowanie interaktywnych webinarów i szkoleń online dostępnych w dogodnych terminach.

  - Tworzenie angażujących materiałów edukacyjnych, takich jak aplikacje mobilne czy gry dla dzieci i młodzieży.

- Wsparcie technologii ekologicznych:

  - Uruchomienie lokalnych programów informacyjnych i doradczych w zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i innych innowacyjnych technologii.

  - Opracowanie i promocja systemów wsparcia finansowego, takich jak dotacje czy preferencyjne kredyty.

- Poprawa dostępu do informacji:

  - Intensyfikacja działań komunikacyjnych na temat istniejących inicjatyw lokalnych i możliwości finansowania działań proekologicznych.

  - Ułatwienie dostępu do przystępnych i zaufanych źródeł wiedzy, w tym materiałów w formie online i drukowanej.

- Zaangażowanie społeczności:

  - Aktywizacja mieszkańców poprzez kampanie społeczne promujące ochronę środowiska i oszczędzanie energii.

  - Zachęcanie do udziału w lokalnych projektach ekologicznych poprzez działania informacyjne i odpowiednie dopasowanie inicjatyw do potrzeb społecznych.

Realizacja powyższych działań przyczyni się do zwiększenia efektywności inicjatyw ekologicznych oraz wzmocnienia świadomości i zaangażowania mieszkańców Gminy Regimin. W rezultacie gmina będzie mogła osiągnąć bardziej zrównoważony rozwój i poprawić jakość życia swoich mieszkańców.

## Załączniki

Załącznik 1. Tabela kosztów działań edukacyjnych

Załącznik 2. Ramowy plan działań edukacyjnych

Załącznik nr 1. Tabela kosztów działań edukacyjnych

| Akcje edukacyjne: | Rok: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Łącznie |
| „Zielona Energia w Twoim Domu” – Warsztaty z zakresu działań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków | 15 000 zł | 15 000 zł | 15 000 zł | 15 000 zł | 60 000 zł |
| „Ciepło przyszłości: Nowoczesne systemy ogrzewania domów jednorodzinnych i możliwości finansowania” - spotkanie informacyjne dotyczące wymiany źródeł ciepła | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 40 000 zł |
| „Wystawa Młodych Ekologów” – Konkurs plastyczny | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 40 000 zł |
| „Dzień Zielonej Energii” – piknik ekologiczny | 20 000 zł | 20 000 zł | 20 000 zł | 20 000 zł | 80 000 zł |
| Kampania medialna „Czysta Gmina” | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 20 000 zł |
| „Czyste Powietrze dla Wszystkich: Co musisz wiedzieć o Uchwale Antysmogowej?” – spotkanie informacyjne | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł | 6 000 zł |
| Wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych | 0 zł | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł | 4 500 zł |
| Łącznie: | 61 500 zł | 63 000 zł | 63 000 zł | 63 000 zł | 250 500 zł |

Załącznik nr 2. Ramowy plan działań edukacyjnych

| Lp. | RAMOWY PLAN AKCJI EDUKACYJNO - INFORMACYJNYCH |  |
| --- | --- | --- |
| Rok 2025: |  |  |
| Akcja nr 1 | Termin wykonania | Maj |
|  | Proponowana nazwa | „Zielona Energia w Twoim Domu” – Warsztaty z zakresu działań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków |
|  | Rodzaj akcji | Wydarzenie skierowane do grupy wymagającej szczególnego wsparcia |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Seniorzy, Gospodarstwa domowe korzystające z przestarzałych technologii grzewczych |
|  | Cel ogólny | Promocja działań mających na celu wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynków oraz wspieranie zachowań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków. |
|  | Szacunkowe koszty | 15 000 zł |
| Akcja nr 2 | Termin wykonania | Październik |
|  | Proponowana nazwa | „Ciepło przyszłości: Nowoczesne systemy ogrzewania domów jednorodzinnych i możliwości finansowania” – spotkanie informacyjne dotyczące wymiany źródeł ciepła |
|  | Rodzaj akcji | Wydarzenie skierowane do grupy wymagającej szczególnego wsparcia |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Seniorzy, Gospodarstwa domowe korzystające z przestarzałych technologii grzewczych, Osoby z ograniczonym dostępem do informacji edukacyjnych |
|  | Cel ogólny | Promocja działań mających na celu wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynków oraz wspieranie zachowań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków. |
|  | Szacunkowe koszty | 10 000 zł |
| Akcja nr 3 | Termin wykonania | Czerwiec |
|  | Proponowana nazwa | „Wystawa Młodych Ekologów” – Konkurs plastyczny |
|  | Rodzaj akcji | Wydarzenie skierowane do dzieci i rodziców w Gminie Regimin |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Uczniowie, dorośli ze społeczności lokalnej |
|  | Cel ogólny | Akcja promująca postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży |
|  | Szacunkowe koszty | 10 000 zł |
| Akcja nr 4 | Termin wykonania | Sierpień |
|  | Proponowana nazwa | „Dzień Zielonej Energii” – piknik ekologiczny |
|  | Rodzaj akcji | Spotkanie dla ogółu społeczeństwa promujące działania proekologiczne |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Ogół społeczeństwa |
|  | Cel ogólny | Zachęcanie lokalnej społeczności do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska |
|  | Szacunkowe koszty | 20 000 zł |
| Akcja nr 5 | Termin wykonania | Cały okres trwania projektu |
|  | Proponowana nazwa | Kampania medialna „Czysta Gmina” |
|  | Rodzaj akcji | Kampania informacyjna w mediach społecznościowych |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Ogół społeczeństwa |
|  | Cel ogólny | Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa |
|  | Szacunkowe koszty | 0 zł |
| Akcja nr 6 | Termin wykonania | Marzec |
|  | Proponowana nazwa | „Czyste Powietrze dla Wszystkich: Co musisz wiedzieć o Uchwale Antysmogowej?” – spotkanie informacyjne |
|  | Rodzaj akcji | Akcja dotycząca uchwały antysmogowej |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Właściciele domów jednorodzinnych, mieszkańcy korzystający z przestarzałych źródeł ciepła, liderzy społeczności lokalnych (sołtysi, radni). |
|  | Cel ogólny | Podniesienie świadomości mieszkańców gminy na temat zapisów uchwały antysmogowej, jej wpływu na codzienne życie oraz obowiązków wynikających z przepisów. Akcja ma na celu wyjaśnienie konsekwencji prawnych i korzyści ekologicznych związanych z przestrzeganiem uchwały, a także przedstawienie dostępnych programów wsparcia finansowego na wymianę pieców i modernizację budynków. Dzięki temu mieszkańcy zostaną zachęceni do aktywnego udziału w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrz |
|  | Szacunkowe koszty | 1 500 zł |
| Akcja nr 7 | Termin wykonania | Brak realizacji w roku 2025 |
|  | Proponowana nazwa | Wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych |
|  | Rodzaj akcji | Akcja edukacyjna dla ogółu społeczeństwa |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Ogół społeczeństwa |
|  | Cel ogólny | Podniesienie wiedzy na temat ekologii. |
|  | Szacunkowe koszty | - |
| Rok 2026: |  |  |
| Akcja nr 1 | Termin wykonania | Maj |
|  | Proponowana nazwa | „Zielona Energia w Twoim Domu” – Warsztaty z zakresu działań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków |
|  | Rodzaj akcji | Wydarzenie skierowane do grupy wymagającej szczególnego wsparcia |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Seniorzy, Gospodarstwa domowe korzystające z przestarzałych technologii grzewczych |
|  | Cel ogólny | Promocja działań mających na celu wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynków oraz wspieranie zachowań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków. |
|  | Szacunkowe koszty | 15 000 zł |
| Akcja nr 2 | Termin wykonania | Październik |
|  | Proponowana nazwa | „Ciepło przyszłości: Nowoczesne systemy ogrzewania domów jednorodzinnych i możliwości finansowania” – spotkanie informacyjne dotyczące wymiany źródeł ciepła |
|  | Rodzaj akcji | Wydarzenie skierowane do grupy wymagającej szczególnego wsparcia |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Seniorzy, Gospodarstwa domowe korzystające z przestarzałych technologii grzewczych, Osoby z ograniczonym dostępem do informacji edukacyjnych |
|  | Cel ogólny | Promocja działań mających na celu wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynków oraz wspieranie zachowań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków. |
|  | Szacunkowe koszty | 10 000 zł |
| Akcja nr 3 | Termin wykonania | Czerwiec |
|  | Proponowana nazwa | „Wystawa Młodych Ekologów” – Konkurs plastyczny |
|  | Rodzaj akcji | Wydarzenie skierowane do dzieci i rodziców w Gminie Regimin |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Uczniowie, dorośli ze społeczności lokalnej |
|  | Cel ogólny | Akcja promująca postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży |
|  | Szacunkowe koszty | 10 000 zł |
| Akcja nr 4 | Termin wykonania | Sierpień |
|  | Proponowana nazwa | „Dzień Zielonej Energii” – piknik ekologiczny |
|  | Rodzaj akcji | Spotkanie dla ogółu społeczeństwa promujące działania proekologiczne |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Ogół społeczeństwa |
|  | Cel ogólny | Zachęcanie lokalnej społeczności do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska |
|  | Szacunkowe koszty | 20 000 zł |
| Akcja nr 5 | Termin wykonania | Cały okres trwania projektu |
|  | Proponowana nazwa | Kampania medialna „Czysta Gmina” |
|  | Rodzaj akcji | Kampania informacyjna w mediach społecznościowych |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Ogół społeczeństwa |
|  | Cel ogólny | Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa |
|  | Szacunkowe koszty | 0 zł |
| Akcja nr 6 | Termin wykonania | Marzec |
|  | Proponowana nazwa | „Czyste Powietrze dla Wszystkich: Co musisz wiedzieć o Uchwale Antysmogowej?” – spotkanie informacyjne |
|  | Rodzaj akcji | Akcja dotycząca uchwały antysmogowej |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Właściciele domów jednorodzinnych, mieszkańcy korzystający z przestarzałych źródeł ciepła, liderzy społeczności lokalnych (sołtysi, radni). |
|  | Cel ogólny | Podniesienie świadomości mieszkańców gminy na temat zapisów uchwały antysmogowej, jej wpływu na codzienne życie oraz obowiązków wynikających z przepisów. Akcja ma na celu wyjaśnienie konsekwencji prawnych i korzyści ekologicznych związanych z przestrzeganiem uchwały, a także przedstawienie dostępnych programów wsparcia finansowego na wymianę pieców i modernizację budynków. Dzięki temu mieszkańcy zostaną zachęceni do aktywnego udziału w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrz |
|  | Szacunkowe koszty | 1 500 zł |
| Akcja nr 7 | Termin wykonania | Cały rok |
|  | Proponowana nazwa | Wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych |
|  | Rodzaj akcji | Akcja edukacyjna dla ogółu społeczeństwa |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Ogół społeczeństwa |
|  | Cel ogólny | Podniesienie wiedzy na temat ekologii. |
|  | Szacunkowe koszty | 1 500 zł |
| Rok 2027: |  |  |
| Akcja nr 1 | Termin wykonania | Maj |
|  | Proponowana nazwa | „Zielona Energia w Twoim Domu” – Warsztaty z zakresu działań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków |
|  | Rodzaj akcji | Wydarzenie skierowane do grupy wymagającej szczególnego wsparcia |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Seniorzy, Gospodarstwa domowe korzystające z przestarzałych technologii grzewczych |
|  | Cel ogólny | Promocja działań mających na celu wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynków oraz wspieranie zachowań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków. |
|  | Szacunkowe koszty | 15 000 zł |
| Akcja nr 2 | Termin wykonania | Październik |
|  | Proponowana nazwa | „Ciepło przyszłości: Nowoczesne systemy ogrzewania domów jednorodzinnych i możliwości finansowania” – spotkanie informacyjne dotyczące wymiany źródeł ciepła |
|  | Rodzaj akcji | Wydarzenie skierowane do grupy wymagającej szczególnego wsparcia |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Seniorzy, Gospodarstwa domowe korzystające z przestarzałych technologii grzewczych, Osoby z ograniczonym dostępem do informacji edukacyjnych |
|  | Cel ogólny | Promocja działań mających na celu wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynków oraz wspieranie zachowań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków. |
|  | Szacunkowe koszty | 10 000 zł |
| Akcja nr 3 | Termin wykonania | Czerwiec |
|  | Proponowana nazwa | „Wystawa Młodych Ekologów” – Konkurs plastyczny |
|  | Rodzaj akcji | Wydarzenie skierowane do dzieci i rodziców w Gminie Regimin |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Uczniowie, dorośli ze społeczności lokalnej |
|  | Cel ogólny | Akcja promująca postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży |
|  | Szacunkowe koszty | 10 000 zł |
| Akcja nr 4 | Termin wykonania | Sierpień |
|  | Proponowana nazwa | „Dzień Zielonej Energii” – piknik ekologiczny |
|  | Rodzaj akcji | Spotkanie dla ogółu społeczeństwa promujące działania proekologiczne |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Ogół społeczeństwa |
|  | Cel ogólny | Zachęcanie lokalnej społeczności do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska |
|  | Szacunkowe koszty | 20 000 zł |
| Akcja nr 5 | Termin wykonania | Cały okres trwania projektu |
|  | Proponowana nazwa | Kampania medialna „Czysta Gmina” |
|  | Rodzaj akcji | Kampania informacyjna w mediach społecznościowych |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Ogół społeczeństwa |
|  | Cel ogólny | Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa |
|  | Szacunkowe koszty | 0 zł |
| Akcja nr 6 | Termin wykonania | Marzec |
|  | Proponowana nazwa | „Czyste Powietrze dla Wszystkich: Co musisz wiedzieć o Uchwale Antysmogowej?” – spotkanie informacyjne |
|  | Rodzaj akcji | Akcja dotycząca uchwały antysmogowej |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Właściciele domów jednorodzinnych, mieszkańcy korzystający z przestarzałych źródeł ciepła, liderzy społeczności lokalnych (sołtysi, radni). |
|  | Cel ogólny | Podniesienie świadomości mieszkańców gminy na temat zapisów uchwały antysmogowej, jej wpływu na codzienne życie oraz obowiązków wynikających z przepisów. Akcja ma na celu wyjaśnienie konsekwencji prawnych i korzyści ekologicznych związanych z przestrzeganiem uchwały, a także przedstawienie dostępnych programów wsparcia finansowego na wymianę pieców i modernizację budynków. Dzięki temu mieszkańcy zostaną zachęceni do aktywnego udziału w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrz |
|  | Szacunkowe koszty | 1 500 zł |
| Akcja nr 7 | Termin wykonania | Cały rok |
|  | Proponowana nazwa | Wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych |
|  | Rodzaj akcji | Akcja edukacyjna dla ogółu społeczeństwa |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Ogół społeczeństwa |
|  | Cel ogólny | Podniesienie wiedzy na temat ekologii. |
|  | Szacunkowe koszty | 1 500 zł |
| Rok 2028: |  |  |
| Akcja nr 1 | Termin wykonania | Maj |
|  | Proponowana nazwa | „Zielona Energia w Twoim Domu” – Warsztaty z zakresu działań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków |
|  | Rodzaj akcji | Wydarzenie skierowane do grupy wymagającej szczególnego wsparcia |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Seniorzy, Gospodarstwa domowe korzystające z przestarzałych technologii grzewczych |
|  | Cel ogólny | Promocja działań mających na celu wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynków oraz wspieranie zachowań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków. |
|  | Szacunkowe koszty | 15 000 zł |
| Akcja nr 2 | Termin wykonania | Październik |
|  | Proponowana nazwa | „Ciepło przyszłości: Nowoczesne systemy ogrzewania domów jednorodzinnych i możliwości finansowania” – spotkanie informacyjne dotyczące wymiany źródeł ciepła |
|  | Rodzaj akcji | Wydarzenie skierowane do grupy wymagającej szczególnego wsparcia |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Seniorzy, Gospodarstwa domowe korzystające z przestarzałych technologii grzewczych, Osoby z ograniczonym dostępem do informacji edukacyjnych |
|  | Cel ogólny | Promocja działań mających na celu wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynków oraz wspieranie zachowań proekologicznych w zakresie ogrzewania budynków. |
|  | Szacunkowe koszty | 10 000 zł |
| Akcja nr 3 | Termin wykonania | Czerwiec |
|  | Proponowana nazwa | „Wystawa Młodych Ekologów” – Konkurs plastyczny |
|  | Rodzaj akcji | Wydarzenie skierowane do dzieci i rodziców w Gminie Regimin |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Uczniowie, dorośli ze społeczności lokalnej |
|  | Cel ogólny | Akcja promująca postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży |
|  | Szacunkowe koszty | 10 000 zł |
| Akcja nr 4 | Termin wykonania | Sierpień |
|  | Proponowana nazwa | „Dzień Zielonej Energii” – piknik ekologiczny |
|  | Rodzaj akcji | Spotkanie dla ogółu społeczeństwa promujące działania proekologiczne |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Ogół społeczeństwa |
|  | Cel ogólny | Zachęcanie lokalnej społeczności do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska |
|  | Szacunkowe koszty | 20 000 zł |
|  | Uwagi | - |
| Akcja nr 5 | Termin wykonania | Cały okres trwania projektu |
|  | Proponowana nazwa | Kampania medialna „Czysta Gmina” |
|  | Rodzaj akcji | Kampania informacyjna w mediach społecznościowych |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Ogół społeczeństwa |
|  | Cel ogólny | Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa |
|  | Szacunkowe koszty | 0 zł |
| Akcja nr 6 | Termin wykonania | Marzec |
|  | Proponowana nazwa | „Czyste Powietrze dla Wszystkich: Co musisz wiedzieć o Uchwale Antysmogowej?” – spotkanie informacyjne |
|  | Rodzaj akcji | Akcja dotycząca uchwały antysmogowej |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Właściciele domów jednorodzinnych, mieszkańcy korzystający z przestarzałych źródeł ciepła, liderzy społeczności lokalnych (sołtysi, radni). |
|  | Cel ogólny | Podniesienie świadomości mieszkańców gminy na temat zapisów uchwały antysmogowej, jej wpływu na codzienne życie oraz obowiązków wynikających z przepisów. Akcja ma na celu wyjaśnienie konsekwencji prawnych i korzyści ekologicznych związanych z przestrzeganiem uchwały, a także przedstawienie dostępnych programów wsparcia finansowego na wymianę pieców i modernizację budynków. Dzięki temu mieszkańcy zostaną zachęceni do aktywnego udziału w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrz |
|  | Szacunkowe koszty | 1 500 zł |
| Akcja nr 7 | Termin wykonania | Cały rok |
|  | Proponowana nazwa | Wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych |
|  | Rodzaj akcji | Akcja edukacyjna dla ogółu społeczeństwa |
|  | Rodzaj grupy docelowej | Ogół społeczeństwa |
|  | Cel ogólny | Podniesienie wiedzy na temat ekologii. |
|  | Szacunkowe koszty | 1 500 zł |