Kraków, styczeń 2026 r.

SPIS TREŚCI

1.1	Przedmiot zamówienia	2

1.2	Lokalizacja inwestycji	2

1.3	Parametry budynku	2

1.4	Zakres robót budowlanych i prac konserwatorskich	2

1.5	Kody CPV	3

1.6	Dane zamawiającego	4

1.7	Dokumentacja posiadana przez Zamawiającego	4

1.8	Wymagania względem Wykonawcy wynikające z warunków wskazanych poniżej zezwoleń, uzgodnień  i opinii:	4

1.9	Wymagania względem Wykonawcy dotyczące realizacji zadania:	6

1.10	Wymagania względem Wykonawcy dotyczące realizacji robót:	7

1.11	Wymagania ogólne:	8

1.12	Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:	9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

### Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich realizowanych w ramach zadania pn.: „Remont konserwatorski Barbakanu w Krakowie”, w zakresie etapu I dotyczącego wykonania prac remontowo-konserwatorskich obejmujących konserwację wieżyczek i poszycia dachowego wraz z renowacją wątku ceglanego wieżyczek oraz linii ścian kolankowych związanych z dachem i jego konstrukcją. Etap I zadania przewidziany do realizacji w latach 2026 i 2027 będzie współfinansowany ze środków NFRZK.

Zamawiający wskazuje, że budynek pn. „Barbakan”, zlokalizowany jest przy ul. Basztowej w Krakowie został wpisany do rejestru zabytków, pod numerem A-8 (wpis z dnia 12.02.1931 r.) pn.: ”Pozostałości murów obronnych miasta Krakowa”. Obiekt ten zlokalizowany jest na obszarze najstarszego, historycznego układu urbanistycznego miasta Krakowa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A – 1 (wpis z dnia 22.05.1933 r.) – pt.:

”Układ urbanistyczny miasta Krakowa w granicach Plant”. Ponadto budynek znajduje się w obszarze uznanym za Pomnik Historii „Kraków – historyczny zespół miasta”, zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 08.09.1994 r oraz wpisany jest również na terenie Parku kulturowego Stare Miasto, uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010.

### Lokalizacja inwestycji

Budynek „Barbakanu” zlokalizowany jest w dzielnicy Śródmieście w Krakowie przy ul. Basztowej.

Inwestycja będzie realizowana na terenie nieruchomości:

- dz. nr 30 obręb 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, ul. Basztowa, Kraków.

Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami objętymi inwestycją na podstawie poniżej wskazanych dokumentów:

- Umowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 30 o pow. 0,1034 ha, obręb 1 Śródmieście, zabudowanej Barbakanem stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1377/2019 z dnia 11 czerwca 2019r., w sprawie ustanowienia na okres 30 lat odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, zawarta w formie Aktu Notarialnego w dniu 08 lipca 2019 roku.

### Parametry budynku

Parametry budynku takie jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, kubatura, wysokość, liczba kondygnacji w stanie istniejącym jak i po realizacji inwestycji pozostają bez zmian, obszar ten nie jest objęty zmianami.

### Zakres robót budowlanych i prac konserwatorskich

Zakres prac obejmuje kompleksowy remont konserwatorski Barbakanu, nie obejmuje zmiany zagospodarowania terenu. Całość planowanych robót budowlanych i prac konserwatorskich przeznaczonych do realizacji został podzielony na etapy. Jako I Etap (w ramach przedmiotowego zamówienia)  planowane jest wykonanie remontu pokrycia dachowego i więźby dachowej, co jest słuszne w gradacji istotności potrzeb zabezpieczających obiekt. Typ i zakres prac obejmuje przede wszystkim zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcyjną części składowych oraz ich odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku. Rzeczowy zakres prac remontowo-konserwatorskich obejmuje przede wszystkim konserwację lub wymianę wszystkich zdegradowanych elementów drewnianych więźby dachowej w Barbakanie, tj.: więźby dachowej murów wraz z więźbą dachową wieżyczek. Remont poszycia dachowego murów oraz poszycia dachowego wieżyczek w zakresie konserwacji lub wymiany na nowe elementy.  Konserwacja wątku ceglanego - elewacja ceglana wieżyczek ( wewnętrzna i zewnętrzna) oraz linii ścian kolankowych związanych z dachem i jego konstrukcją. Konserwacja masztów z chorągwiami i pozłacanych kul – wieńczących dachy wieżyczek – 7szt., oraz inne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane objęte pozwoleniem konserwatorskim w zakresie 1 etapu prac wg załączonego przedmiaru.

Zasadniczy zakres prac:

- - remont poszycia dachowego obejmujący w zakresie prac uszczelnianie dachu, wymianę elementów krycia (dachówka ceramiczna),

- - remont (wymiana) pokrycia dachowego – blachy miedzianej siedmiu wieżyczek,

- - remont instalacji odgromowej (wymiana),

- - konserwacja elementów drewnianych tj.: więźby dachowej (z więźbą dachową wieżyczek),

- - konserwacja wątków ceglanych, w tym elewacja wewnętrzna, zewnętrzna wieżyczek oraz linia ścian kolankowych związanych z dachem i jego konstrukcją,

- - konserwacja metaloplastyki konieczna do wykonanie,

- - konserwacja kamieniarki konieczna do wykonania,

- - konserwacja masztów z chorągwiami oraz pozłacanych kul wieńczących dachy wieżyczek,

- - prace konserwatorskie, konieczne do wykonania.

### Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

452610000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne robot

45261211-6 Kładzenie płytek dachowych

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

45261213-Kładzenie dachów metalowych

45453100 –8 Roboty renowacyjne

92522200 –8 Usługi ochrony budynków historycznych

- W realizacji robót budowlanych należy uwzględnić zrealizowany już zakres dotyczący renowacji Barbakanu, wyłączony z obecnego zakresu prac, należy pamiętać iż na styku z nimi należy wykonać niezbędne scalenia kolorystyczne i dowiązania, wykonany dotychczas obszar robót:

- - konserwacja 2 szt. tablic pamiątkowych na dziedzińcu,

- - konserwacja balkonu wewnętrznego na wysokości pierwszego piętra wraz z kroksztynami,

- - renowacja wątku ceglanego elewacji południowej Barbakanu - pow. 90 m2 (do wysokości kroksztyn)

- - konserwacja wrót Bramy Kleparskiej wraz z kamiennym obramieniem,

- - konserwacja Mostu Kleparskiego

### Dane zamawiającego

| Nazwa | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa |
| --- | --- |
| Adres | Rynek Główny 35, 31-011 Kraków |
| Adres do korespondencji | Rynek Główny 35, 31-011 Kraków |
| Tel. | +48 12 422 32 64 |
| Adres e-PUAP NIP REGON | /MHK/skrytka 676256544 382698540 |

### Dokumentacja posiadana przez Zamawiającego stanowiąca Opis przedmiotu zamówienia

-Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany i projekt wykonawczy

-Pozwolenie na budowę dla zakresu prac dotyczącego budynku decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.11.2025, nr decyzji 124/6740.3/2025, znak: sprawy AU-01-2.6340.3.85.MJO

-Pozwolenie konserwatorskie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.06.2025r, znak ZN-I.5142.321.2025

-Program prac konserwatorskich wykonany przez dyplomowaną konserwator dzieł sztuki Izabelę Michalik,

-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie robót budowlanych oraz  konserwatorskich

- przedmiary w zakresie robót budowlanych oraz konserwatorskich dotyczące Etapu I

Powyższa dokumentacja stanowi Załącznik nr 1.

### Wymagania względem Wykonawcy wynikające z warunków wskazanych poniżej zezwoleń, uzgodnień 
i opinii:

- Pozwolenie konserwatorskie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.06.2025r, znak ZN-I.5142.321.2025:

- Należy wykonać wyprzedzająco próby stopnia czyszczenia poszczególnych elementów (wątków ceglanych, elementów kamiennych, elementów tynkowych) przy użyciu ablacji laserowej. Stopień czyszczenia zostanie zatwierdzony komisyjnie podczas komisji konserwatorskiej z udziałem przedstawiciela WUOZ w Krakowie.

- Przed przystąpieniem do wykonania ostatecznej kolorystyki poszczególnych elementów należy zwołać komisję konserwatorską z udziałem przedstawiciela tut. Urzędu w celu ostatecznego zatwierdzenia koloru.

- Przy remoncie należy stosować wyłącznie materiały oraz technologię przeznaczoną dla obiektów zabytkowych. Wszelkie próby technologiczne ( m.in. sposób wykonywania uzupełnień cegły, kamienia lub spoin) oraz dobór poszczególnych materiałów (m.in. patynowej blachy miedzianej na pokrycie wieżyczek) należy ustalić komisyjnie z przedstawicielem tut. Urzędu.

- Wszelkie roboty budowlane oraz prace konserwatorskie należy prowadzić pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki oraz na podstawie uzgodnionego projektu architektoniczno-budowlanego oraz programu prac konserwatorskich.

- Wszelkie prace przy zabytkowych murach należy prowadzić pod nadzorem badacza architektury.

- Pozwolenie na budowę decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.11.2025, nr decyzji 124/6740.3/2025, nr sprawy AU-01-2.6340.3.85.MJO:

- roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, teren budowy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

- prace budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z przepisami bhp.

- należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności odnowę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Dopuszcza się wykorzystanie 
i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w zakresie określonym w dokonanych uzgodnieniach / warunkach niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- z uwagi na położenie terenu inwestycji w strefie objętej nadzorem archeologicznym, podczas prowadzonych prac ziemnych należy zapewnić nadzór archeologa, na który wymagane jest uzyskanie wyprzedzającego pozwolenia konserwatorskiego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie.

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 20 listopada 2025 r., znak: OP.6401.351.2025.KW:

- prace w obrębie Barbakanu, należy prowadzić pod ścisłym nadzorem i według wskazań ornitologa, 
w taki sposób, aby nie wpływały negatywnie na gnieżdżące się lub przebywające w obrębie budynku ptaki.

- Przed przystąpieniem do prac remontowych należy, w terminie od 16 października roku poprzedzającego remont, do końca lutego roku, w którym prace te będą realizowane, wykonać zabezpieczenie przed dostępem ptaków do miejsc mogących stanowić ich siedlisko (maculców oraz innych otworów i szczelin). W danym roku, zabezpieczona może być tylko ta część obiektu, która będzie remontowana w danym roku. Pozostałe ściany/fragmenty ścian (nieprzewidziane do remontu w danym roku) mają pozostać dostępne dla ptaków.

- po zainstalowaniu rusztowań obejmujących dany fragment ściany z maculcami, należy założyć na rusztowanie szczelną siatkę, tak, aby jerzyki, po przylocie z miejsc zimowania, nie mogły przedostać się przez nią do dotychczas zajmowanych nisz. W trakcie wykonywania prac remontowych, należy regularnie kontrolować stan i szczelność zabezpieczeń (w szczególności w okresie lęgowym jerzyków), a w razie stwierdzenia uszkodzeń siatki, niezwłocznie naprawić ją. Podczas kontroli zabezpieczeń wymagana jest obecność ornitologa. Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju zabezpieczenia siedlisk przed dostępem ptaków, jeżeli będzie bezpieczny dla ptaków i zostanie zaakceptowany przez sprawującego nadzór ornitologa

- Po zakończonym remoncie, otwory maculcowe (za wyjątkiem otworów dostępnych poziomu zwiedzania – znajdujących się w zasięgu rąk zwiedzających), mają pozostać drożne, co umożliwi jerzykom późniejsze wykorzystywanie przestrzeni znajdującej się w ich wnętrzu. W tym celu należy tak dopasować cegłę umieszczoną w otworze, żeby zapewnić ptakom otwór wlotowy o następujących wymiarach: o szerokości do około 4-6cm i o wysokości ok. 6cm lub więcej. Cegłę umieszczoną w otworze należy dopasować (skrócić) w taki sposób, aby zapewnić ptakom możliwie jak największą przestrzeń znajdującą się za cegłą. Nie należy pozostawiać otworów całkowicie otwartych, gdyż w takiej formie staną się bezużyteczne dla jerzyków, ponadto mogłoby to skutkować zajęciem ich przez gołębie

- Umyślne płoszenie lub niepokojenie będzie związane wyłącznie z prowadzonymi w obrębie budynku pracami remontowymi.

### Wymagania względem Wykonawcy dotyczące realizacji zadania:

- Dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo, z uwzględnieniem wszystkich branż, zarówno 
w części rysunkowej, jak i opisowej, a także z uwzględnieniem innych dokumentów i informacji określających warunki realizacji. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część opracowania.

- Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a niepokazane na rysunkach powinny być traktowane, jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.

- Każda zmiana i odstępstwo od projektu wymaga uzgodnień i musi zostać zaakceptowana przez Projektanta i Zamawiającego.

- Wszystkie próbki materiałów, wykończenia, kolorów, przed ich zamówieniem, należy obowiązkowo przedstawić do akceptacji Projektanta, Zamawiającego oraz przedstawicielowi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

- Wszystkie elementy i materiały powinny odpowiadać przepisom specyfikacji, i spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wprowadzenie ciężkiego sprzętu do istniejącego obiektu należy bezwzględnie uzgodnić 
z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

- Wszelkie wątpliwości dotyczące rozwiązań projektowych, zmian materiałowych, zakresu prowadzonych robót itp. należy niezwłocznie wyjaśniać z Projektantem, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym. Dotyczy to w szczególności kwestii terminowych oraz spraw mogących mieć wpływ na zmianę zapisów umownych, które powinny być uzgadniane z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamówień i realizacji poszczególnych elementów robót. Co do zasady, wątpliwości w zakresie rozwiązań projektowych należy interpretować na korzyść rozwiązań zapewniających lepsze walory techniczne, użytkowe oraz wizualne realizowanego obiektu.

- Przy prowadzaniu prac w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków należy uwzględnić wymogi wynikające 
z obowiązujących aktów prawnych, m.in. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 81),  pozwoleń konserwatorskich oraz wytycznych nadzoru konserwatorskiego.

- Wszelkie materiały, systemy budowlane, systemy i urządzenia techniczne przewidziane do zastosowania w zakresie realizowanej inwestycji, jak również jakość ich wykonania, powinny być zgodne z Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jeśli ich nie ma, z najlepszą praktyką, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Uwaga

Ze względu na to, że roboty budowlane prowadzone będą w budynku, który jest użytkowany jako czynny Oddział muzeum, podczas robót należy:

- zapewnić możliwość korzystania z budynku przez cały okres trwania robót budowlanych 
i konserwatorskich – tj. wydzielić tą część budynku, w której są prowadzone roboty budowlane od tej części, która musi funkcjonować, bez zamykania całego oddziału;

- wydzielić teren składowania materiałów budowlanych w uzgodnieniu z Kierownikiem oddziału,

- zaplanować przeprowadzenie prac z wyprzedzeniem, a harmonogram prac uzgodnić 
z Kierownikiem oddziału. Przedstawiony harmonogram powinien uwzględniać okresy w których oddział jest zamknięty dla odwiedzających, godziny otwarcia oddziału oraz powinien uwzględniać wszystkie wydarzenia, cykliczne imprezy, które odbywają się w trakcie całego roku kalendarzowego.

- wyznaczy bezkolizyjne ciągi komunikacyjne dla użytkowników obiektu, odseparowane od dróg transportu materiałów budowlanych i wywozu gruzu, przy zachowaniu pełnej przepustowości dróg ewakuacyjnych oraz wymogów ppoż,

- harmonogram musi zdefiniować prace szczególnie uciążliwe, które muszą być realizowane poza godzinami funkcjonowania obiektu tzn. w godzinach nocnych/ wieczornych oraz w tzw. dniach technicznych,

### Wymagania względem Wykonawcy dotyczące realizacji robót:

a) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty objęte zakresem zamówienia w terminach określonych w Umowie, zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Zamawiającego, zaleceniami 
i wydanymi decyzjami oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami;

b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszelkich spostrzeżeniach w zakresie kompletności, czytelności i spójności przedmiotowej dokumentacji. Jeżeli Wykonawca zauważy rozbieżności lub braki w projekcie winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu na etapie postępowania przetargowego;

c) Dla całego zakresu wykonywanych robót Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i skomplementować dokumentację powykonawczą, a także uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i zezwolenia, którą okażą się konieczne do użytkowania budynku. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru, w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakończenia Przedmiotu Umowy (odbioru końcowego Przedmiotu Umowy);

d) Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej;

e) Wykonawca wykona pełną dokumentację fotograficzną oraz opisową obiektów i terenu objętego decyzjami pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych i prac konserwatorskich, przed/ w trakcie realizacji i po zakończeniu robót budowlanych/ prac konserwatorskich, przy czym zdjęcia będą wykonywane w formacie RAW (o rozdzielczości co najmniej 5472x3648), oraz JPG (o rozdzielczości 5472x3648) – nie rzadszej niż 1x/2 tygodnie oraz obejmujących kluczowe zakresy prowadzenia prac, przekazywane systematycznie Zamawiającemu;

f) Wymaga się, aby Wykonawca urządził i zorganizował zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt, na terenie objętym inwestycją nie później niż przy rozpoczęciu robót;

g) Wymaga się oznakowania i zabezpieczenia terenu, na którym będą prowadzone roboty budowlane zgodnie z wymogami przepisów BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych z wdrożeniem zaleceń z tym związanych;

h) Wymaga się systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie prowadzonych robót budowlanych oraz utrzymania pobliskich chodników, układów drogowych w należytym stanie technicznym  
i czystości;

i) Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy, Kierowników Robót w poszczególnych branżach oraz będzie zobowiązany do:

- opracowania projektu organizacji robót wraz z planem BIOZ

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika robót w całym okresie, gdy prowadzone są prace konserwatorsko-restauracyjne objęte zakresem zamówienia,

- wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich – zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową, złożoną ofertą przetargową oraz przepisami Prawa budowlanego ,

- Wykonawca winien zapewnić na własny koszt nadzory prowadzone przez specjalistów m.in. specjalistę do spraw nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska (np. nadzór ornitologiczny), nadzór konserwatorski 
i archeologiczny oraz inne nadzory które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia;

- Sporządzenie dokumentacji fotograficznej m.in. dot. robót budowlanych i prac konserwatorskich wykonywanych na każdym etapie realizacji. Powyższą dokumentację należy załączyć do dokumentacji powykonawczej;

- potrzebę stawiania rusztowań oraz czas ich pracy należy uzgodnić z odpowiednim zarządcą terenu przyległego do budynku Barbakan; rusztowania powinny posiadać atest , ich montaż odebrany przez uprawnioną osobę, rozważyć możliwość montażu rusztowania wewnętrznego,

j) Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia przejęcia terenu budowy przekaże harmonogram prac, który przedstawi do akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; Przedstawiony harmonogram powinien uwzględniać okresy w których oddział jest zamknięty dla odwiedzających, godziny otwarcia oddziału oraz powinien uwzględniać wszystkie wydarzenia, cykliczne imprezy, które odbywają się w trakcie roku kalendarzowego

k) Wykonawca jest odpowiedzialny za postęp robót zgodny z umową, OPZ, harmonogramem realizacji inwestycji

l) Wykonawca na czas prowadzenia robót winien zabezpieczyć odpowiednio wszystkie czynne instalacje będące w obszarze robót oraz przestrzeni transportu materiałów budowlanych

ł) Wykonawca przed przystąpieniem do prac konserwatorskich winien wykonać poszerzony zakres badań poziomu zasolenia elementów składowych struktury budynku, składu zapraw oraz inne niezbędne badania, które będą konieczne do poprawnej realizacji prac konserwatorskich w oparciu o dokumentację projektową i program prac konserwatorskich

### Wymagania ogólne:

- Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego ani wymaganych pozwoleń na składowanie, dojazd  do terenu budowy (w tym: wjazd ciężkiego sprzętu) od właściwego zarządcy drogi/ terenu przyległego do budynku. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania pozyskanych pozwoleń/zgód i uiszczenie wymaganych opłat,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w związku 
z prowadzonymi robotami, zarówno na terenie objętym pracami, jak i terenie przyległym, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia. Zapłatę ewentualnego odszkodowania dla właścicieli/ zarządców nieruchomości sąsiednich za wszelkie szkody związane 
z wykonywaniem robót budowlanych ponosi Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszystkich szkód wyrządzonych przez niego w stosunku do osób trzecich, Zamawiającego, w środowisku, jak i innych zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych zakresem inwestycji,

- Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów z tytułu zużycia mediów, tj. wody, energii itd. 
w okresie realizacji robót. Refaktura kosztów za media wystawiona będzie na Wykonawcę co miesiąc, na podstawie faktur otrzymanych od dostawców mediów przez Zamawiającego,

- Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablic    informacyjnych, zawierających wymagane dane, o których mowa w art. 45 b ustawy Prawo budowlane;

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace na okres co najmniej 36 miesięcy,

- Zabrania się umieszczania wszelkiego rodzaju plakatów i reklam na terenie realizowanych robót;

- Wykonawca winien zapewnić całodobową ochronę/nadzór terenu budowy. Koszty zabezpieczenia i ochrony/ nadzoru ponosi Wykonawca,

- Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren robót,

### Zakres prac podobnych ( uzupełniających) do przedmiotowego zamówienia:

- konserwacja, czyszczenie elewacji zewnętrznej – wątku ceglanego metodą ablacji laserowej od poziomu      terenu

    - - konserwacja, renowacja, i niezbędne uzupełnienia kamieniarki konieczna do wykonania,

- wymiana lub tylko montaż ramek drewnianych wypełnionych siatką w okienkach strzeleckich

- zakres zamówienia podobnego określa Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 1 do nin. OPZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SWZ

### Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- Harmonogram rzeczowo - finansowy, który może podlegać zmianom wynikającym z zapisów umowy o dofinansowanie zadania,

- Dokumentacja konserwatorska,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Dokumentacja powykonawcza budowlana.

OGÓLNE WYTYCZNE DO FORMY ZŁOŻENIA DOKUMETACJI POWYKONAWCZEJ :

- Dokumentacja powykonawcza powinna zostać sporządzona w polskiej wersji językowej. Do każdego dokumentu w obcym języku (karta techniczna/karta produktu/katalogowa, instrukcja, aktualny certyfikat/ atest/ aprobata /deklaracja zgodności, atest higieniczny) wymagane jest zrozumiałe 
i czytelne tłumaczenie na język polski.

- Dokumentacja powinna być przedłożona w ilości kopii określonej w Umowie.

- Podpis i pieczęć kierownika budowy, kierownika robót w odpowiedniej specjalności, Nadzoru Inwestorskiego wymagany jest na wszystkich dokumentach wg zakresu kompetencji, na których wymagany jest podpis i pieczęć.

- Adnotacja „dokumentacja powykonawcza” wymagana jest na każdej stronie DP.

- Wszystkie kopie, imiona i nazwiska osób podpisujących dokumenty, pieczątki i daty powinny być czytelne.

- Oryginał dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedkłada do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu. Po akceptacji oryginału dokumentacji przez Nadzór Inwestorski, Wykonawca (po ewentualnym skorygowaniu, dokonaniu uzupełnień) przedkłada DP, Zamawiającemu zgodnie z Umową.

- Wersja elektroniczna powinna zawierać całą dokumentację zeskanowaną do formatu PDF. Dokumenty muszą być czytelne, skatalogowane zgodnie z zasadami przyjętymi dla dokumentacji w wersji papierowej. Nazwy plików powinny być jednoznaczne.

Załącznik nr 1:

- Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany i projekt wykonawczy

- Pozwolenie na budowę dla zakresu prac dotyczącego budynku decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.11.2025, nr decyzji 124/6740.3/2025, znak: sprawy AU-01-2.6340.3.85.MJO

- Pozwolenie konserwatorskie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.06.2025r, znak ZN-I.5142.321.2025

- Program prac konserwatorskich wykonany przez dyplomowaną konserwator dzieł sztuki Izabelę Michalik,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie robót budowlanych oraz  konserwatorskich

- Przedmiary w zakresie robót budowlanych oraz konserwatorskich