## WZÓR_ na ZRiD_Oferta
Harmonogram realizacji Umowy
Postępowanie nr …................................... pn.: „…..............................................................................”
Elementy przedmiotu umowy: | Liczba dni na dany etap | Data (uwzglądniając dni na dany etap od dnia podpisania umowy)
Data podpisania umowy
Mapa z ośrodka
Dokumentacja geologiczna (Etap I)
Przygotowywanie rozwiązań projektowych (koncepcja, w tym elementy SOR)
Wydanie warunków na odprowadzenie wody [PD]
Przekazanie Koncepcji na Posiedzenie Uzgadniające
Posiedzenie Uzgadniające na etapie Koncepcji
Uzgodnienie Koncepcji z Zamawiającym
Odbiór Koncepcji (Etap II) przez Zamawiającego
DUŚ
Mapa do celów projektowych
Przygotowanie materiałów do warunków, uzgodnień i pozwoleń oraz ich uzyskanie
Warunki i uzgodnienia z Enea
Warunki i uzgodnienia z PSG
Warunki i uzgodnienia z Orange
Warunki i uzgodnienia z ZWiK, w tym sposób regulacji włazów/studni
Uzgodnienie z konserwatorem zabytków
Zaopiniowanie z MZK
Narada koordynacyjna (ZUD)
Decyzja PWP
Przekazanie Projektu Budowlanego na Posiedzenie Uzgadniające
Posiedzenie Uzgadniające na etapie Projektu Budowlanego
Uzgodnienie Projektu Budowlanego z Zamawiającym
Odbiór Projektu Budowlanego (Etap III) przez Zamawiającego
Uzgodnienie z Zamawiającym wniosku o ZRID wraz z załącznikami
Opinie do wniosku o ZRID z wyłączeniem projektów podziałów
Przygotowanie projektów podziału nieruchomości (Etap IV)
Uzyskanie ZRiD
Uzgodnienie Projektu Wykonawczy, Kosztorysy i SST
Odbiór Projektu Wykonawczego, Kosztorysów i SST (Etap V) przez Zamawiającego (data zakończenia umowy)
podpis Projektanta
miejscowośc, data