UMOWA/PPU Nr ……………… (wzór)

zawarta w dniu określonym w § 17 ust. 1 pomiędzy:

Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, ul. Stawki 2b, 00-193 Warszawa, NIP 526-00-02-004, REGON 012199305, działającą na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1598, z późn. zm.)

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „RARS” lub „Agencją”

którą reprezentuje:……………………………………………………

a

*/ w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą /

Panią/Panem ……………......... prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: …………………..,   miejsce wykonywania działalności:  ………………., ul. …………………………….., kod pocztowy (00-000) ………………………….., NIP ……………………………………., REGON ……………………………………………., e-mail: ………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

*/ w przypadku spółek cywilnych /

Panią/Panem ……………......... prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: …………………..,  miejsce wykonywania działalności: ………………., ul. …………………………….., kod pocztowy (00-000) ………………………….., NIP ……………………………………., REGON …………………………………………….

oraz

Panią/Panem ……………......... prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: …………………..,  miejsce wykonywania działalności: ………………., ul. …………………………….., kod pocztowy (00-000) ………………………….., NIP ……………………………………., REGON …………………………………………….

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”

działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą ………………….., adres korespondencyjny: ………………., ul. …………………………….., kod pocztowy (00-000) ………………………….., NIP ……………………………………., REGON ……………………………………………., e-mail: ………………………………………….

*/ w przypadku spółek handlowych (oprócz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej) /

……………………. z siedzibą w …………………………, ul. …………………………, kod pocztowy (00-000) ……………………….. , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………., kapitał zakładowy: ……………………… (przy spółce z o.o. należy wskazać wysokość kapitału zakładowego,, a w przy spółce akcyjnej wysokość kapitału zakładowego i kapitału wniesionego); NIP ………………………, REGON …………………….., e-mail: ………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez:…………………………………..

*/ w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej) /

…………………. sp. k. / S.K.A. …………………………, ul. …………………………, kod pocztowy (00-000) ……………………….. , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………., kapitał zakładowy: ………………………

zwaną w dalszej części Umowy ,,Wykonawcą’’, reprezentowaną przez komplementariusza Wykonawcy: …………………………………..*

* jeżeli komplementariusz Wykonawcy jest spółką handlową, to należy oznaczyć go tak jak spółkę handlową (według wzorca)

* Podmiotami działającymi wspólnie (Konsorcjum firm): /według powyższego wzoru/

1        ……........................................

…………………………………..

2        .…............................................

…………………………………..

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą” w imieniu których, na podstawie pełnomocnictwa z dnia………, udzielonego przez ………………….., Liderem Konsorcjum (Pełnomocnikiem) jest ……………………………………

* niepotrzebne usunąć

łącznie dalej zwanymi „Stronami”, a z osobna „Stroną”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwaną dalej „ustawą PZP”),…………………………… zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE POJĘĆ

W rozumieniu umowy wskazane poniżej wyrażenia, wyszczególnione w kolejności alfabetycznej, oznaczają:

- Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja opracowana przez Wykonawcę odzwierciedlająca stan faktyczny zrealizowanych robót budowlanych i wbudowanych materiałów i urządzeń w zakresie określonym przedmiotem umowy, w szczególności: oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, karty gwarancyjne urządzeń, charakterystyki użytych materiałów;

- DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa;

- Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;

- Etapy robót budowlanych – części robót budowlanych wyodrębnione i nazwane w harmonogramie;

- Harmonogram – harmonogram rzeczowy, określający planowane zaawansowanie terminowe poszczególnych etapów robót budowlanych;

- Inspektor - inspektor nadzoru inwestorskiego, wyznaczony przez Zamawiającego, koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności - osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie zgodnie z obowiązującym prawem, upoważniona przez Zamawiającego do jego reprezentowania w zakresie realizacji inwestycji w szczególności poprzez:

- sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną i decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych;

- udział w czynnościach odbioru końcowego,;

- wydawanie poleceń kierownikowi budowy, w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych poprzez wpisy w dzienniku budowy;

- potwierdzanie usunięcia wad i usterek.

- Kierownik Budowy – osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie wyznaczona przez Wykonawcę i zgłoszona przez niego Zamawiającemu do sprawowania czynności kierownika budowy wskazanych w ustawie Prawo budowlane;

- Kierownik Projektu – osoba upoważniona przez Zamawiającego do podejmowania decyzji w zakresie realizacji umowy, z wyłączeniem dokonywania zmian umowy w zakresie określonym w § 16;

- Kierownik Składnicy – osoba każdocześnie zatrudniona na stanowisku kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej Zamawiającego („Składnica”). Kierownik Składnicy jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego w przypadkach ściśle określonych w umowie;

- Odbiór końcowy – odbiór wykonanej całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy;

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – odbiór wykonanych elementów robót budowlanych, zanikających lub ulegających zakryciu, potwierdzonych przez Inspektora wpisem do dziennika budowy;

- Oferta – oferta Wykonawcy, na podstawie której została podpisana umowa;

- Reklamacja – zgłoszenie przez Zamawiającego lub Kierownika Składnicy, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w umowie, do Wykonawcy faktu stwierdzenia w okresie gwarancji usterki lub wady;

- Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone będą roboty budowlane, dodatkowe, zamienne wraz z powierzchnią zajmowaną przez zaplecze budowy;

- Usterka – roboty budowlane, dodatkowe lub zamienne, nie mające istotnego wpływu na użytkowanie obiektu budowlanego lub nie wpływające na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie i budowy lub znajdującego się w niej mienia, wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, normami, warunkami ich wykonania lub niezgodne z dokumentacją techniczną, która to niezgodność może zostać usunięta, o ile Strony nie uzgodnią inaczej;

- Wada - roboty budowlane, dodatkowe lub zamienne, niebędące usterkami, wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, normami, warunkami ich wykonania lub niezgodne z dokumentacją techniczną, które uważa się za uchybienie skutkujące uniemożliwieniem korzystania z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie [  ] w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w [  ] (adres [ ] ), zwanej dalej „Składnicą” wraz z dostawą wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji całego zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy i wykonywania w okresie gwarancji, o której mowa w § 12, nieodpłatnych przeglądów konserwacyjnych maszyn, urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji stanowiących przedmiot umowy – w zakresie wymaganym przez producenta dla utrzymania gwarancji i zgodnie z jego zaleceniami.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany i zgłoszony przez Wykonawcę do Odbioru końcowego w trybie przewidzianym w § 9 ust.6 w terminie [  ] dni od protokolarnego przekazania Terenu budowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami prawnymi i lokalizacyjno-technicznymi oraz Terenem budowy, jak również, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie dokumenty i informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i profesjonalnymi kwalifikacjami niezbędnymi do prawidłowego wykonania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie umowy do wiadomości Inspektora, który świadczy lub będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego.

§ 3

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON

- Zamawiający zobowiązuje się:

- udostępnić nieodpłatnie Wykonawcy na czas trwania robót pomieszczenie przeznaczone na składowanie narzędzi, materiałów itp.;

- udostępnić nieodpłatnie Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy;

- do umożliwienia wykonywania robót budowlanych w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00;

- do zapewnienia możliwość wjazdu i wyjazdu samochodów ciężarowych o długości 18 m i ładowności 24 ton oraz dźwigów;

- do niezbędnego współdziałania przy realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy;

- wykonania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;

- utrzymywania Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- przestrzegania przez siebie i zatrudnione osoby lub osoby, którymi przy realizacji umowy się posługuje, przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska i innych obowiązujących na terenie Składnicy, w zakresie prowadzonych prac;

- przestrzegania zasad ochrony informacji obowiązujących u Zamawiającego oraz przestrzegania zasad dotyczących wstępu i wjazdu na teren Składnicy, ustalonych w trybie roboczym z Kierownikiem Składnicy;

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją umowy – zarówno w czasie jej obowiązywania, jak też w późniejszym czasie, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem;

- uaktualniania i przekazywania Kierownikowi Składnicy danych osobowych pracowników Wykonawcy i Podwykonawców oraz osób, którymi przy realizacji umowy się posługuje;

- umożliwienia wstępu na Teren budowy pracownikom organów państwowego Nadzoru Budowlanego oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego;

- zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji robót będących przedmiotem umowy, gdyż jest on wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz.1587 ze zm.) oraz oświadcza, że wytworzone odpady zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie przez podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Jednocześnie Wykonawca dołoży starań, aby składowanie odebranych odpadów było ograniczone do niezbędnego minimum;

- oddania Terenu budowy i pomieszczenia magazynowego w stanie niepogorszonym oraz do wywiezienia z Terenu budowy wszelkich odpadów i śmieci po swoich robotach i uporządkowania terenu;

- w przypadku zniszczenia, uszkodzenia budynków lub innych obiektów w toku realizacji robót – do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, za których zakup, transport, rozładunek i składowanie odpowiada;

- bezzwłocznego informowania Zamawiającego i Kierownika Składnicy o napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia stosownej wiadomości;

- wykonywania w okresie gwarancji, o której mowa w § 12, nieodpłatnych przeglądów konserwacyjnych maszyn, urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji stanowiących przedmiot umowy – w zakresie wymaganym przez producenta dla utrzymania gwarancji i zgodnie z jego zaleceniami;

- podjęcia czynności naprawczych na podstawie zgłoszenia reklamacji, w terminach określonych w § 12.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: [  ] zł netto, powiększone o podatek VAT [  ] zł, co stanowi łączną kwotę brutto [  ] zł (słownie: ………. złotych i 00/100 [  ]).

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczałtowe, do którego stosuje się art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie przysługuje jedynie za świadczenia faktycznie spełnione.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności robocizny, mobilizacji sprzętu i transportu oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów i własności nośników, na których je utrwalono.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie się składać z następujących płatności:

- częściowych - płatnych na podstawie faktur wystawionych zgodnie z protokołem odbioru częściowego. Płatności częściowe nie mogą przekroczyć 80% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1. Faktury częściowe będą wystawiane i doręczane Zamawiającemu nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z oświadczeniami Podwykonawców, zgodnie z ust. 6;

- końcowej - w kwocie stanowiącą różnicę pomiędzy wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 a wynagrodzeniem częściowym, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1, po odbiorze końcowym wolnym od wad budowlanego, płatnej na podstawie faktury wystawionej zgodnie z protokołem odbioru końcowego. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z oświadczeniami Podwykonawców zgodnie z ust. 6.

- Warunkiem zapłaty drugiej i następnej części wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

W przypadku roszczeń podwykonawców w stosunku do Wykonawcy lub nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 (względnie innych dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy),wstrzymuje się zapłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem faktury za realizację przedmiotu umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, o otrzymaniu całego wynagrodzenia za realizację odebranych robót budowlanych i że z tego tytułu podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy lub względnie inny dowód zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Podstawą wystawienia faktury jest dokonanie odbioru końcowego, potwierdzone protokołem, o którym mowa w § 9 ust. 6 pkt. 7.

- Wykonawca wystawi fakturę/y VAT na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i prześle na adres: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Stawki 2B, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej Agencji ustalonej dla odbioru faktur elektronicznych: ………………… lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”), zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm. – dalej „ustawa o fakturowaniu”) z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku zaistnienia przesłanek skutkujących po stronie Wykonawcy powstaniem obowiązku wystawiania faktur VAT w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), stosownie do regulacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm. – dalej „ustawa o VAT”), Wykonawca zobowiązany będzie przesyłać Agencji fakturę VAT w formie ustrukturyzowanej: za pośrednictwem KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o VAT lub za pośrednictwem PEF, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o fakturowaniu z uwzględnieniem art. 106gb ust. 7 ustawy o VAT. Datą otrzymania faktury przez Agencję będzie wówczas data przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF. Błędne wystawienie faktury nie skutkuje wobec Zamawiającego rozpoczęciem biegu terminu zapłaty.

- Płatności z tytułu umowy będą dokonywane w formie podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy o VAT Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w drodze przelewu bankowego z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: [  ] z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.

- W przypadku roszczeń podwykonawców w stosunku do Wykonawcy lub nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający wstrzymuje zapłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub oświadczeń. Powyższe okoliczności i błędne wystawienie faktury przez Wykonawcę nie skutkuje wobec Zamawiającego rozpoczęciem biegu terminu zapłaty

- Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 10 powyżej w trakcie obowiązywania umowy, poprzez złożenie Zamawiającemu pisma z informacją o nowym rachunku bankowym Wykonawcy, na który Zamawiający będzie dokonywał płatności z tytułu Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego, wymaga zmiany warunków umowy w formie pisemnego aneksu.

- Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z umowy. Zgoda Zamawiającego na dokonanie tych czynności pod rygorem nieważności musi być wyrażona w formie pisemnej. Wystawiane przez Wykonawcę dokumenty stwierdzające kwotę wierzytelności, w tym w szczególności faktura, powinny zawierać adnotację o zastrzeżeniu umownym, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego.

§ 5

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I POLISY UBEZPIECZENIOWE

- Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. zł 
(słownie: [  ] złotych i 00/100) w formie [  ].

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych lub należności wynikających z wykonania zastępczego.

- Beneficjentem należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

- O ile nie zajdzie powód do zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujących terminach:

- 70% zabezpieczenia, stanowiące kwotę [  ]  zł (słownie: [  ] złotych i 00/100) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót;

- 30% zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i roszczeń z tytułu gwarancji, stanowiące kwotę [  ] zł (słownie: [  ] złotych i 00/100) zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji, w zależności od tego, który termin upływa później.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy było ważne w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji, przy czym zabezpieczenie to powinno być ważne o 30 dni dłużej, aniżeli termin odbioru końcowego robót a w części przeznaczonej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i roszczeń z tytułu gwarancji - o 15 dni dłużej, aniżeli termin upływu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który termin upływa później.

- Okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie odpowiednio przedłużony o czas wynikający ze zmiany terminu odbioru końcowego robót lub przedłużenia okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji, dokonanych na zasadach określonych w umowie, obowiązujących przepisach prawa lub na mocy zgodnego porozumienia Stron.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na skuteczność zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż w pieniądzu winno gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę tego zabezpieczenia na pierwsze i każde następne wezwanie Zamawiającego, aż do wyczerpania sumy gwarancyjnej, zawierające informację o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz, powinno:

- wyrażać zobowiązanie jako bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie;

- precyzyjnie i jasno określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona;

- precyzyjnie i jasno określać Beneficjenta;

- określać wszystkie warunki zapłaty i dokumenty jakie beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty;

- określać okres ważności zabezpieczenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację robót będących przedmiotem umowy powierza lub którymi przy jego realizacji się posługuje.

- Strony oświadczają, że Wykonawca przedłożył przed zawarciem niniejszej umowy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej swym zakresem OC deliktową za szkody wyrządzone osobom trzecim, OC kontraktową z tytułu szkód powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań oraz OC za produkt na kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100). Suma ubezpieczenia nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT). Kopia umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki, poświadczona za zgodność przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wskazanym w ust.12 powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. Szczegółowe warunki zawarte są w polisach potwierdzających ich zawarcie przez Wykonawcę.

§ 6

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust 3 poniżej. Podwykonawca nie może zlecić dalszemu podwykonawcy wykonania całości lub części powierzonych mu robót budowlanych bez zgody Wykonawcy.

- Umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień umowy z podwykonawcą.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Powyższe dotyczy również projektu zmian umowy, jak również stosuje się odpowiednio do zamiaru zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca lub podwykonawca zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższe dotyczy też zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo lub zmian tej umowy, może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 5, uważa się za akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą w szczególności wówczas, gdy treść tej umowy:

- będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą;

- przewidywać będzie wynagrodzenie niezgodne z art. 463 ustawy PZP;

- będzie zawierać postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Umowy;

- nie stanowi, że przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie przez podwykonawcę odpowiednio robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają powierzonej mu przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy;

- nie przewiduje, że podwykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo;

- nie precyzuje górnego limitu zobowiązania wobec podwykonawcy;

- przewiduje termin wykonania zobowiązania przez podwykonawcę przypadający po terminie przewidzianym w umowie;

- zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane przez podwykonawcę prace uniemożliwiające rozliczenie ich pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą lub zmiany jej warunków, a także w przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z Umową, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia, na podstawie łączącego ich stosunku prawnego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania faktury.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający potrąci jego kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o której mowa w punkcie poprzednim, będzie dokonywana na podstawie kopii faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców lub faktur wystawionych przez dalszych podwykonawców i przedłożonych Zamawiającemu.

- Zamawiający dokona zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tylko i wyłącznie do wysokości kwot wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców wskazanego w umowach, które Zamawiający zaakceptował.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca lub podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 25.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w zakresie nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w prace w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac.

- Zmiany, o których mowa w ust. 16, wymagają pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, jeżeli nie są wynikiem zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy lub nie wynikają z zamiaru powierzenia realizacji prac nowemu podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca przed zawarciem z nim umowy przedstawia wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 3, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZPlub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowania w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Postanowienia umowy dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 7

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wszystkie osoby, które ze strony Wykonawcy lub podwykonawcy wykonywać będą prace o charakterze robót fizycznych niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji umowy.

- W trakcie realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia wymogów;

- przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu w terminie wskazanym w wezwaniu, dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, w okresie realizacji umowy, w szczególności:

- oświadczenie każdej z osób, o których mowa w ust. 1 o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę u Wykonawcy; oświadczenie to powinno zawierać: określenie osoby składającej oświadczenie, datę oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakres obowiązków oraz podpis osoby składającej oświadczenie;

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1; oświadczenie to powinno zawierać: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących prace określone w ust. 1 wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony; kopia lub kopie umów o pracę powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; informacje takie jak imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowanego w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

§ 8

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, że w wyniku zrealizowanych przez niego prac, powstaną utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.), w tym w postaci dokumentacji powykonawczej. Z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wykonanych w ramach realizacji umowy utworów.

- Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji, w tym składających się na nią elementów, w szczególności rysunków, opisów, projektów, obliczeń, planów i wykresów i wszelkich zmian dokonanych w przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją, w zakresie, w jakim stanowić one będą utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , do których Wykonawcy przysługiwać będzie wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawo wyłącznego rozporządzania, następuje przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do utworów wraz z własnością nośników, na których je utrwalono. Nadto Wykonawca udziela zgody na wykonywanie osobistych praw autorskich oraz autorskich praw zależnych, w tym na jego modyfikowanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następować będzie na zasadzie wyłączności, do całości utworów i bez ograniczenia co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy, bezwarunkowo, na wszystkich znanych w dniu umowy polach eksploatacji, w tym do:

  - utrwalania i zwielokrotniania bez ograniczeń dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, zapisu magnetycznego, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi (w tym zapis w pamięci komputerów, w tym online), cyfrowymi, elektronicznymi, na nośniku danych elektronicznym, papierowym, optycznym, magnetycznym i innym oraz do przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w tym Internetu i Intranetu;

  - rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu, publicznego odtwarzania, udostępniania i wystawiania w każdej postaci i formie, w tym także przesyłania poprzez publiczne i prywatne sieci multimedialne i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sposób i na nośnikach wskazanych w ust 1, w szczególności do publikowania na stronie internetowej oraz BIP Zamawiającego;

  - łączenia z innymi utworami lub w ramach innych utworów, powoływania się i cytowania, - przy czym Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworów na poszczególnych polach eksploatacji a Zamawiający jest uprawniony do zmian i modyfikacji powołanych utworów.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skierowaniu przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich, w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworów w zakresie określonym umową. Wykonawca obowiązany będzie zaspokoić te roszczenia, o ile będą one uzasadnione.

- Do przeniesienia autorskich praw majątkowych, praw zależnych do wykonanego Utworu nie jest wymagane żadne dodatkowe oświadczenie Wykonawcy ani Zamawiającego.

- Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 powyżej obejmuje całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zależnych do utworów.

- Wykonawca zapewnia skuteczność przeniesienia praw, o których mowa powyżej, w tym zapewnia, że wszystkie wymienione autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi będą przysługiwać Zamawiającemu na zasadzie wyłączności i nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich oraz nie będą przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego.

- Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie działania w celu zabezpieczenia i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami prawnymi i innymi działaniami osób trzecich, które wynikają lub są spowodowane naruszeniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca potwierdza, że twórcy utworu skutecznie i nieodwracalnie zobowiązali się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu i zapewnia, że twórcy posiadający autorskie prawa osobiste do jakiejkolwiek części utworu nie będą wykonywać przysługujących im w stosunku do utworu autorskich praw osobistych w złej wierze, ani w żaden inny sposób mogący zaszkodzić adaptacji/dalszemu opracowaniu utworu  (w szczególności w zakresie nienaruszalności formy i treści, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu).

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione koszty, w tym koszty postępowań sądowych, jak również przejmie wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich kierowane wobec Zamawiającego w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej, wynikłe z tego, że Wykonawca nie był uprawniony do przeniesienia praw majątkowych lub udzielenia zezwoleń w zakresie praw zależnych lub praw osobistych do utworu. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy i informacji w przedmiotowym zakresie.

§ 9

REALIZACJA UMOWY

- Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy, nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy. Z chwilą przekazania Terenu budowy Wykonawcy, przechodzą na niego wszelkie ryzyka związane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyznaczonym terminie przekazania Terenu budowy nie później niż 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Kierownik Składnicy:

- protokolarnie przekaże Wykonawcy Teren budowy;

- udostępni nieodpłatnie Wykonawcy na czas trwania robót pomieszczenie przeznaczone na składowanie narzędzi, materiałów itp.;

- udostępni nieodpłatnie Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy.

- W dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawca przekaże Kierownikowi Składnicy:

- Harmonogram robót;

- Listę pracowników i osób, którymi Wykonawca i Podwykonawcy posługują się przy realizacji umowy. Wzór listy stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

- W dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy, Kierownik Składnicy przekaże Wykonawcy dziennik budowy. Wzór protokołu przekazania Terenu budowy zawiera załącznik nr 6 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- każdorazowego przedkładania do zatwierdzenia przez Inspektora, przed rozpoczęciem wykonywania robót „Wniosku o Zatwierdzenie Materiału”, którego wzór zawiera załącznik nr 7 do umowy. W przypadku niezgłoszenia przez Inspektora uwag w terminie 3 dni roboczych uznaje się, że wniosek został zaakceptowany bez uwag. Wbudowanie niezatwierdzonego materiału lub urządzenia może skutkować niedopuszczeniem do wykonywania robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz odmową przez Zamawiającego odbioru wykonanych robót;

- zgłaszania Inspektorowi gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- uzgadniania z Inspektorem i Kierownikiem Składnicy wykazu maszyn, urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji wymagających przygotowania instrukcji obsługi lub szkolenia pracowników Składnicy;

- przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w punkcie 3) powyżej, w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Składnicy. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest notatka podpisane przez Kierownika Składnicy i Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika budowy;

- uaktualniania i przekazywania Kierownikowi Składnicy za pośrednictwem sekretariatu Składnicy, listy pracowników i osób, którymi Wykonawca i Podwykonawcy posługuje się przy realizacji umowy.

- bezzwłocznego informowania Zamawiającego i Kierownika Składnicy o zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowe i zgodne z warunkami umowy wykonanie przedmiotu umowy.

- W zakresie Odbioru końcowego Strony postanawiają:

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi;

  - dokumentację powykonawczą, sporządzoną w języku polskim w formie wydruku w formacie PDF oraz w wersji elektronicznej;

  - pisemne oświadczenie Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy z warunkami określonymi w § 2 ust. 1 umowy.

- Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Kierownikowi Składnicy:

- karty gwarancyjne i instrukcje obsługi urządzeń maszyn, urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji;

- wykaz przeprowadzonych szkoleń;

- listę z wymaganymi terminami przeglądów konserwacyjnych.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do Odbioru końcowego, pod warunkiem oświadczenia przez Inspektora i Kierownika Składnicy o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) powyżej. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 8 do umowy;

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego nie później niż 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 3) powyżej;

- Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) powyżej, za wyjątkiem dokumentów, których nie można uzyskać przed dokonaniem odbioru końcowego i prawidłowo wypełniony dziennik budowy;

- Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do odbioru końcowego w terminie opisanym w pkt 4 powyżej, z przyczyn nieuzasadnionych, nie wstrzymuje dokonania odbioru końcowego. Tym samym Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego spisania i podpisania protokołu odbioru końcowego z jego pełną ważnością do dalszego postępowania.

- Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego, którego wzór zawiera załącznik nr 9 do umowy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego:

- usterek nadających się do usunięcia, Wykonawca usunie je na własny koszt i ryzyko, w terminie ustalonym przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w okresie gwarancji;

- usterek nienadających się do usunięcia, ale pozwalających na korzystanie z obiektu budowlanego, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy w takim stosunku, w jakim wartość obiektu budowlanego wolnego od usterek pozostaje do wartości obiektu budowlanego obliczonej z uwzględnieniem istniejących usterek;

- w przypadku stwierdzenia wad, skutkujących uniemożliwieniem korzystania lub znacznie utrudniającym korzystanie z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy po raz drugi w całości lub w części.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia usterek robót budowlanych, wskazanych w uwagach w protokole odbioru końcowego lub nie usunie ich w terminie wskazanym w protokole, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko gwarancyjne Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu w trybie art. 480 § 1 kodeksu cywilnego

§ 10

KARY UMOWNE

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia określonego zgodnie z § 2 ust. 2;

- za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 7 lub na podstawie § 12 ust. 6 - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 4 ust. 1;

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 200,00 zł, (słownie: dwieście złotych i 0/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- w przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 4 - w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 0/100) za każde naruszenie;

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca powierzył podwykonawcy wykonanie elementów robót budowlanych, bez zachowania warunków określonych w § 6 ust.3 - 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 0/100) za każde naruszenie.

- Maksymalna wysokość kar umownych, której może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 20% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie umowy.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy - w całości lub w części obejmującej niewykonany, w dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu, zakres przedmiotu Umowy - w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- niestawienia się Wykonawcy na protokolarne przekazanie Terenu budowy w terminie określonym w § 9 ust. 1 Umowy;

- nieprzedstawienia przez Wykonawcę Harmonogramu w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy;

- nierealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do umowy;

- niezgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy;

- zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji i w braku wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub w razie powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie jego realizacji, pomimo stwierdzenia przez Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu danej okoliczności;

- uniemożliwianiu Zamawiającemu przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie badania prawidłowości wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, o ile działanie Wykonawcy nie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa;

- stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, skutkujących uniemożliwieniem korzystania z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

- niewywiązywania się z obowiązku wskazanego w § 7 ust. 1 lub w § 7 ust. 3;

- jeżeli nastąpi otwarcie likwidacji Wykonawcy, zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, za wyjątkiem likwidacji w celu połączenia i przekształceń, wystąpią okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę;

- jeżeli wystąpi po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych lub brak w składzie organów lub brak zdolności kontynuowania realizacji zamówienia, w tym z uwagi na zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, co w ocenie Zamawiającego stwarza ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę;

- jeżeli nastąpi zajęcie całego majątku Wykonawcy lub jego istotnej części przez uprawniony organ, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy;

- jeżeli Wykonawca jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia;

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych zdarzeniach.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy - w całości lub w części obejmującej niewykonany, w dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu, zakres przedmiotu Umowy -  w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z jakąkolwiek płatnością na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem wezwania Zamawiającego do zapłaty, w formie pisemnej i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego, co najmniej 3 dniowego terminu liczonego w dniach roboczych.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania podstawy (przyczyny) odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający sporządzi protokół inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od umowy wraz z wykazem oraz wyceną materiałów i urządzeń dostarczonych na Teren budowy, ale jeszcze niewbudowanych.

- Wykonawca niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, zabezpieczy przerwane roboty budowlane, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Jeżeli Wykonawca oceni, że wybrane materiały i urządzenia mogą być wykorzystane przez niego do realizacji robót budowlanych na innych prowadzonych przez siebie inwestycjach, będzie miał prawo do złożenia Zamawiającemu propozycji umniejszenia wykazu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, o te pozycje, tym samym Zamawiającemu umniejszy się zobowiązanie z tego tytułu.

- Na podstawie protokołu inwentaryzacji wraz z wykazem, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zostanie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. Postanowienia § 4 umowy stosuje się odpowiednio.

- Protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 4 powyżej, będzie stanowił podstawę do przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu terenu budowy.

§ 12

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:

- na roboty budowlane, będące przedmiotem umowy, na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego;

- na materiały, maszyny, wyposażenie i urządzenia na okres udzielany przez ich dostawcę lub producenta, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na roboty budowlane.

- Za terminową realizację przeglądów konserwacyjnych odpowiada Wykonawca. W okresie gwarancji przeglądy dokonywane będą przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książek przeglądów i każdorazowego dokumentowania wpisem do takiej książki przeprowadzonych przeglądów i napraw.

- Wykonawca nie może cedować swoich obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu na Podwykonawcę, producenta lub dostawcę materiałów, maszyn, wyposażenia i urządzeń;

- Kierownik Składnicy zobowiązany jest zgłosić pisemnie Reklamację do Wykonawcy terminie 5 dni roboczych od dnia wykrycia lub ujawnienia usterki, Wzór protokołu reklamacji zawiera załącznik nr 11.

- Po otrzymaniu od Kierownika Składnicy zgłoszenia reklamacji, Wykonawca podejmie czynności naprawcze:

- niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji, jeżeli skutki ujawnionej usterki lub wady zagrażają życiu, zdrowiu, mieniu lub uniemożliwiają realizację zadań Zamawiającego w zakresie udostępniania rezerw strategicznych,

- w pozostałych przypadkach w terminie do 5 dni roboczych i dodatkowo w terminie wynikającym z gwarancji udzielonej przez dostawcę lub producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, chyba, że warunki techniczne/ technologiczne uniemożliwiają usunięcie wady, wówczas Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Składnicy termin usunięcia wady.

- W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę czynności naprawczych w terminach określonych w ust. 6 powyżej lub nie usunięcia usterki w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Składnicy, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia usterki podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko gwarancyjne Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu w trybie art. 480 § 1 k.c.

- Przed przystąpieniem do realizacji uprawnienia wynikającego z ust. 7, Kierownik Składnicy wezwie pisemnie Wykonawcę do podjęcia działań w celu usunięcia usterki w terminie 2 dni roboczych od otrzymania wezwania.

- Okres gwarancji zostanie odpowiednio przedłużony o czas wynikający ze zmiany terminu odbioru końcowego robót lub przedłużenia okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji, dokonanych na zasadach określonych w umowie, obowiązujących przepisach prawa lub na mocy zgodnego porozumienia Stron.

- Gwarancja jakości udzielana przez Wykonawcę nie obejmuje jakichkolwiek robót budowlanych znajdujących się poza przedmiotem umowy, które Zamawiający wykona we własnym zakresie.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi zgodnie z art. 556 c.c. i nast.

§ 13

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli uprawnionych do realizacji umowy w zakresie objętym umową, w osobach:

- Kierownik Projektu:  …………………, tel. …………………., e-mail: dzn@rars.gov.pl

- Kierownik Składnicy: …………………, tel. …………………., e-mail: ………

- Przedstawiciel Wykonawcy:…………………, tel.…………………., e-mail: …………………..;

- Kierownik budowy: …………………, tel. …………………., e-mail: ……………………………;

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dane Inspektora nie później niż w dniu przekazania Terenu budowy.

§ 14

DORĘCZENIA

- Strony postanawiają, że, o ile umowa nie stanowi inaczej, korespondencja pomiędzy Stronami, dokonywana będzie w formie pisemnej. Przez formę pisemną rozumie się również przesłanie obrazu pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Strony dopuszczają korespondencję poprzez wiadomości e-mail, z wyłączeniem spraw w zakresie § 10, § 11, § 12, § 16 umowy.

- W trakcie realizacji umowy, rozumianej jako okres od daty podpisania umowy do daty Odbioru końcowego bez usterek lub daty wyznaczonej na usunięcie usterek zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 1 korespondencja winna być kierowana na niżej wymienione adresy:

- Zamawiający: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Dział Zarządzania Nieruchomościami, ul. Stawki 2B, 00-193 Warszawa; e-mail: dzn@rars.gov.pl,

- Wykonawca: ……………………………………, e-mail: ………………………

- W okresie gwarancji i rękojmi wszelka korespondencja Zamawiającego winna być kierowana na niżej wymienione adresy:

- Zamawiający: Składnica, ul. ___ e-mail: ________ oraz adres email: dzn@rars.gov.pl .

- Wykonawca: ……………………………………, e-mail: ………………………

- Korespondencja pomiędzy Stronami będzie uważana za doręczoną w następujących terminach:

- w dniu doręczenia, jeżeli doręczona jest osobiście lub kurierem, za potwierdzeniem odbioru;

- w momencie wprowadzenia wiadomości e-mail poprzez pocztę elektroniczną do sieci Internet;

- w dniu poświadczenia odbioru, odmowy poświadczenia odbioru, odmowy odbioru listu poleconego lub w dniu upływu terminu do odbioru listu poleconego, przewidzianego w odpowiednich przepisach prawa, po którym następuje zwrot listu do nadawcy.

- Strony zobowiązują się do pisemnego informowania o zmianach adresów do doręczeń. Zmiana adresów nie wymaga zmiany warunków umowy w formie pisemnego aneksu.

- Zmiany umowy w zakresie punktu 4 wymagają zachowania formy pisemnej, nie wymagają natomiast zmiany warunków umowy w formie pisemnego aneksu.

§ 15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezależni administratorzy danych przekazywać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących Strony, jak również swoich przedstawicieli oraz innych osób w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej umowy. W szczególności Strony nie są uprawnione do udostępniania danych osobowych innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str.1, zwane dalej „RODO”).

- Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ odpowiedzialny za stosowanie RODO.

- Strony zobowiązują się do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkich pracowników, którzy będą mieli dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron umowy oraz do nadania im stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

- Strony zobowiązują się do poinformowania osób, o których mowa w ust. 1, o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, w tym o celu i zakresie przekazywanych danych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Strona przekazująca dane ma również obowiązek przekazać osobom informację na temat przetwarzania ich danych przez Stronę otrzymującą dane, w sytuacji otrzymania od niej takich informacji.

- Strony umowy w związku z udostępnieniem danych osobowych zobowiązane są do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskują. Treść obowiązku informacyjnego Zamawiającego stanowi załącznik nr 12 do umowy.

§ 16

ZMIANY UMOWY

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

              - zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub organizacji realizacji przedmiotu umowy – w razie wystąpienia:

                - siły wyższej niedającej się przewidzieć, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamówienia lub umową. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu. W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest to wiadome, przewidywany termin jej trwania oraz propozycję modyfikacji postanowień umowy. Umowa może ulec zmianie w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, przy czym obowiązkiem Strony jest wskazanie innego sposobu realizacji przedmiotu umowy, który umożliwi realizację umowy pomimo wystąpienia siły wyższej;

                - wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy

- zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie pozwalającym zrealizować umowę w sposób należyty.

              - zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy – w razie wystąpienia:

                - okoliczności, których Wykonawca nie mógł uwzględnić na etapie składania oferty, a które ze względu na ich niestandardowy charakter, intensywność i długotrwałość uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania tychże okoliczności w formie pisemnej wraz z przedstawieniem analizy ich wpływu na termin wykonania przedmiotu umowy;

                - okoliczności leżących po stronie Zamawiającego bądź okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w tym między innymi zmian będących następstwem działania organów administracji publicznej, zaniechania dokonania stosownych czynności przez organy administracji publicznej (np. wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.), zmian wynikających z konieczności uwzględnienia oczekiwań podmiotów trzecich lub konieczności współdziałania z podmiotami trzecimi, lub z powodu innych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami i dokumentami zamówienia;

                - wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych, niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego albo awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych;

                - okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły Wykonawcy wykonanie umowy, przy czym za okoliczności takie przyjmuje się warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w sposób prawidłowy i zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności w przypadku utrzymywania się nietypowych dla pory roku niskich temperatur, wystąpienia nadzwyczajnych zjawisk powodowych (np. nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry) – które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych lub wymagają niewspółmiernych nakładów;

                - innej zmiany umowy mającej wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

                - rozszerzenia zakresu umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP.

- zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie pozwalającym zrealizować umowę w sposób należyty. Czas o jaki może zostać wydłużony termin realizacji przedmiotu umowy powinien odpowiadać czasowi trwania okoliczności lub skutków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację umowy.

              - zmianie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadkach:

                - konieczności wprowadzenia zmian skutkujących zmianą rozwiązań lub technologii z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

                - zmiany uzasadnionej okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;

                - konieczności wprowadzenia zmian sposobu spełnienia świadczenia, organizacji realizacji przedmiotu umowy lub zakresu prac;

                - rozszerzenia zakresu umowy na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy PZP;

- z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie ustalone w porozumieniu z Wykonawcą w taki sposób, aby zaspokoić dodatkowe, niedające się wcześniej przewidzieć, nakłady poniesione przez Wykonawcę, lecz nie może prowadzić do uzyskania przez Wykonawcę zysku większego niż przeciętny w danym regionie za inwestycję podobnego rodzaju.

              - zmianie zakresu prac – w przypadkach:

                - potrzeby zmiany materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych względem określonych w dokumentach zamówienia, w szczególności spowodowanych niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, zaprzestania produkcji, wycofania z rynku, pojawienia się nowszej technologii pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów Zamawiającemu lub podwyższenia jakości wykonanych robót lub pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót;

                - konieczności realizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych  w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczas przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

                - konieczności realizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

                - konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

                - zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej;

                - nieuzyskania decyzji i pozwoleń niezbędnych dla realizacji pełnego zakresu prac;

                - rozszerzenia zakresu umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP.

            - Strony powołując się na wystąpienie wyżej wskazanych okoliczności zobowiązane są udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację.

            - Postanowienia wskazane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgody. Nie stanowią jednak zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

            - Niezależnie od powyższego, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

            - W przypadku wejścia w życie przepisów prawa skutkujących zmianami, o których mowa w ust. 4, każda ze Stron, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej Strony o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, może odnosić się wyłącznie do tych zamówień, do których zgodnie z przepisami prawa zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia uzasadniona zaistnieniem przesłanek, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę z powodu tych przesłanek.

            - Podstawą do wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5, będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu wyczerpująca kalkulacja kosztów Wykonawcy uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów skutkujących tymi zmianami na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji oraz jej udokumentowania na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

            - W przypadku rzeczywistego wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, Strony zawrą aneks do umowy, w którym określą zmienioną cenę oraz termin, od którego aneks będzie obowiązywał, zgodny z terminem, w którym zmiany wywarły rzeczywisty wpływ na koszty wykonania umowy.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowę sporządzono w formie elektronicznej na podstawie art. 781 Kodeksu Cywilnego i zostaje zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze stron.

- Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.), ustawa PZP oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.418 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.).

- Spory dotyczące umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – OPZ i dokumentacja techniczna i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu całego wynagrodzenia za realizację odebranych robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Kserokopia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 5 - Wzór listy pracowników Wykonawcy i Podwykonawców

Załącznik nr 6 - Wzór protokołu przekazania terenu budowy

Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o zatwierdzenie materiału

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego

Załącznik nr 9- Wzór protokołu odbioru końcowego

Załącznik nr 10 - Wzór protokołu odbioru częściowego

Załącznik nr 11 - Wzór protokołu reklamacji

Załącznik nr 12 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego

Załącznik nr 13  -Pełnomocnictwo/a (jeśli dotyczy)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: