Zał. nr 6 do SWZ

Remonty i modernizacja lokali mieszkalnych, należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski uszkodzonych w skutek powodzi z września 2024 roku

– 14 lokali mieszkalnych.

# UMOWA NR ....................

zawarta dnia ………………..pomiędzy Gminą Lewin Brzeski, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, NIP: 747-05-01-909 reprezentowaną przez:

Burmistrza Lewina Brzeskiego – Artura Kotarę,

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Urszuli Smolińskiej,

zwanymi dalej „Zamawiającym”,

a firmą: ................................................................................................................

z siedzibą: ............................................................................................................

NIP:………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują: …..............................................................

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), dalej: ustawa Pzp,

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

# § 1

# Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn:

„Remonty i modernizacja lokali mieszkalnych, należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Lewin Brzeski, uszkodzonych w skutek powodzi z września 2024 r.”,

według wytycznych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedmiot umowy dotyczy 14 lokali mieszkalnych/budynków (Specyfikacja lokali /budynków wytypowanych do niniejszego zadania stanowi załącznik nr 1 do Umowy – dalej: Specyfikacja) .

- Szczegółowy opis zakresu prac i robót, o których mowa w ust. 1 określony został 
w dokumentacji technicznej, w tym w kosztorysach inwestorskich, przedmiarach robót oraz STWiORB *(Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.)

§ 2

Oświadczenia stron

- Zamawiający oświadcza, że posiada:

- wyłączne prawo do dysponowania wskazanymi w Specyfikacji na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi miejsca realizacji robót.

- Wykonawca oświadcza, że:

- prowadzi działalność gospodarczą związaną z realizacją Przedmiotu umowy oraz posiada doświadczenie i niezbędną wiedzę techniczną do realizacji przedsięwzięcia objętego Umową, a także posiada kapitał obrotowy oraz potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonania „Robót”

- z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz stwierdza, że wydane przez Zamawiającego przed zawarciem Umowy dokumenty są wystarczające dla wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- na dzień podpisania niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności dokonał oględzin wszystkich budynków/lokali wytypowanych do realizacji przedsięwzięcia oraz  zapoznał się z istniejącymi w miejscu przewidzianych do realizacji prac/Robót warunkami technicznymi.

- Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą umowę, uwzględniając umiejętności i wiedzę Wykonawcy, a także polegając na jego zapleczu technicznym, osobowym i jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania, po osiągnięciu celów przedsięwzięcia do dysponowania przez Zamawiającego realizującego zadania własne, w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, w terminach określonych w niniejszej Umowie.

- Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w celu jej należytej realizacji.

- § 3

- Termin wykonania umowy

      - Pełna realizacja Przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy nastąpi 
w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji Umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

      - Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę uważa się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót w ostatnim lokalu/budynku ujętym w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym (załącznik numer 2 do Umowy, dalej: Harmonogram), w tym zakończeniu poszczególnych częściowych odbiorów robót, dedykowanych każdemu z lokali/budynków, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.

      - Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - siły wyższej, w tym klęsk żywiołowych,

3)  okoliczności wymienionych w § 16 niniejszej umowy.

      - W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji Przedmiotu umowy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia niniejszej umowy odpowiadał będzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy nie będą dokonane jeśli możliwe będzie prowadzenie prac lub robót na innym odcinku umożliwiające dotrzymanie pierwotnego terminu z Harmonogramu.

# § 4

# Bezpieczeństwo i higiena pracy, odpady

- Wykonawca będzie stosował w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu. Ewentualne opłaty i kary za naruszenia tych przepisów powstałe w trakcie realizacji robót obciążają Wykonawcę.

- Odpady powstałe w związku z realizacją umowy winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren prowadzonych robót i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia  4 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 ze zm.).

- Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy 
o odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

- Ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt naprawić.

- § 5

- Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami określonym w dokumentacji przetargowej z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

      - Wykonawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną obejmujący cały zakres robót, na kwotę zgodną z ceną wskazaną w formularzu ofertowym. Dane z kosztorysu będą służyć jako podstawa do ewentualnych rozliczeń za roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechane, lub w przypadku konieczności dokonania rozliczeń w związku z odstąpieniem od umowy. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie będą zmieniane w toku realizacji Przedmiotu umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

      - Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy zobowiązuje się w szczególności do:

- zorganizowania zaplecza prowadzonego przedsięwzięcia, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót w każdym miejscu ich prowadzenia w sposób gwarantujący pełne bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie, dbania o stan techniczny 
i prawidłowość zabezpieczenia oraz oznakowania przez cały czas trwania realizacji Przedmiotu umowy,

- zgłoszenia prowadzonych robót do odbiorów branżowych i końcowego odbioru robót lub częściowego odbioru przez Zamawiającego,

- utrzymania miejsc prowadzonych prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- utrzymywania porządku i ładu w miejscach realizowanych prac, a także codziennym sprzątaniu części wspólnych w budynkach, w których lokale wytypowano do zadania.

- prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na warunkach w niej określonych,

- wykonania Przedmiotu Umowy przy użyciu własnych materiałów. Materiały 
i urządzenia/ wyposażenie lokali użyte przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2025 r.  poz. 418) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1213).

- usuwania wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji Przedmiotu umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      - Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzględnią w umowach zawieranych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, których wartość nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1773) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związana jest realizacja niniejszej umowy.

      - Zamawiający zaleca by czynności w zakresie wykonania robót budowlanych wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 277 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym (z zastrzeżeniem prac specjalistycznych) nie mogą wykonywać żadnych czynności na terenie budowy, bez zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wykonawcy/ podwykonawcy Robót.

      - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów, w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień, w przypadku wątpliwości, w zakresie potwierdzenia spełniania ww.               wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

      - Zamawiający, zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł, za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

      - Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

      - Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- § 6

- Materiały budowlane

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z materiałów  i urządzeń fabrycznie nowych.

- Materiały z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy i to na Wykonawcy ciąży obowiązek ich utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz Umowy.

- Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę wykonywanych robót, pomiary i badania materiałów zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami kontroli jakości materiałów 
i robót.

- Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego/końcowego robót dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót, a w szczególności:

  - wszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające wyroby budowlane 
i urządzenia oraz wbudowane wyposażenie do stosowania w budownictwie,

  - protokoły z badań i sprawdzeń,

  - inne wymagane przez obowiązujące prawo lub Zamawiającego dokumenty,

  - protokoły z rozruchu/uruchomienia urządzeń

Wszelkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

5.  Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 4 przez Wykonawcę, skutkować będzie odmową przystąpienia do odbioru robót przez Zamawiającego, z przyczyn obciążających Wykonawcę.

- § 7

Nadzór nad robotami

      - Kierownikiem budowy/robót z ramienia Wykonawcy będzie ………………………………

      - Zakres obowiązków kierownika określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r., poz.418 ze zm.) i niniejsza umowa.

      - Zmiana osoby na stanowisku kierownika jest możliwa pod warunkiem, że nowo wprowadzona osoba będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie adekwatne do złożoności przedsięwzięcia oraz zgodne z przepisami właściwego prawa. Na podobnej zasadzie możliwe są także zmiany innych osób, jeżeli były wskazane w ofercie Wykonawcy.

- § 8

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy dokumentacji wraz z załącznikami w postaci papierowej nie później niż w dniu podpisania niniejszej umowy;

- terminowego odbioru Robót/części Robót;

- zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia, w terminach określonych Umową.

- Zamawiający ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli wykonywanych prac/Robót                   w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

- § 9

- Odbiory i kontrola jakości

- W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający dokona odbioru końcowego 
i odbiorów częściowych.

- W celu dokonania odbioru częściowego lub końcowego odbioru Robót Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia o gotowości do odbioru w formie pisemnej. Przed zgłoszeniem o gotowości do odbioru częściowego Robót lub odbioru końcowego Robót Wykonawca zakończy wszystkie roboty, badania, próby końcowe.

Odbiory częściowe dotyczyć mogą w szczególności poszczególnych lokali/budynków wskazanych w „Specyfikacji” i „Harmonogramie” (załączniki nr 1 i nr 2), po pełnym zakończeniu robót tych lokali/budynków.

- Po otrzymaniu zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego lub końcowego Zamawiający wyznaczy datę odbioru robót i powoła komisję odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru robót, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione wady. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego robót zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcą termin na ich usunięcie;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:

- odstąpić od niniejszej umowy w części,

- żądać ponownego wykonania Przedmiotu umowy lub jego części bez dodatkowego ponoszenia kosztów,

- zlecić wykonanie Przedmiotu umowy lub jego części osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy – koszt ten Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy lub kwoty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, do odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Obniżone Wynagrodzenie pozostawać będzie w takiej proporcji do Wynagrodzenia wynikającego z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z Wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

- Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracowników organu państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

# § 10

Wynagrodzenie wykonawcy i płatności

            - Wynagrodzenie łączne  za wykonanie całości Przedmiotu Umowy o której mowa § 1 wynosi:

brutto: ………………………………….. zł

(słownie:…………………………………………………………….……………………..………),

na które składa się cena netto ………………………………………………………..zł (słownie: ............................................................................................................................)

oraz podatek VAT w wysokości…………..% co stanowi kwotę:……………………….........zł (słownie: ............................................................................................................................).

Na ustalone wynagrodzenie łączne Wykonawcy składa się wynagrodzenie za roboty 
w poszczególnych lokalach/budynkach zgodnie ze Specyfikacją i Harmonogramem, w którym Wykonawca określi wynagrodzenie częściowe za poszczególne lokale/budynki, a który to „Harmonogram” Wykonawca sporządzi i przedłoży w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Rozliczanie robót będzie odbywało się fakturami częściowymi oraz fakturą końcową.

            - Wynagrodzenie umowne jest stałe (ryczałt) i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w umowie dopuszczających jego zmianę. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej wykona zamówienie zgodnie z jego szczegółowym opisem oraz zakresem zawartym w dokumentacji. Oznacza to, że Wykonawca, poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie oraz przepisach obowiązującego prawa nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w dniu zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac i robót koniecznych do zgodnego z umową wykonania całości Przedmiotu umowy.

Pozycje określone w przedłożonym Harmonogramie (załącznik nr 2) mogą ulegać zmianom, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie wpłynie na Wynagrodzenie łączne Wykonawcy ( ryczałt).

- Strony dopuszczają rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami częściowymi, przy czym podstawę wystawienia faktury częściowej stanowiło będzie zakończenie robót w danym lokalu/budynku (grupie lokali/budynków), zgodnie z Harmonogramem (załącznik nr 2)

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całości Przedmiotu umowy, w szczególności: zakup  materiałów, montaż urządzeń i wyposażenia,  wszystkie prace projektowe, (w tym dotyczące wymagających uzyskania zezwoleń instalacji gazowych w lokalach, w których tych instalacji nie było) roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty wykonania ewentualnych ekspertyz oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedsięwzięcia . Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu nie doszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Strony ustalają, że termin zapłaty faktur będzie wynosić do 30 dni licząc od dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

- Należności z tytułu faktury będą płacone przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………………………. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy będzie wymagała wcześniejszego zgłoszenia przez Wykonawcę, ale nie będzie wymagała podpisania aneksu do niniejszej umowy.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

- Wynagrodzenie, będzie płatne na rachunek Wykonawcy prowadzony zgodnie 
z regulacjami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1751). Zamawiający będzie dokonywać płatności podzielonej (Split payment) na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ww. ustawą. W związku z powyższym, faktury/a obowiązkowo musi zawierać wyrazy: „mechanizm podzielonej płatności”.

- Wykonawcę będą obciążać negatywne konsekwencje braku możliwości zastosowania Mechanizmu Split Payment przez Zamawiającego, w szczególności opóźnienie Zamawiającego w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości zapłaty przez Zamawiającego z zastosowaniem Mechanizmu Split Payment nie będzie mogło stanowić dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczeń.

- Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: lb@lewin-brzeski.pl.

- Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 11  będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.

- W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego

Wykonawcy: ………………………………………………

- Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści 
i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi aktualnymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach Umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.

- Zezwolenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących i duplikatów faktur oraz not księgowych.

- § 11

# Podwykonawcy /jeżeli dotyczy/

- Strony ustalają, że Wykonawca może powierzyć na własne ryzyko Podwykonawcom wykonanie robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                   z odpowiedzialności za należyte jej wykonanie

- Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie określenie zakresu Podwykonawstwa w treści złożonej oferty .

- W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 10 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedłoży, wraz                            z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z CEDiG , Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zamawiający wniesie zastrzeżenia w szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 12.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność                   z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. Zamawiający wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 13

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, chyba że wartość takiej umowy jest większa niż 50.000,00 zł brutto. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 13 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo powinna stanowić w szczególności, iż:

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

  - przedmiot umowy o podwykonawstwo musi pozwalać w sposób nie budzący wątpliwości określić odpowiednio zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i wynagrodzenia za nie,

  - wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy o podwykonawstwo następować będzie co najmniej z taką samą częstotliwością jaką przyjęto w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, na podstawie pisemnych protokołów odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

  - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania                                   Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,

  - musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę robót obowiązków związanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy osób do wykonania czynności określonych przez Zamawiającego,

  - musi zawierać postanowienia stwierdzające, iż Zamawiający jest drugim obok Wykonawcy beneficjentem uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

  - czynić Zamawiającego współuprawnionym z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonych przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót;

  - umowa winna zawierać zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,

  - nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

  - nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

  - umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą,

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy                         w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (o ile wystąpią, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                          z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16 Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu                          podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia                                                podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej                           wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli                           Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany, albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców i Zamawiający wymaga, aby te zasady były wprowadzone do umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- Projekty umów i umowy zawarte sporządzane w języku obcym są składane wraz                                     z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany dokonać cesji na niego korzyści wynikających z tych zobowiązań.

- Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp (prawo zamówień publicznych) nie stanowią inaczej.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców i dowody zapłaty w postaci kopii przelewów bankowych dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom, o ile tacy uczestniczyli będą w wykonaniu Robót). Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy i dowody zapłaty powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyżej oświadczeń i dokumentów. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający wstrzymuje się odpowiednio: wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

# § 12

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela: ………. letniej gwarancji jakości (zgodnie z zapewnieniem złożonym w ofercie) na Roboty składające się na  Przedmiot Umowy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego Robót (także częściowego). Ocenie zgodności podlegało będzie jakościowo dobre wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną Dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

- Wykonawca przedkłada dokument do protokołu odbioru potwierdzający udzieloną gwarancję na zmodernizowane źródła ciepła (ogrzewanie gazowe) i inne urządzenia techniczne podlegające wbudowaniu w ramach przedsięwzięcia.

- Gwarancje na materiały wbudowane, urządzenia wbudowane w ramach przedsięwzięcia

określają dokumenty producentów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne                              zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną Przedmiotu umowy, zwanego dalej „przedmiotem gwarancji”.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych, po odbiorze końcowym.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

      - jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – Wykonawca przystąpi do jej usunięcia nie później niż w terminie 24 godzin od momentu ich zgłoszenia

      - w pozostałych przypadkach, w terminie wskazanym przez Zamawiającego

      - usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

- W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

      - siły wyższej pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

      - normalnego zużycia obiektu lub jego części,

      - szkód wynikłych z winy Użytkownika.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy

- Termin rękojmi wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego. Wykonawca jest                                       odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Przedmiot umowy ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z jego przeznaczenia, jeżeli Przedmiot umowy nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Zamawiającego, albo jeżeli Przedmiot umowy został odebrany przez Zamawiającego w stanie niezupełnym.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, dotyczy wad Przedmiotu umowy                 istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w Przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- O wykryciu wad w okresie rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

- W razie stwierdzenia wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu umowy, czas reakcji Wykonawcy wynosi maksymalnie 24 godziny licząc od momentu ich zgłoszenia.

- Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający może żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy,                      niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił ich istnienie Wykonawcy w okresie rękojmi, bądź w sytuacji, gdy Wykonawca wadę podstępnie zataił.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ramach obowiązków wynikających z rękojmi lub                              gwarancji  w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie,                  wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko                                 Wykonawcy

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu odpowiednio rękojmi lub gwarancji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta na zasadach i w zakresie określonym przez producenta. Koszt serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zasady realizacji uprawnień z gwarancji Producenckich dla wbudowanych urządzeń i materiałów  określają właściwe warunki gwarancji poszczególnych producentów,

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………..
w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ……… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….).

Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna 
z art. 453 Prawa zamówień publicznych.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 34 specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

# § 14

Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

      - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

      - za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak 20% tego wynagrodzenia;

      - za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia;

      - za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 20% tego;

      - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, aż do dnia w którym Wykonawca przedstawi dowód dokonania zapłaty,

      - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek;

      - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                         o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek;

      - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty kara będzie naliczana w wysokości 500,00 zł za każdy dzień od dnia wymagalnej zapłaty, aż do dnia w którym wykonawca przedstawi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zmiany umowy w tym zakresie;

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy odstępne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za którą winę ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

      - W przypadku uzgodnienia zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy kara umowna będzie liczona od nowego terminu.

      - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  
z tym kosztów.

      - Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte                  w wyznaczonym terminie.

      - Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

      - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

# § 15

Odstąpienie od umowy

            - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy jeżeli Wykonawca:

  - z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

  - bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni                    i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 
w okresie 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

  - z przyczyn zawinionych nie przystąpił do przejęcia od Zamawiającego terenu budowy, nie rozpoczął robót, albo pozostaje w opóźnieniu z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy,

  - dokonuje cesji Umowy lub jej części, bez zgody Zamawiającego,

  - w razie konieczności 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 10% wartości niniejszej umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

  - w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Odstąpienie od niniejszej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

            - W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych na warunkach tam określonych.

            - Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, 
z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

            - Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w niniejszej umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

            - W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- Natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia                       i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć front prowadzonych w ramach przedsięwzięcia robót w sposób wskazany przez Zamawiającego.

- Przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową zamienną, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia                     o odstąpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy robót.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 
o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

            - W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który po potwierdzeniu wykonania robót wskazanych w protokole przez Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na ich nierozliczoną na dzień Odstąpienia część.

            - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu szczegółowej (odniesionej do poszczególnych lokali/budynki) inwentaryzacji robót, z uwzględnieniem odbiorów częściowych już dokonanych i  według stanu na dzień odstąpienia.

            - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

            - Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT ( końcowej).

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy według cen wskazanych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy ustalonych dla poszczególnych lokali/ budynków ( nierozliczonej fakturami częściowymi wystawionymi do dnia odstąpienia ) Harmonogramem ( załącznik numer 2 ), Zamawiający, uprawniony jest do pomniejszenia wierzytelności Wykonawcy o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Warunkiem zapłaty pełnego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy jest przedstawienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 26 niniejszej umowy.

            - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

# § 16

Zmiany umowy

  - Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. Zmiana Umowy jest dopuszczalna, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                       dopuszcza zmiany niniejszej umowy w zakresie m.in. terminów i wynagrodzenia:

- z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania niniejszej umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do obliczenia wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów wynagrodzenie Wykonawcy do obowiązujących przepisów,

- W przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych.

  - W okolicznościach określonych w ust. 2 Zamawiający, jeżeli zmiany będą miały wpływ na pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany sposobu lub terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na warunkach tam określonych.

  - W przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli zmiana przewiduje wykonanie robót                  zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie takich robót musi być potwierdzone w Protokole konieczności.

  - W przypadku wystąpienia robót określonych w ust. 5  do Protokołu konieczności Wykonawca załączy ich rozliczenie w oparciu o Kosztorys ofertowy/Harmonogram, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, a w przypadku braku w nim cen jednostkowych takich robót w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania robót opracowany metodą szczegółową na zasadach określonych w ust. 8 -11. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie wyliczona niezgodnie z zasadami określonymi powyżej Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.

  - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów lub urządzeń lub rozwiązań technicznych lub technologicznych w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub w złożonej ofercie Wykonawcy (z tym zastrzeżeniem, że parametry zamienianych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z Dokumentacji projektowej oraz złożonej przez Wykonawcę Oferty) w sytuacji, gdy wystąpi co najmniej jedna z opisanych poniżej okoliczności tj. wprowadzone zmiany:

- spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                            lub konserwację wykonanego Przedmiotu umowy lub;

- spowodują poprawę parametrów technicznych lub;

- są wynikiem aktualnych rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów lub;

- są wynikiem niedostępności na rynku danych materiałów lub urządzeń.

Wystąpienie w/w okoliczności musi zostać udowodnione przez Wykonawcę.

Zatwierdzenie wprowadzonych zmian nastąpi w protokole konieczności podpisanym przez Kierownika robót, Przedstawiciela Zamawiającego oraz zatwierdzonego przez Kierownika Zamawiającego. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Kosztorys robót zamiennych, o którym mowa w ust. 8 i nast.

  - Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego Kosztorys robót zamiennych zawierający kalkulację ceny jednostkowej robót nie ujętych w Kosztorysie, 
o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy  sporządzoną w oparciu o ceny czynników produkcji, ceny materiałów i pracy sprzętu nie wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego wykonanie robót oraz w oparciu o nakłady rzeczowe określone w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), lub innych ogólnie stosowanych katalogach lub udokumentowanych nakładach własnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego.

  - Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie obliczona niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.

  - Wykonawca powinien dokonać obliczeń cen, o których mowa w ust. 8 z zastrzeżeniem ust. 9 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

  - Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową każdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umożliwienia kontroli poprawności kalkulacji cen jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi 
w kosztorysie o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.

  - Postanowieni niniejszego paragrafu nie ograniczają zmian, o których mowa w innych częściach niniejszej umowy.

- § 17

Dane osobowe

      - Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporządzeniem"), powierzają sobie nawzajem dane osobowe osób je reprezentujących (np. imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail), oraz osób odpowiedzialnych za realizację umowy po każdej ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak też dane osobowe podwykonawców oraz przekazane dane pracowników Wykonawcy (podwykonawcy) (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak również dane osobowe osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail).

      - Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy                   i mogą być przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej Strony, zgodnie                         z obowiązującymi przepisami.

      - Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 w/w Rozporządzenia.

      - Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłosić je drugiej Stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przez drugą Stronę.

      - Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na zasadach określonych przepisami prawa.

      - Strony po zakończeniu niniejszej umowy i po upływie okresu przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją zobowiązane są usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym ich kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy.

      - W przypadku gdy, w celu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiającego pozyska dane osobowe, Strony podpiszą wówczas umowę o przetwarzanie danych osobowych.

      - W przypadku pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych osób innych, niż w ust. 1                 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.

# § 18

Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nadto wiążące dla stron pozostają wytyczne z Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. (Poz. 457) w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.

# § 19

Polubowne rozwiązywanie sporów

            - Spory w sprawie majątkowej powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.

            - W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji.

            - W przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

            - Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane w drodze cesji.

# § 20

Załączniki

Integralną część umowy stanowi dokumentacja, w tym dokumentacja o której mowa w §1 pkt. 2 oraz załączniki :

- Nr 1 Specyfikacja;

- Nr 2 Harmonogram;

- Nr 3 kosztorys ofertowy;

# § 21

Ilość egzemplarzy

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY   							WYKONAWCA