Załącznik nr 1 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA NR …………………... 2026

Zawarta w dniu ………………………………. pomiędzy:

Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową KZN Kujawy i Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy
ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001110059; NIP: 8741811931; REGON: 528225635, kapitał zakładowy 30.523.850 zł. wpłacony w całości, reprezentowaną przez:

Jana Stockiego – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

NIP: …………………; REGON: …………………………,

reprezentowanym przez:

…………………………………,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

zwana dalej „Umową” w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwana dalej „ Ustawą pzp” lub „pzp” o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

- W ramach zamówienia na zadanie Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zławieś Mała”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – zgodnie z art. 99-103 Ustawy pzp – w postaci pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej „Dokumentacją” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla ww. oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji ww. zadania, zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia” lub „Zadaniem”.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot zamówienia, w zakresie, formie, w ilości i w terminach wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w szczególności zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanymi dalej SWZ (załącznik nr 1 do Umowy) oraz złożoną ofertą, zwaną dalej „Ofertą” (załącznik nr 2 do Umowy).

- Realizacja inwestycji jest zaplanowana z wykorzystaniem środków pochodzących m.in.: z Rządowego Programu Bezzwrotnego Finansowego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK),, Programu Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC).

§ 2

Termin realizacji zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot zamówienia w zakresie podstawowym, to jest:

- Projekt budowlany: projekt architektoniczno - budowlany, projekt zagospodarowania terenu, załączniki do projektu architektoniczno-budowlanego, niezbędne dokumenty, uzgodnienia i decyzje wymagane do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

- Kosztorys inwestorski,

- Przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 sierpnia 2026 r., zwanym dalej „Terminem realizacji zamówienia”, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca sporządzi koncepcję projektową w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 3

Prawo opcji

            - Z uwagi na możliwość dofinansowania Przedmiotu zamówienia ze źródeł zewnętrznych Zamawiający przy realizacji Przedmiotu zamówienia przewiduje zastosowanie Prawa opcji, zwanego dalej „Prawem opcji” lub „Opcją”, zgodnie z możliwością wynikającą z treści art. 441 ustawy pzp.

            - Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.

            - Prawo opcji dotyczyć będzie realizacji Przedmiotu zamówienia w zakresie:

- Projekty wielobranżowe techniczne,

- Projekty wielobranżowe wykonawcze wraz z pozostałymi wymaganymi opracowaniami,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Przedmiary robót,

- Inne opracowania,

- pełnienia nadzoru autorskiego (na czas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie udzielania odpowiedzi na zadane zapytania dotyczące upublicznionej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz w czasie trwania realizacji robót budowlanych).

            - Zamawiający zakłada termin skorzystania z prawa opcji (w zakresie ust. 3 pkt 1- 5) w terminie do 10 miesięcy od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

            - Skorzystanie z Prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

            - Na okoliczność skorzystania z Prawa opcji zostanie wydane Wykonawcy polecenie jego realizacji, zwane dalej „Poleceniem”. Do realizacji Prawa opcji zastosowanie będą miały zapisy zawartej umowy;

            - Zamawiający uprzedzi Wykonawcę o skorzystaniu z Prawa opcji na 7 dni przed wydaniem Polecenia.

            - Termin realizacji zamówienia obejmujący Prawo opcji – 2 miesiące od dnia wydania Polecenia przez Zamawiającego.

            - W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, wynagrodzeniem prawa opcji będzie kwota określona przez Wykonawcę w złożonej ofercie dla prawa opcji.

            - Zamawiający określa maksymalną wartość opcji – 30% ceny brutto zamówienia podstawowego.

§ 4

Wynagrodzenie

Strony ustalają wysokość ryczałtowego wynagrodzenia za realizację Przedmiotu zamówienia:

- Za wykonanie Przedmiotu zamówienia w zakresie podstawowym, zwanym dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”, to jest za:

- Projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, z wszelkimi dokumentami, uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę,

- Kosztorys inwestorski,

- Przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

na kwotę …………………. złotych brutto (słownie: …………………………………..).

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji za wykonanie Przedmiotu zamówienia dla Prawa opcji, zwanego dalej „Wynagrodzeniem Prawa opcji”, to jest w zakresie:

- Projekty wielobranżowe techniczne,

- Projekty wielobranżowe wykonawcze wraz z pozostałymi wymaganymi opracowaniami,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Przedmiary robót,

- Inne opracowania,

na kwotę …………………. złotych brutto (słownie: …………………………………..),

- za pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania i realizacji robót budowlanych za ………. pobytów, zwane dalej „Wynagrodzeniem za nadzór autorski” na kwotę …………………. złotych brutto (słownie: …………………………………..).

- Maksymalne Wynagrodzenie dla Wykonawcy uwzględniające „Wynagrodzenie podstawowe” i „Wynagrodzenie Prawa opcji” wynosi …………………………….. złotych brutto  (słownie: …………………………………………...……….).

- W wynagrodzeniach, o którym mowa powyżej uwzględnione są wszelkie koszty wykonania zamówienia w szczególności: podatek od towarów i usług VAT, mapy do celów projektowych, koszty badań geologicznych, geotechnicznych, koszty sprawdzenia rozwiązań projektowych, koszty pozyskania wszystkich materiałów, koszty badań, uzgodnień, koszty transportu Dokumentacji do Zamawiającego, przeniesienie praw własności do egzemplarzy Przedmiotu zamówienia, majątkowych praw autorskich do Dokumentacji, w tym praw zależnych, koszt jednej aktualizacji kompletu kosztorysów inwestorskich, koszt pełnienia nadzoru autorskiego, koszty pozostałych czynności określonych w umowie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia.

§ 5

Obowiązki stron

- W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy materiałów wyjściowych do projektowania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

- podpisania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,

- zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie,

- bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy i zgłaszania uwag, które Wykonawca zobowiązany jest respektować oraz do kontroli realizacji harmonogramu prac na każdym etapie.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- pisemnego uzgadniania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań technologicznych i założeń materiałowych,

- składania Zamawiającemu bieżącej informacji o postępie prac projektowych, prezentacji zastosowanych rozwiązań i technologii, informacji o uzyskanych warunkach i dokonanych uzgodnieniach oraz pojawiających się zagrożeniach,

- bieżącego uzgadniania z Zamawiającym kolejnych fragmentów przygotowywanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- udzielania wszelkich wyjaśnień merytorycznych w związku ze sporządzoną przez siebie dokumentacją, oraz ewentualnego uzupełniania dokumentacji, na wezwanie Zamawiającego lub organu prowadzącego postępowanie administracyjne, w szczególności postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę,

- przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz jego złożenie w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,

- przygotowanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- pełnienie nadzoru autorskiego, zwanego dalej „Nadzorem autorskim”.

§ 6

Nadzór autorski

- Poprzez pełnienie Nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia do:

- udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dotyczące opracowanej Dokumentacji niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu ich otrzymania od Zamawiającego pocztą elektroniczną,

- pełnienie nadzoru autorskiego obejmującego wszystkie branże podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji, w szczególności poprzez bieżącą i niezwłoczną wymianę korespondencji elektronicznej bez ograniczeń oraz uczestniczenie w spotkaniach na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż uczestniczenie w spotkaniach wynikających z obowiązków nałożonych na Wykonawcę z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonanie dzieła, określonych w szczególności w art. 638 w zw. z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny nie będzie traktowane jako spotkanie w ramach nadzoru autorskiego,

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, poprzez obecność na budowie lub w siedzibie Zamawiającego.

- Zakłada się konieczność … pobytów Wykonawcy na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego w toku sprawowania nadzoru.

- W przypadku wyczerpania ilości ……. pobytów w ramach nadzoru autorskiego, pełnienie nadzoru odbywać się będzie za odrębną odpłatnością.

- Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach nadzoru autorskiego, należy pełen zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a w szczególności:

- niezwłoczne uzupełnianie, uzasadnione zmiany dokumentacji,

- czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją oraz przeznaczeniem obiektu

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z Dokumentacją w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze,

- opiniowanie badań geologicznych oraz innych opracowań, które będą przedkładane przez wykonawcę robót budowlanych w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych,

- uzgadnianie z Zamawiającym, inspektorem nadzoru oraz Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub nadzór inwestorski, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- czuwanie, aby zakres wprowadzonych rozwiązań zamiennych nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

- udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze,

- uczestniczenie – na wezwanie – w odbiorach (częściowym i końcowym), komisjach, naradach technicznych i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,

- udzielanie niezbędnych wyjaśnień oraz sporządzanie analiz i opinii niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji, jeśli będą niezbędne,

- udział w czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych przez poszczególne obiekty budowlane,

- pomoc w udzielaniu wszelkich wyjaśnień merytorycznych na wezwanie właściwych organów nadzoru budowlanego w razie konieczności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy w ramach nadzoru autorskiego w terminie do 3 dni roboczych od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia o konieczności przybycia. Zawiadomienie może być dokonane za pomocą poczty elektronicznej lub przez rozmowę telefoniczną. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużone za zgodą Zamawiającego.

- Potwierdzenia pobytu w ramach pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nastąpi poprzez odnotowanie pobytu w dzienniku budowy,

§ 7

Podwykonawcy

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale podwykonawców.

  - Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………….

4.	Podwykonawcą/ami Wykonawcy jest/są:

…………………………………………………………………………………………….

  - Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Zadania.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Zadania.

  - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, jak też zmian do tych umów, wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego.

  - Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Umowy, o których mowa w ust. 7 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części usługi podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. W przypadku zlecenia części usługi podwykonawcy, Wykonawca do wystawionej przez siebie faktury VAT dołączy dowód dokonania płatności dla podwykonawcy w związku z realizacją Zadania.

  - W przypadku niedopełnienia obowiązku wskazanego w ust. 10, Zamawiający obniży kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy.

§ 8

Odbiór Przedmiotu zamówienia/Dokumentacji

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot zamówienia w terminach wskazanych w Umowie do jego siedziby.

- W trakcie przekazania Przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać jego sprawdzenia.

- Dokumentem potwierdzającym przekazanie Przedmiotu zamówienia będzie Protokół Przekazania (zawierający zestawienie wszystkich przekazywanych dokumentów, opracowań składających się na Przedmiot zamówienia), przygotowany przez Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu zamówienia i sporządzi Protokół Odbioru/Protokół Odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 8.

- Zamawiający może zgłosić pisemnie uwagi lub stwierdzić wady w przekazanym Przedmiocie zamówienia w terminie 5 dni od jego otrzymania.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia ich pisemnego zgłoszenia.

- W przypadku nieuwzględnienia i niepoprawienia uwag przez Wykonawcę w wymaganym terminie, zostanie to  uznane przez Zamawiającego za wadę w Dokumentacji.

- W przypadku stwierdzenia wad w przekazywanej Dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich pisemnego zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego. Za wady w przekazywanej dokumentacji Zamawiający uznaje w szczególności wady w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2025, poz. 1071 ze zm.), usterki w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025, poz. 24), braki lub błędy.

- Protokół Odbioru wraz z decyzją pozwolenia na budowę stanowić będzie podstawę wystawienia 1 faktury za wykonany i odebrany Przedmiot zamówienia w zakresie podstawowym i wypłatę Wynagrodzenia podstawowego dla Wykonawcy.

- Protokół Odbioru końcowego stanowić będzie podstawę wystawienia 2 faktury za wykonany i odebrany Przedmiot zamówienia dla Prawa opcji i wypłatę Wynagrodzenia Prawa opcji dla Wykonawcy.

- Strony ustalają, że niezależnie od postanowień ust. 6 i 8 Zamawiający może zgłosić wady w Przedmiocie zamówienia, jeżeli ujawnią się one: w trakcie oceny wniosku Zamawiającego o wsparcie inwestycji z Funduszu Dopłat, w czasie realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji. W razie zgłoszenia uwag do dokumentacji lub stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Wykonawca, koszt naniesienia poprawek lub wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokrywa Wykonawca. Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad leżały po jego stronie, niezależnie od kosztów.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części Dokumentacji - w razie stwierdzenia wad w Dokumentacji, których usunięcie jest możliwe,

- żądania odszkodowania w wysokości odpowiadającej utraconej wartości użytkowej przedmiotu objętego Dokumentacją w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe

- odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia wad istotnych.

- Jeżeli wady wskazane w Przedmiocie zamówienia nie zostały usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztu wykonania zastępczego, o jakim mowa w ust. 13, bezpośrednio przy zapłacie dowolnej części wynagrodzenia, bez konieczności uprzedniego wezwania o zapłatę.

§ 9

Płatność

- Rozliczenie i płatność Wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie trzech rodzajów faktur, złożonych zgodnie z wybranym przez Wykonawcę sposobem - w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną, płatnych do 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, to jest:

    - Pierwsza faktura – Wynagrodzenie podstawowe – po odebraniu przez Zamawiającego zakresu podstawowego Przedmiotu zamówienia i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, w kwocie: ……………………………………..zł.

    - Druga faktura – Wynagrodzenie Prawa opcji – po odebraniu przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu zamówienia objętego Prawem opcji, na podstawie protokołu odbioru, w kwocie: ……………………………………..zł.

    - Faktury za nadzór autorski – fakturowanie nadzoru autorskiego będzie odbywać się miesięcznie przez cały okres realizacji budowy. Kwota za nadzór autorski zostanie podzielona proporcjonalnie na liczbę miesięcy realizacji umowy zgodnie z harmonogramem ustalonym w ofercie Wykonawcy.

- Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycje przelewu na konto Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelewać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego i że został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775), zwanym dalej białą listą podatników, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku na białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników. W przypadku niezarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej liście podatników, zapłata będzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, przy czym Zamawiający nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie.

- Postanowienia ust. 5-7 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

§ 10

Zespół Projektowy/Osoby do kontaktów

- Wykonawca ustanawia Zespół Projektowy w osobach posiadających uprawnienia do projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego:

- w specjalności architektonicznej - p. ................... tel. ..................., posiadającego uprawnienia Nr........,

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - p. ................... tel. ..................., posiadającego uprawnienia Nr........,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - p. ................... tel. posiadającego uprawnienia Nr........,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - p. ................... tel. ..................., posiadającego uprawnienia budowlane Nr........,

- w specjalności inżynieryjnej – drogowej - p. ................... tel. ..................., posiadającego uprawnienia Nr........,

- Wykonawca nie może dokonać zmiany osób, o których mowa powyżej bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji Przedmiotu zamówienia do kontaktów wyznaczony zostaje – ……………………………..

- Ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu zamówienia do kontaktów wyznaczony zostaje – ……………………………..

§ 11

Polisa ubezpieczeniowa

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i bieżącego aktualizowania opłaconej polisy ubezpieczeniowej wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki ubezpieczeniowej, a w przypadku ich braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na kwotę równą łącznej wartości Wynagrodzenia.

- W okresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, na żądanie Zamawiającego, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę, o której mowa w ust. 1

- Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy i w okresie rękojmi, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.

§ 12

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wady Dokumentacji, zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na Przedmiot zamówienia.

- Termin gwarancji na cały wykonany Przedmiot zamówienia, wynosi 48 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 3 i 5, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji z tytułu rękojmi za wady obiektu, jednak nie trwają dłużej niż 48 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Dokumentacji.

- W przypadku wykrycia w okresie rękojmi lub gwarancji wad Przedmiotu zamówienia, których nie ujawniono w trakcie odbioru, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie i zażąda ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad uwzględniając ich rozmiar.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne projektu budowlanego istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru w chwili odbioru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania w projekcie budowlanym niezgodne z przepisami techniczno–budowlanymi i Polskimi Normami.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- gdy poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu, że istnieje uzasadniona obawa, iż Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa.

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu zamówienia bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca samowolnie przerwał realizację Przedmiotu zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 15 dni,

- gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Dokumentacji o 2 tygodnie od terminu, do którego winna być przekazana Zamawiającemu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3)-6) odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy:

- gdy Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru lub podpisania protokołu odbioru,

- gdy Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego niniejszą umową na zapłatę faktury, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu zakresu Przedmiotu zamówienia: podstawowego, prawa opcji czy pełnienia nadzoru powstałą z winy Wykonawcy w wysokości 0,5% Wynagrodzenia (danego zakresu Przedmiotu zamówienia: podstawowego, prawa opcji czy pełnienia nadzoru), za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu wykonania określonego w Umowie,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu zamówienia podstawowego/prawa opcji w wysokości 0,5% Wynagrodzenia (danego zakresu Przedmiotu zamówienia: podstawowego/prawa opcji), za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % maksymalnej wartości Umowy,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000 zł., za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:

- za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru Przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Wynagrodzenia.

- Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić strony wynosi 20% Wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści

§ 15

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 454 ust. 1 ustawy pzp.

- Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

- zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie Przedmiotu zamówienia;

- zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

- zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:

- wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, bądź jest konsekwencją ich wprowadzenia, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej sytuacje wyjątkowe, stany epidemiczne, stany nadzwyczajne - przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

- zmiany zakresu prac na skutek obowiązków wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy, bądź zaistnienia okoliczności skutkujących dokonaniem zmiany zakresu,

- wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa mającej wpływ na termin wykonania,

- w przypadku działania lub bezczynności organów administracji publicznej lub instytucji upoważnionych do wydawania decyzji, postanowień, uzgodnień, pozwoleń, opinii, itp., powodujących niemożność dotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie,

- w przypadku braku tytułu własności do nieruchomości przez zamawiającego lub innego prawa uprawniającego do złożenia wniosku o decyzję pozwolenia na budowę.

- zmiany wynagrodzenia na skutek niewykonania pełnego zakresu usług – po sporządzeniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego protokołu prac zaniechanych,

- możliwość zmiany osoby Zespołu projektowego, gdy: kwalifikacje wskazanej nowej osoby będą takie same lub wyższe, po złożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji i akceptacji Zamawiającego.

- zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawcą (w szczególności: terminów płatności).

- zmiany zakresu prac na skutek obowiązków wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy,

- zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze Stron,

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie strony umowy.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, do jej dokonania wystarczy zgłoszenie zmiany drugiej stronie na piśmie.

- Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 16

Prawa autorskie

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wykorzystywania Przedmiotu zmówienia, w tym jego fragmentów, we wszelkich działaniach związanych z realizacją i promocją prowadzonych przez siebie zadań, w jakikolwiek sposób. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do produkcji wszelkiego rodzaju materiałów, wykorzystujących Przedmiot zamówienia lub jego fragmenty.

- Wykonawca oświadcza, że:

- przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Przedmiotu zamówienia nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że nie narusza on praw osób trzecich,

- posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Przedmiotu zamówienia,

- prawa i zezwolenia, o których mowa w pkt. 1 i 2, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w niniejszej umowie.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

- Na mocy niniejszej Umowy, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego na czas nieoznaczony autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Przedmiotu zamówienia na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu zamówienia - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, Przedmiotu zamówienia poprzez utrwalenie – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu zamówienia w sposób inny niż przedstawiony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- Wykonawca udziela Zamawiającemu, nieodwołalnie i bezwarunkowo, zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Przedmiotu zamówienia (a także części Przedmiotu zamówienia), w tym również do jego wykorzystania w części lub w całości oraz łączenia z innymi opracowaniami.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie Przedmiotu zamówienia osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie Przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich w zakresie wyszczególnionym w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy w każdej formie, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie Przedmiotu zamówienia w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie Przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, w szczególności poprzez włączenie opracowania lub jego części do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udostępnienie opracowania i jego części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem.

- Wykonawca ma prawo do bezpłatnego wykorzystania projektu będącego Przedmiotem zamówienia lub jego fragmentów, w celach reklamowych, promocyjnych, publikacjach branżowych jako udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania rozwiązań koncepcyjnych i technicznych w innych projektach budowlanych i wykonawczych. Może wykorzystać Dokumentację lub jej elementy zamieszczając ją na stronie internetowej Wykonawcy jak również publikując w mediach społecznościowych, aplikacjach mobilnych i w innych dostępnych formach w celach  promocyjnych.

- W ramach Wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia:

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów (w tym m. in. do wprowadzania zmian i sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot) oraz ich opracowań i dalszych opracowań i w przypadku wykonywania tych praw przez Zamawiającego lub przez osoby przez niego upoważnione, zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich,

- Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający został upoważniony przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załączniki:

1. SWZ,

2. Oferta wykonawcy.

Zgodnie ze złożoną ofertą

Zgodnie ze złożoną ofertą.

Zgodnie ze złożoną ofertą.