## Kosztorys ofertowy
ZDP/DI/3421/4/2026 |  |  |  |  | Załącznik Nr 9
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2955 S ul. Szkolna w Świbiu
Lp. | Podstawa wyceny | Nazwa i rodzaj robót | Jednostka | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość
I |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym-roboty drogowe.
1 | D - 01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.06
Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) wraz z transportem nadmiaru na miejsce składowania Wykonawcy.
2 | D - 01.02.02A | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za pomocą spycharek | m2 | 220
3 | D - 01.02.02A | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 16
II |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Rozebranie krawężników betonowych wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą za składowisko.
4 | D - 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 7.4
5 | D - 01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 0.37
6 | D - 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym | m3 | 0.81
7 | D - 01.02.04 | Koszt składowanie materiału z betonu na wysypisku | t | 1.7
Rozebranie betonowej ścianki czołowej przepustów z transportem na miejsce składowania i opłatą za składowisko.
8 | D - 01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe | m3 | 1.46
9 | D - 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki | m3 | 1.46
10 | D - 01.02.04 | Koszt składowania gruzu na składowisku (gruz betonowy) | t | 3.07
Rozebranie umocnień wlotu przepustu z kostki kamiennej wraz z transportem kostki na miejsce wskazane przez Inwestora.
11 | D - 01.02.04 | Rozbiórka bruków z kamienia naturalnego o grubości 15 cm przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową | m2 | 3
12 | D - 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | m3 | 0.45
Rozebranie bariery chodnikowej wraz z załadunkiem, transportem na miejsce wskazane przez Zamawiającego
13 | D - 01.02.04 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych - Materiał należy do Zamawiającego | m | 6
Rozebranie nawierzchni bitumicznej, gr. 10 cm wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą za składowisko.
14 | D - 01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 12 cm | m | 56.1
15 | D - 01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 1.8
16 | D - 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm | m2 | 43.4
17 | D - 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | m2 | 8.1
18 | D - 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym | m3 | 5.61
19 | D - 01.02.04 | Koszt składowanie gruzu asfaltowego na wysypisku | t | 14.03
III |  | ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów mechanicznie 90% robót, ręcznie 10% robót wraz z transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.
20 | D - 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 25.55
21 | D - 02.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 2.84
22 | D - 02.01.01 | Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu składowania | t | 51.1
Wykonanie nasypów mechanicznie. Grunt nasypowy G1 dostarcza Wykonawca.
23 | D - 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami. | m3 | 24
24 | D - 02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km. Pozyskanie gruntu i transport gruntu na miejsce wbudowania nasypu. | m3 | 24
IV |  | PODBUDOWY
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie
25 | D - 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 172.45
Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM
26 | D - 04.01.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 200-400 g/m2 emulsji | m2 | 54.1
Podbudowa zasadnicza kruszywa kamiennego łamanego C 90/3 pochodzenia nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie # 0-31,5 mm , grubość 20 cm.
27 | D - 04.04.02B | Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego C 90/3 pochodzenia nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie # 0-31,5 mm, grubość 20 cm. | m2 | 172.45
Ulepszone podłoże z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 15 cm z dowozu
28 | D - 04.05.01A | Ulepszone podłoże z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 15 cm z dowozu | m2 | 145.4
Ulepszone podłoże z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 25 cm z dowozu
29 | D - 04.05.01A | Ulepszone podłoże z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 25 cm z dowozu | m2 | 27.05
V |  | NAWIERZCHNIE
Wykonanie nawierzchni z AC 16 W PMB 25/55-60 , grubość warstwy wiążącej 8 cm
30 | D - 05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) 54,10 | m2 | 54.1
Wykonanie nawierzchni AC 11S , grubość warstwy ścieralnej 4 cm
31 | D - 05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 54.1
Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm
32 | D - 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 145.4
VI |  | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Ustawienie bariery chodnikowej wraz z wykonaniem fundamentu
33 | D - 07.06.02A | Poręcze ochronne sztywne U-12a | m | 74
VII |  | ELEMENTY ULIC
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15
34 | D - 08.01.01B | Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 | m3 | 4.51
35 | D - 08.01.01B | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce piaskowej | m | 56.7
Ustawienie krawężników betonowych 20x22 cm na ławie betonowej C12/15
36 | D - 08.01.01B | Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 | m3 | 0.32
37 | D - 08.01.01B | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 cm bez ław na podsypce piaskowej | m | 4.7
Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej C12/15
38 | D - 08.01.01B | Ława pod obrzeże - betonowa z oporem | m3 | 6.94
39 | D - 08.01.01B | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 113.7
VIII |  | ZIELEŃ DROGOWA
Humusowanie powierzchni w obszarze zagospodarowania. Humus pozyskany z ternu budowy
40 | D - 09.01.01A | Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 60
41 | D - 09.01.01A | Pielęgnacją trawników w okresie gwarancji | m2 | 60
IX |  | KANALIZACJA DESZCZOWA
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym-roboty drogowe.
42 | D - 03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.06
Przekopy kontrolne
43 | D - 03.02.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych - przekopy kontrolne | m3 | 6.75
44 | D - 03.02.01 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. | m2 | 9
Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - wykopy - wykonywane w 70% jako roboty mechaniczne i w 30% jako roboty ręczne wraz załadunkiem z transportem nadmiaru gruntu na wysypisko.
45 | D - 03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3 | 19.61
46 | D - 03.02.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym | m3 | 8.41
47 | D - 03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 8.41
48 | D - 03.02.01 | Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z wykopów) | t | 50.44
Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - zasypka wykopów - wykonywane w 70% jako roboty mechaniczne i w 30% jako roboty ręczne.
49 | D - 03.02.01 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami. | m3 | 17
50 | D - 03.02.01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych wraz z zagęszczeniem | m3 | 7.28
51 | D - 03.02.01 | Materiał do zasypek kanalizacji - piasek | m3 | 24.28
Budowa kolektora rura DN 315 PVC SN8 na podsypce z piasku gr. 20 cm
52 | D - 03.02.01 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich (piasek) grubości 20 cm 1,0 * 0,20 * <52,1 m> | m3 | 10.42
53 | D - 03.02.01 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 315 mm | m | 52.1
54 | D - 03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm | m | 52.1
Studnia betonowa DN 1000
55 | D - 03.02.01 | Podłoża betonowe o grubości 15 cm, beton C12/15 | m3 | 0.92
56 | D - 03.02.01 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm, beton C25/30 | m3 | 0.45
57 | D - 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | stud. | 2
Budowa przykanalika DN 200 i DN 110 PVC SDR 34 SN 8
58 | D - 03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (piasek) grubości 20 cm | m3 | 1.1
59 | D - 03.02.01 | Kanały z rur PVC SDR 34 SN8 DN 110 i 200 | m | 5.5
60 | D - 03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 110-200 mm | m | 5.5
Wpusty uliczne o średnicy 500mm betonowe
61 | D - 03.02.01 | Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich (pospółka) grub. 10 cm | m3 | 0.16
62 | D - 03.02.01 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm. Beton C8/10 | m3 | 0.16
63 | D - 03.02.01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne - korek betonowy C20/25 | m3 | 0.08
64 | D - 03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem | szt. | 2
65 | D - 03.02.01 | Izolacja zewnętrznej powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm | m | 3.1
Odwodnienie linowe - montaż studni
66 | D - 03.02.01 | Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego | kpl. | 1
67 | D - 03.02.01 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 0.12
68 | D - 03.02.01 | Ręczne czyszczenie odwodnienia liniowego | m | 2.1
X |  | Zabezpieczenie gazu
Zabezpieczenie istniejącego gazociągu - sączek węchowy liniowy
69 | D - 01.03.06 | Roboty ziemne dla robót sieci gazowej w terenie uzbrojonym -grunt kat.III 1,0 * 2,0 * <3,5 m> | m3 | 7
70 | D - 01.03.06 | Sączki liniowe węchowe z rur drenarskich dla gazociągów o śr. nominalnej 100 mm | m | 3.5
Wartość netto:
|  |  |  | Podatek VAT: |  | ….........%
PODPIS ELEKTRONICZNY kwalifikowany, zaufany lub osobisty