# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# w postępowaniu na:

Świadczenie usług inkubacji i akceleracji w ramach projektu pn.:

„WA – MA Inkubator”

Opis Przedmiotu Zamówienia

na Świadczenie usług inkubacji i akceleracji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z Priorytetu 01 Gospodarka, Działania 01.08 Profesjonalizacja usług dla MŚP (Schemat A), Typ 2: Inkubowanie Przedsiębiorstw oraz dalsza akceleracja po okresie inkubacji

Projekt pn. „WA-MA Inkubator” jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr FEWM.01.08-IZ.00-0009/24-00 z dnia 18.07.2025 r. oraz Aneksem nr FEWM.01.08-IZ.00-0009/24-01 z dnia 18.07.2025 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Olsztyn/Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg – Elbląski Park Technologiczny i Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną liczbę godzin usług, na podstawie harmonogramu pracy zawierającego zakres realizowanych działań, karty ewidencji czasu pracy oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, których wzory Zamawiający udostępni niezwłocznie po zawarciu umowy.

Świadczenie usług odbywać się będzie w formie elektronicznej – zgodnie z zasadą dostępności i elastyczności dla MŚP, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnionej przez Wykonawcę. Zlecenie zakresu, terminu wykonania i ilości godzin będzie odbywało się każdorazowo przez Zamawiającego w formie zlecenia na początku każdego cyklu inkubacji, po opracowaniu i zatwierdzeniu Indywidualnego Planu Inkubacji/Akceleracji i jego zakresu dla danego MŚP. Na potrzeby dokumentacji projektu, wykonawca prowadzić będzie ewidencję czasu pracy dla każdego MŚP wg. wzoru protokołu dostarczonego przez Zamawiającego i na jego podstawie rozliczał się z wykonanej usługi. Końcowym efektem będzie komplet dokumentów: protokół doradztwa z podsumowaniem zakresu. Inkubowane firmy obligatoryjnie skorzystają z usług podstawowych, szkolenia z wystąpień publicznych oraz z co najmniej dwóch usług towarzyszących, pozostałe usługi będą zależne od zindywidualizowanych potrzeb firm. W każdym z cykli, po zakończonym procesie inkubacji planowane jest zorganizowanie Demo Day, czyli wydarzenia przedstawiającego firmy korzystające z usług inkubacji, prezentujące modele biznesowe w celu pozyskania inwestorów.

Z uwagi na planowaną realizacje usług w formie online, Zamawiający zastrzega w trakcie realizacji usług, wymóg posiadania przez wszystkich świadczących usługi managerów/ekspertów kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Zamówienie podzielone jest na 12 części, na które Wykonawcy składają odrębne oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na dowolną liczbę części zamówienia.

Zamówienie obejmuje:

Część nr 1, na którą składa się:

- Usługa podstawowa w procesie inkubacji - Opracowanie Indywidualnych Programów Inkubacji (IPI);

- Usługa podstawowa w procesie inkubacji - Opieka managera inkubacji;

- Usługa w procesie akceleracji - Opracowanie Indywidualnego Programu Akceleracji (IPA);

- Usługa w procesie akceleracji - Opieka managera akceleracji.

Część nr 2 - Szkolenie z zakresu wystąpień publicznych.

Część nr 3 - Usługa towarzysząca w procesie inkubacji - Opieka prawna;

Część nr 4 - Usługa towarzysząca w procesie inkubacji - Opieka księgowa;

Część nr 5 - Usługa towarzysząca w procesie inkubacji - Usługi promocyjno-marketingowe.

Część nr 6 - Usługa towarzysząca w procesie inkubacji - Usługi ICT.

Część nr 7 - Usługa towarzysząca w procesie inkubacji – Mentoring.

Część nr 8 - Usługa towarzysząca w procesie inkubacji - Wsparcie techniczne, technologiczne i inżynierskie w zakresie założeń i weryfikacji opracowywanego produktu.

Część nr 9 - Usługa w procesie akceleracji - Usługa rzecznika patentowego.

Część nr 10 - Usługa w procesie akceleracji - Usługa wzornictwa przemysłowego.

Część nr 11 - Usługa w procesie akceleracji - Usługa analizy rynku.

Część nr 12 - Ocena ekspercka złożonych wniosków aplikacyjnych do projektu.

ROZDZIAŁ 1. ZAKRESY MERYTORYCZNE POSZCZEGÓLNYCH USŁUG WRAZ Z

MINIMALNYMI WYMAGANIAMI.

Część nr 1:

Usługa podstawowa w procesie inkubacji - Opracowanie Indywidualnych Programów Inkubacji (IPI)

Usługa planowana w wymiarze do 20h/MŚP (realizowana w pierwszym miesiącu cyklu inkubacji).

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu inkubacji – 20h x 6 MŚP = 120 h (opracowane 6 IPI).

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich  III cyklach inkubacji (w 2026-2028 roku dla łącznie 18 MŚP – 360 h).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 150,00 PLN/h brutto z narzutami.

- Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi.

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji związanej z pracą ekspertów potwierdzającej wykonanie usługi.

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 20 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu inkubacji na jedno MŚP.

- Zakłada się pracę jednego eksperta opracowującego IPI z 3 przedsiębiorstwami w jednym cyklu inkubacji.

- Zakłada się, że ekspert opracowujący IPI dla danego MŚP, będzie następnie pełnił rolę managera tego MŚP.

- Minimalny zakres obowiązków każdego z ekspertów opracowujących IPI obejmuje m.in.:

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb firmy, przygotowanie szczegółowego programu inkubacji wraz z określeniem „kamieni milowych”, analizę stanu początkowego po przyjęciu do inkubacji – dane wyjściowe, analizę kierunków rozwoju produktu, analizę mocnych i słabych stron, określenie szans i zagrożeń w rozwoju firmy, dokonanie analizy rozwiązań konkurencyjnych, wskazanie przewag konkurencyjnych, dookreślenie wspólnie z firmą zakresu usług, MVP, wstępne przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie stworzenia/udoskonalenia MVP.

…………………………………………………………………………………………………………………...

Usługa podstawowa w procesie inkubacji - Opieka managera inkubacji

Usługa planowana w wymiarze do 35h/MŚP (średnio 5h na miesiąc w cyklu inkubacji).

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu inkubacji – 35h x 6 MŚP = 210 h (opieka nad 6 MŚP).

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich  III cyklach inkubacji (w 2026-2028 roku dla łącznie 18 MŚP – 630 h).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 100,00 PLN/h brutto z narzutami.

1.	Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych inkubacji zgodnie z jego wytycznymi.

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej związanej z pracą Managerów Inkubacji potwierdzającej wykonanie usługi.

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 35 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu inkubacji na jedno MŚP.

- Zakłada się pracę jednego managera inkubacji z 3 przedsiębiorstwami w jednym cyklu inkubacji.

- Zakłada się, że managerem inkubacji dla danego MŚP, będzie ekspert, który opracował dla niego IPI.

- Minimalny zakres obowiązków każdego z Managerów Inkubacji obejmuje m.in.:

Zadania Managerów Inkubacji względem przedsiębiorstwa: organizacja i koordynacja procesu inkubacji zgodnie z założeniami i harmonogramem, komunikacja z przedsiębiorcami, opieka nad nimi.  Ustalanie z ekspertami harmonogramu realizacji usług i ich zlecanie. Monitorowanie i sprawozdawanie z postępu procesu inkubacji i świadczenia usług zgodnie z określonymi „kamieniami milowymi” oraz ocena postępów pracy nad rozwojem projektu. Współpraca z pracownikiem ds. zamówień publicznych w zakresie publikacji  i wyłonienia Wykonawcy w zakresie opracowania MVP.

………………………………………………………………………...………………………………………...

Usługa w procesie akceleracji - Opracowanie Indywidualnego Programu Akceleracji (IPA)

Usługa planowana w wymiarze do 10h/MŚP (realizowana w pierwszym miesiącu akceleracji).

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu – 10h x 3 MŚP = 30 h (opracowane 3 IPA).

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich  III cyklach inkubacji (w 2026-2028 roku dla łącznie 9 MŚP – 90 h).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 150,00 PLN/h brutto z narzutami.

- Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi.

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji związanej z pracą ekspertów potwierdzającej wykonanie usługi.

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 10 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu na jedno MŚP.

- Zakłada się pracę jednego eksperta opracowującego IPA z 3 przedsiębiorstwami w jednym cyklu.

- Zakłada się, że ekspert opracowujący IPA dla danego MŚP, będzie następnie pełnił rolę managera akceleracji MŚP.

- Minimalny zakres obowiązków każdego z ekspertów opracowujących IPA obejmuje m.in.:

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb firmy, przygotowanie szczegółowego programu akceleracji wraz z określeniem „kamieni milowych”, analizę stanu początkowego po przyjęciu do akceleracji – dane wyjściowe, analizę kierunków rozwoju produktu, analizę mocnych i słabych stron, określenie szans i zagrożeń w rozwoju firmy, dokonanie analizy rozwiązań konkurencyjnych, wskazanie przewag konkurencyjnych, dookreślenie wspólnie z firmą zakresu usług.

…………………………………………………………………………………………………………………...

Usługa w procesie akceleracji - Opieka managera akceleracji

Usługa planowana w wymiarze do 30h/MŚP (średnio 10h na miesiąc w cyklu).

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu inkubacji – 30h x 3 MŚP = 90 h (opieka nad 3 MŚP).

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich  III cyklach inkubacji (w 2026-2028 roku dla łącznie 9 MŚP – 270 h).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 100,00 PLN/h brutto z narzutami.

1.	Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych akceleracji zgodnie z jego wytycznymi.

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej związanej z pracą Managerów Akceleracji potwierdzającej wykonanie usługi.

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 30 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu na jedno MŚP.

- Zakłada się pracę jednego managera akceleracji z 3 przedsiębiorstwami w jednym cyklu.

- Zakłada się, że managerem akceleracji dla danego MŚP, będzie ekspert, który opracował dla niego IPA.

- Minimalny zakres obowiązków każdego z Managerów Akceleracji obejmuje m.in.:

Zadania Managerów Akceleracji względem przedsiębiorstwa: organizacja i koordynacja procesu akceleracji zgodnie z założeniami i harmonogramem, komunikacja z przedsiębiorcami, opieka nad nimi.  Ustalanie z ekspertami harmonogramu realizacji usług i ich zlecanie. Monitorowanie i sprawozdawanie z postępu procesu akceleracji i świadczenia usług zgodnie z określonymi „kamieniami milowymi” oraz ocena postępów pracy nad rozwojem projektu.

………………………………………………………………………...………………………………………...

Część nr 2:

Szkolenie z zakresu wystąpień publicznych

Usługa planowana w wymiarze do 6h/MŚP (6 godzin zegarowych, w tym dwie przerwy 15 minutowe).

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu inkubacji – 1 szkolenie łączne dla 6 MŚP (w czwartym/piątym miesiącu inkubacji).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 200,00 PLN/MŚP brutto z narzutami.

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich trzech cyklach inkubacji (w 2026, 2027 i 2028 roku).

Łączny wymiar usługi we wszystkich cyklach inkubacji – 3 szkolenia (dla 18 MŚP).

1.	Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Zorganizowanie szkoleń z zakresu wystąpień publicznych w wymiarze jednego szkolenia na każdy z cyklów inkubacji w okresie realizacji Projektu dla inkubowanych przedsiębiorstw, których zakres określa ust. 2 Minimalny zakres usługi.

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi.

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej potwierdzającej wykonanie usługi.

- Planowane jest zorganizowanie jednego spotkania (6 godzin zegarowych, w tym dwie przerwy 15 minutowe) w każdym z trzech cykli inkubacji, trwających 7 miesięcy.

- Szkolenie ma być przeprowadzone  w formie online.

- Z każdego przeprowadzonego szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, Wykonawca sporządzi raport zawierający m.in. opis szkolenia, informacje o szkoleniu i prowadzącym, dokumentacje zdjęciową oraz wydruk listy uczestników szkolenia z godzinami logowań do wykorzystanego do przeprowadzenia szkolenia oprogramowania.

- Minimalny zakres obowiązków w ramach usługi organizacji szkoleń z zakresu wystąpień publicznych obejmuje m.in.:

- Zadanie względem inkubowanych przedsiębiorstw:

- przeszkolenie inkubowanych firm w temacie przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe;

- rodzaje wystąpień biznesowych,

- metody radzenia sobie ze stresem,

- triki Storytellingu,

- prezentowanie swojego pomysłu,

- omówienie struktury prezentacji inwestorskiej – pitch deck,

- przygotowanie prezentacji: warstwa treści, warstwa struktury, warstwa wizualna,

- melodyka języka,

- mowa ciała podczas wystąpień,

- najczęstsze błędy w prezentacjach,

- dobre praktyki prezentacji publicznych,

- analiza wystąpień zaprezentowanych przez 5 przykładowych firm, uczestniczących w szkoleniu.

………………………………………………………………………...………………………………………...

Część nr 3:

Usługa towarzysząca w procesie inkubacji - Opieka prawna

Usługa planowana w wymiarze do 20h/MŚP (w cyklu inkubacji).

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu inkubacji – 20h x 6 MŚP = 120 h (opieka nad 6 MŚP).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 150,00 PLN/h brutto z narzutami.

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich trzech cyklach inkubacji (w 2026, 2027 i 2028 roku).

Łączny wymiar usługi we wszystkich cyklach inkubacji – 20h x 6 MŚP x 3 = 360 h (opieka nad 18 MŚP).

1.	Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Zapewnienie w okresie realizacji Projektu ekspertów, świadczących obsługę prawną  przedsiębiorstw, których zakres obowiązków określa ust. 2 Minimalny zakres obowiązków ekspertów świadczących opiekę prawną.

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi;

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej związanej z pracą ekspertów, potwierdzającej wykonanie usługi;

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 20 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu inkubacji na jedno MŚP

- Minimalny zakres obowiązków każdego z ekspertów świadczących opiekę prawną obejmuje m.in.:

Bieżąca obsługa prawna inkubowanych przedsiębiorstw. Przygotowanie we współpracy z przedsiębiorstwem niezbędnych wzorów umów, w tym w szczególności z potencjalnymi klientami, z pracownikami firmy. Przygotowanie regulaminów, polityki prywatności, RODO. Doradztwo w zakresie negocjacji z funduszami Venture Capital.

………………………………………………………………………...………………………………………...

Część nr 4:

Usługa towarzysząca w procesie inkubacji – Pełna opieka księgowa

Usługa planowana w wymiarze do 20h/MŚP (w cyklu inkubacji).

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu inkubacji – 20h x 6 MŚP = 120 h (opieka nad 6 MŚP).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 80,00 PLN/h brutto z narzutami.

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich trzech cyklach inkubacji (w 2026, 2027 i 2028 roku).

Łączny wymiar usługi we wszystkich cyklach inkubacji – 20h x 6 MŚP x 3 = 360 h (opieka nad 18 MŚP).

1.	Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Zapewnienie w okresie realizacji Projektu ekspertów, świadczących pełną obsługę księgową  przedsiębiorstw, których zakres obowiązków określa ust. 2 Minimalny zakres obowiązków ekspertów świadczących opiekę księgową;

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi;

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej związanej z pracą ekspertów, potwierdzającej wykonanie usługi;

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 20 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu inkubacji na jedno MŚP.

- Minimalny zakres obowiązków każdego z ekspertów świadczących pełną usługę księgową obejmuje m.in.:

Bieżące rozliczanie firmy w okresie inkubacji i pełna obsługa księgowa firmy, prawo do pomysłu 
i propozycja rozwiązań w wartości niematerialne i prawne firmy.

………………………………………………………………………...………………………………………...

Część nr 5:

Usługa towarzysząca w procesie inkubacji - Usługi promocyjno-marketingowe

Usługa planowana w wymiarze do 30h/MŚP.

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu inkubacji – 30h x 6 MŚP = 180 h (opieka nad 6 MŚP).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 100,00 PLN/h brutto z narzutami.

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich trzech cyklach inkubacji (w 2026, 2027 i 2028 roku).

Łączny wymiar usługi we wszystkich cyklach inkubacji – 30h x 6 MŚP x 3 = 540 h (opieka nad 18 MŚP).

- Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Zapewnienie w okresie realizacji Projektu ekspertów, świadczących usługę promocyjno- marketingową przedsiębiorstw, których zakres obowiązków określa ust. 2 Minimalny zakres obowiązków ekspertów świadczących usługę promocyjno-marketingową.

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi.

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej związanej z pracą ekspertów, potwierdzającej wykonanie usługi.

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 30 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu inkubacji na jedno MŚP.

- Minimalny zakres obowiązków każdego z ekspertów świadczących usługę promocyjno - marketingową obejmuje m.in.:

- Usługa zindywidualizowana, w katalogu której do wyboru będzie: przygotowanie projektu graficznego prezentacji, wsparcia doradczego odnośnie marketingu internetowego i e-commerce, opracowanie szablonu postów na social media.

W ramach dostępnych środków i limitu godzin przeznaczonych na zadanie w ścisłym porozumieniu menagera inkubacji z  wykonawcą usługi i inkubowanym przedsiębiorcą zgodnie z jego określonymi priorytetowymi potrzebami.

…………………………………………………………………………………………………………………...

Część nr 6:

Usługa towarzysząca w procesie inkubacji - Usługi ICT

Usługa planowana w wymiarze do 30h/MŚP.

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu inkubacji – 30h x 6 MŚP = 180 h (opieka nad 6 MŚP).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 100,00 PLN/h brutto z narzutami.

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich trzech cyklach inkubacji (w 2026, 2027 i 2028 roku).

Łączny wymiar usługi we wszystkich cyklach inkubacji – 30h x 6 MŚP x 3 = 540 h (opieka nad 18 MŚP).

- Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Zapewnienie w okresie realizacji Projektu ekspertów, świadczących usługę ICT dla przedsiębiorstw, których zakres obowiązków określa ust. 2 Minimalny zakres obowiązków ekspertów świadczących usługę ICT.

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi.

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej związanej z pracą ekspertów, potwierdzającej wykonanie usługi.

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 30 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu inkubacji na jedno MŚP.

- Minimalny zakres obowiązków każdego z ekspertów świadczących usługę ICT obejmuje m.in.:

- Usługa zindywidualizowana, w katalogu której do wyboru będą m.in. usługi w zakresie technologii teleinformatycznych, przygotowanie strony www, mockupu graficznego, aplikacji, landing page czy usługi dot. rozwiązań, algorytmów, ścieżki UX i UI.

W ramach dostępnych środków i limitu godzin przeznaczonych na zadanie w ścisłym porozumieniu menagera inkubacji z  wykonawcą usługi i inkubowanym przedsiębiorcą zgodnie z jego określonymi priorytetowymi potrzebami.

…………………………………………………………………………………………………………………...

Część nr 7:

Usługa towarzysząca w procesie inkubacji – Mentoring

Usługa planowana w wymiarze do 5h/MŚP (w cyklu inkubacji).

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu inkubacji – 5h x 6 MŚP = 30 h (opieka nad 6 MŚP).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 200,00 PLN/h brutto z narzutami.

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich trzech cyklach inkubacji (w 2026, 2027 i 2028 roku).

Łączny wymiar usługi we wszystkich cyklach inkubacji – 5h x 6 MŚP x 3 = 90 h (opieka nad 18 MŚP).

1.	Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Zapewnienie w okresie realizacji Projektu ekspertów świadczących usługę mentoringu  przedsiębiorstw, których zakres obowiązków określa ust. 2 Minimalny zakres obowiązków ekspertów świadczących usługę mentoringu;

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi;

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej związanej z pracą ekspertów, potwierdzającej wykonanie usługi;

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 5 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu inkubacji na jedno MŚP.

- Minimalny zakres obowiązków każdego z ekspertów świadczących usługę mentoringu obejmuje m.in.:

- Usługa, podczas której ekspert udzieli wskazówek firmie w zakresie jej  skutecznego rozwoju, poprawy wyników czy ogólnej efektywności biznesowej.

………………………………………………………………………...………………………………………...

Część nr 8:

Usługa towarzysząca w procesie inkubacji - Wsparcie techniczne, technologiczne i inżynierskie w zakresie założeń i weryfikacji opracowywanego produktu (MVP)

Usługa planowana w wymiarze do 30h/MŚP.

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu inkubacji – 30h x 6 MŚP = 180 h (opieka nad 6 MŚP).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 150,00 PLN/h brutto z narzutami.

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich trzech cyklach inkubacji (w 2026, 2027 i 2028 roku).

Łączny wymiar usługi we wszystkich cyklach inkubacji – 30h x 6 MŚP x 3 = 540 h (opieka nad 18 MŚP).

- Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Zapewnienie w okresie realizacji Projektu ekspertów, świadczących usługę wsparcia technicznego, technologicznego i inżynierskiego w zakresie założeń i weryfikacji opracowywanego produktu (MVP) dla przedsiębiorstw, których zakres obowiązków określa ust. 2.

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi.

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej związanej z pracą ekspertów, potwierdzającej wykonanie usługi.

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 30 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu inkubacji na jedno MŚP.

- Minimalny zakres obowiązków każdego z ekspertów świadczących usługę wsparcia technicznego, technologicznego i inżynierskiego w zakresie założeń i weryfikacji opracowywanego produktu (MVP) dla przedsiębiorstw obejmuje m.in.:

- Udział w opracowaniu Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie określenia wymagań technicznych, funkcjonalnych i jakościowych dla opracowywanego produktu lub MVP, z uwzględnieniem specyfiki branż wynikających z Inteligentnych Specjalizacji Warmii i Mazur.

- Weryfikację i ocenę wykonanego MVP pod kątem zgodności z założeniami projektowymi, funkcjonalnością, jakością technologiczną, potencjałem wdrożeniowym oraz możliwością dalszego rozwoju.

- Doradztwo technologiczne i inżynierskie w zakresie doboru odpowiednich technologii, materiałów, procesów produkcyjnych, urządzeń lub metod wytwarzania, z uwzględnieniem zasad efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

…………………………………………………………………………………………………………………...

Część nr 9:

Usługa w procesie akceleracji - Usługa rzecznika patentowego

Usługa planowana w wymiarze do 20h/MŚP (w okresie akceleracji).

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu – 20h x 3 MŚP = 60 h (opieka nad 3 MŚP).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 150,00 PLN/h brutto z narzutami.

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich trzech cyklach (w 2026, 2027 i 2028 roku).

Łączny wymiar usługi we wszystkich cyklach – 20h x 3 MŚP x 3 = 180 h (opieka nad 9 MŚP).

1.	Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Zapewnienie w okresie realizacji Projektu ekspertów, świadczących usługę rzecznika patentowego dla  przedsiębiorstw, których zakres obowiązków określa ust. 2 Minimalny zakres obowiązków ekspertów świadczących usługę rzecznika patentowego;

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi;

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej związanej z pracą ekspertów, potwierdzającej wykonanie usługi;

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 20 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu inkubacji na jedno MŚP.

- Minimalny zakres obowiązków każdego z ekspertów świadczących usługę rzecznika patentowego obejmuje m.in.:

- Doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej i patentowej w zakresie:

- Identyfikacja elementów możliwych do ochrony – analiza działalności firmy pod kątem potencjalnych przedmiotów ochrony prawnej;

- Wstępna ocena zdolności patentowej – wsparcie w ocenie, czy dane rozwiązanie spełnia kryteria ochrony;

- Wybór odpowiedniej formy ochrony – doradztwo w zakresie doboru optymalnej ścieżki ochrony, także w kontekście kosztów i korzyści;

- Proces zgłoszeniowy – omówienie procedur zgłoszeniowych w Polsce (UPRP), a w razie potrzeby – również na poziomie unijnym (EUIPO, EPO) lub międzynarodowym (WIPO);

- Zarządzanie i komercjalizacja ochrony – wskazanie możliwości biznesowego wykorzystania praw ochronnych;

- Doradztwo w zakresie zabezpieczenia innowacji – sposoby ochrony know-how i informacji technicznych.

………………………………………………………………………...………………………………………...

Część nr 10:

Usługa w procesie akceleracji - Usługa wzornictwa przemysłowego

Usługa planowana w wymiarze do 30h/MŚP (w okresie akceleracji).

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu – 30h x 3 MŚP = 90 h (opieka nad 3 MŚP).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 150,00 PLN/h brutto z narzutami.

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich trzech cyklach (w 2026, 2027 i 2028 roku).

Łączny wymiar usługi we wszystkich cyklach – 30h x 3 MŚP x 3 = 270 h (opieka nad 9 MŚP).

1.	Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Zapewnienie w okresie realizacji Projektu ekspertów, świadczących usługę wzornictwa przemysłowego dla  przedsiębiorstw, których zakres obowiązków określa ust. 2 Minimalny zakres obowiązków ekspertów świadczących usługę wzornictwa przemysłowego;

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi;

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej związanej z pracą ekspertów, potwierdzającej wykonanie usługi;

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 30 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu inkubacji na jedno MŚP.

- Minimalny zakres obowiązków każdego z ekspertów świadczących usługę wzornictwa przemysłowego obejmuje m.in.:

- Zadania eksperta względem przedsiębiorstwa:

- Wypracowanie DNA marki w kontekście konkurencyjności produktów, usług poprzez wzornictwo/design. Opracowanie briefu wzorniczego. Wykonanie researchu oraz ustalenie, założeń technicznych, marketingowych i ogólnych produktu firmy. Opracowanie projektu koncepcyjnego z uwzględnieniem modyfikacji (szkice, modele).;

………………………………………………………………………...………………………………………...

Część nr 11:

Usługa w procesie akceleracji - Usługa analizy rynku

Usługa planowana w wymiarze do 30h/MŚP.

Łączny wymiar usługi w jednym cyklu – 30h x 3 MŚP = 90 h (opieka nad 3 MŚP).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 150,00 PLN/h brutto z narzutami.

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich trzech cyklach (w 2026, 2027 i 2028 roku).

Łączny wymiar usługi we wszystkich cyklach – 30h x 3 MŚP x 3 = 270 h (opieka nad 9 MŚP).

- Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Zapewnienie w okresie realizacji Projektu ekspertów, świadczących usługę analizy rynku dla przedsiębiorstw, których zakres obowiązków określa ust. 2 Minimalny zakres obowiązków ekspertów świadczących usługę analizy rynku;

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi;

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej związanej z pracą ekspertów, potwierdzającej wykonanie usługi;

- Czas poświęcony na wykonanie czynności i zadań wskazanych w ust. 2 planowany jest w wymiarze 30 godzin zegarowych w trakcie jednego cyklu inkubacji na jedno MŚP.

- Minimalny zakres obowiązków każdego z ekspertów świadczących usługę analizy rynku obejmuje m.in.:

- badanie rynku, odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb, opracowywanie produktu oraz strategii jego dystrybucji, przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji, reklamę i informację o produkcie. Usługa obejmuje też zakup gotowych raportów, baz danych czy opracowań rynku. Usługa będzie opierała się na badaniach ilościowych (minimum 100 osobowa próba). Wsparcie w zakresie opracowania planu testów problemu i testów.

W ramach dostępnych środków i limitu godzin przeznaczonych na zadanie w ścisłym porozumieniu menagera inkubacji z  wykonawcą usługi i inkubowanym przedsiębiorcą zgodnie z jego określonymi priorytetowymi potrzebami.

……………………………………………………………………………………………………………

Część nr 12:

Ocena ekspercka złożonych wniosków aplikacyjnych do projektu

Usługa planowana w wymiarze do 24 ocenianych wniosków (założono, że liczba złożonych wniosków będzie ok. 4 razy większa niż liczba MŚP zakwalifikowanych do udziału w projekcie).

Zaplanowana przez Zamawiającego stawka w projekcie – 100,00 PLN/za wniosek brutto z narzutami.

Realizacja usługi zaplanowana jest we wszystkich trzech cyklach (w 2026, 2027 i 2028 roku).

Łączny wymiar usługi we wszystkich cyklach – 24 wnioski x 3 cykle = 72 wnioski

1. Minimalny zakres zadań przewidziany dla Wykonawcy obejmuje m.in.:

- Zapewnienie w okresie realizacji Projektu ekspertów, świadczących usługę merytorycznej oceny eksperckiej złożonych wniosków aplikacyjnych do projektu, których zakres obowiązków określa ust. 2.

- Raportowanie Zamawiającemu postępów prowadzonych usług zgodnie z jego wytycznymi.

- Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji finansowej związanej z pracą ekspertów, potwierdzającej wykonanie usługi.

2. Minimalny zakres obowiązków każdego z ekspertów świadczących usługę oceny eksperckiej złożonych wniosków aplikacyjnych do projektu obejmuje m.in.:

Dokonanie oceny merytorycznej złożonego wniosku aplikacyjnego z uwzględnieniem m.in.: oryginalności/innowacyjności produktu/usługi, potencjału rynkowego, potencjału ekonomicznego i zasobów kadrowych.

……………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający podkreśla, że wskazane zakresy usług we wszystkich częściach stanowią przewidywany zakres świadczonych usług, który może ulegać modyfikacjom wynikającym z opracowanego Indywidualnego Programu Inkubacji / Akceleracji.