AP-26-1b/26

Załącznik nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, 
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Umowa Nr ………………………

zawarta w dniu ............................. w Radomiu pomiędzy:

Uniwersytetem Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego, z siedzibą przy ul. J. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, NIP: 796-010-64-39, REGON: 000 805 181, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego - Rektora,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez ...............................................,

zwanym dalej Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp ustawy z dn. 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm)., Nr sprawy……………….

w związku z realizacją inwestycji pn. ,,Przebudowa części budynku Hali Sportowej”, dofinansowaną ze środków  Ministra  Nauki   i  Szkolnictwa   Wyższego   na   podstawie   umowy

o dotację celową nr 2527, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części hali sportowej na potrzeby utworzenia Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego”, teren inwestycji obejmuje części działek: nr 161/2 (obr. 0020, ark. 18) i 157/2 (obr. 0020, ark.12) położonych przy ul. Henryka Mierzejewskiego  w Radomiu, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  znajduje   się  w   Specyfikacji  Warunków    Zamówienia  (SWZ),  w  szczególności w załączonych do SWZ:  dokumentacji    projektowej branży  budowlanej,   sanitarnej,   elektrycznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla  każdej branży.

- Wykonawca przed  podpisaniem niniejszej umowy przedłożył  Zamawiającemu informacyjnie kalkulację w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną zawierającego wszystkie roboty  wymienione w załączonych do SWZ przedmiarach robót, oraz roboty nieujęte w przedmiarach, a konieczne do wykonania zamówienia. Załączone do SWZ przedmiary robót nie stanowiły podstawy sporządzenia przez Wykonawcę wyceny przedmiotu zamówienia, a mają jedynie charakter pomocniczy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty i prace objęte przedmiotem umowy zgodnie z SWZ, ofertą Wykonawcy, z zachowaniem należytej staranności i wymaganej jakości, mając na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujące przepisy i normy, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, uzgodnionymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w terminach określonych w umowie.

- Zamawiający wymaga, aby realizowany przedmiot umowy spełniał wymagania: dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1411), ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1440) oraz w ustawie z dnia 26 kwietnia 2024r. o zapewnieniu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze  (Dz.U. z 2024 r. poz. 731), a także były realizowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dla wszystkich osób fizycznych (w tym osób ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami).

- W przypadku, gdy zapewnienie dostępności nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, Zamawiający oraz Wykonawca zapewnią racjonalne usprawnienia, rozumiane jako niezbędne i odpowiednie dostosowania, które nie nakładają nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, a są konieczne, aby osoby ze szczególnymi potrzebami lub osoby z niepełnosprawnościami mogły skutecznie korzystać z usług, produktów lub efektów/rezultatów realizowanego zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności określonych w art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując  umowę  zapewni spełnienie niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012 poz. 1169 oraz Dz.U.2018 poz. 1217).

- SWZ – Załącznik Nr 2 oraz  kopia formularza ofertowego - Załącznik Nr 1,  stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z nieruchomością, której  dotyczy  niniejsza umowa i jej sąsiedztwem, warunkami technicznymi i trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykiem i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z robotami będącymi przedmiotem umowy i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.

- Wszystkie terminy określone w umowie w dniach roboczych należy liczyć od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Termin rozpoczęcia realizacji umowy strony ustalają na dzień  zawarcia umowy.

- Terminy wykonania przedmiotu umowy: nie później niż ………………… .

§ 3

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą Wykonawcy, w kwocie netto …..… zł (słownie: …. złotych) plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ……. zł (słownie: …………………..złotych), co stanowi łącznie brutto ……….. zł (słownie: ……………..)

- Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi, do kwoty w ramach posiadanych przez Zamawiającego w danym roku środków finansowych, oraz fakturą końcową, z tym że wartość   łączna  faktur   częściowych   nie   może   przekroczyć   90% wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

- Wynagrodzenie za roboty budowlane  zrealizowane w 2026 roku  powinno stanowić  73% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w następujący sposób:

- faktura częściowa nr 1 - za część przedmiotu zamówienia zrealizowaną do końca czerwca 2026 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu zaawansowania   robót wraz z  kosztorysem (sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego) z wyszczególnieniem pozycji, które zostały wykonane i których dany protokół dotyczy,

- faktura częściowa nr 2 - za część przedmiotu zamówienia zrealizowaną  do końca września 2026 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu zaawansowania  robót wraz z  kosztorysem (sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego) z wyszczególnieniem pozycji, które zostały wykonane i których dany protokół dotyczy,

- faktura częściowa nr 3 - za cześć przedmiotu zamówienia zrealizowaną  do dnia 10 grudnia 2026 roku,  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu zaawansowania  robót wraz z  kosztorysem (sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego) z wyszczególnieniem pozycji, które zostały wykonane i których dany protokół dotyczy ,

- faktura częściowa nr 4 - za część przedmiotu zamówienia zrealizowaną  do końca  lutego 2027 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu zaawansowania  robót wraz z  kosztorysem (sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego) z wyszczególnieniem pozycji, które zostały wykonane i których dany protokół dotyczy,

- faktura końcowa nr 5 - za pozostałą część przedmiotu zamówienia zrealizowaną  w 2027, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z  kosztorysem (sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego) z wyszczególnieniem pozycji, które zostały wykonane i których dany protokół dotyczy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane   z  realizacją    przedmiotu umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy, jak również jego Podwykonawców oraz wszelkie koszty robót i materiałów niewyspecyfikowanych w dokumentach zamówienia, a niezbędnych dla wykonania całości robót budowlanych objętych niniejszą umową, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty potwierdzenia odbioru  robót odpowiednio objętych  fakturą.

- Podstawę sporządzenia faktury częściowej stanowić będzie protokół zaawansowania  wykonanych robót danego elementu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, podpisany przez inspektorów nadzoru i Kierownika Działu Inwestycji, Remontów i Gospodarowania  Nieruchomościami, a faktury końcowej – protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez komisję odbioru.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze, w trybie podzielonej płatności, wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług.

- W razie nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie.

- Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku bankowego, który posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę innego rachunku bankowego niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie skutkiem naruszenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę postanowień umowy. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia w zapłacie za wykonane  zamówienie  spowodowane wskazaniem  przez Wykonawcę, Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ……………………… (wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

- Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Płatność faktury będzie realizowana po przedstawieniu przez Wykonawcę:

- dowodów potwierdzających zapłatę pełnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom za roboty budowlane, dostawy i usługi objęte tą fakturą oraz oświadczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu  należności, nie później niż na  7 dni kalendarzowych przed upływem terminu płatności tej faktury oraz oświadczenia Wykonawcy, że do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni podwykonawcy  i  dalsi   podwykonawcy   ponad   tych,   których zaakceptował    Zamawiający,

- tylko w przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców,

- protokołu zaawansowania robót  lub protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku zaistnienia robót dodatkowych lub zamiennych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca może je wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, w drodze przedstawionego protokołu konieczności wraz z kosztorysem ofertowym określającym wartość robót lub bilansu kosztów przy robotach zamiennych (różnicy pomiędzy robotami, które miały być wykonane a robotami  zamiennymi), sprawdzonym pod względem merytorycznym i finansowym przez Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- W przypadku wykonania robót dodatkowych albo zamiennych, wartość robót ustalona zostanie w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w ust. 13, a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny roboczogodziny materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia.

- Na okoliczność zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych sporządzony zostanie każdorazowo pisemny aneks do niniejszej umowy, ustalający zakres rzeczowy, wartość i termin realizacji.

- Wykonanie robót niezaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z wymogiem określonym w ust. 13, nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie robót zamiennych  po uzyskaniu zgody autora projektu, jeśli zgoda taka jest wymagana.

- Roboty zamienne nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 niniejszej umowy.

- W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi na podstawie rzeczywistych ilości robót według cen jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- Strony nie wyrażają  zgody na przeniesienie  wierzytelności z   tytułu  niniejszej   umowy  na  osoby

trzecie, za wyjątkiem banków,  które udzieliły Wykonawcy kredytu  na realizację   robót   będących

przedmiotem niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że wysokość  cesji nie może  obejmować  wartości

umów podwykonawczych.

- Od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzających dla Wykonawcy obowiązek wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF) Wykonawca zobowiązuje się stosować poniższe postanowienia:

- Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF powinna zawierać uzupełnione następujące  pola w obowiązującej strukturze logicznej e-Faktury:

- w polu Nabywca (Podmiot 2):

Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

NIP: 7960106439

- w polu Odbiorca (Podmiot 3):

- Dział Inwestycji, Remontów i Gospodarowania Nieruchomościami,

- W sekcji Warunki Transakcji Wykonawca wpisze nr umowy …………..

- Wymagane umową wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby Zamawiającego ul. Malczewskiego 29 ( sekretariat Kanclerza)   nie później niż w dacie wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF.

- W sytuacji awarii KSeF, zgodnie z art. 106 nf ust 2 ustawy podatku od towarów i usług w brzmieniu nadanym ww. ustawą z dnia 16 czerwca 2023 roku, Wykonawca prześle na adres e-mail Zamawiającego: efaktura@urad.edu.pl wizualizację faktury opatrzoną odpowiednimi kodami QR niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu jej wystawienia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na dokumencie księgowym, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przyjęcia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, który znajduje się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT).

- W przypadku wystawienia faktury w trybie offline (poza KSeF), o którym mowa w ust. 21 pkt 3 termin płatności liczony jest od dnia doręczenia faktury w formie elektronicznej na adres email wskazany w ust. 21 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

- Brak któregokolwiek z powyższych elementów będzie traktowany jako wystawienie faktury niezgodnej z warunkami umowy.

- Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych ani umownych za opóźnienie w płatności, jeżeli faktura nie zawierała danych określonych w ust 21 pkt. 1 i nie została prawidłowo wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, tj.:, części hali sportowej na potrzeby utworzenia Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego, teren inwestycji obejmuje części działek: nr 161/2 (obr. 0020, ark. 18) i 157/2 (obr. 0020, ark.12) położonych przy ul. Henryka Mierzejewskiego  w Radomiu, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, oraz  współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji w wersji papierowej, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. Dokumentacja przekazana przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego (nie dotyczy Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców). Zostanie ona zwrócona Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru (projekt wykonawczy może być wykorzystany po zmianach jako dokumentacja powykonawcza).

- Ustanowienie branżowych Inspektorów nadzoru posiadających określone prawem uprawnienia do nadzorowania prawidłowości wykonania robót.

- Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są Inspektorzy Nadzoru:

Pan/Pani …………………………................ posiadający/a uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,

Pan/Pani …………………………................ posiadający/a uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych,

Pan/Pani …………………………................ posiadający/a uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawcę na 3 dni kalendarzowe przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewnia bieżące prowadzenie robót objętych przedmiotem zamówienia, podejmuje decyzje techniczne usprawniające proces budowlany, zatwierdza karty materiałowe (wraz z Zamawiającym) i wykonuje czynności zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane, natomiast nie ma uprawnień do podejmowania decyzji wywołujących konsekwencje finansowe dla Zamawiającego.

- Dokonanie odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- Przedstawienie Zamawiającemu w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót i dostaw materiałów oraz terminów wykonania elementów robót z podaniem wartości tych świadczeń. Jeżeli zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niezgodny z faktycznym postępem robót ze względu na opóźnienie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przedłożenie nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji robót według ostatniego, zatwierdzonego przez strony harmonogramu. Harmonogram robót musi uwzględniać wykonanie prac w budynku czynnym oraz zapewnić możliwość realizacji zajęć dydaktycznych w 2026 i 2027 roku, w okresie od 1 października do 30 czerwca.

- Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami w niej określonymi, w tym:

- wykonanie robót budowlanych, na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa i normami, z zachowaniem wymaganej jakości, oraz w terminach określonych w umowie,

- przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji budynku Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego,  w tym  zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych instalacji, urządzeń,  systemów i programów oraz  pozostałej infrastruktury technicznej.

- Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy oraz zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza robót na swój koszt.

- Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu robót budowlanych, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

- szkody  i  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków   dotyczących   pracowników   i  osób  trzecich

przebywających w rejonie prowadzenia robót,

- szkody wynikające ze  zniszczenia   obiektów, materiałów,  sprzętu i   innego  mienia  ruchomego

związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

3)   szkody osobowe i majątkowe wobec osób trzecich,

4) szkody   wynikłe   z   realizowania przedmiotu umowy niezgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo finansowym, w szczególności Wykonawca poniesie  koszty   zwrotu    przez  Zamawiającego środków   finansowych  przyznanych   mu przez  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na podstawie  umowy dotacyjnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania i   utrzymania  na  koszt  własny   zaplecza robót   budowlanych, w tym pomieszczenia

magazynowe, biurowe, składowiska itp.

- ponoszenia   kosztów  zużytych mediów  do celów   robót  budowlanych (m.in.  za  wodę, ścieki,   energie elektryczną),

- wykonania na swój koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  oznakowania na czas robót budowlanych oraz do bieżącego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót,

- wykonania, przed zgłoszeniem do odbioru  przedmiotu umowy, wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań i odbiorów, rozruchów technologicznych, których pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy,

7)   utrzymywania terenu  robót  budowlanych  w stanie   wolnym  od    przeszkód   komunikacyjnych

oraz  usuwania i  składowania  wszelkich     urządzeń  pomocniczych   i  zbędnych    materiałów,

odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych na koszt własny,

8)  utrzymania    bezpieczeństwa,    przestrzegania    przepisów   p.poż.  i   BHP   na    terenie   robót

budowlanych pod groźbą kary umownej,   prawidłowej organizacji ruchu, ochrony środowiska,

9) trwałego i szczelnego zabezpieczenia przed zapyleniem części użytkowanej budynku,  utrzymania

porządku,  usuwania  na bieżąco   odpadów    budowlanych,    stałej współpracy z administratorem

budynku w tym zakresie,

10) skierowania      pracowników     do    realizacji      zamówienia      odpowiednio    przeszkolonych

i posiadających wymagane kwalifikacje techniczne i aktualne badania lekarskie,

11)  zapewnienia całodobowego dozoru terenu budowy,

12) uczestniczenia  na  żądanie  Zamawiającego w spotkaniach   i  innych    czynnościach w  trakcie

realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

13) przywrócenia  po  zakończeniu   realizacji    przedmiotu   zamówienia   do    stanu    pierwotnego

powierzchni utwardzonych (chodniki, parkingi i drogi dojazdowe) i  na terenach zielonych.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu maszyn i urządzeń własnych  oraz wyrobów budowlanych i materiałów własnych Wykonawcy, fabrycznie nowych, zgodnie z ofertą,  odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, przedkładanie do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu kart materiałowych wraz z certyfikatami zgodności z normami lub aprobatami technicznymi każdego planowanego do wbudowania na budowie wyrobu. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewni na swój koszt i ryzyko Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności.

- Wykonawca jest zobowiązany do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, do gruntownego posprzątania po zakończonych robotach części obiektu objętej przedmiotem zamówienia.

- Przedłożenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia min. 3 dni kalendarzowe przed datą wprowadzenia na teren budowy w zakresie wykonywanych robót. Plan ten wymaga akceptacji przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Brak zastrzeżeń w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę uznaje się za akceptację Planu. Brak dostarczenia Planu BIOZ stanowi przeszkodę w przekazaniu terenu budowy i rozpoczęciu robót.

- W razie zaistnienia jakichkolwiek szkód w budynku i na terenach przyległych – naprawienie ich w sposób uzgodniony z Zamawiającym, w szczególności przez przywrócenie do stanu poprzedniego bądź zapłatę odszkodowania.

- Ustanowienie kierownika budowy i zapewnienie jego stałej obecności na terenie budowy. Kierownikiem budowy będzie Pan/Pani …………………… posiadająca/y uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. Zamawiający wymaga ustalenia branżowych kierowników robót  sanitarnych  i elektrycznych.

- Informowanie nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających.

- Sukcesywne kompletowanie i przedkładanie nadzorowi inwestorskiemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót i ich odbioru w zakresie określonym w dokumentacji.

- Informowanie nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; w przypadku wystąpienia takich okoliczności Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia na realizację robót.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania, a niemożliwych do przewidzenia podczas zawierania umowy, przedłożenie Zamawiającemu w ciągu 7 dni kalendarzowych od odnotowania tego faktu w dzienniku budowy, protokołu konieczności wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także będące następstwem nienależytego zabezpieczenia terenu budowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Wykonania na własny koszt opomiarowania mediów (energii elektrycznej, zimnej wody) używanych podczas realizacji robót budowlanych. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego kosztami zużycia mediów zgodnie ze wskazaniem liczników. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o każdorazowej ingerencji w istniejące u Zamawiającego media. Należność  za zużyte media Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy albo z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Niezwłoczne usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Do chwili potwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia stwierdzonych wad i usterek Wykonawca nie może zgłosić gotowości do odbioru.

- Usuwanie wad i usterek w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, stwierdzonych w przedmiocie umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do postępowania z odpadami, powstałymi w związku z realizacją przedmiotu umowy zgodnie ustawą o odpadach oraz pozostałymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie  przepisami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbudowy i modernizacji systemów i instalacji zainstalowanych przez Wykonawcę bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia.

- Zamawiający wymaga przekazania na etapie czynności odbiorowych pełnego dostępu do wszystkich systemów  i urządzeń zainstalowanych przez Wykonawcę  poprzez loginy,  hasła,  kody  serwisowe

( szczególnie dostęp do kont typu root, admin, serwis).

§ 6

Odbiory

1.	Strony przewidują:

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, na każde zgłoszenie przez kierownika budowy/kierowników robót gotowości do takiego odbioru Inspektorowi nadzoru, chyba że Inspektor uzna taki odbiór ten za zbędny, o czym ma obowiązek powiadomić Wykonawcę.

2)  końcowy odbiór robót  - po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, całości zakresu objętego przedmiotem umowy w tym przeprowadzeniu szkoleń, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, na pisemne zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru;

3)	odbiór po okresie rękojmi i gwarancji – ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji;

4)	odbiór gwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

2.	Odbiór robót zanikających oraz ulegających zakryciu odbędzie się w terminie maksymalnie 3 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Inspektorowi, po uprzednim zamieszczeniu przez kierownika budowy/kierowników robót stosownego wpisu w dzienniku budowy, chyba że Inspektor powiadomi w tym czasie Wykonawcę o uznaniu odbioru za zbędny.

3.	Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót, obejmujących całość przedmiotu zamówienia, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu tego faktu, po uprzednim zakończeniu wszystkich robót, ujętych w SWZ i w dokumentacji, wykonaniu sprzątania pomieszczeń  objętych robotami budowalnymi, uzyskaniu pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i pozytywnego stanowiska Państwowej Straży Pożarnej, jednocześnie przedkładając dokumentację powykonawczą. Brak wymaganej kompletnej dokumentacji powykonawczej spowoduje bezskuteczność czynności zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Dokumentacja ta obejmuje w szczególności:

1) projekt powykonawczy;

Projekt powykonawczy, dostarczony w ilości 2 szt. (2 komplety projektów wszystkich   branż), będzie sporządzony na kserokopii projektu wykonawczego i będzie przedstawiał stan faktycznego zrealizowania robót, a wszelkie zmiany winny być naniesione kolorem czerwonym. Projekt powinien być opatrzony pieczęcią „Dokumentacja powykonawcza” i podpisem kierownika budowy.

2) protokoły z wykonanych badań, prób, sprawdzeń, testów, kontroli i pomiarów instalacji w  obiekcie,

3) pozytywne stanowisko Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i pozytywne stanowisko    Państwowej Straży Pożarnej,

4) pozostałą dokumentację powykonawczą:

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji  wszystkich wbudowanych instalacji, urządzeń,  systemów i programów,

- licencje pozwalające na  eksploatację, konserwację, serwisowanie, modyfikację  wszystkich wbudowanych instalacji, urządzeń  i   systemów,

- protokół ze szkolenia pracowników zawierający datę przeprowadzenia szkolenia, dane osób szkolonych i szkolących, zakres szkolenia w postaci wskazania  instalacji,  urządzeń, systemów  oraz programów, których szkolenie dotyczyło oraz oznaczenie terminów i wymogów dla przeglądów okresowych koniecznych dla utrzymania gwarancji i spełnienia wymogów powszechnie obowiązującego prawa,

- protokoły, atesty, certyfikaty,   deklaracje zgodności, DTR urządzeń,

- harmonogram obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w języku polskim, w osobnych segregatorach tj:

- projekty powykonawcze wszystkich branż – 2 szt. (2 komplety projektów wszystkich branż)

- karty materiałowe- 1 szt.

- protokoły, atesty, certyfikaty,  deklaracje zgodności, DTR urządzeń, instrukcje obsługi itd. – 1 szt.

opisanych na stronie tytułowej i grzbiecie oraz zawierających spis zawartości wraz z numeracją stron.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia także całej wyżej opisanej dokumentacji powykonawczej w formie skanów zapisanych w formacie pdf na nośniku typu pendrive (2 szt.).

- Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do  końcowego odbioru przedmiotu umowy, sprawdzą prawidłowość wykonania dokumentacji powykonawczej i złożą oświadczenie potwierdzające prawidłowe wykonanie robót i kompletność dokumentacji powykonawczej. W przypadku gdy dokumentacja powykonawcza będzie wadliwa lub niekompletna, Inspektorzy Nadzoru wskazując przyczyny, wydadzą negatywne oświadczenie, co spowoduje nieskuteczność czynności zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia braków wskazanych w oświadczeniu i ponownego zgłoszenia gotowości do  końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Po złożeniu pozytywnych oświadczeń przez Inspektorów Nadzoru Zamawiający wyznaczy w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych datę rozpoczęcia czynności  końcowego odbioru i powoła komisję odbiorową. O czynnościach odbiorowych strony będą informowane drogą mailową.

- Czynności odbioru końcowego będą trwały maksymalnie 21 dni kalendarzowych, a zakończone zostaną podpisaniem protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone:

- wady nieistotne – Zamawiający może zażądać w protokole odbioru usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokołem usunięcia wad, a terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia przez komisję odbiorową, że wady zostały usunięte. Jeżeli Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiający może odmówić przyjęcia późniejszej naprawy i bez dalszych wezwań powierzyć usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- wady istotne umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający może żądać usunięcia wad w określonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokołem usunięcia wad, a terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia przez komisję odbiorową, że wady zostały usunięte. Jeżeli Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiający może odmówić przyjęcia późniejszej naprawy i bez dalszych wezwań powierzyć usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- wady istotne uniemożliwiające lub znacznie utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie, a jeżeli wad nie da się usunąć – żądać ponownego wykonania zakresu robót objętego wadami w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykona ponownie zakresu robót objętego wadami w wyznaczonym terminie, po jego upływie Zamawiający może bez dalszych wezwań powierzyć usunięcie wad lub wykonanie zakresu robót objętego wadami innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Za istotną wadę uważa się jakąkolwiek część przedmiotu umowy  wykonaną niezgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość przedmiotu umowy utrudniającą korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem lub konserwację.

- Z każdej czynności odbioru robót zostanie sporządzony pisemny protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, ewentualną listę stwierdzonych wad oraz związanych z tym żądań Zamawiającego, w tym m.in. ewentualne terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad, podpisany przez wszystkie osoby zobowiązane do udziału w odbiorze.

- Protokół odbioru  robót jest podstawą do wystawienia faktury vat.

- Zamawiający zachowuje przy tym także prawo do naliczania kar, o których mowa w § 12 niniejszej umowy.

§ 7

Rękojmia i gwarancja na roboty budowlane

      - Na wykonany przedmiot umowy (wszelkie roboty, materiały, urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy) Wykonawca udziela …… miesięcznej pełnej gwarancji, liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Wykonawca niezależnie od udzielonej przez siebie gwarancji zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producentów urządzeń, objętych przedmiotem niniejszej umowy.

      - Niezależnie od rękojmi za wady i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, aby wszystkie zastosowane elementy teletechnicznego okablowania strukturalnego miały minimalną 25 letnią gwarancję producenta systemu infrastruktury sieciowej zgodnie z SWZ wraz z załącznikami.

      - W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku nieuzgodnienia terminu obowiązuje termin 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wad lub usterek. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 72 godzin od zgłoszenia wad lub usterek do podjęcia działań w celu ich usunięcia. Za podejmowanie działań uznaje się co najmniej wizję lokalną lub propozycję czasu usunięcia wady lub usterki. Zgłoszenie usterki lub wady odbywa się wyłącznie drogą pisemną listowną lub mailową na adres skrzynki elektronicznej.

      - Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w uprzednio ustalonym terminie lub w ciągu 14 dni kalendarzowych  (jeśli termin nie został uzgodniony), Wykonawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie pisemnie Zamawiającego listownie lub mailowo na adres skrzynki elektronicznej. Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin usunięcia wad lub usterek, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej.

      - W przypadku opóźnienia dłuższego niż 7 dni kalendarzowych poza terminy określone w ust. 4 i 5  Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Udokumentowana kwota kosztów Zamawiającego związanych z wykonaniem zastępczym może zostać potrącona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Przed planowanym rozpoczęciem wykonania zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z powyższego uprawnienia.

      - W ramach gwarancji lub rękojmi  Wykonawca nie może odmówić usunięcia na swój koszt wady przedmiotu umowy stwierdzonej w okresie gwarancji lub rękojmi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

      - W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

      - usunięcia wady lub/i usterki rzeczy lub

      - wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub/i usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub/i usterki uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

      - do naprawy i/lub wymiany urządzenia na nowe wolne od wad, jeżeli wada lub/i usterka dotyczy urządzenia,

      - usunięcia skutków napraw i skutków wystąpienia wady i/lub usterki, jeśli będą występować poza rzeczą (np. skutki zalania, pożaru wywołane wadliwością rzeczy/robót).

9.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad przedmiotu umowy, istniejących

w  czasie  dokonywania  czynności  odbioru  oraz  wad  powstałych   po  odbiorze, lecz  z   przyczyn

tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia  zostaje  umownie   rozszerzona w

następujący sposób:

      - okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji,

      - w przypadku wad lub/i usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie  roku od usunięcia wady lub/i usterki,

      - w wypadku wydłużenia gwarancji z jakichkolwiek względów wskazanych w niniejszej umowie okres rękojmi wydłuża się tak, by był zgodny z okresem gwarancji.

10.Wykonawca    jest   zobowiązany   do   naprawienia  szkody   jaką   Zamawiający  poniósł   w  wyniku

wystąpienia wad i/lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi.

11.Wejście Wykonawcy  do   budynku  Zamawiającego w celu   usunięcia    wad i/lub  usterek w   okresie

rękojmi i gwarancji  odbywać  się  będzie  po  uzyskaniu  zgody  Zamawiającego.

12.Na  okoliczność   usunięcia  wad   lub  usterek    spisuje   się  protokół  z   udziałem    Wykonawcy

i Zamawiającego. Kopię protokołu, Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w terminie do   5 dni

kalendarzowych od daty usunięcia wady, awarii lub usterki na adres:

Uniwersytet Radomski

Dział Inwestycji Remontów i Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Malczewskiego 29

26-600 Radom.

13.Dokumentem    gwarancyjnym w  rozumieniu art. 5772 Kodeksu  cywilnego jest  niniejsza   umowa.

Wprowadzenie    dodatkowego  dokumentu  w  formie karty  gwarancyjnej  nie może   nakładać na

w jakikolwiek sposób  uprawnienia  Zamawiającego objęte gwarancją. W   przypadku   sprzeczności

we wskazanym     zakresie    między    zapisami   karty   gwarancyjnej,  a  postanowieniami   niniejszej

umowy obowiązują zapisy tej umowy.

14.Zamawiający może   dochodzić roszczeń   wynikających z  gwarancji  także  po  upływie  terminu

gwarancyjnego, jeżeli zgłosił wadę przed jego upływem.

15.Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas  przestoju związany z

niemożnością korzystania z przedmiotu umowy (o liczbę dni kalendarzowych ). Jeżeli  w  wykonaniu

swoich   obowiązków  gwarancyjnych  Wykonawca    dostarczył Zamawiającemu   zamiast    rzeczy

wadliwej  rzecz  wolną od  wad albo  dokonał istotnych napraw   rzeczy   objętej gwarancją,  termin

gwarancji biegnie na nowo  od chwili dostarczenia  rzeczy wolnej  od wad lub  rzeczy  naprawionej.

Jeżeli gwarant wymienił  część rzeczy, niniejsze  postanowienie stosuje się   odpowiednio do części

wymienionej.

16.W   przypadku  trzykrotnej  naprawy  tego   samego    elementu  w   okresie  gwarancji  lub  rękojmi

Wykonawca wymieni go na nowy. Powyższe obejmuje przede wszystkim naprawę urządzeń.

- W okresie gwarancji Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,  jest  zobowiązany do przeprowadzania  ( zgodnie z wymogami  producentów, dokumentacją projektową oraz aktualnie obowiązującymi przepisami) przez uprawnione  do tego osoby, serwisów, konserwacji  oraz okresowych przeglądów technicznych instalacji, urządzeń i systemów,  w celu utrzymania ich stałej sprawności funkcjonalnej i technicznej, zamontowanych w obiekcie podczas realizacji przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca udzielił gwarancji, włączając w to materiały eksploatacyjne i urządzenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy przez okres gwarancji oraz zapewniając utrzymanie gwarancji producentów.  Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych od wykonanego przeglądu serwisowego dostarczy Zamawiającemu kopię protokołu serwisowego, potwierdzonego przez użytkownika obiektu.

- W ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia każdego pełnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiający może zorganizować przegląd gwarancyjny z udziałem Wykonawcy. W przeglądzie udział wezmą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca zapewni wymianę wszystkich części materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, w tym podlegających zużyciu w toku normalnej eksploatacji, niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół wskazujący ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostaną usunięte na  zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

- Zamawiający wyznaczy datę przeglądu gwarancyjnego kończącego okres gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym terminie w formie pisemnej.

20. Z czynności przeglądu zorganizowanego przed   upływem rękojmi i gwarancji  sporządzony zostanie

protokół zawierający  wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez

Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

21. W przypadku gdy Zamawiający w okresie rękojmi  lub gwarancji  zgłosił   Wykonawcy   wady   lub

usterki,  okres rękojmi  lub   gwarancji  nie  biegnie  (ulega zawieszeniu)  do dnia  podpisania przez

Strony  protokołu ich  usunięcia. Od  dnia   następnego  po  dniu, w  którym  nastąpiło   podpisanie

protokołu okres rękojmi lub gwarancji biegnie dalej.

§ 8

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem  są   roboty budowlane, objęte przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w trakcie realizacji umowy przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, a także projekt jej zmiany  przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z  projektem umowy, a  Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych od przekazania mu może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany.

2.	Projekt umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 1  powinien zawierać informację zawierającą szczegółowe zestawienie robót do wykonania w ramach umowy o podwykonawstwo   oraz  realizować obowiązek wynikający z zapisu § 9 ust. 5 i ust. 6 niniejszej umowy.

3.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

4.	Jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane wraz z informacją zawierającą szczegółowe  zestawienie robót do wykonania w ramach umowy o podwykonawstwo, lub  od przedstawienia zmiany tej umowy, Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, w szczególności w zakresie wymagań określonych w dokumentach zamówienia, zapisach niniejszej umowy, uważa się, że zaakceptował wymieniony projekt umowy lub zmianę umowy w postaci aneksu.

5.	Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane i  zmiany tej umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia.

6. Jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem  kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane wraz z informacją zawierającą szczegółowe  zestawienie robót do wykonania w ramach umowy o podwykonawstwo, lub  od przedstawienia poświadczonej za zgodność  z oryginałem  kopii zmiany tej umowy, Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu uważa się, że zaakceptował wymienioną  umowę lub zmianę tej  umowy w postaci aneksu.

7.	Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o pod wykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia ujęty w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony ust. 3 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tegoż wezwania, do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.	Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę.

9.	Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy lub Podwykonawcy  robót, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 8. Na zgłaszanie pisemnych uwag dotyczących zasadności danej płatności, Wykonawca lub Podwykonawca  ma 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia powyższej informacji przez Zamawiającego. Wykonawca  lub Podwykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy względem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

11.	W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 10, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub

2)	złożyć do depozytu kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca  wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku  dokonania  bezpośredniej zapłaty   Podwykonawcy lub   Dalszemu   Podwykonawcy

o której mowa w ust.8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

należnego Wykonawcy.

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy  o której mowa w ust. 8 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości brutto niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może  zrealizować w terminie  30 dni kalendarzowych  od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia z uwzględnieniem odpowiednio zapisów § 14 tej umowy.

14.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do każdej faktury dowody potwierdzające zapłatę pełnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom za roboty budowlane, dostawy i usługi objęte tą fakturą oraz oświadczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu  należności, nie później niż na  7 dni kalendarzowych przed upływem terminu płatności tej faktury, co stanowi warunek  dokonania przez Zamawiającego zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przeciwnym wypadku Zamawiający zatrzyma odpowiednią kwotę na wypadek ich roszczeń, z zastrzeżeniem ust.9 niniejszego paragrafu.

15.	Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy  lub Dalszego Podwykonawcy nie ujawnionemu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę Zamawiającemu.

16. Maksymalna suma wynagrodzeń przysługujących Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom nie może przekroczyć  wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

17.	Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą  nie może zawierać postanowień:

1)	uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego,

2)	sprzecznych z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu umowy określonymi w niniejszej umowie,

3)	kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

18. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy,

dane     kontaktowe   oraz      przedstawicieli      Podwykonawców,    Dalszych      Podwykonawców

zaangażowanych   w  roboty   budowlane  objęte  przedmiotem  zamówienia   jeżeli  są   już    znani.

Wykonawca zobowiązany jest  zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do

tych informacji, w trakcie realizacji zamówienia, a   także przekazywać   wymagane   informacje na

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

19.W odniesieniu do  umów o  podwykonawstwo  lub    dalsze  podwykonawstwo,  Zamawiający  nie

wyraża   zgody   na  tworzenie  zabezpieczenia   należytego wykonania umowy przez potrącenie lub

zatrzymanie z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.  Niedostosowanie   się

przez  Wykonawcę do tego wymogu   stanowić będzie podstawę do zgłoszenia przez Zamawiającego

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

20.Wykonawca zapewni   w umowach   z  Podwykonawcą   i  Dalszym   Podwykonawcą  rozszerzenie

odpowiedzialności za wady fizyczne na okres nie krótszy od  okresu, w którym Wykonawca ponosi

odpowiedzialność  za te wady wobec  Zamawiającego  oraz określenie   terminu realizacji  robót  nie

przekraczającego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

21. Wykonawca odpowiada   wobec Zamawiającego za  działania lub brak  działań Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy.

22. Wykonawca nie   może   zwolnić się   od    odpowiedzialności   względem  Zamawiającego z powodu

niewykonania   umowy  lub  nienależytego  wykonania    umowy   przez  Wykonawcę,   które   było

następstwem nie wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego Podwykonawców, Dalszych

Podwykonawców.

§ 9

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. Wykonawca zobowiązuje się do  zatrudnienia  w rozumieniu  art.22 § 1 ustawy z  dnia  26.06.1974r.

Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2025 poz. 277 ze zm.) EOG, przy realizacji zamówienia,  osób wykonujących

czynności bezpośrednio     związane z  wykonywaniem  robót  budowlanych  określonych  w SWZ,

czyli  pracowników   wykonujących   prace  fizyczne w   zakresie   przebudowy   i  zmiany  sposobu

użytkowania   części   hali   sportowej   na  potrzeby    utworzenia   Centrum    Symulacji Medycznej

Uniwersytetu Radomskiego  im. Kazimierza  Pułaskiego w całym okresie   realizacji zamówienia na

czas zapotrzebowania wykonywania prac przez fachowców w poszczególnych branżach.

2.W trakcie realizacji  przedmiotu  umowy  Zamawiający  uprawniony jest do  wykonywania czynności

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa

w ust. 1. Zamawiający  w  szczególności uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do przedłożenia

Zamawiającemu w wyznaczonym w   tym wezwaniu  terminie dowodu    spełnienia tego  obowiązku

w postaci:

- Pisemnego     oświadczenia     zatrudnionego    pracownika    w     tym    zakresie   zawierającego

w szczególności: imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wykonuje objęte wezwaniem czynności w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków   oraz podpis  pracownika składającego oświadczenie.

- Pisemnego     oświadczenia   Wykonawcy  lub   Podwykonawcy  w  tym  zakresie   zawierającego

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska zatrudnionych pracowników,  daty zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o prace, zakresy obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- Poświadczonych przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę za  zgodność z  oryginałem kopii umów

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/wym. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów o pracę powinna zastać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o  ochronie  danych  osobowych tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1781 ( tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika  powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Dokumentów   potwierdzających   opłacanie składek   na  ubezpieczenie  społeczne  i   zdrowotne

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które mogą przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych z wyjątkiem imienia i nazwiska dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

3. Nie wywiązanie  się   Wykonawcy z    obowiązku   przedłożenia   Zamawiającemu  w   wyznaczonym

terminie   dowodów, o  których  mowa w ust. 2   będzie traktowane  jako   niespełnienie  obowiązku

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o którym mowa w ust. 1.

4. Obowiązek    zatrudnienia   osób, o  którym  mowa   w   ust.1  zostanie  spełniony  również  poprzez

zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie.

5. Zobowiązanie    Wykonawcy do  zatrudnienia osób   na  zasadach, o których   mowa w ust.1  dotyczy

również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia Podwykonawców. W tym

przypadku zapisy umów Wykonawcy z Podwykonawcami   muszą regulować   kwestię    zatrudnienia

osób     analogicznie  jak  niniejsza umowa,   by    bezwzględnie   umożliwić  Wykonawcy  realizację

obowiązku  przedłożenia  dowodów, o których   mowa   w ust. 2 złożonych  w  tym  przypadku przez

podwykonawcę.   Niespełnienie     w   tych      okolicznościach    wymienionych     wymagań      umów

o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub

sprzeciwu stosownie do zapisu § 8 ust. 4 i ust 6.

6. Zatrudnienie  przez  podwykonawców   lub  dalszych   podwykonawców na   zasadach   określonych

w niniejszym paragrafie osób do wykonywania czynności wskazanych w ust.1, jest równoznaczne ze

spełnieniem  przez  Wykonawcę obowiązku  zatrudnienia tych osób,  określonego   w ust.1    jedynie

w odniesieniu do zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

7.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę  lub podwykonawcę

prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję

Pracy.

8. W przypadku   nie  wywiązania się Wykonawcy w    obowiązku określonego w ust. 1 przez okres  co

najmniej  30   dni kalendarzowych  Zamawiający   ma   prawo   wstrzymać    realizację  przedmiotu

zamówienia   do  czasu,  w   którym  Wykonawca  lub   Podwykonawca  skieruje    do  wykonywania

zamówienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

9. Obowiązek  zatrudnienia  osób, o którym mowa w ust. 1 nie  dotyczy Wykonawcy i  podwykonawcy

realizującego    samodzielnie  czynności  objęte  przedmiotem  umowy   bez  potrzeby  pozyskiwania

pracowników oraz realizacji w ramach tego przedmiotu umowy dostaw.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

            - Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy i  usuwania wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. .............................. zł słownie:………………………w formie…….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących terminach:

  - część zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót – w terminie do 30 dni kalendarzowych po protokolarnym odbiorze końcowym lub protokolarnym ustaleniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

  - część zabezpieczenia (30%) w terminie do 15 dni kalendarzowych po upływie rękojmi za wady lub gwarancji i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wynikłe wady.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo gwarantować zapłatę za zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zawierać klauzulę zapłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wykonał umowy zgodnie z warunkami zamówienia.

- Treść  dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy podlega akceptacji Zamawiającego.

- Ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może upływać wcześniej niż w terminie 60 dni kalendarzowych liczonym od terminu wykonania zamówienia określonego w § 2, natomiast ważność zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji nie może upływać wcześniej  niż 15 dni kalendarzowych po upływie rękojmi za wady lub gwarancji.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający jest uprawniony do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objętym rękojmią lub gwarancją, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty zastępczego usunięcia wad. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zwrotu tych kosztów. Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów zastępczego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, koszty te mogą zostać pokryte z części zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność, jego okres ważności będzie krótszy niż wymagany, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego bądź przedłużenia ważności dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia (koszt nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca).

- W przypadku, gdy zaistnieją przewidziane w umowie okoliczności uzasadniające wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu  podpisania aneksu do umowy w tym zakresie zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§11

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na czas obowiązywania umowy, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy, umowy lub umów ubezpieczenia od ryzyk budowlanych i od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej/obejmujących swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem usług, robót budowlanych i innych prac objętych  przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż kwota brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi obejmować odpowiedzialność za kadrę, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

- Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

- Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt oraz ryzyko miejsce wykonywania robót i składowania materiałów przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umów ubezpieczenia oraz polisy, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy.  W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnych umów ubezpieczenia oraz polis.

- W przypadku przedłużenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi dokumenty przedłużające okres obowiązywania umowy lub umów ubezpieczenia najpóźniej w ostatnim dniu ustalonym w § 2 ust. 2 umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.

§ 12

Kary umowne

- Niewykonanie   lub    nienależyte   wykonanie   przedmiotu   umowy, o  którym mowa   w  § 1

z   przyczyn, za   które  odpowiada  Wykonawca,  stanowi   przesłankę  powstania   roszczenia

o zapłatę kary umownej. Nienależyte wykonanie przedmiotu umowy to zarówno nieterminowe, jak i wadliwe pod względem jakości wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy  w przypadku  odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- z tytułu  zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w umowie,  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §  3 ust. 1 tej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z tytułu  niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub  Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, tj.:

- nieprzedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę dokumentów, potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, określonych w § 9 ust. 2  umowy – w wysokości 2 000 zł brutto za każdy przypadek,

- niespełnienia wymogu, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,  w wysokości 2 000 zł brutto za każdy przypadek;

- z tytułu  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §  3 ust. 1 tej umowy,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, Dalszym Podwykonawcom, w wysokości 3% niezapłaconego lub zapłaconego po terminie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

- z tytułu zwłoki w  przedłożeniu w terminie określonym w § 8 ust. 5 i ust. 7   poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §  3 ust. 1 tej umowy,

- z tytułu zwłoki w dokonaniu  w terminie określonym w § 8 ust. 7 zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §  3 ust. 1 tej umowy,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §  3 ust. 1 tej umowy,

- z tytułu braku przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z przekroczeniem terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 umowy z uwzględnieniem zapisów §10 ust. 10 umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego  brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień braku zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiającego wysokości,

- z tytułu nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia lub dokumentów potwierdzających przedłużenie obowiązywania ubezpieczenia w terminach, o których mowa w § 11 ust. 7, w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z   tytułu  zwłoki   w  usunięciu wad   stwierdzonych   przy   odbiorze   przedmiotu   umowy

i spisanych w protokole, w wysokości 2 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 2 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z tytułu zwłoki w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę Zamawiającemu, w terminie o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy lub braku jego aktualizacji, po zaistnieniu okoliczności determinujących zmianę harmonogramu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego określającym termin jego przedłożenia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za nieprzestrzeganie zasad i przepisów  BHP na  budowie – w   wysokościach   określonych

w Załączniku nr 3 do  niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia przez jedną ze stron umowy od części umowy, kara umowna za odstąpienie, o której mowa odpowiednio w ust. 2 i ust. 3 pkt 7  niniejszego paragrafu będzie naliczona w wysokości 20% od części wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy  odpowiadającej części umowy w jakiej nastąpiło odstąpienie.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku wystąpienia kar określonych w ust. 3  niniejszego paragrafu, ich egzekwowanie może nastąpić w szczególności poprzez potrącenie z faktury wystawionej przez Wykonawcę  za przedmiot umowy albo z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

- Zapłata kary umownej, określonej  w ust. 3 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania przedmiotu umowy z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 7 niniejszego paragrafu.

- Kary umowne określone w ust. 3 niniejszej umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony  nie może przekroczyć kwoty równej 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 13

Zmiana umowy

- Zmiana niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych  w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Poza przypadkami opisanymi w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie:

1)	dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy:

a)	w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody- np. mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły,

b)	jeśli podczas wykonywania robót okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest wykonanie robót podstawowych - termin realizacji może być przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności,

c)	jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania robót objętych umową, których Wykonawca w dniu zawarcia umowy nie mógł przewidzieć, z zastrzeżeniem, że wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację umowy, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy – termin realizacji może być przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności,

d)	w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji robót lub wstrzymanie robót przez Zamawiającego) termin realizacji może być przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych robót,

e)	w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie robót, konieczności wykonania projektów zamiennych, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego, a będzie to miało wpływ na terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

f)	jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, a będzie to miało wpływ na terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,  termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego,

- jeżeli zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy,

2)	dopuszcza się zmiany w osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, jeśli wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych lub z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań. Nowo wskazane przez Wykonawcę osoby muszą spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu na podstawie którego zawarta została umowa. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający także powiadomi Wykonawcę o takim fakcie,

3)	dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do realizacji niniejszej umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia warunek oraz jednocześnie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia nowego podwykonawcy (takie jak obowiązywały w postępowaniu na podstawie którego zawarta została umowa); zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ani zwiększenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia,

4)	dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do części zamówienia, dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest w tym celu złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy § 8 umowy. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ani zwiększenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

4. Wynagrodzenie należne wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych  na podstawie   ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie w dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 427),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ  na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

5. W przypadkach, o  których  mowa w  ust. 4  zmiana  wymaga  pisemnego  wniosku  jednej   ze  stron

umowy.

6. W przypadku o którym mowa w  ust.4 pkt 1, wysokość  zmiany   wynagrodzenia   odpowiadać będzie

wysokości zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien

zawierać wyczerpujące uzasadnienia faktyczne, wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku

od  towarów  i  usług  oraz  podatku  akcyzowego  oraz    dokładne  wyliczenia   kwoty    wynagrodzenia

należnego Wykonawcy

7. W przypadkach  o  których mowa  w ust. 4  pkt 2   strona  wnioskująca    o   zmianę   wynagrodzenia

obowiązana jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpływ zmiany te będą miały na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek powinien zawierać  wyczerpujące uzasadnienia  faktyczne,

wskazanie    podstaw  prawnych   oraz   dokładne   wyliczenia   kwoty   wynagrodzenia     należnego

Wykonawcy,  a  w  szczególności   Wykonawca   zobowiązany  jest   wykazać    związek   pomiędzy

wnioskowaną    kwotą      podwyższenia     wynagrodzenia,   a   wpływem     zmiany    minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia.

Wniosek może  obejmować  jedynie  dodatkowe  koszty  realizacji   umowy,  które  Wykonawca  ma

obowiązek  prawny  ponieść. Nie  będą  podlegały  akceptacji  Zamawiającego    koszty   wynikające

z  podwyższenia   wynagrodzenia   pracownikom   albo   wysokości   stawki   godzinowej, które   nie

są  konieczne w celu  ich  dostosowania  do  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo

wysokości minimalnej stawki godzinowej, w   szczególności  koszty  podwyższenia  wynagrodzenia

albo wysokości stawki godzinowej w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

8. W przypadku o którym mowa w ust. 4 pkt 3) lub pkt 4 strona wnioskująca  o zmianę wynagrodzenia

obowiązana jest wykazać  drugiej stronie czy i jaki  wpływ zmiany te będą miały wpływ  na   koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienia

faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, a   w   szczególności   Wykonawca   zobowiązany  jest    wykazać   związek   pomiędzy

wnioskowaną kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia,  a wpływem    zmiany  zasad, o  których  mowa

w ust. 4 pkt 3) lub pkt 4) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe

koszty realizacji umowy, które  Wykonawca ma obowiązek prawny ponieść w związku    ze  zmianą

wym. zasad.

9.Zmiana umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia z  przyczyn  określonych w ust. 4  obejmować

będzie wyłącznie płatności za prace, które w dniu zmiany  odpowiednio stawki   podatku vat,  stawki

podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki

godzinowej składki  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne,  zasad   gromadzenia i  wysokości

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano.

10. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  ulegnie  zmianie w przypadku zmiany  cen  materiałów   lub

kosztów związanych z  realizacją  zamówienia, w oparciu  o wskaźnik  cen  produkcji  budowlano –

montażowej   ogłaszany przez GUS,  jeżeli  wskaźnik  ten ulegnie  zmniejszeniu  lub  zwiększeniu co

najmniej o 10,00 % w stosunku do wskaźnika ogłoszonego za miesiąc zawarcia umowy.

11.W przypadku o  którym   mowa  w  ust. 10  Wykonawca    wnioskujący  o   zmianę   wynagrodzenia

zobowiązany jest wraz z wnioskiem przedłożyć Zamawiającemu:

-dowód dokonania przez Wykonawcę zapłaty za materiały wraz z odniesieniem do wykazu cen tych

materiałów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

lub

- dowód   poniesionych  przez  Wykonawcę   kosztów  związanych  z   realizacją  zamówienia   wraz

z odniesieniem  do  kosztów  przyjętych  w   celu  ustalenia  wynagrodzenia  Wykonawcy zawartego

w ofercie.

12.W przypadku obniżenia cen lub  kosztów związanych z  realizacją  zamówienia    Zamawiający  jest

uprawniony    złożyć  wniosek    w   zakresie  zmiany  wynagrodzenia   należnego Wykonawcy   za

wykonanie przedmiotu umowy zawierający:

-wykaz obniżonych zgodnie z ust. 10 cen  za materiały wraz z  odniesieniem  do wykazu   cen  tych

materiałów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

lub

- wykaz  obniżonych   zgodnie   z  ust.10    kosztów   związanych   z   realizacją   zamówienia   wraz

z odniesieniem  do  kosztów przyjętych  w celu   ustalenia  wynagrodzenia    Wykonawcy  zawartego

w  ofercie.

13. Ustalenie  zmiany  wynagrodzenia, o którym  mowa w ust. 11 i ust. 12   tj.  początkowy  termin  tej

zmiany nastąpi  nie  wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od   dnia  zawarcia  umowy,  po złożeniu

przez   stronę   w    tym   celu   kompletnego   wniosku,  który   powinien   zawierać    wyczerpujące

uzasadnienia   faktyczne,   wskazanie   podstaw    prawnych   oraz     dokładne   wyliczenie    kwoty

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14.Każda   zmiana   wynagrodzenia   należnego  wykonawcy    wymaga   formy   pisemnej   pod  rygorem

nieważności.

15. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia należnego  Wykonawcy, o której mowa w ust.

10  określona zostaje  na poziomie  4,0% wynagrodzenia określonego  w § 3 ust. 1, przy czym zmiana

wynagrodzenia tj. złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 11 i ust. 12 niniejszego paragrafu może

nastąpić  nie później  niż 30 dni kalendarzowych przed dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia

do obioru końcowego przedmiotu umowy.

16. W przypadku o których mowa w ust. 10 Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione

zobowiązany  jest  do  zmiany wynagrodzenia   przysługującego  podwykonawcy, z którym   zawarł

umowę   w   zakresie  odpowiadającym  zmianom   cen    materiałów   lub   kosztów    dotyczących

zobowiązania podwykonawcy jeśli  przedmiotem umowy są  roboty budowlane  lub  usługi  i  okres

obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

17. W przypadku o których mowa w ust. 10, jeżeli umowa została zawarta po upływie  180 dni  od dnia

upływu terminu składania  ofert, zmiana  wysokości  wynagrodzenia   następuje  zgodnie  z  zapisem

art. 439  ust. 3 ustawy Pzp.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1.	Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia w następujących sytuacjach:

1)	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy bez  obowiązku  po  jego  stronie

do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

a)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b)	 zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy

c)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d)	Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e)	Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych,

f)	Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami ponad 14 dni kalendarzowych,

g)	Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z dokumentacją techniczną lub harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robót, lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki umowne, pomimo, że uprzednio Zamawiający wezwał go do zmiany sposobu wykonania i w tym celu wyznaczył mu odpowiedni termin,

h) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty objęte umową w sposób rażąco nierzetelny lub w inny sposób rażąco naruszy postanowienia umowy, strony uznają, że taka sytuacja ma miejsce w szczególności w momencie, gdy łączna wartość kar umownych wyniesie 20% wartości brutto umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i zaniechania naruszeń.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

2.	Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2)	w przypadku braku woli ze strony Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji, wspólnie z Zamawiającym, Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie, a Wykonawca godzi się ze skutkami braku swojego udziału w sporządzeniu inwentaryzacji,

3)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

4)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

5)	Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu z wykonania dotychczasowych robót, usunie z terenu realizacji robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, które zostanie ustalone w oparciu o ceny uwzględnione w kosztorysie Wykonawcy przedłożonym informacyjnie przed podpisaniem umowy tj. aktualne na dzień złożenia oferty Wykonawcy.

6.	Wykonawca niniejszym udziela gwarancji i rękojmi w zakresie określonym w § 7 umowy na część zobowiązania wykonanego przed odstąpieniem od umowy.

### § 15

### Ochrona danych osobowych

### 1.	Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego (URad) z siedzibą przy ul. Malczewskiego 29 w Radomiu, tel.: 48 361 70 00, adres e-mail: ado@uniwersytetradom.pl.

### 2.	Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w URad powołanym przez Administratora Danych Osobowych jest mgr Michał Czyżewicz (dane kontaktowe: tel. 48 361 70 24 e-mail: iodo@uthrad.pl).

### 3.	Pańskie dane osobowe będą przetwarzane w związku z:

### •	wiążącą nas umową,

### •	obsługą finansowo-księgową.

### 4.	Podstawą prawną przetwarzania Pańskich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO.

### 5.	Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

### 6.	Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu podanego w pkt. 3, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe jego wykonanie.

### 7.	Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

### 8.	Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.

### 9.	Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

### 10.	Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 6 oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. Następnie dane zostaną usunięte przez Administratora.

### §16

### Postanowienia końcowe

### 1.	Do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy upoważnieni są:

### 1) ze strony Zamawiającego:

### Jan Sikorski – Kanclerz - w zakresie bieżących uzgodnień przy realizacji zamówienia,

### Małgorzata Makowiecka - Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Gospodarowania  Nieruchomościami,

### Anna Towarek – Kwestor -  w zakresie rozliczeń finansowo- księgowych,

    - ze strony Wykonawcy:

### ………………………………………

### ………………………………………

### ……- w zakresie rozliczeń finansowo- księgowych

### 2.	Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Zamawiającego , z zastrzeżeniem  § 3 ust. 21,  należy wysyłać na poniższy adres:

### Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

### ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

### 3.	Wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Wykonawcy,  w tym noty obciążeniowe należy wysyłać na poniższy adres:

### ………………………………………….

- Dopuszcza się przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej, za wyjątkiem korespondencji rozliczeniowej, na wskazany adres e-mail:

-Wykonawcy:………………..

-Zamawiającego: inwestycje@urad.edu.pl

- Strony zobowiązują się do każdorazowego informowania o  zmianie adresu siedziby  oraz   adresu e-mail.

- Korespondencje   wysłaną   w czasie   obowiązywania   umowy   do  dnia  upływu  okresu   rękojmi

i gwarancji na ostatni wskazany przez stronę adres siedziby oraz adres e-mail uznaje się za skutecznie doręczoną.

### 7.	Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### 8.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w tym przepisy: Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisy SWZ.

### 9.	Strony zgodnie oświadczają, iż w razie zaistnienia jakichkolwiek sporów, wynikłych w związku z umową podejmą starania mające na celu polubowne ich rozwiązanie. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

### 10.	Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.

### 11.	Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne  nie wpływa to na ważność lub bezskuteczność pozostałych jej postanowień. W takim wypadku Strony niniejszej umowy zobowiązują się zastąpić postanowienia uznane za nieważne lub bezskuteczne innym zgodnym z prawem postanowieniem odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron oraz najbardziej zbliżony cel gospodarczy.

### 12.	Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

### 13.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

### ZAŁĄCZNIKI :

### Nr 1- Kopia formularza ofertowego  Wykonawcy

### Nr 2 -  Specyfikacja Warunków Zamówienia (wersja elektroniczna)

### Nr 3 - Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP na budowie

### WYKONAWCA	                                                                                             ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do umowy

Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad BHP na budowie

| 1 | Używanie lub przechowywanie substancji chemicznych i materiałów w sposób niezgodny z zasadami podanymi w karcie charakterystyki lub brak dostępności kart charakterystyki w miejscu stosowania substancji | 300 zł |
| --- | --- | --- |
| 2 | Używanie niesprawnych przedłużaczy, elektronarzędzi oraz innych maszyn i urządzeń grożące porażeniem prądem elektrycznym, a także nie posiadających świadectw zgodności CE | 300 zł |
| 3 | Niestosowania środków ochrony indywidualnej, określonych w planie BIOZ | 300 zł |
| 4 | Używanie niesprawnego bądź niekompletnego sprzętu do prac na wysokości (drabiny, rusztowania, podest, środków ochrony indywidualnej) | 300 zł |
| 5 | Niewłaściwe zabezpieczenie terenu/miejsca prowadzenia prac (np. brak wygrodzenia, brak tablic ostrzegawczych) | 300 zł |
| 6 | Korzystanie z energii elektrycznej w sposób zagrażający porażeniem prądem lub awarię instalacji elektrycznej UR w Radomiu | 500 zł |
| 7 | Niezachowanie czystości i porządku podczas jak i po wykonaniu prac, szczególnie gdy stanowi to zagrożenie wypadkiem | 100 zł |
| 8 | Złamanie zasad bezpiecznego ruchu pojazdów, parkowania w nie wyznaczonym miejscu bądź nie uzgodnionym miejscu, nieodpowiednie zabezpieczenie pojazdu podczas postoju, nieodpowiednie zabezpieczenie miejsca załadunku/rozładunku materiałów | 200 zł |
| 9 | Niestosowanie się do poleceń wydawanych przez nadzór Działu Inwestycji, Remontów i Gospodarowania Nieruchomościami | 500 zł |
| 10 | Bark nadzoru nad pracownikami | 300 zł |
| 11 | Spowodowanie zagrożenia (zdarzenia potencjalnie wypadkowego tj. mogącego skutkować wypadkiem śmiertelnym, zbiorowym lub znacznymi stratami materialnymi – do 10% wartości kontraktu lub zlecenia lub zerwanie kontraktu | Do 10% |
| 12 | Spowodowanie wypadku przy pracy wynikającego z rażących zaniedbań dozoru lub stosowania niewłaściwych bądź niewystarczających środków bezpieczeństwa – do 20 % wartości kontraktu lub zlecenie lub zerwanie kontraktu. | Do 20% |