## Table 1
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej nr 002709F relacji Niwica-Łuków poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi. ADRES INWESTYCJI: Niwica - Łuków NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Trzebiel ADRES INWESTORA: ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | kalkulacja własna | Sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | kpl
|  | 1 | kpl | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
2 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km
|  | 2.84 | km | 2.84
|  |  |  | RAZEM | 2.84
3 d.1 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2
|  | 2840 * 3,5 | m2 | 9940
|  |  |  | RAZEM | 9940
4 d.1 | KNR 2-31 1106-01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kationową modyfikowaną i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Pacher | t
|  | 25 | t | 25
|  |  |  | RAZEM | 25
5 d.1 | KNR 2-31 1106-01 analogia | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową wytwarzanych i wbudowanych na gorąco | t
|  | 35 | t | 35
|  |  |  | RAZEM | 35
6 d.1 | KNNR 6 1003-02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2
|  | 2840 * 3,5 | m2 | 9940
|  |  |  | RAZEM | 9940
7 d.1 | KNNR 6 1003-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-5 mm | m2
|  | 2840 * 3,5 | m2 | 9940
|  |  |  | RAZEM | 9940
- 2 -