Załącznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

(Znak postępowania: RIFZ.271.1.1.2026)

Umowa Nr ……

na roboty budowlane

zawarta dnia ............................... 2026 r. w Kijewie Królewskim,

pomiędzy:

Gminą Kijewo Królewskie z siedzibą przy ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

NIP: 875-148-47-58, REGON: 871118508

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

którą reprezentuje:

………………………………………………………..

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kijewo Królewskie – ……………………………………….

a

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „……………” z siedzibą w ..........................., 
ul. ……….………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ........../reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „……………” zamieszkałym w ………..…, ul. ……………….., NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez …………. działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Oświadczenia Stron

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Termomodernizacja budynku remizy OSP Brzozowo polegające na wykonaniu następujących robot budowlanych:

1) instalacji ogrzewczej pompą ciepła powietrze/powietrze na potrzeby termomodernizacji budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie. Zamówienie swym zakresem obejmuje instalacje ogrzewczą w postaci systemu VRF w oparciu o pompę ciepła powietrze/powietrze wraz z instalacją odprowadzenia skroplin;

2) mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy min. 15,36 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby remizy OSP w Brzozowie.

2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV - 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV - 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV - 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

CPV - 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV - 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV - 45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

CPV - 09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne

CPV - 09332000-5 – Instalacje słoneczne.

3. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w § 3 ust. 7 Projektu Umowy, stanowiący załącznik do Umowy.

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:

  - specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),

  - dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ,

  - złożona oferta,

  - harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy.

5. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów:

    - Projekt techniczny,

    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

    - Przedmiar robót.

6. Rozwiązania równoważne.

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych zgodnie z art. 99–101 ustawy Pzp. Wszelkie odniesienia do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji, znaków towarowych lub etykiet należy rozumieć jako „lub równoważne”, przy zachowaniu co najmniej takich samych parametrów technicznych i jakościowych.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentację techniczną, Specyfikacją Techniczną i zapoznał się z warunkami prowadzenia robót.

10. Postanowienia umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Zamawiającego za okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa, w szczególności za wady dokumentacji projektowej.

§ 2 Nadzór nad wykonaniem

1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji robót będzie:

……………………………………………… - Kierownik budowy

2. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji zamówienia będzie:

………………………………… - Przedstawiciel Zamawiającego

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi spełniać wymagania określone dla dotychczasowego kierownika budowy.

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 3 Termin wykonania zamówienia

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od  podpisania umowy.

2. Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją zadania musi nastąpić 
nie później niż 7 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………………………………

4. Termin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia wskazany w § 1 Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 7.

5. Za termin końcowy wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 3 umowy.

6. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 3 może ulec zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej „harmonogramem”.

8. Harmonogram, o którym mowa w ust. 7 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 8.

10. Harmonogram powinien obejmować:

  - terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów,

  - wartość robót przewidzianych w każdym etapie,

  - daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji.

11. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 10 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie.

§ 4  Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :

Cena netto:…………………………………………………………..zł.

Cena brutto: …………………………………………………zł;  w tym podatek VAT …… %

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy.

4. Strony, działając na podstawie art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, określają minimalną wartość świadczenia Zamawiającego na poziomie 80% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem, że ograniczenie zakresu świadczenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie oraz zgodnie z art. 454–455 ustawy Pzp.

5. W przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych przedmiotem zamówienia, ich realizacja może nastąpić wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz po uprzednim zawarciu aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) /jeżeli dotyczy/.

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku:

- odstąpienia od umowy,

- rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

- zlecenia robót nieujętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy - zgodnie z ust. 5;

- robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 4 i 5),

- rozliczania wykonanych etapów.

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże oraz zadania).

10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady:

    - roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie obmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 9;

    - ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 120% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

    - ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 120% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

    - w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów.

§ 5 Rozliczenie finansowe

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi w jednej płatności końcowej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wykonaniu i odbiorze całego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego, sporządzonego i podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją robót budowlanych, w tym w szczególności koszty robót podstawowych, robót przygotowawczych i towarzyszących, robót uzupełniających, materiałów, urządzeń, transportu, sprzętu, robocizny, ubezpieczeń, zabezpieczenia terenu budowy oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa, dokumentacją projektową, Zaproszeniem do negocjacji oraz zasadami wiedzy technicznej wykonania robót.

5. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót towarzyszących lub uzupełniających, wynikających z technologii wykonywania robót lub koniecznych do wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 18, Zamawiający potrąca należności z tytułu kar umownych, rękojmi i gwarancji przed dokonaniem płatności końcowej.

7. Strony przyjmują do wiadomości, że z dniem wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury dokumentujące realizację niniejszej umowy będą wystawiane wyłącznie w tej formie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

8. Zmiana formy fakturowania wynikająca z wejścia w życie obowiązku KSeF nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Faktury dokumentujące realizację niniejszej umowy będą wystawiane wg następujących danych:

1) Nabywca: Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, NIP 875-148-47-58;

2) Odbiorca: Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.

10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury końcowej w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze znajduje się w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z  art. 96b  ustawy o podatku od towarów i usług.

12. Zamawiający przy realizacji płatności za faktury za wykonanie zamówienia, w których kwota należności ogółem będzie równa lub większa od kwoty, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, stosował będzie mechanizm podzielonej płatności (MPP).

13. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy umożliwiający dokonanie płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, ujawniony w wykazie, o którym mowa w ust. 11.

14. Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty faktury wyłącznie w przypadku jej niezgodności z umową lub przepisami prawa. Odmowa wymaga uzasadnienia na piśmie.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, termin płatności biegnie od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

16. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą   
na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o braku zaległych płatności od Wykonawcy oraz przedstawieniem faktury Podwykonawcy oraz dowodów jej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust.1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót  budowlanych. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu.

17. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców.

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

20. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 18, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główna), bez odsetek lub innych wierzytelności wynikających z umowy, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

- zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 21 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 21 pkt 1 i 2, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 22 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

24. Termin zapłaty Podwykonawcy w przypadku wypełnienia dyspozycji z art. 465 ustawy Pzp nastąpi 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia.

25. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, Zamawiający wstrzyma zapłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwocie wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 6 Zaliczki

1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

§ 7 Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy należy :

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

2) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,

3) Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do współpracy umożliwiającej przeprowadzenie kontroli;

4) Odebranie w terminie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

2. Do obowiązków Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy należy:

1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

2) Wykonanie robót zgodnie z Umową, dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, właściwymi normami oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przyjęcia;

4) Zorganizowanie placu terenu wraz z zapewnieniem we własnym zakresie dostępu do wszystkich niezbędnych mediów związanych z realizacją robót budowlanych;

5) Odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, uwzględniającego specyfikę obiektu oraz jego otoczenie, a także sprawowanie pieczy nad tym terenem;

6) Zapewnienie stałego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robót przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz bieżącego, terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

7) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

8) Wykonawca zobowiązuje się stosować jedynie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności lub właściwości użytkowe, wymagane odpowiednimi przepisami. Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji zamówienia muszą posiadać, co najmniej taką wartość techniczną, użytkową i estetyczną jakiej wymagał Zamawiający w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu zamówienia;

9) Wykonawca  zapewni wywóz i utylizację odpadów powstałych podczas robót i  uporządkowania terenu oraz w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym m.in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

10) Każdorazowe zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;

11) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

12) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku;

13) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

14) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach i wszelkich zagrożeniach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

15) Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót, dodatkowych - nieprzewidzianych w umowie, opisie przedmiotu zamówienia i kosztorysie ofertowym - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego;

16) Umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym terminie;

17) Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

18) Wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;

19) Pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom;

20) Teren po zakończeniu prac budowlano-montażowych należy przywrócić do stanu pierwotnego;

21) Wykonawca dostarczy po wykonaniu zadania inwentaryzację powykonawczą;

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1) Przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,

2) Bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) Szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

4) Wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

5) Uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 6, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

6. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.

8. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy.

9. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.

10. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac 
z przedstawicielami Zamawiającego.

11. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

12. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

13. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej inwestycji.

14. Do obowiązków Wykonawcy należy także:

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej o ile wymaga tego charakter wykonywanych robót,

2) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót podstawowych,

3) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

4) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową.

7) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

§ 8 Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

- W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej w § 15 umowy.

§ 9 Podwykonawstwo

1. Wykonawca realizując zamówienie może powierzyć Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie oraz zgodnie z art. 462-465 ustawy Pzp.

2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z  odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o  których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, przy akceptacji Zamawiającego może:

1) wskazać Podwykonawcę,

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawił w ofercie, jeżeli jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, technicznymi należytego wykonania zamówienia;

3) zrezygnować z Podwykonawstwa;

4) zmienić Podwykonawcę.

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie nie później niż 7 dni, przed planowaną zmianą o której mowa w ust. 4 i 5, powiadomić Zamawiającego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, powinna zawierać 
w szczególności:

1) szczegółowy zakres, który składa się na przedmiot zamówienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) termin wykonania zamówienia;

3) wysokość wynagrodzenia oraz termin i warunki uregulowania wynagrodzenia.

Terminy płatności dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców określone w tych umowach, nie mogą być dłuższe niż terminy płatności dla Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

9. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy może zgłosić pisemne zastrzeżenia w przypadku gdy:

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 3 ust. 3 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego,

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 3 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 8.

9) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

10. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust 9, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych, postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystnych niż prawa i obowiązki wykonawcy określone w zawartej umowie z Zamawiającym.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

13. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej po rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 9.

14. Niezgłoszenie sprzeciwu o którym mowa w ust. 13 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

18. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

19. Przepisy ust. 7-18 stosuje się odpowiednio do aneksów wprowadzających zmiany do zawartych 
o Podwykonawstwo.

20. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiającemu informacje dotyczące wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział 
w realizacji zamówienia, z określeniem postępu realizacji zamówienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej płatności na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

22. Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo 
lub dalsze podwykonawstwo, winien być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru końcowego robót przez Wykonawcę. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie protokołów odbioru końcowego prac od Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

23. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności oraz faktury z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia dotyczące tych należności których termin upłynął. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.

24. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców (w tym dalszych  Podwykonawców) realizujących w przedmiotowym zamówieniu roboty budowlane, dostawy lub usługi  lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega wobec nich z płatnościami -  Zamawiający może wstrzymać wypłatę części wynagrodzenia odpowiadającej kwocie należnej Podwykonawcom do czasu wyjaśnienia sytuacji. Wstrzymanie płatności następuje na podstawie art. 465 ustawy Pzp i nie stanowi opóźnienia w zapłacie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

25. W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia 
na roboty budowlane od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zapłaty wynagrodzenia  zgodnie z przedłożoną Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy lub usługi -  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ustawy Pzp i niniejszej umowie.

26. Powyższe ustalenia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy 
i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 10  Gwarancja Wykonawcy

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu: ………………..  miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę).

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych.

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy.

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wyznaczonym zgodnie wskazanym w ust. 7 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7 albo ust. 8, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w ciągu 72 godzin od jej ujawnienia.

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem ……….. miesięcy od dnia odbioru końcowego.

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania upadłościowego,

- ogłoszeniu swojej likwidacji,

- zawieszeniu działalności.

§ 11 Odbiory techniczne

1. Strony ustalają, że odbiory robót wykonywanych w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane jako:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą na bieżąco w toku realizacji robót, na zgłoszenie Wykonawcy, i dokumentowane protokołem odbioru robót zanikających. Odbiory te nie stanowią podstawy do wystawienia faktury.

3. Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości robót objętych przedmiotem zamówienia i stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

4. Podstawą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest faktyczne wykonanie zakresu robót, potwierdzone wpisem kierownika budowy do Dziennika budowy, jeżeli jego prowadzenie jest wymagane.

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej.

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. Czynności odbiorowe polegają na ocenie zgodności wykonanych robót z Umową, dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także na ocenie jakości i kompletności wykonanych robót.

9. Przed zgłoszeniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń oraz do skompletowania dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru.

10. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wymagane przepisami art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w szczególności:

1) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy,

2) dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej,

3) wymagane atesty, certyfikaty i oświadczenia dotyczące wbudowanych wyrobów budowlanych,

4) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń,

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – jeżeli jest wymagana,

6) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów – jeżeli dotyczy.

11. Z czynności odbioru końcowego sporządza się – protokół odbioru końcowego. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

12. W protokole odbioru Strony określą w szczególności zakres i datę wykonania robót, ich jakość, ewentualne wady lub usterki oraz termin ich usunięcia – jeżeli zostaną stwierdzone.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niewykonania robót, wykonania ich niezgodnie z Umową lub nieprzeprowadzenia wymaganych prób i badań, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.

14. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych,

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia – Zamawiający dokona odbioru z zastrzeżeniami i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie albo odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania robót, w zależności od charakteru wad.

15. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminach wskazanych w protokole odbioru oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. Usunięcie wad potwierdza się protokołem.

16. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich usunięcia w ramach wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17. W przypadku odmowy odbioru z powodu wad istotnych, terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru po usunięciu tych wad.

18. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

§ 12 Procedura zapewnienia jakości

1. Zamawiający ma prawo zwołania rady budowy z udziałem przedstawiciela Wykonawcy w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Umową. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 5 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony Zamawiającemu. W zebraniach rady budowy, według własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany.

2. Zamawiający lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Umową. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.

§ 13  Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w całości Wykonawcę.

§ 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej całkowitej ceny podanej w ofercie, o której mowa w § 4 ust. 1, tj……………….…. (słownie: ………………………………………) w formie …………………………………………….…...

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru końcowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. po okresie ………. miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu  7 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia:

  - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

  - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

  - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

§ 15 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, których wysokość będzie liczona od wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, z tytułu:

- za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;

- za nierozpoczęcie robót w wymaganym terminie w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

- za nieprzedstawienie zgodnie z umową dokumentów dot. zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z zapisami niniejszej umowy i SWZ w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek;

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wys. 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wys. 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia do dnia przedstawienia Zamawiającemu umowy zawierającą ww. zmianę;

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek;

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  § 8 ust. 1 umowy czynności - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę;

- jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba 
niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony taki przypadek;

14)  za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 7 lub 9 umowy;

15) za przebywanie osób nieuprawnionych (niezatrudnionych) na terenie budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za dany przypadek;

16)  za zwłokę w dostarczeniu dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy;

17)  za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 8 ust. 4 umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 8 ust. 4 umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, których wysokość będzie liczona od wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, z tytułu:

1) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1;

3. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym jeżeli kary umowne określone niniejszą umową nie pokrywają poniesionej szkody.

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania  
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia;

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 14, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

7. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania  zapłaty  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych, jeżeli  wysokość  ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary.

8. Kary umowne mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. Naliczenie lub zapłata jednej kary nie wyłącza możliwości naliczenia innych kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, w tym także w przypadku naliczenia kary z tytułu 
odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust. 9.

9.  Łączna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, niezależnie od tytułu ich naliczenia oraz momentu ich naliczenia, w tym również po odstąpieniu od umowy, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

10. Zastrzeżony w ust. 9 limit dotyczy wyłącznie kar umownych i nie ogranicza prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 16 Zmiana umowy

1. Z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w zakresie terminu jej wykonania, zakresu lub sposobu realizacji oraz wynagrodzenia Wykonawcy, wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Zmiana terminu wykonania Umowy polegająca na jego przedłużeniu może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie składania oferty, a które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają realizację przedmiotu Umowy w terminie, w szczególności w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, niezależne od Stron, które nastąpiły po zawarciu Umowy, w szczególności klęski żywiołowe, strajki, akty władzy publicznej lub inne zdarzenia o podobnym charakterze,

  - czasowego wstrzymania realizacji usług na pisemne polecenie Zamawiającego, o ile wstrzymanie to nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na sposób lub termin realizacji umowy,

  - wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

3. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3, może nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadnionych ważnym interesem Zamawiającego, w szczególności gdy zmiana terminu jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, dotrzymania terminów wynikających z umowy o dofinansowanie, wydatkowania, rozliczenia lub wypłaty środków zewnętrznych otrzymanych przez Zamawiającego albo wynika z przyczyn organizacyjnych, finansowych lub technicznych leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji nie może przekroczyć okresu trwania przeszkody oraz musi pozostawać w bezpośrednim związku przyczynowym z zaistniała okolicznością.

O przedłużeniu terminu realizacji Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej lub dokumentowej, wskazując nowy termin realizacji zamówienia. Konieczność dotrzymania terminów wynikających z umowy o dofinansowanie stanowi obiektywną przesłankę uzasadniającą zmianę terminu realizacji zamówienia.

4. Przedłużenie terminu wykonania Umowy może nastąpić wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i proporcjonalnie do okresu, w którym realizacja usług była niemożliwa lub istotnie utrudniona

5. Przedłużenie terminu wykonania Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ile Strony nie postanowią inaczej.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym albo wysokości składek na te ubezpieczenia,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o ile zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty realizacji Umowy przez Wykonawcę.

7. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6, może nastąpić wyłącznie na pisemny, należycie uzasadniony wniosek Wykonawcy, po wykazaniu przez niego, że zmiana przepisów prawa powoduje rzeczywisty wzrost kosztów realizacji usług oraz po przedłożeniu szczegółowej kalkulacji kosztów i dokumentów potwierdzających zasadność żądania.

8. Ciężar dowodu w zakresie wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 6, na wysokość wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.

9. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany danych teleadresowych Stron oraz dane związane z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.

10. Z wnioskiem o zmianę Umowy może wystąpić każda ze Stron. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog dopuszczalnych zmian Umowy, które mogą zostać wprowadzone za zgodą Zamawiającego i nie stanowią zobowiązania do ich dokonania.

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w granicach i na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Pzp.

§ 17 Okoliczności siły wyższej

1. Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy 
z tytułu niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności siły wyższej.

2. Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej umowie niezależne od woli stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania najwyższej należytej staranności, w szczególności takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji.

§ 18 Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym i art. 456 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca, w takim przypadku może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach jeżeli:

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy;

2) Wykonawca bezzasadnie nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego;

3) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, wskazaniami Zamawiającego 
lub postanowieniami niniejszej Umowy;

4) Wykonawca rażąco narusza obowiązujące przepisy w zakresie budownictwa;

5) Wykonawca bezpodstawnie przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni;

6) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy;

7) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy
lub jego znacznej części.

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 może zostać wykonane w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem terenu budowy powyżej 14 dni,

2) Wystąpiły okoliczności uniemożliwiające realizację umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt;

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzęt, materiały lub urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty  wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty odstąpienia 
od umowy.

§ 19 Roboty zamienne i nieprzewidziane - dodatkowe

1. Zamawiający może zlecić wykonanie robót dodatkowych lub wprowadzić roboty zamienne wyłącznie w przypadkach oraz na zasadach określonych w art. 454–455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Roboty dodatkowe mogą zostać zlecone w szczególności w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. gdy stały się niezbędne i nie były objęte zamówieniem podstawowym, a zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z przyczyn technicznych lub ekonomicznych.

3. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć limitów określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

4. Roboty zamienne mogą zostać wprowadzone wyłącznie jako zmiana nieistotna w rozumieniu art. 455 ust. 2 ustawy Pzp albo jako zmiana przewidziana w niniejszej umowie zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

5. Wprowadzenie robót dodatkowych lub zamiennych może stanowić podstawę do zmiany terminu realizacji umowy wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich wykonania, przy zachowaniu zasad określonych w art. 455 ustawy Pzp.

6. Konieczność wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych każdorazowo wymaga sporządzenia protokołu konieczności zawierającego szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne zmiany, w tym wskazanie podstawy prawnej z art. 455 ustawy Pzp.

7. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej, wymaga zawarcia aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

8. Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaźników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku – według średnich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach branżowych.

§ 20 Ochrona danych

| Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną. |  |
| --- | --- |
| Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kijewo Królewskie Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Kijewo Królewskie, 86-253 Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, - e-mailowo: urzadgminy@kijewo.pl, - telefonicznie: 56 686-70-56 | Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować, wysyłając e-mail na adres: iod@jumi2012.pl |

- Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  - art. 6 ust. 1 lit b) i c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego, jak również w celu zawarcia umowy między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana oraz jej realizacji (też umowa o podwykonawstwo), a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;

  - art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające)

- Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia publicznego w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, właściciele platformy zakupowej, na której prowadzone będzie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podmioty świadczące usługi bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną  podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.

- Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

- Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:

  - przez okres 5 lat dla dokumentacji zamówień publicznych. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;

  - przez okres 10 lat dla umów cywilno-prawnych wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;

  - w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak  niż do czasu wskazanego w pkt 1.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora masz prawo do:

  - dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dostępu wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

  - sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

  - usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:

    - wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

    - dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dla których były przetwarzane,

    - dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje;

  - ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.

- Podanie Twoich danych:

  - jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa administrator związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli podpisać i realizować z Tobą umowy;

  - jest dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.

- Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

- Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

§ 21 Wierzytelności

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22 Polubowne rozwiązywanie sporów

      - W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy 
lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się poddania tego sporu mediacji.

§ 23 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

- Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 19 umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Załącznikami do umowy są:

1) Kosztorys ofertowy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

| Zamawiający: | Wykonawca: |
| --- | --- |

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.

Zgodnie z deklaracją w ofercie.