zał. nr 1 do SWZ

UMOWA (wzór)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

Zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: CM/271/2/2026 w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024. 1320) Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO BUDYNKU CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR HENRYKA JORDANA NA DZIAŁCE NR 33 OBR. 62 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY ULICY KRUPNICZEJ 38 W KRAKOWIE

- W ramach przedmiotu zamówienia przewidziana jest realizacja m.in. następujących elementów:

- przebudowa schowka pod schodami w poziomie przyziemia polegająca na wyburzeniu ścianki działowej, zamurowaniu jednych drzwi wejściowych i wymianie drugich na drzwi o odporności EI 60 S bez zmiany wielkości otworu i wysokości nadproża,

- przebudowa spocznika klatki schodowej w poziomie poddasza polegająca na wyburzeniu ścianki działowej wraz z drzwiami, wyburzeniu jednego przęsła stropu odcinkowego z cegły na belkach stalowych w systemie Kleina, wykonaniu obudowy połączenia istniejącego stropu z projektowaną klapą dymową i montażu klamer wyłazowych lub drabinki stalowej;

- przebudowa trzech par drzwi w poziomie poddasza prowadzących na spocznik klatki schodowej ze strychów nieużytkowych i pomieszczenia biurowego na drzwi o odporności EI 60 S ze zmianą wielkości otworu,

- -doprowadzenie urządzeń do grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych do zgodności z wymaganiami Polskiej Normy polegające na przebudowie istniejącego systemu oddymiania klatki schodowej w zakresie montażu klapy dymowej z funkcją wyłazu zgodnej z normą PN-B-02877-4, urządzeń umożliwiających otwarcie wskazanych okien i drzwi w celu napowietrzania klatki schodowej dla celów oddymiania (siłowniki elektryczne) bez zmiany istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz urządzeń wykrywających dym i sterujących systemem oddymiania klatki schodowej;

- doprowadzenie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego zasilanie wszystkich obwodów instalacji elektrycznej za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, do zgodności z wymaganiami przepisów i Polskiej Normy poprzez wymianę istniejącego przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

- likwidacja istniejącego wyłazu dachowego w zachodniej połaci dachu;

- montaż systemu sygnalizacji pożarowej w całym obiekcie, przyjmując ochronę pełną;

- montaż instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 5 lx. na drogach ewakuacyjnych w całym obiekcie (korytarze oraz klatki schodowe);

- przebudowa instalacji hydrantów wewnętrznych polegająca na likwidacji istniejących hydrantów 52 z wężem płaskoskładanym na klatce schodowej w poziomie parteru oraz I i II piętra, przebudowie istniejących hydrantów 52 z wężem płaskoskładanym na hydranty wewnętrzne DN25 z wężem półsztywnym 25mm o długości 30m na klatce schodowej w poziomie III piętra i poddasza oraz montażem hydrantów wewnętrznych DN25 z wężem półsztywnym 25mm o długości 30m w przestrzeniach komunikacji ogólnej na poziomie przyziemia, parteru, I i II piętra.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze:

  - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem projektem budowlanym, technicznym i wykonawczym (zał. nr 1 do umowy oraz będących zał. nr 1a do SWZ) w dalszej części umowy zwana STWIORB,

  - obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) oraz przepisami BHP.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem i zakresem robót, stanowiących zakres przedmiotu zamówienia.

§ 2

Warunki wykonania przedmiotu umowy

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - protokolarnego przekazania remontowanego terenu na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy,

  - uczestniczenia w naradach zwoływanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - protokolarnego odebrania terenu oraz odpowiedniego zabezpieczenia terenu, a także przystosowania do potrzeb prac remontowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót,

  - utrzymywania dróg dojazdowych oraz chodnika przylegającego do terenu prac remontowych w czystości, należytym stanie technicznym, nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót,

  - zapewnienia środków, maszyn i urządzeń oraz wykwalifikowanego i uprawnionego personelu do wykonania robót, posiadającego niezbędne dla realizacji robót uprawnienia, oraz zgodne z odpowiednimi przepisami prawa,

  - usuwania i właściwej utylizacji odpadów z terenu i dróg w rejonie prac spowodowanych realizacją zamówienia,

  - przekazania na żądanie Zamawiającego w formie pisemnej informacji dotyczących rozliczenia robót, okoliczności przerw, trudności realizacyjnych oraz innych informacji mogących mieć istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,

  - utrzymywania ładu i porządku na terenie prac, chronienia mienia, zabezpieczenie mienia przed kradzieżą, należytego oznakowania terenu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy i właściwymi warunkami socjalnymi pracowników, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich, usuwania awarii związanych z prowadzeniem robót, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, jak również w trakcie i po zakończeniu robót doprowadzenia do należytego stanu terenu, a także – w razie korzystania – dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, a po zakończeniu robót pozostawienia terenu przylegającego do remontowanej powierzchni oraz samej powierzchni w stanie nienaruszonym i uporządkowanym,

  - poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,

  - przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów potwierdzających gwarancje producentów na zastosowane materiały i urządzenia,

  - uczestniczenia w odbiorze, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

  - przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace remontowo-aranżacyjne, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy,

  - Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace remontowo-aranżacyjne, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której są przedmiotem,

  - przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

  - Zmawiający w ciągu 2 dni roboczych zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, o którym mowa w pkt. l i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;

  - wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania robót, warunkami realizacji robót i nie wnosi do nich uwag.

- Wykonawca może stosować przy wykonywaniu robót wyłącznie materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w  art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do zamontowania. W przypadku zamontowania materiału bez akceptacji Zamawiającego, Wykonawca dokona wymiany materiału na własny koszt. Zamawiający będzie akceptował materiały zgłoszone przez Wykonawcę w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie materiał uznaje się za zaakceptowany.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy, podwykonawców oraz osób trzecich przebywających na terenie robót oraz za szkody wynikłe przy wykonywaniu robót, w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia.

- Wykonawca zobowiązuje się opuścić teren objęty przedmiotem umowy do 2 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy pozostawiając go w stanie uporządkowanym.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

- Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej umowy robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy.

- Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu ich wywozu z placu rozbiórki przez Wykonawcę.

§ 3

Terminy umowne

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot umowy w terminie nie później niż: do 3 miesięcy od daty jej podpisania.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego poszczególnych etapów realizacji umowy.

§ 4

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi: netto …………… złotych(słownie: …………… ), brutto …………… złotych (słownie: ……………), podatek VAT  …………… tj. …………… złotych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, jak również innych prac, koniecznych do jego wykonania. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowane jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (jeżeli będą występować) i przedłożenia Zamawiającemu dowodu zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

§ 5

Płatność, zasady fakturowania

- Wykonawca ma obowiązek dołączyć do faktur podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Faktura winna być wystawiona jako faktura ustrukturyzowana na następujące dane:

  - Nabywca/płatnik: Gmina Miejska Kraków, plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 37 17,

  - Odbiorca – Podmiot 3: Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, NIP: 676 124 37 07

- Faktury będą doręczane pod adres Odbiorcy, a w przypadku wersji elektronicznej: faktury@cmjordan.krakow.pl).

- Gmina Miejska Kraków jest podatnikiem podatku VAT, NIP: 6761013717

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP: ………… ; REGON ……………

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonych faktur.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………

- Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do faktur Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowody zapłaty całego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w wykonaniu zamówienia, jeżeli tacy występują.

- W przypadku nieprzekazania dowodów zapłaty, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzekazanych dowodów zapłaty. W zakresie wstrzymanych kwot wynagrodzenia termin zapłaty określony w umowie nie rozpoczyna biegu do czasu przedłożenia stosownych dowodów zapłaty lub wykazania przez Wykonawcę, że zapłata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest niezasadna.

- W razie dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający ma prawo potrącić swoją wierzytelność o zwrot wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia, a w szczególności wynagrodzenia wstrzymanego zgodnie z ust. 8; w tym ostatnim przypadku przyjmuje się, że wynagrodzenie to stało się wymagalne z dniem potrącenia. Zamawiający nie ma obowiązku uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty i w takim przypadku przyjmuje się, że wierzytelność Zamawiającego o zwrot wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stała się wymagalna z dniem potrącenia.

§ 6

Czynności sprawdzenia i odbioru, oraz gwarancja

- Przed zgłoszeniem o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót. Odbiór robót odbywa się z uwzględnieniem zapisów STWiORB, przedmiaru, projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego, pozwolenia budowlanego i konserwatorskiego stanowiących zał.nr 1 do niniejszej umowy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. W takim przypadku Strony ustalą termin usunięcia ww. wad z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych, a ponowny odbiór rozpocznie się w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia odbioru przedmiotu umowy. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza prolongaty terminu spełnienia świadczenia Wykonawcy.

- Za zakończenie odbioru uważa się odbiór bez wad.

- Na wykonane roboty (remontowe) Wykonawca udziela …………… miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca w toku wykonywania umowy może posługiwać się osobami trzecimi, z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz przepisów określonych w art. 437 ustawy PZP oraz w SWZ. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie tych osób, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca może posłużyć się podwykonawcami za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną stosownie do art. 6471 k.c., oraz po przedłożeniu projektów umów z podwykonawcami spełniających wymogi, o których mowa poniżej oraz wymogi określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Wykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo. Wskazany w projekcie umowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty.

- Termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 dotyczy całego wynagrodzenia podwykonawcy – z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza zapłatę części lub całego wynagrodzenia także przed tym terminem. Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej zatrzymanie choćby części wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy (np. tytułem kaucji gwarancyjnej) uznając, że takie zastrzeżenie umowne skutkuje ustaleniem terminu zapłaty części wynagrodzenia podwykonawcy przekraczającego 30 dni – z tym zastrzeżeniem, że potrącenie wierzytelności podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawcę w pieniądzu kaucji gwarancyjnej dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy nie będzie traktowane jako zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 2 dni od przekazania mu przez Wykonawcę projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, pisemnych zastrzeżeń dotyczących niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagań określonych w niniejszej umowie, w tym wymagań w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia określonych w ust. 3, a także wymagań określonych w SWZ, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek, w terminie 2 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej konieczność wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo, przekazać Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian. Postanowienia ust. 2 – ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą lub dokonania zmian w umowie z podwykonawcą, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od przekazania mu przez Wykonawcę umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pisemnego sprzeciwu dotyczącego niespełnienia przez umowę lub zmianę umowy wymagań określonych w SWZ oraz w niniejszej umowie, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami muszą zawierać zapisy dotyczące odbioru robót i rozliczeń umożliwiające realizację wymogów zawartych w niniejszej umowie oraz zgodnie z ustawą PZP.

- Zasady określone w ust. 2 – ust. 8 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca ma obowiązek dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (zatrzymanie części wynagrodzenia dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy nie jest dopuszczalne – z tym zastrzeżeniem, że potrącenie wierzytelności podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawcę w pieniądzu kaucji gwarancyjnej dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy nie będzie traktowane jako zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy) przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- Suma wynagrodzeń wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z niniejszej umowy.

§ 8

Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawcę

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu umowy.

- Za informacje poufne rozumie się wszelkie informacje lub materiały dotyczące Zamawiającego, stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie:

  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zw. RODO (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1),

  - ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity (Dz.U. 2018, poz. 412 z póź. zm.), a także informacje, powzięte lub otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy, w stosunku do których Zamawiający zastrzegł ich poufny charakter.

- Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy ich przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji).

- Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych:

  - których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

  - które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Zamawiającego lub za jego zezwoleniem.

- Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych, z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji inwestycji. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do Zamawiającego.

- Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych, innych aniżeli udostępnione przez Zamawiającego, w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca może ujawnić informacje poufne osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.

- Wykonawca z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania robót, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiającemu, w tym sporządzonych kopii informacji poufnych.

- Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od Wykonawcy zachowania najwyższej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter działania Wykonawcy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią lub pośrednią, szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu.

- Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zaistnieje konieczność przekazania danych osobowych, Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawarcia odrębnej umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 9

Rękojmia za wady

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 2 lata.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem okresu rękojmi od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi wydłuża się o okres: od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiającego, do dnia odbioru przez Zamawiającego robót związanych z jej usunięciem.

§ 10

Kary umowne, wygaśnięcie umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i w wysokościach:

  - za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3 – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonych w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy w stosunku do terminu wyznaczonego w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy – w wysokości 200,00 złotych brutto (słownie: dwieście złotych brutto) za każdy dzień zwłoki w usunięciu każdej wady,

  - za zwłokę w usunięciu wady ujawnionych w okresie rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie znajdujących zastosowanie do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady –w wysokości 200,00 złotych brutto (słownie: dwieście złotych brutto) za każdy dzień zwłoki za każdą wadę,

  - za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

  - za każdorazowe stwierdzenie braku zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia terenu prac jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 500,00 złotych brutto za każde ujawniony przypadek,

  - w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,

  - w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,

  - w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto.

  - łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Zamawiający ma prawo potrącić wierzytelności z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia z faktury przedstawionej przez Wykonawcę, bez potrzeby uprzedniego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, wedle swego wyboru od całości lub od niezrealizowanej części, jeżeli Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia niezgodnie z dokumentacją określoną w zał.nr 1 do umowy lub jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania robót, po wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu na rozpoczęcie wykonywania robót.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy – wedle swego wyboru od całości lub niezrealizowanej części – w razie nienależytego wykonywania umowy, o ile Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, jednak nie krótszy niż 14 dni. Nienależyte wykonanie umowy polega na wykonaniu przedmiotu umowy niezgodnie z zał. nr 1 do umowy.

- Uprawnienie do odstąpienia od umowy, przewidziane w umowie może być wykonywane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od powzięcia przez niego wiedzy o zaistnieniu podstawy do odstąpienia albo od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w związku z zaistnieniem podstawy do odstąpienia. Z uprawienia tego Zamawiający może skorzystać przez cały okres obowiązywania umowy.

- Niezależnie od przyczyn określonych w umowie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych ustawowo.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi wskazywać przyczynę odstąpienia.

- W przypadku wygaśnięcia umowy przed jej całkowitym wykonaniem, Strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za wygaśnięcie umowy; jeżeli wygaśnięcie umowy nastąpiło z przyczyn, za których wystąpienie nie jest odpowiedzialna żadna ze Stron, koszty zabezpieczenia prac i robót Strony poniosą po połowie,

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru prace i roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające; wynikiem odbioru tych prac i robót będzie protokół inwentaryzacji robót, który będzie wskazywał osobno prace i roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty zrealizowane do czasu wygaśnięcia umowy i wcześniej nieodebrane i niezapłacone - na podstawie protokołu inwentaryzacji robót oraz sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych kosztorysów różnicowych, przy uwzględnieniu wartości wykazanych przez Wykonawcę.

§ 11

Zmiany umowy

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

  - przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,

  - przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić w przypadku wystąpienia problemów z dostawą poszczególnych elementów niezbędnych do realizacji zamówienia,

  - przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w opisie przedmiotu zamówienia, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

  - dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni wynikającą z przygotowanego na tą okoliczność i podpisanego przez Strony umowy protokołu konieczności,

  - dokonanie zmiany zakresu prac stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek obowiązków, wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

  - wprowadzenie zmian, wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie Strony aneksu.

§ 12

Adresy, podmioty, osoby i doręczanie korespondencji

- Nad realizacją umowy nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będą:

  - , mail:  				, tel.: 			,

  - , mail:  				, tel.: 			, lub osoby ich zastępujące.

  - Osoby te są również upoważnione do samodzielnego podpisania w imieniu Zamawiającego protokołów odbioru robót.

- Nad realizacją umowy nadzór ze strony Wykonawcy sprawować będzie:

  - , mail:  				, tel.: 			,

  - sprawy techniczne oraz związane z przebiegiem prac:		, mail:  	, tel.:

  - sprawy formalne: 				, mail: 				, tel.: 		, lub osoby ich zastępujące.

- Strony każdorazowo informować będą siebie nawzajem na piśmie o osobach zastępujących osoby wymienione w niniejszym paragrafie. Zmiana osób nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Doręczenia i przekazania wszelkich pism dokonywane będą pocztą elektroniczną, faksem, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, na wskazane w ust. 7 adresy Stron.

- Pisma przekazane pocztą elektroniczną lub faksem uważa się za doręczone z datą ich przekazania, jeżeli treść ich dotarła do adresata, o ile przekazanie ich nastąpiło w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:30. W innym przypadku uznaje się, iż doręczenie nastąpiło o godzinie 8:00 w najbliższym dniu roboczym.

- Strony wyznaczają następujące adresy do kontaktów i doręczeń:

  - dla Zamawiającego:…………………..………………………………………………

  - dla Wykonawcy: ……………..………………………………………………………

- Strony mają obowiązek informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu lub numeru wskazanego w ust. 6, pod rygorem skutecznego doręczenia lub kontaktu na adresy i numery wskazane uprzednio.

- Do podpisywania aneksów do umowy oraz pism zawierających oświadczenia o odstąpieniu od umowy upoważnione są wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Strony lub właściwie umocowany Pełnomocnik. W przypadku przekazywania przez Zamawiającego pism dotyczących odstąpienia, będą one przekazywane wszystkim podmiotom składającym się na Wykonawcę, przy czym nieotrzymanie przez któregokolwiek z podmiotów pisma nie stanowi o nieskuteczności doręczenia.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

- Spory mogące wyniknąć w związku z umową, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, ustawa Prawo zamówień publicznych.

- Językiem umowy jest język polski.

- Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie będzie przekazywał do mediów (np. prasa, radio, telewizja, media elektroniczne) żadnych informacji dotyczących realizacji umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody i akceptacji treści informacji przez Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Zamawiającego oraz jeden egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający 							Wykonawca

Załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w tym przedmiar, projekt budowlany, techniczny, wykonawczy oraz pozwolenie budowlane i konserwatorskie,

- Kopia Formularza oferty Wykonawcy.