Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, łączne wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie, ulegnie zmianie, na zasadach określonych poniżej.

- Zmiany wynagrodzenia umownego dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) ogłoszonych bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku, dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych kwartał do kwartału poprzedniego, stanowi wartość większą niż 5,0% lub wartość mniejszą niż /-/ 5%.

- Zmianie podlegają ceny  określone w załączniku nr 1 do umowy, za zakres Przedmiotu umowy pozostały do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

- Strony dokonają zmiany wynagrodzenia w formie pisemnego aneksu do umowy.

- Zmienione ceny  [ZC] netto, oblicza się na podstawie wzoru:

ZC = C + C x 0,5 x F%, przy czym:

C – aktualne ceny  netto, o których mowa w ust. 4 powyżej,

0,5 - współczynnik rozkładu ryzyk

F – suma dwóch następujących po sobie wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 3 powyżej.

Ceny  netto należy powiększyć o należny podatek VAT.

- Wartość zmiany wynagrodzenia brutto (WZ) stanowi różnica pomiędzy: iloczynem pozostałych do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, prac i zwaloryzowanych cen brutto, a iloczynem pozostałych do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku prac i pierwotnych cen  brutto.

- Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej, niż raz na pół roku i nie wcześniej, niż po upływie pół roku od dnia zawarcia ostatniego aneksu, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Do obliczenia wskaźnika ,,F” brana będzie wówczas pod uwagę suma dwóch następujących po sobie wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS ogłaszanych bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku, które nie były podstawą obliczenia poprzednich zwaloryzowanych cen  (ZC).

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień, nie może przekroczyć łącznie 15% wartości łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy  określonego pierwotnie w Umowie (tj. na dzień zawarcia Umowy).

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6 powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy wynosi ponad 180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-10 powyżej, z zastrzeżeniem, że:

  - wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert,

  - zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa GUS ogłoszonych bezpośrednio po terminie składania ofert, dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi wartość większą niż 5,0% lub wartość mniejszą niż /-/ 5%.