zał. nr 2 do SWZ

UMOWA Nr ………………

w dniu ………...2026 r. w Hrubieszowie pomiędzy Gminą Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, NIP 919-17-35-733 zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Pana Tomasza Zająca		- Wójta Gminy Hrubieszów, przy kontrasygnacie

Pana Tomasza Jańca                - Skarbnika Gminy Hrubieszów, a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pod nazwą: Remonty dróg na terenie gminy Hrubieszów, obejmujące następujące części:

Część 1 Remont drogi gminnej nr 111125L w miejscowości Kosmów, Gmina Hrubieszów – polegający w szczególności na wykonaniu robót pomiarowych, odsłonięciu krawędzi jezdni wraz z mechanicznym profilowaniem nawierzchni, wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego 0 -31,5mm stabilizowanego hydraulicznie (dodatek 5% cementu) grubość po zawałowaniu 20cm wraz z pielęgnacją, wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (ziemnych). Długość odcinka 795m, szerokość nawierzchni z kruszywa 3,5m, szerokość poboczy gruntowych 0,5m.

Część 2 Remont drogi wewnętrznej dz.nr 444 w miejscowości Moroczyn, Gmina Hrubieszów – polegający w szczególności na odsłonięciu krawędzi jezdni wraz z mechanicznym profilowaniem nawierzchni, wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego 0 -31,5mm stabilizowanego hydraulicznie (dodatek 5% cementu) grubość po zawałowaniu 20cm wraz 
z pielęgnacją, wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (ziemnych). Długość odcinka 310m, szerokość nawierzchni z kruszywa 3,0m, szerokość poboczy gruntowych 0,5m.

Cześć 3 Remont drogi wewnętrznej dz.nr 733 w miejscowości Obrowiec, Gmina Hrubieszów – polegający w szczególności na odsłonięciu krawędzi jezdni wraz z mechanicznym profilowaniem nawierzchni, wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego 0 -31,5mm stabilizowanego hydraulicznie (dodatek 5% cementu) grubość po zawałowaniu 20cm wraz 
z pielęgnacją, wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (ziemnych). Długość odcinka 460 m, szerokość nawierzchni z kruszywa 3,0m, szerokość poboczy gruntowych 0,5m.

Cześć 4 Remont drogi wewnętrznej dz.nr 285, 203/1 w miejscowości Wolica, Gmina Hrubieszów – polegający w szczególności na odsłonięciu krawędzi jezdni wraz z mechanicznym profilowaniem nawierzchni, wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego 0 -31,5mm stabilizowanego hydraulicznie (dodatek 5% cementu) grubość po zawałowaniu 20cm wraz 
z pielęgnacją, wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (ziemnych). Długość odcinka 64 m, szerokość nawierzchni z kruszywa 3,0m, szerokość poboczy gruntowych 0,5m.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, specyfikacja warunków zamówienia i złożona oferta, stanowiące integralne części umowy.

§ 2

- Realizacja przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy,

- zakończenie – do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z niniejszą umową, zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z normami, z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przepisami dotyczącymi technologii, 
a w szczególności zgodnie z:

- dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,

- normami budowlanymi i branżowymi,

- ogólnymi warunkami technicznymi wykonania.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.2. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian w sytuacji, gdy:

a) nie będzie spełniała ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) zawierała będzie niedopuszczalne postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy określone w przedmiotowej umowie.

5.1. Jeżeli Zamawiający nie wniesie w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5.2. Niezgłoszenie w powyższym terminie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację odpowiednio projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego.

6.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

6.2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6.1:

a) Podwykonawca i dalszy Podwykonawca przedkładają poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy;

b) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

6.3. Przy zmianach umów o podwykonawstwo będą miały zastosowanie odpowiednie zapisy dotyczące umów o podwykonawstwo.

7.1. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowanie umowy nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

7.2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

7.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7.2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

7.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi do 10 dni od daty doręczenia tej informacji.

7.5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ustępie 7.4. Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

7.6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ustępie 7.2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7.7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszą określać strony umowy, zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, wartość wynagrodzenia, termin wykonania zamówienia.

10.  Przedkładane kopie umów o podwykonawstwo za zgodność z oryginałem mogą być poświadczone przez przedkładającego umowę.

11. Czynności związane z realizacją zamówienia, których wykonywanie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób obejmują:

- prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz poboczy;

- prace związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanki bitumicznej;

- prace wykonywane przez operatorów sprzętu budowlanego „drogowego”.

12.1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w ust. 11 Zamawiający będzie żądał:

a) oświadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przez Wykonawcę lub podwykonawcę;

b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 11;

c) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika/zatrudnionych pracowników wykonującego/ wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego w ust. 11.

Powyższe dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

12.2 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest również do wykonywania innych czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

12.3 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności uważane będzie za niespełnienie ww. wymogu zatrudnienia.

12.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ustępie 11 czynności przewiduje się sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 lit. h).

12.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 4

Zamawiający jest zobowiązany:

1) przekazać teren budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych;

2) dokonać odbioru wykonanych prac.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały dostarczone i wykorzystane w trakcie realizacji zamówienia posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do powszechnego stosowania.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie ochronę mienia, urządzeń znajdujących się na terenie prowadzonych robót budowlanych oraz warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - zabezpieczenia na swój koszt terenu budowy,

  - utrzymania terenu budowy w czasie realizacji robót w stanie wolnym bez przeszkód komunikacyjnych,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót,

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie robót, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, że posiada umowy ubezpieczeniowe w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacji realizacji przedmiotu umowy w terenie i nie wnosi uwag ani zastrzeżeń.

§ 6

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- zapewnienie specjalistycznego kierownictwa przy wykonywaniu robót,

- informowania osoby odpowiedzialnej za odbiór robót o terminie odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, w przypadku braku zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest do odkrycia przedmiotowych robót na własny koszt,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji, naprawiania ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 7

  - Datą wykonania przedmiotu umowy jest data zakończenia robót, rozumiana przez podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag.

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego po zakończeniu robót.

  - Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót zawiadamiając o tym Zamawiającego na piśmie.

  - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

  - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie 7 dni;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający wg uznania, odstąpi od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

  - W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.

  - W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 6 lit. a), terminem wykonania przedmiotu umowy będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami.

  - Zamawiający wyznaczy także termin przeglądu przed upływem terminu gwarancji.

§ 8

- Ustala się na podstawie oferty, wysokość ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie:

      - część nr 1-  …………….. zł brutto, łącznie z podatkiem VAT /słownie: ……… złotych 00/100.

      - część nr 2-  …………….  zł brutto, łącznie z podatkiem VAT /słownie: ……… złotych 00/100.

      - część nr 3 - …………….. zł brutto, łącznie z podatkiem VAT /słownie: ……… złotych 00/100.

      - część nr 4 - ……………… zł brutto, łącznie z podatkiem VAT /słownie: ……… złotych 00/100.

- Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie prace niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku realizowania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców należność za wykonane prace zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcą. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. Przedłożenie powyższych dokumentów jest warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 9

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury.

- Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez osoby, uczestniczące w odbiorze, wyznaczone przez Zamawiającego.

§ 10

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury (tj. od daty wpływu do Zamawiającego) wraz z protokołem odbioru końcowego, stwierdzającym prawidłowe wykonanie robót objętych umową oraz dowodami zapłaty, o których mowa w § 8 ust. 3.

- W przypadku wystawienia i przesłania faktury ustrukturyzowanej w KSeF w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, pozostałe dokumenty wskazane w ust. 2 wraz z wizualizacją faktury VAT przesłane zostaną na piśmie, przy czym termin zapłaty będzie biegł od dnia otrzymania faktury ustrukturyzowanej zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli do ostatniego dnia wyznaczonego na zapłatę wynagrodzenia Zamawiający nie otrzyma dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, termin na zapłatę ulegnie przesunięciu do dnia doręczenia Zamawiającemu tych dokumentów.

§ 11

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od daty wyznaczonej na zakończenie robót, nie więcej niż 20 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo 
w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia stwierdzonego w formie protokołu, nie więcej niż 20 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1;

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

  - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000,00 złotych;

  - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 11 czynności w wysokości 0,1 % zamówienia wynagrodzenia umownego brutto za każde stwierdzone naruszenie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia odsetki ustawowe.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 i 2 to wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy za całość przedmiotu umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony umowy nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych za niewykonanie, nienależyte, nieterminowe wykonanie umowy z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy na zasadzie art. 577 kodeksu cywilnego.

2. Termin gwarancji ustala się na:

1) część nr 1- …… miesięcy;

2) część nr 2- …… miesięcy;

3) część nr 3 - ……. miesięcy;

4) część nr 4 - ………. miesięcy

Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających 
z gwarancji.

4. W przypadku wystąpienia wad fizycznych Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

5. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 4 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym 
w zdaniu pierwszym.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4 lub 5, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 6. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

8. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 13

- Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych poniżej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania w tym zakresie przez Zamawiającego,

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją techniczną lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie umowne,

  - Wykonawca nie wykonał robót w uzgodnionym terminie – bez wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności, nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy będzie następowało w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

- W przypadkach określonych w ust. 1 lit. c) i ust. 2, odstąpienie od umowy może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

  - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt tej ze stron, która odstąpiła od umowy,

  - wezwie Zamawiającego do odbioru dotychczas wykonanych robót i robót zabezpieczających.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

  - dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 14

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 15

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania spory wynikłe na tle zawartej umowy będzie rozstrzygał właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 17

- Strony umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1781) lub innymi przepisami prawa polskiego.

- Dla celów związanych z wykonywaniem umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych stron umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, osób wskazanych do kontaktu, członków zespołu, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego oraz osób których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Każda strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych 
w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej.

- Każda ze stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                                    Z A M A W I A J Ą C Y

…………………………		                                     ……………………………