# Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, łączne wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 1 Umowy, ulegnie zmianie, na zasadach określonych poniżej.

- Zmiany wynagrodzenia umownego dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron Umowy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

- Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) ogłoszonych bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku, dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych/cen produkcji budowlano-montażowej kwartał do kwartału poprzedniego, stanowi wartość większą niż 5,0% lub wartość mniejszą niż /-/ 5%.

- Zmianie podlegają ceny jednostkowe określone w załączniku nr 3 do Umowy, za zakres Przedmiotu Umowy pozostały do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

- Strony dokonają zmiany wynagrodzenia w formie pisemnego aneksu do Umowy.

- Zmienione ceny jednostkowe [ZCj] netto, oblicza się na podstawie wzoru:

ZCj = Cj + Cj x 0,5 x F%, przy czym:

Cj – aktualne ceny jednostkowe netto, o których mowa 
w ust. 4,

0,5 - współczynnik rozkładu ryzyk

F – suma dwóch następujących po sobie wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych/ produkcji budowlano-montażowej wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 3 powyżej.

Ceny jednostkowe netto należy powiększyć o należny podatek VAT.

- Wartość zmiany wynagrodzenia brutto (WZ) stanowi różnica pomiędzy: iloczynem pozostałych do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, prac i zwaloryzowanych cen jednostkowych brutto, a iloczynem pozostałych do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku prac 
i pierwotnych cen jednostkowych brutto.

- Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej, niż raz na pół roku i nie wcześniej, niż po upływie pół roku od dnia zawarcia ostatniego aneksu, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Do obliczenia wskaźnika ,,F” brana będzie wówczas pod uwagę suma dwóch następujących po sobie wartości zmian cen towarów
 i usług konsumpcyjnych / cen produkcji budowlano-montażowej wynikających z komunikatów Prezesa GUS ogłaszanych bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku, które nie były podstawą obliczenia poprzedniej wartości zmiany (WZ)/ poprzednich zwaloryzowanych cen jednostkowych (ZCj).

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień, nie może przekroczyć łącznie 15% wartości wynagrodzenia brutto określonego pierwotnie w Umowie (tj. na dzień zawarcia Umowy), o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi ponad 180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-11 powyżej, z zastrzeżeniem, że:

- wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert,

- zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa GUS ogłoszonych bezpośrednio po terminie składania ofert, dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych/cen produkcji budowlano-montażowej stanowi wartość większą niż 5,0% lub wartość mniejszą niż /-/ 5%.

dla umów na usługi/dostawy należy stosować Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartał do kwartału poprzedniego);

dla umów na roboty budowlane i montażowe, w tym w trybie zaprojektuj i wybuduj (inwestycyjne), należy stosować wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (kwartał do kwartału poprzedniego