Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest Organizacja działań w ramach projektu edukacji ogrodniczo-dendrologicznej (dalej „Projekt”), w tym:

Część I (działania główne)

- realizacja działań związanych z konkursem Warszawa w kwiatach (dalej „Konkurs”),

- realizacja działań warsztatowych (dalej „Działania edukacyjne”),

- organizacja wydarzenia otwierającego sezon ogrodniczo-dendrologiczny (dalej „Otwarcie sezonu”),

- organizacja wydarzenia kończącego sezon ogrodniczo-dendrologiczny (dalej „Zakończenie sezonu”),

- realizacja działań promocyjnych (dalej „Działania promocyjne”);

Część II (działania uzupełniające)

- organizacja i przeprowadzenie spacerów dendrologicznych po warszawskich parkach lub innych terenach, będących pod opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (dalej „Spacery”),

- organizacja i przeprowadzenie mikrowypraw na terenie m.st. Warszawy (dalej „Mikrowyprawy”),

- wsparcie przy realizacji plebiscytu na Warszawskie Drzewo Roku realizowanego na terenie m.st. Warszawy (dalej „Plebiscyt”),

zgodnie z poniższym opisem oraz Ofertą Wykonawcy (dalej Oferta), która będzie stanowiła Załącznik nr 2 do umowy.

Wykonawca może złożyć Ofertę dla jednej lub obu ww. Części:

- Część I – Organizacja działań w ramach projektu edukacji ogrodniczo-dendrologicznej (działania główne)

- Część II – Organizacja działań w ramach projektu edukacji ogrodniczo-dendrologicznej (działania uzupełniające)

Wszystkie aktywności zrealizowane w ramach wydarzenia muszą mieć charakter otwarty i bezpłatny dla uczestników.

Cel realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Celem realizacji Przedmiotu Zamówienia jest:

- aktywne włączanie mieszkańców w działania na rzecz ukwiecania i zazieleniania stolicy, poprzez różne formy takie jak warsztaty, spacery, plenerowe wydarzenia edukacyjne, udział w konkursie 
i plebiscytach;

- edukowanie mieszkańców w zakresie ogrodnictwa, dendrologii, różnorodności biologicznej, ale również szeroko pojętej ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu, budowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie i propagowanie właściwych postaw proekologicznych.

Ogólna charakterystyka Projektu.

Łączymy ludzi z przyrodą.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy od 10 lat realizuje misję, której założeniem jest wspólna dbałość o zieleń, współodpowiedzialność za nasze otoczenie i aktywne działanie na rzecz przyrody.

Od kilku lat tworzymy i rozwijamy projekty w ramach edukacji ekologicznej, obejmujące całoroczne, wielopłaszczyznowe działania w różnych obszarach związanych z ochroną środowiska i budowaniem właściwych postaw proekologicznych wśród mieszkańców. Spośród nich dwa projekty – Warszawa w kwiatach (obszar ogrodniczy i okołoogrodniczy) i W koronach miasta (obszar dendrologiczny i okołodendrologiczny) realizowane były dotychczas oddzielnie. W tym roku łączymy ich obszary na bazie najważniejszego wspólnego mianownika, którym jest edukacja przyrodnicza.

Zgodnie z misją ZZW „Łączymy ludzi z przyrodą” realizowane działania będą jak dotąd elementem całorocznego, ale tym razem wspólnego Projektu, opierającego się na aktywnościach edukacyjnych oraz inicjatywach realnie angażujących mieszkańców. Tegoroczny projekt zrealizowany zostanie w nowej formule, nie tylko łącząc obszar ogrodniczy i dendrologiczny, ale także szerzej tematykę różnorodności biologicznej i postaw proekologicznych.

Nowa formuła projektu wynika z kilku kwestii. Przede wszystkim jest to efekt doświadczeń i wniosków z kilkuletniej realizacji projektów „Warszawa w kwiatach” i „W koronach miasta”, a także podprojektów im towarzyszących. Czerpiemy z tych doświadczeń planując edukację ekologiczną Zarządu Zieleni m.st. Warszawy z perspektywą kolejnych lat, uwzględniając bieżące potrzeby i wyzwania, przed którymi jako samorząd i społeczeństwo stajemy w obliczu zmian klimatu. Czujemy odpowiedzialność za warszawską przyrodę, za to, jaką pozostawimy kolejnym pokoleniom. To proces, który nie będzie jednak efektywny bez realnego zaangażowania mieszkańców i ich świadomej roli w tym procesie, chęci i zrozumienia pewnych działań, znaczenia współodpowiedzialności i dokonywania codziennych wyborów – motywowanych nie tylko z powodu przepisów czy obowiązków (np. segregacja odpadów), ale z poczucia znaczenia i korzyści działania w zgodzie z ekologią.

Bierzemy również pod uwagę założenia Strategicznego planu działań w zakresie edukacji ekologicznej, który opracowywany jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (planowane wejście w życie w II kwartale 2026 r.). Plan podkreśla rosnącą wagę i potrzebę edukacji ekologicznej kierowanej nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także (a może nawet: przede wszystkim) do dorosłych. Inna, niemniej ważna kwestia, związana jest z tegorocznym jubileuszem — w 2026 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy obchodzi 10-lecie swojej działalności. Chcemy kontynuować dotychczasowe idee, akcentując współtworzenie zielonej, różnorodnej biologicznie przestrzeni miejskiej, łącząc pierwotne założenia z działaniami stanowiącymi odpowiedź na bieżące wyzwania i potrzeby w zakresie edukacji ekologicznej.

Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia

- Wykonawca przeprowadzi wszystkie działania związane z zamówieniem w terminie 
do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do 10. grudnia 2026 r.

- Wykonawca przedstawi w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogram działań w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia dla wybranej lub obu Części.

Zakres realizacji przedmiotu zamówienia

Część I – Organizacja działań w ramach projektu edukacji ogrodniczo-dendrologicznej (działania główne)

- Realizacja działań związanych z Konkursem polegających na wsparciu organizacyjnym prac komisji konkursowej w zakresie organizacji objazdu po lokalizacjach wybranych spośród zweryfikowanych zgłoszeń konkursowych (lokalizacje na terenie m.st. Warszawy) w ramach Konkursu, w tym:

- zapewnienie transportu - bus na 10-12 osób plus kierowca, pojazd klimatyzowany, z ekranem umożlwiającym wyświetlanie zdjęć ze zgłoszeń konkursowych lub prezentacji PPT po podłączeniu nośnika zewnętrznego (pendrive) ze zdalną obsługą (pilot), minilodówka z wodą butelkowaną (szklana butelka), po min. 2 szt./osobę);

- czas objazdu: 1 dzień roboczy max 8 godzin zegarowych wraz z postojami w lokalizacjach
 w terminie wskazanym przez Zamawiającego; o terminie planowanego objazdu Zamawiający poinformuje Wykonawcę na min. 5 dni roboczych przed terminem objazdu; w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub alertów RCB Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu objazdu na 24h przed ustalonym terminem;

- zapewnienie małych przekąsek (np. batony proteinowe/energetyczne, owoce – banany, jabłka) dla 10-12 osób;

- zapewnienie jednodaniowego lunchu na koniec objazdu w restauracji na terenie Śródmieścia, 
w centrum Warszawy dla 10-12 osób, w wersji standard, bezglutenowej i wegańskiej do wyboru dla uczestników objazdu, woda, kawa, herbata; propozycję restauracji i menu Wykonawca ma obowiązek wskazać w Ofercie;

- Działania edukacyjne

W ramach realizacji Działań edukacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do organizacji od jednego do pięciu warsztatów ogrodniczych w Pawilonie Edukacyjnym Kamień zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego lub we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w ramach cyklu Ogrodowe Czwartki:

- temat przewodni - ogrodnictwo (adekwatnie do pory roku), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych i ich znaczenia dla różnorodności biologicznej, a także ekologicznych metod uprawy i ochrony roślin,

- termin: wskazany przez Zamawiającego dzień tygodnia (przed/ostatni czwartek miesiąca), ustalony z Wykonawcą nie później niż 10 dni kalendarzowych przed planowanym warsztatem,

- grupa docelowa – mieszkańcy Warszawy, osoby 18+, rodziny z dziećmi 8+ (temat i rodzaj warsztatów w opcjach umożliwiających realizację dla ściśle określonej grupy – np. tylko dla dorosłych lub dla dorosłych i rodzin z dziećmi 8+),

- każdy warsztat dla maks. 25 uczestników, zapisy uczestników po stronie Zamawiającego;

- czas trwania jednego warsztatu: ok. 120 minut,

- zapewnienie gotowości tłumacza PJM w wymiarze niezbędnym do realizacji warsztatu po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego potrzeby ze strony zapisanych uczestników;

- forma warsztatów:

- uwzględniająca bezpośrednie zaangażowanie uczestników, zarówno 
w części merytorycznej (pogawędka, prezentacja, wykład), jak i praktycznej / rekreacyjnej (zajęcia praktyczne, rękodzieło),

- wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów, w tym materiału roślinnego (np. nasiona, sadzonki, rośliny cebulowe, krzewy, byliny, rośliny doniczkowe) i materiałów ogrodniczych (np. keramzyt, beztorfowa ziemia ogrodnicza, doniczki, osłonki doniczkowe, włókna kokosowe),

- stosunek części wykładowej do warsztatowej powinien czasowo zawierać się w proporcja 30% do 70%,

- udział osób eksperckich prowadzących warsztat – zgodnie ze wskazaniem (z imienia i nazwiska, wraz z załączonymi referencjami w zakresie realizacji działań podobnych w formie i merytoryce do wyżej opisanych w Ofercie Wykonawcy),

- tematyka warsztatu powinna uwzględniać treści związane z ochroną różnorodności biologicznej,

- scenariusz warsztatu należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej na 4 dni kalendarzowe przed terminem warsztatu,

- miejsce realizacji warsztatów Zamawiający udostępnia

- Organizacja Otwarcia sezonu

W ramach organizacji Otwarcia sezonu, na terenie udostępnionym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania i realizacji koncepcji, oprawy zagospodarowania i aranżacji terenu, obejmujących:

- zapewnienie niezbędnej liczby namiotów eventowych:

- w kolorze białym,

- o wymiarach 3x3m oraz 6x3m,

- o wzmocnionej konstrukcji na stalowej ramie, z poszyciem ognioodpornym,

- ze ścianami bocznymi,

- z dodatkowym fartuchem odprowadzającym wodę,

- w liczbie odpowiadającej:

- liczbie warsztatów, o których mowa w pkt. 2 oraz

- dodatkowych 5-15 namiotów ww. wymiarów na potrzeby Zamawiającego (stanowiska ekspertów Zamawiającego z obszaru ogrodnictwa, dendrologii, różnorodności biologicznej) i partnerów Otwarcia sezonu (wykaz Zamawiający przekaże Wykonawcy do 17.04.2026 r.);

- z transportem, montażem i demontażem w terminie ustalonym z Zamawiającym;

- zapewnienie dekoracji wokół namiotów, obejmujących kompozycje z kwiatów doniczkowych, oraz 
z wykorzystaniem materiałów ekologicznych (np. papierowe dekoracje kwiatowe), zgodnie z koncepcją przedstawioną przez Wykonawcę w Ofercie;

- uwzględnienie w planie zagospodarowania terenu Otwarcia sezonu oraz dekoracji od dwóch do czterech namiotów 3x3m Zamawiającego z logo Zarządu Zieleni m.st. Warszawy jako punktu informacyjnego oraz namiotu typu „gwiazda” 10m z logo Zarządu Zieleni m.st. Warszawy; transport i rozstawienie ww. po stronie Zamawiającego;

- zapewnienie od 10 do 25 rozkładanych stołów o wymiarach ok 180 x 70 cm, wraz z obrusami na gumce (), w kolorze ciemnozielonym lub szarym, na stoiska w ramach  warsztatów, o których mowa w pkt. 2 a) oraz na stoiska partnerów Otwarcia sezonu, z transportem, montażem 
i demontażem w terminie ustalonym z Zamawiającym; dokładną liczbę Zamawiający określi na 10 dni kalendarzowych przed terminem Otwarcia sezonu;

- zapewnienie od 20 do 50 białych krzeseł na stoiska edukacyjno-promocyjne, stoiska w ramach  warsztatów, o których mowa w pkt. 2 a) oraz na stoiska Partnerów, z transportem, montażem 
i demontażem w terminie ustalonym z Zamawiającym; dokładną liczbę Zamawiający określi na 10 dni kalendarzowych przed terminem Otwarcia sezonu;

- zapewnienie od 10 do 40 tablic promocyjnych PCV 3 mm o formacie B2, nadruk 1/0, z nazwą i logo partnerów Otwarcia sezonu oraz programem aktywności na danym stanowisku; dokładną liczbę Zamawiający określi na 10 dni roboczych przed terminem Otwarcia sezonu; z transportem, montażem i demontażem w terminie ustalonym z Zamawiającym;

- zapewnienie atrakcyjnej wizualnie oprawy Otwarcia sezonu, w tym:

- liczba kompozycji kwiatowych (ze świeżych kwiatów) adekwatna do liczby namiotów eventowych / stanowisk promocyjnych / edukacyjno-warsztatowych,

- ścianka dekoracyjna z żywych kwiatów, o wym. nie mniejszych niż ok. 2 m (szerokość) na 2m (wysokość), w kolorystyce ustalonej z Zamawiającym,

- 5 kubików przestrzennych, każdy z 4 tablicami/banerami z programem i regulaminem Pikniku o formacie min. B1, nadruk 4/0,

- 20 tablic kierunkowych o wym. ok. 20cm (wysokość) x 50cm (długość), według projektu przygotowanego zgodnie z KV przekazanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ,

- wraz z transportem, montażem i demontażem elementów, o których mowa wyżej;

- zaplanowania oraz realizacji programu, obejmującego warsztaty i animacje ogrodnicze oraz dendrologiczne w godzinach 12:00 – 16:00, w tym:

- min. 4 stoiska warsztatowe dla dzieci i dorosłych, zgodnie z koncepcją przedstawioną przez Wykonawcę w Ofercie; warsztaty powinny uwzględniać wykorzystanie materiałów naturalnych 
i ekologicznych oraz mieć charakter edukacyjny w kontekście ogrodnictwa, dendrologii, ochrony różnorodności biologicznej, przeciwdziałania zmianom klimatu, budowania właściwych postaw proekologicznych;

- każdy warsztat powinien być prowadzony w systemie ciągłym w godz. 12:00 – 16:00, każdorazowo dla ok 100 osób;

- każdy warsztat powinien mieć zapewnioną właściwą liczbę ekspertów lub animatorów, osób obsługujących dla efektywnej i sprawnej realizacji działań przez uczestników;

- min. 1 animacja tematyczna dla dzieci i dorosłych;

- 1 stoisko z poradnictwem ogrodniczym dla uczestników;

- 1 stoisko z (bezpłatną) lemoniadą kwiatową dla uczestników (przewidywana liczba wydań: 2000szt. x 200 ml), wydawanie w kubkach papierowych / ekologicznych;

- zapewnienia wyposażenia technicznego, logistycznego niezbędnego dla prawidłowej realizacji, tj.:

- wydzielenie i aranżacja przestrzeni zaplecza sanitarnego oraz zapewnienie:

- 4 szt. przenośnych toalet wolnostojących w zaaranżowanej ustronnie przestrzeni na toalety (w tym jedna dla osób z niepełnosprawnościami) wraz z zapewnieniem stałej dostępności środków higienicznych (papier toaletowy) i serwisu sprzątającego (bieżące utrzymanie czystości wokół toalet) w godz. 12:00 – 16:00,

- 2 szt. umywalki przenośnej - 65 l - z dozownikiem mydła i uchwytem na papier (bez podłączenia do zewnętrznych instalacji, łatwy montaż na miejscu), wraz z zapewnieniem stałej dostępności wody, mydła, płynu do dezynfekcji rąk i serwisu sprzątającego (bieżące utrzymanie czystości wokół umywalek) w godz. 12:00 – 16:00;

- zapewnienie ochrony na terenie Otwarcia sezonu (2 patrole 2-osobowe), od godz. 8:00 do godz. 18:00 w dniu Otwarcia sezonu;

- zapewnienie 10 obiadów cateringowych  jednodaniowych (bez zupy) w wersji tradycyjnej (4 szt.), bezglutenowej (3 szt.) i vegan (3 szt.) dla obsługi Otwarcia sezonu z ramienia Zamawiającego;

- zapewnienie niezbędnej liczby zestawów pojemników na odpady (wg frakcji – zmieszane, papier, plastik/metal, szkło) oraz serwisu sprzątającego w trakcie Otwarcia sezonu oraz po jego zakończeniu, wraz z uporządkowaniem terenu i wywozem odpadów;

- zapewnienie zabezpieczenia medycznego w czasie Otwarcia sezonu:

- karetka z załogą na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego w pobliżu Otwarcia sezonu,

- jeden 2-osobowy pieszy patrol medyczny na terenie i w czasie trwania Otwarcia sezonu;

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego w trakcie Otwarcia sezonu (gaśnica);

- zapewnienie dwóch osób wspierających organizacyjnie na stoisku Zamawiającego w godz. 11:00 – 17:00;

- zapewnienie materiałów niezbędnych do utrzymania czystości tj. ręczniki papierowe, wilgotne chusteczki, płyn dezynfekujący  na stoisku Zamawiającego (ust. 3 pkt 1) lit. c) );

- zapewnienia dostępności działań dla uczestników ze szczególnymi potrzebami, m.in.:

- tłumaczenie na polski język migowy komunikatów organizacyjnych;

- dla osób słabowidzących wysoki kontrast i duży tekst;

- zapewnienie oznakowania na terenie Otwarcia sezonu w postaci wybranego systemu typu naviway, totupoint lub podobnego, umożliwiającego edycję opisu oznaczenia w terenie, wraz z przekazaniem go Zamawiającemu;

- zapewnienie mapy tyflograficznej z planem zagospodarowania terenu Otwarcia sezonu (z oznaczeniem m.in. punktu organizatora, stanowisk warsztatowych, punktu medycznego / karetki, namiotu wyciszenia, toalet, dróg wyjściowych z terenu, dodatkowych elementów zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym);

- dla osób neuroatypowych – materiały, które pomogą w komunikacji i zrozumieniu przekazu, m.in.: piktogramy, komunkaty zgodne z zasadami prostego języka czy multisensoryczne materiały dydaktyczne (program);

- oferowanie indywidualnego wsparcia na stoiskach warsztatowych po zgłoszeniu zapotrzebowania na stoisku Zamawiającego;

- zastosowane rozwiązania powinny  spełniać wymogi dostępności zgodnie z zarządzeniem nr 1557/2025 Prezydenta m.st. Warszawy z 24 listopada 2025 r. w sprawie wprowadzenia Standardu dostępności wydarzeń w m.st. Warszawie, stanowiącym Załącznik nr 2 do OPZ;

- przekazania Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni roboczych przed Wydarzeniem szczegółowych informacji na temat pojazdów Wykonawcy.

Zamawiający planuje organizację Otwarcia sezonu w sobotę 16 maja 2026. Miejscem Otwarcia sezonu będzie Park Praski. Teren zostanie udostępniony Wykonawcy na działania zgodne z OPZ.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia ewentualnej zmiany terminu Otwarcia sezonu na wniosek Zamawiającego w sytuacji bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub alertów pogodowych IMGW lub RCB ( ulewny deszcz, burza, silny wiatr). Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu Otwarcia sezonu 
i powiadomienie o tym fakcie Wykonawcy, najpóźniej na 3 dni robocze przed Otwarciem sezonu.

Otwarcie sezonu nie ma charakteru imprezy masowej.

- Organizacja Zakończenia sezonu

W ramach organizacji Zakończenia sezonu, na terenie udostępnionym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania i realizacji koncepcji, oprawy zagospodarowania i aranżacji terenu, obejmujących:

- zapewnienie niezbędnej liczby namiotów eventowych:

- w kolorze białym,

- o wymiarach 3x3m oraz 6x3m,

- o wzmocnionej konstrukcji na stalowej ramie, z poszyciem ognioodpornym,

- ze ścianami bocznymi,

- z dodatkowym fartuchem odprowadzającym wodę,

- w liczbie odpowiadającej:

- liczbie warsztatów, o których mowa w pkt. 2 oraz

- dodatkowych 5-15 namiotów ww. wymiarów na potrzeby Zamawiającego (stanowiska ekspertów Zamawiającego z obszaru ogrodnictwa, dendrologii, różnorodności biologicznej) i partnerów Otwarcia sezonu (wykaz Zamawiający przekaże Wykonawcy do 28.08.2026 r.);

- z transportem, montażem i demontażem w terminie ustalonym z Zamawiającym;

- zapewnienie dekoracji wokół namiotów, obejmujących kompozycje z kwiatów doniczkowych, oraz z wykorzystaniem materiałów ekologicznych (papierowe dekoracje kwiatowe), , zgodnie z koncepcją przedstawioną przez Wykonawcę w Ofercie;

- uwzględnienie w planie zagospodarowania terenu Zakończenia sezonu oraz dekoracji od dwóch do czterech namiotów 3x3m Zamawiającego z logo Zarządu Zieleni m.st. Warszawy jako punktu informacyjnego oraz namiotu typu „gwiazda” 10 m z logo Zarządu Zieleni m.st. Warszawy; transport i rozstawienie ww. po stronie Zamawiającego;

- zapewnienie od 10 do 25 rozkładanych stołów o wymiarach ok 180 x 70 cm, wraz z obrusami na gumce (obligatoryjnie), w kolorze ciemnozielonym lub szarym, na stoiska w ramach  warsztatów, o których mowa w pkt. 2 a) oraz na stoiska partnerów Zakończenia sezonu, z transportem, montażem i demontażem w terminie ustalonym z Zamawiającym; dokładną liczbę Zamawiający określi na 10 dni kalendarzowych przed terminem Zakończenia sezonu;

- zapewnienie od 20 do 50 białych krzeseł na stoiska edukacyjno-promocyjne, stoiska w ramach  warsztatów, o których mowa w pkt. 2 a) oraz na stoiska Partnerów, z transportem, montażem i demontażem w terminie ustalonym z Zamawiającym; dokładną liczbę Zamawiający określi na 10 dni kalendarzowych przed terminem Zakończenia sezonu;

- zapewnienie od 10 do 40 tablic promocyjnych PCV 3 mm o formacie B2, nadruk 1/0, z nazwą i logo partnerów Zakończenia sezonu oraz programem aktywności na danym stanowisku; dokładną liczbę Zamawiający określi na 10 dni roboczych przed terminem Zakończenia sezonu; z transportem, montażem i demontażem w terminie ustalonym z Zamawiającym;

- zapewnienie zadaszonej sceny:

- o wymiarach 6 x 4 m,

- wraz z dekoracją w postaci aranżacji  z żywych roślin oraz elementów dekoracyjnych wykonanych z materiałów ekologicznych,

- z tylną ścianą z siatki typu MESH przedstawiającej grafikę zgodną z KV WWK, wraz z wysłonięciem dołu sceny i wszelkich niezbędnych narzędzi i sprzętu koniecznego do poprawnego wykonania i postawienia sceny; projekt graficzny do tylnej ściany z siatki MESH zostanie wysłany Wykonawcy przez Zamawiającego,

- z systemem nagłośnienia, w tym zapewnieniem dwóch mikrofonów + backup oraz dodatkowego mikrofonu i mównicy,

- zapewnienie bezpiecznego podjazdu / pochylni z antypoślizgowym materiałem lub podnośnikiem platformowym dla osób z niepełnosprawnością / ograniczoną sprawnością ruchową,

- z obsługą osoby prowadzącej przez cały czas trwania Zakończenia sezonu, zgodnie z propozycją prowadzącego zawartą w Ofercie Wykonawcy,

- zapewnienie namiotu z zadaszeniem, ścianami i podłogą o wymiarach 3x3m służącego jako zaplecze dla ekipy technicznej sceny, wyposażonego w stolik, krzesła, z miejscem na powieszenie ubrań,

- zapewnienie gotowości sceny, nagłośnienia i wszelkiej niezbędnej techniki na godzinę ustaloną z Zamawiającym;

- zapewnienie ekranu LED wraz z rusztowaniem

- o wymiarach ok 6 x 4 m, z regulowaną wysokością na rusztowaniu,

- dostosowanego pod kątem jakości wyświetlacza do prezentacji w plenerze (w tym z możliwą ekspozycją na słońcu),

- umożliwiającego wyświetlenie materiałów audiowizualnych podczas Zakończenia sezonu, wraz z obsługą - realizatorem,

- z niezależnym zasilaniem (agregat wraz z niezbędnym zasobem paliwa) i najazdami w niezbędnej do zabezpieczenia terenu liczbie;

- zapewnienie atrakcyjnej wizualnie oprawy Zakończenia sezonu, w tym:

- liczba kompozycji kwiatowych (ze świeżych kwiatów) adekwatna do liczby namiotów eventowych / stanowisk promocyjnych / edukacyjno-warsztatowych,

- ścianka dekoracyjna z żywych kwiatów, o wym. nie mniejszych niż ok. 2 m (szerokość) na 2m (wysokość), w kolorystyce ustalonej z Zamawiającym,

- 5 kubików przestrzennych, każdy z 4 tablicami/banerami z programem i regulaminem Pikniku o formacie min. B1, nadruk 4/0,

- 20 tablic kierunkowych o wym. ok. 20cm (wysokość) x 50cm (długość), według projektu przygotowanego zgodnie z KV przekazanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ,

- wraz z transportem, montażem i demontażem elementów, o których mowa wyżej;

- zaplanowania oraz realizacji programu Zakończenia sezonu, obejmującego warsztaty i animacje ogrodnicze oraz dendrologiczne w godzinach 12:00 – 17:00: w tym:

- min. 6 stoisk warsztatowych dla dzieci i dorosłych, zgodnie z koncepcją przedstawioną przez Wykonawcę w Ofercie;

- warsztaty powinny uwzględniać wykorzystanie materiałów naturalnych i ekologicznych oraz mieć charakter edukacyjny w kontekście ogrodnictwa, dendrologii, a także ochrony różnorodności biologicznej, entomologii, botaniki, przeciwdziałania zmianom klimatu, budowania właściwych postaw proekologicznych czy kształtowania praktycznych umiejętności (np. budowanie budek lęgowych);

- każdy warsztat powinien być prowadzony w systemie ciągłym w godz. 12:00 – 17:00, każdorazowo dla ok 100 osób;

- każdy warsztat powinien mieć zapewnioną właściwą liczbę ekspertów, animatorów, osób obsługujących dla efektywnej i sprawnej realizacji działań przez uczestników,

- min. 1 animacja tematyczna dla dzieci i dorosłych;

- 1 stoisko z poradnictwem ogrodniczym dla uczestników (z obsługą eksperta);

- 1 stoisko z (bezpłatną) lemoniadą kwiatową dla uczestników (przewidywana liczba wydań: 3000szt. x 200 ml), z obsługą, wydawanie w kubkach papierowych / ekologicznych;

- zapewnienia strefy dla laureatów Konkursu:

- aranżacja wydzielonego miejsca przed sceną dla laureatów Konkursu z miejscami siedzącymi (krzesła) dla ok. 40 osób wraz z zadaszeniem,

- strefa przybrana roślinami w doniczkach, kompozycjami z materiałów ekologicznych, pergola kwiatowa na wejściu strefy, , zgodnie z koncepcją przedstawioną przez Wykonawcę w Ofercie,

- wielkość i aranżacja strefy umożliwiające łatwe przemieszczanie się do i ze sceny,

- zapewnienie 2 hostess lub 2 hostów w jednolitych strojach, których zadaniem będzie nawigowanie laureatów oraz pomoc w rozdawaniu bukietów, pakietów z nagrodami ,

- zapewnienie wody w szklanych butelkach ok 200 ml w liczbie 60 szt.;

- zapewnienia wyposażenia technicznego, logistycznego niezbędnego dla prawidłowej realizacji, tj.:

- wydzielenie i aranżacja przestrzeni zaplecza sanitarnego oraz zapewnienie:

- 4 szt. przenośnych toalet wolnostojących typu toi-toi w zaaranżowanej ustronnie przestrzeni na toalety (w tym jedna dla osób z niepełnosprawnościami) wraz z zapewnieniem stałej dostępności środków higienicznych (papier toaletowy) i serwisu sprzątającego (bieżące utrzymanie czystości wokół toalet w godz. 12:00 – 17:00,

- 2 szt. umywalki przenośnej - 65 l - z dozownikiem mydła i uchwytem na papier (bez podłączenia do zewnętrznych instalacji, łatwy montaż na miejscu), wraz z zapewnieniem stałej dostępności wody, mydła, płynu do dezynfekcji rąk i serwisu sprzątającego (bieżące utrzymanie czystości wokół umywalek) w godz. 12:00 – 17:00;

- zapewnienie ochrony na terenie Zakończenia sezonu (2 patrole 2-osobowe), od godz. 8:00 do godz. 18:00 w dniu Zakończenia sezonu;

- zapewnienie 10 obiadów cateringowych w wersji tradycyjnej (4 szt.), bezglutenowej (3 szt.) i vegan (3 szt.) dla obsługi Otwarcia sezonu z ramienia Zamawiającego;

- zapewnienie niezbędnej liczby zestawów pojemników na odpady (wg frakcji – zmieszane, papier, plastik/metal, szkło) oraz serwisu sprzątającego w trakcie Zakończenia sezonu oraz po jego zakończeniu, wraz z uporządkowaniem terenu i wywozem odpadów;

- zapewnienie zabezpieczenia medycznego w czasie Zakończenia sezonu:

- karetka z załogą na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego w pobliżu Zakończenia sezonu,

- jeden 2-osobowy pieszy patrol medyczny na terenie i w czasie trwania Zakończenia sezonu;

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego w trakcie Zakończenia sezonu (gaśnica);

- zapewnienie dwóch osób wspierających organizacyjnie na stoisku Zamawiającego w godz. 11:00 – 17:30;

- zapewnienie materiałów niezbędnych do utrzymania czystości tj. ręczniki papierowe, wilgotne chusteczki, płyn dezynfekujący na stoisku Zamawiającego (ust. 4 pkt 1) lit c);

- zapewnienia dostępności działań dla uczestników ze szczególnymi potrzebami, m.in.:

- tłumaczenie na polski język migowy komunikatów organizacyjnych;

- dla słabowidzących wysoki kontrast i duży tekst;

- zapewnienie oznakowania na terenie Zakończenia sezonu w postaci wybranego systemu typu naviway, totupoint lub podobnego, umożliwiającego edycję opisu oznaczenia w terenie, wraz z przekazaniem go Zamawiającemu;

- zapewnienie mapy tyflograficznej z planem zagospodarowania terenu Zakończenia sezonu (z oznaczeniem punktu organizatora, stanowisk warsztatowych, punktu medycznego / karetki, namiotu wyciszenia, toalet, dróg wyjściowych z terenu, i dodatkowych elementów zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym);

- dla osób neuroatypowych – materiały, które pomogą w komunikacji i zrozumieniu przekazu, m.in.: piktogramy, komunikaty zgodne z zasadami prostego języka czy multisensoryczne materiały dydaktyczne (program);

- oferowanie indywidualnego wsparcia na stoiskach warsztatowych po zgłoszeniu zapotrzebowania na stoisku Zamawiającego;

- zastosowane rozwiązania powinny być spełniać wymogi dostępności zgodnie z zarządzeniem nr 1557/2025 Prezydenta m.st. Warszawy z 24 listopada 2025 r. w sprawie wprowadzenia Standardu dostępności wydarzeń w m.st. Warszawie, stanowiącym Załącznik nr 2 do OPZ;

- przekazania Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni roboczych przed Wydarzeniem szczegółowych informacji na temat pojazdów Wykonawcy.

Zamawiający planuje organizację Zakończenia sezonu w sobotę 12 września 2026. Miejscem Zakończenia sezonu będzie Park Królikarnia. Teren zostanie udostępniony Wykonawcy na działania zgodne z OPZ.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia ewentualnej zmiany terminu Zakończenia sezonu na wniosek Zamawiającego w sytuacji bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub alertów pogodowych IMGW lub RCB (ulewny deszcz, burza, silny wiatr). Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu Zakończenia sezonu i powiadomienie o tym fakcie Wykonawcy, najpóźniej na 3 dni robocze przed Zakończenia sezonu.

Zakończenie sezonu nie ma charakteru imprezy masowej.

- Działania promocyjne

W ramach realizacji działań promocyjnych Wykonawca zobowiązuje się do:

- wsparcia promocyjnego w postaci działania we współpracy z influencerem, wg założeń:

- platforma: Instagram,

- profil publikowanych treści: ogrodnictwo, florystyka, projektowanie ogrodów, zieleń miejska, i in. podobne;

- cel: zachęcenie mieszkańców m.st. Warszawy do udziału w Konkursie,

- formaty treści:

- posty (zdjęcia, karuzele)

- reels

- stories

- KPI i mierniki efektywności:

- min. 50 tys. obserwujących / followersów;

- liczba wyświetleń,

- zaangażowanie (ER) – komentarze, zapisy, udostępnienia

- zasięg / lokalizacja: woj. Mazowieckie lub ogólnopolski

- autentyczność (brak kupionych obserwujących)

- planowana liczba publikacji i zakresu współpracy:

- jedna publikacja w ustalonym formacie przed rozpoczęciem (15.05.2026 r.) naboru zgłoszeń do Konkursu,

- jedna publikacja w ustalonym formacie w trakcie naboru zgłoszeń do Konkursu, z linkiem do formularza zgłoszeniowego do Konkursu na stronie Zamawiającego,

- jedna publikacja w ustalonym formacie przed zakończeniem (30.06.2026 r.) naboru zgłoszeń do Konkursu, z linkiem do formularza zgłoszeniowego do Konkursu na stronie Zamawiającego,

- jedna publikacja w ustalonym formacie w dniu objazdu, o którym mowa w cz. I pkt 1,

- jedna publikacja w ustalonym formacie w dniu Zakończenia sezonu,

- ton komunikacji: edukacyjny, ekspercki, poradnikowy, lifestyle,

- bez reklamowania określonych produktów i usług komercyjnych, lokowania produktów, ,

- obowiązek oznaczania współpracy (#zarzadzieleni, #warszawawkwiatach),

- Wykonawca przedstawi w Ofercie propozycję 3 influencerów do wyboru i akceptacji Zamawiającego wraz z planem, zakresem i rodzajem publikacji

- opracowania koncepcji, realizacja i post-produkcja materiałów dot. Konkursu do wyświetlenia na ekranie LED:

- materiały prezentujące 3 nagrodzone zgłoszenia w każdej z trzech kategorii Konkursu (w sumie dziewięć), w formie zaproponowanej przez Wykonawcę i uwzględnionej w Ofercie, z założeniem prezentacji wybranych ukwieceń w atrakcyjny sposób dla uczestników Zakończenia sezonu,

termin realizacji maks. do 18.08.2026 r.;

- materiały prezentujące 3 nagrodzone zgłoszenia w ramach Nagród Specjalnych Konkursu, w formie zaproponowanej przez Wykonawcę i uwzględnionej w Ofercie, z założeniem prezentacji wybranych ukwieceń w atrakcyjny sposób dla uczestników Zakończenia sezonu,

termin realizacji maks. do 18.08.2026 r.;

- materiały prezentujące zgłoszenia w ramach Plebiscytu Wybór mieszkańców – Nagroda Bioróżnorodności wraz z wyłonionym zgłoszeniem, w formie zaproponowanej przez Wykonawcę i uwzględnionej w Ofercie, z założeniem prezentacji wybranych ukwieceń w atrakcyjny sposób dla uczestników Zakończenia sezonu,

termin realizacji maks. do 18.08.2026 r.;

- materiały prezentujące zgłoszenia w ramach Plebiscytu na Warszawskie Drzewo Roku wraz z wyłonionym zgłoszeniem, w formie zaproponowanej przez Wykonawcę i uwzględnionej w Ofercie, z założeniem prezentacji wybranych drzew w atrakcyjny sposób dla uczestników Zakończenia sezonu,

termin realizacji maks. do 18.08.2026 r.;

- przygotowanie atrakcyjnej graficznie oprawy multimedialnej w ramach ww. prezentacji, zgodnej z KV przekazanym przez Zamawiającego oraz zapewnienie obsługi wykwalifikowanego realizatora oprawy multimedialnej w czasie trwania Finału, a także personelu pomocniczego w ramach wsparcia technicznego podczas Finału,

- Wykonawca odpowiada za techniczną jakość opracowanych i przekazanych Zamawiającemu materiałów multimedialnych, w tym pozyskanie wszelkich praw i zgód (wizerunki) na ich emisję i zamieszczenie w Internecie,

- materiały multimedialne obligatoryjnie powinny spełniać wymogi dostępności zgodnie z zarządzeniem nr 1557/2025 Prezydenta m.st. Warszawy z 24 listopada 2025 r. w sprawie wprowadzenia Standardu dostępności wydarzeń w m.st. Warszawie, stanowiącym Załącznik nr 2 do OPZ,

- zaakceptowane materiały, o których mowa w punktach a) – d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną (wg uzgodnionej platformy) najpóźniej do 18.08.2026 r.

- opracowania projektu graficznego, wydruku i dostawy:

- plakatów wg specyfikacji:

- projekt graficzny przygotowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w oparciu o KV,

- format: B2,

- nakład: 150 szt.

- nadruk 4/0,

- gramatura – 180g,

- papier – kreda mat,

- pakowanie w kartonowe tuby po 10 szt.,

- dostawa w uzgodnionych z Zamawiającym terminach;

- ulotek wg specyfikacji:

- dwa projekty graficzne, przygotowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w oparciu o KV,

- wykonane z papieru czerpanego z nasionami,

- nasiona kwiatów lub ziół gatunków rodzimych,

- gramatura – 200g,

- 8000 sztuk (2 wzory: wzór nr 1 – 4000 sztuk, wzór nr 2 – 4000 sztuk),

- o formacie A6 o wym. 100x140 mm, druk dwustronny, kolorowy 4/4,

- dostawa w uzgodnionych z Zamawiającym terminach;

- dyplomów - podziękowań dla uczestników Konkursu, wg specyfikacji:

- jeden projekt graficzny, przygotowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w oparciu o KV,

- nakład w przedziale: 100 - 400 szt. formatu A4 (rozliczenie kosztorysowe na podstawie liczby zgłoszeń do Konkursu),

- nadruk 4/0

- gramatura – 250 g,

- papier – kreda mat powlekany,

- pakowanie zbiorcze, bez użycia folii,

- dostawa w uzgodnionych z Zamawiającym terminie;

- fiszki z uzasadnieniem przyznania nagród wg specyfikacji:

- jeden projekt graficzny, przygotowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w oparciu o KV,

- 15 szt. formatu A6,

- nadruk 4/4

- gramatura – 300 g,

- papier – kreda mat powlekany,

- pakowanie zbiorcze, bez użycia folii,

- dostawa w uzgodnionych z Zamawiającym terminie;

- opracowania projektu graficznego grafik do promocji na nośnikach w komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy, Metro Warszawskie) oraz wybranych nośnikach outdoorowych (nie więcej niż 5 rodzajów nośników), wg przekazanej specyfikacji

- opracowanie 7 edycji projektów graficznych (dla 7 terminów emisji na wskazanych nośnikach) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w oparciu o KV,

- przygotowanie projektów graficznych na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wytycznych i specyfikacji technicznych dla danego rodzaju nośnika,

- w terminach zgodnych z harmonogramem określonym przez Zamawiającego.

Część II – Organizacja działań w ramach projektu edukacji ogrodniczo-dendrologicznej (działania uzupełniające

- Organizacja i przeprowadzenie Spacerów po warszawskich parkach lub innych terenach, będących pod opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy według schematu:

- przygotowanie trasy oraz realizacja 4 Spacerów zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemu danej lokalizacji;

- przygotowanie programu każdego Spaceru – Spacery powinny koncentrować się na zagadnieniach dendrologicznych i być uzupełnione o szerszy kontekst danej przestrzeni  historyczny, przyrodniczy, społeczny;

- Spacery powinny mieć charakter edukacyjny, a także zachęcać uczestników do zgłaszania i głosowania na wybrane drzewa w ramach Plebiscytu;

- realizacja Spacerów przez osobę/osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do programu;

- czas trwania każdego spaceru: 90 – 120 minut;

- liczba uczestników: maks. 30 osób, zapisy uczestników po stronie Zamawiającego;

- formuła:

- 1 Spacer w formie gry terenowej skierowanej do osób w wieku 12+,

- 3 Spacery skierowane do wszystkich grup wiekowych,

- zapewnienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Spacerów, ekologicznych oraz nie tworzących zbędnych odpadów.

- Organizacja i przeprowadzenie Mikrowypraw, według założeń:

- przygotowanie scenariusza oraz realizacja 3 Mikrowypraw zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemu danej lokalizacji;

- Mikrowyprawy powinny mieć charakter wycieczki pieszej połączonej z nauką bushcraftingu, surviwalu i odpowiedniego zachowania się oraz orientacji w terenie adekwatnych do danego terenu i znajdującej się na nim fauny i flory;

- Mikrowyprawy powinny obejmować naukę bezpiecznego eksplorowania terenu z szacunkiem dla otaczającej przyrody, naukę odbierania bodźców z przyrody przy użyciu różnych zmysłów, naukę czytania map, alternatywne sposoby rozpalania ognia, zapoznanie z przydatnymi narzędziami, porady związane z ubiorem odpowiednim do wypraw i obcowania z ogniem ale także zabawę na świeżym powietrzu ze swobodnym odkrywaniem i poznawaniem dzikiej przyrody w mieście;

- czas trwania każdej Mikrowyprawy – 180 – 240 minut;

- liczba uczestników: maks. 30 osób, zapisy uczestników po stronie Zamawiającego;

- co najmniej jedna Mikrowyprawa powinna odbyć się wzdłuż łęgów warszawskich, prezentując i zgłębiając temat okolicznej przyrody ze szczególnym uwzględnieniem tematu bobrów;

- formuła: osoby dorosłe i dzieci 5+

- zapewnienie minimum dwóch prowadzących: prowadzący powinni uzupełniać się wiedzą i specjalizować w tematyce: mikrowypraw, bushcraftingu, surviwalu, dzikiej przyrody w mieście, zarówno fauny, jak i flory, charakterystycznej dla wybranego na Mikrowyprawę terenu;

- zapewnienie tłumacza PJM w wymiarze niezbędnym do realizacji Mikrowypraw, po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego potrzeby ze strony zapisanych uczestników;

- zapewnienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia spacerów, ekologicznych oraz nie tworzących zbędnych odpadów.

- Wsparcie przy realizacji Plebiscytu, zgodnie z założeniami:

- wydruk i dystrybucja 100 szt. plakatów o wym. 50x70 cm, na papierze matowym min. 180g, druk 4/0; projekt graficzny przygotowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w oparciu o KV;

- wydruk i dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem 300 szt. ulotek promocyjnych o wymiarach A5, na papierze ekologicznym, matowym 130-150g, druk dwustronny 4/4; projekt graficzny przygotowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w oparciu o KV;

- organizacja 3 działań (warsztat, spacer, gra terenowa) dotyczących drzew na terenie dzielnicy, w której znajdować się będzie zwycięzca Plebiscytu;

- każde działanie powinno trwać min. 60 minut,

- grupy docelowe: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,

- maksymalna liczba uczestników: 30 osób na każde działanie, zapisy uczestników po stronie Zamawiającego;

- zapewnienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia danego działania,

- organizacja i przeprowadzenie 1 spaceru dendrologicznego na terenie, na którym rośnie zwycięskie drzewo; temat spaceru powinien uwzględniać charakterystykę przyrodniczą danego miejsca oraz skupiać się na bohaterze wydarzenia – danym gatunku drzewa:

- czas trwania spaceru: 60-90 minut,

- grupy docelowe: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,

- wydarzenie otwarte, bez zapisów,

- termin: planowana data spaceru zostanie ustalona po Zakończeniu sezonu.

Dodatkowe informacje.

- Na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zapewni dwóch koordynatorów. Koordynatorzy powinni pełnić swoją funkcję przez cały okres trwania umowy i pozostawać w stałym kontakcie z Zamawiającym. Zamawiający zapewni koordynatora całego projektu, który będzie odpowiadał za nadzór nad realizacją projektu po stronie Wykonawcy oraz będzie główną osobą kontaktową z Zamawiającym. Zamawiający wyznaczy też osoby do kontaktu w odniesieniu do poszczególnych działań.

- Wszystkie działania realizowane w ramach Przedmiotu Zamówienia muszą być prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć.

- Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz obowiązki z niej wynikające min. obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich wskazany w art. 22 b ww ustawy, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.

- Organizatorem działań przeprowadzonych w ramach umowy jest Zamawiający. Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach umowy, w tym także te prowadzone przez partnerów muszą mieć charakter otwarty i być bezpłatne dla odbiorców.

- W okresie realizacji Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli przebiegu danego działania. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia warunków umowy Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do podjęcia działań mających na celu usunięcie wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości.

- Pawilon Edukacyjny Kamień (PEK), o którym mowa w OPZ oraz bezpośrednio przyległe do niego tereny, jak również teren na którym zorganizowany będzie Otwarcie sezonu i Zakończenie sezonu, zostaną udostępnione Wykonawcy.W przypadku działań w PEK Zamawiający udostępni również dostępny w nim sprzęt (rzutnik, ekran, mikrofon, nagłośnienie, krzesła, duże stoły, małe stoły, zaplecze sanitarne). W celu realizacji zasad dostępności, na potrzeby realizacji Zamówienia, Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z dostępnej w PEK pętli indukcyjnej oraz przenośnych zestawów FM dla osób niedosłyszących.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu każde zniszczenie w PEK i na udostępnionych terenach. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zniszczeń powstałych w trakcie i w związku z realizowanymi działaniami, w sposób uzgodniony z Zamawiającym i na własny koszt.

- Wykonawca odpowiada za magazynowanie wszystkich przygotowanych na potrzeby realizacji Przedmiotu Zamówienia materiałów oraz za ich transport i dystrybucję konieczną do realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca będzie rozliczany za faktycznie wykonane usługi, zgodnie z przedstawionym kosztorysem.

Zawartość oferty cz. I

Na ofertę będącą odpowiedzią na zamówienie publiczne muszą składać się następujące elementy:

- proponowany lokal i menu zgodnie z cz. I, ust. 1  lit. d) OPZ,

- propozycja eksperta / ekspertów prowadzących warsztaty wraz z referencjami, zgodnie z cz. I, ust. 2 lit. g) OPZ,

- koncepcja wizualna Otwarcia sezonu, zgodnie z cz. I, ust. 3 pkt 1) lit. b) i g) OPZ,

- koncepcja programu Otwarcia sezonu, zgodnie z cz. I, ust. 3  pkt 2) OPZ,

- koncepcja wizualna Zakończenia sezonu, zgodnie z cz. I, ust. 4 pkt 1) lit. b) i i) OPZ,

- koncepcja programu Zakończenia sezonu, zgodnie z cz. I, ust. 4 pkt 2) OPZ,

- koncepcja wizualna dekoracji strefy oczekiwania, zgodnie z cz. I, ust. 4 pkt 3) OPZ,

- kosztorys.

Zawartość oferty cz. II

Na ofertę będącą odpowiedzią na zamówienie publiczne muszą składać się następujące elementy:

- koncepcja Spacerów, zgodnie z cz. II, ust. 1  OPZ,

- koncepcja Mikrowypraw, zgodnie z cz. II, ust. 2  OPZ,

- propozycja ekspertów prowadzących Spacery i Mikrowyprawy wraz z referencjami, zgodnie z  cz. II, ust. 1 lit. d) oraz cz. II, ust. 2 lit. h) OPZ

- koncepcja działań zgodnie z cz. II, ust. 3 pkt 3) lit. cOPZ,

- kosztorys.