UMOWA NR   ……. / R / 2026

zawarta w  dniu ………………. roku w Opolu pomiędzy:

Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, posiadającym NIP 7543023121, reprezentowanym przez mgr. inż. Piotra Rybczyńskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, z siedzibą ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole,

przy kontrasygnacie głównego księgowego - Małgorzaty Kozieł,

zwanym dalej „Zamawiającym”, z jednej strony,

a

<w przypadku spółki prawa handlowego>

……………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………., NIP …………….., REGON ………….., reprezentowaną zgodnie z wpisem do KRS przez ……………………….,

wysokość kapitału zakładowego:………………………………………………………………

wysokość kapitału wpłaconego

(*tylko w przypadku S.A. i S.K.A.): ...............................................................

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony,

< w przypadku osób fizycznych >

<imię i nazwisko> prowadzącego/-cą działalność gospodarczą pod firmą: <firma>, z siedzibą w(e) <miejscowość>, (<kod pocztowy>), ul. <adres>,

REGON............................................................NIP.....................................................................

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony,

<w przypadku spółki cywilnej >

<imię i nazwisko> oraz <imię i nazwisko> prowadzący wspólnie działalność gospodarczą 
w formie spółki cywilnej pod firmą: <firma>, z siedzibą w(e) <miejscowość>, 
(<kod pocztowy>), ul. <adres>,

REGON..............................................................NIP....................................................................

zwanymi dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony,

<w przypadku konsorcjum>

liderem konsorcjum –

……………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………., NIP …………….., REGON ………….., reprezentowaną zgodnie 
z wpisem do KRS przez ……………………….,

wysokość kapitału zakładowego:………………………………………………………………

wysokość kapitału wpłaconego

(*tylko w przypadku S.A. i S.K.A.): ...............................................................*

lub

<imię i nazwisko> prowadzącego/-cą działalność gospodarczą pod firmą: <firma>, z siedzibą w(e) <miejscowość>, (<kod pocztowy>), ul. <adres>,

REGON............................................................NIP....................................................................*

oraz

partnerem konsorcjum - 
……………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………., NIP …………….., REGON ………….., reprezentowaną zgodnie 
z wpisem do KRS przez ……………………….,

wysokość kapitału zakładowego:………………………………………………………………

wysokość kapitału wpłaconego

(*tylko w przypadku S.A. i S.K.A.): ............................................................... *

lub

<imię i nazwisko> prowadzącego/-cą działalność gospodarczą pod firmą: <firma>, z siedzibą w(e) <miejscowość>, (<kod pocztowy>), ul. <adres>,

REGON............................................................NIP....................................................................*

zwanymi dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony,

zwanych dalej łącznie „Stronami”, a z osobna każdy „Stroną”,

zwana dalej „Umową” o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia …………… roku przeprowadzonego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320).

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.

„Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie napraw jezdni i chodników

na terenie dróg powiatowych Powiatu Opolskiego w latach 2026-2027 – część nr …. – Obwód Drogowy w ………………….”

nr postępowania: …………………

zgodnie z:

1) Ofertą Wykonawcy z dnia ……………… roku (wraz z Kosztorysem ofertowym),

2) warunkami określonymi:

- w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Tom III SWZ),

- w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Tom IV SWZ),

- w Przedmiarze Robót (Tom V SWZ),

stanowiącymi integralną część Umowy („Przedmiot Umowy”).

- Przedmiot Umowy obejmuje realizację zleconych - w miarę zapotrzebowania - przez Zamawiającego poszczególnych zadań związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów drogowych na terenie zarządzanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, które Zamawiający może zlecić, zgodnie z zakresem wyszczególnionym w przedmiarze robót, zwanych w dalszej części Umowy „Zleceniami”.

- W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, o którym mowa 
w art. 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2024 roku poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, polegające na wykonywaniu robót przez Wykonawcę na takich samych warunkach określonych w Umowie - zgodnych z Przedmiotem Umowy (w tym z zastosowaniem cen jednostkowych zaoferowanych wobec zamówienia podstawowego, a ujętych w Kosztorysie ofertowym załączonym do Oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy), a to w przypadku wykonania Umowy na kwotę określoną w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy przed upływem terminu określonego § 2 ust. 1 Umowy. Przewiduje się zwiększenie zakresu zamówienia do 60 % wartości zamówienia podstawowego określonego w opisie przedmiotu zamówienia 
i w Kosztorysie ofertowym (maksymalna wartość opcji). Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od występujących warunków atmosferycznych i posiadania środków finansowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przed upływem terminu określonego § 2 ust. 1 Umowy. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji może nastąpić w terminie wykonania Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy. Wszystkie wymagania zawarte w niniejszej Umowie i opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. Skorzystanie 
z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach.

§ 2.

Termin realizacji

- Umowę zawiera się na okres 15 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia każdego Zlecenia w ciągu 14 dni od momentu jego zlecenia w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail), a w przypadku naprawy awaryjnej - w ciągu 1 dnia, i wykonania go w terminie określonym w Zleceniu.

- Zakończenie wykonania (robót na danym obiekcie) Zlecenia Wykonawca zgłasza na piśmie lub telefonicznie Zamawiającemu.

- Datą zakończenia Zlecenia jest data dokonania odbioru przez obie strony Zlecenia protokołem odbiorczym bez wad i usterek.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących  niemożnością dotrzymania terminu określonego zgodnie z ust. 1 lub ust. 2, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

§ 3.

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie Kosztorysu ofertowego załączonego do Oferty Wykonawcy.

2. Szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego      w § 1 strony ustalają zgodnie z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, na kwotę:

- netto ( bez VAT )	- …………….. zł

- podatek VAT 23 %	- ……………. zł

- brutto			- ……………. zł

słownie brutto: ……………………………………………………………………………………

Rzeczywista wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w oparciu o pomiary powykonawcze poszczególnych Zleceń według  cen jednostkowych ustalonych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności                 z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że dla rachunku rozliczeniowego wskazanego we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, bank prowadzi rachunek VAT, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

- Strony ustalają minimalną wartość Przedmiotu Umowy w wysokości 30 % jej wartości brutto określonej w § 3 ust. 2 Umowy.

- Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu niewykonania zamówienia w ilościach podanych w Kosztorysie ofertowym, co oznacza, że Zamawiający może nie zrealizować pełnego zakresu prac wynikającego z Kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem postanowień 
§ 3 ust. 6 Umowy.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych netto przedstawionych 
w załączonym do Oferty Wykonawcy Kosztorysie ofertowym. Podane ceny jednostkowe netto są stałe i nie mogą być zmieniane przez okres obowiązywania Umowy, również 
w przypadku skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, z zastrzeżeniem § 5a Umowy.

- W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT wartość wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2 zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

§ 4.

Rozliczenie robót

- Rozliczenia finansowe za wykonanie poszczególnego Zlecenia, jako części Przedmiotu Umowy, będą się odbywały na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbiorów końcowych każdego Zlecenia podpisanych przez obie Strony i załączanych dokumentów, o których mowa w ust. 3.

- Dopuszcza się fakturowanie po zakończeniu (robót na danym obiekcie) poszczególnych Zleceń. Każde Zlecenie (poszczególna część zamówienia) zostanie rozliczona w 100 % po jego prawidłowym wykonaniu.

Za wykonanie poszczególnych Zleceń Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego kosztorysy powykonawcze opracowane przez Wykonawcę na podstawie sprawdzonego 
i zatwierdzonego przez Zamawiającego przedmiaru faktycznie wykonanych robót oraz cen jednostkowych określonych dla poszczególnych robót w Kosztorysie ofertowym lub ustalonych zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy.

- Należności z tytułu faktur będą płatne  w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z:

- protokołem końcowym odbioru robót - Zlecenia,

- kosztorysem powykonawczym wykonanych robót potwierdzonych ilościowo 
i jakościowo przez przedstawiciela Zamawiającego,

- oświadczeniem Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców i dalszych podwykonawców (wg załącznika nr 3 do Umowy), o ile Wykonawca powierza wykonanie Zlecenia (w całości lub w części) podwykonawcy,

- oświadczeniem podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy i oświadczenia dalszych podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec podwykonawców, jeżeli Wykonawca zawarł stosowne umowy 
o podwykonawstwo (wg załącznika nr 4 do Umowy), o ile Wykonawca powierza wykonanie Zlecenia (w całości lub w części) podwykonawcy.

- Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1 do 4 warunkuje zapłatę faktury.

- Należności będą regulowane z rachunku bankowego Zamawiającego

w PKO BP I O/Opole nr  67 1020 3668 0000 5302 0015 7115
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Faktury będą dostarczane na dane Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt Opolskich 27, przy czym faktury muszą zawierać następujące zapisy – mając na uwadze zmianę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług związaną z wprowadzeniem obligatoryjnego wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – od dnia                         1 kwietnia 2026 r. wystawiane na Zamawiającego faktury powinny zawierać następujące dane Nabywcy – Podmiot 2 w strukturze logicznej FA(3):

Nabywca/Podatnik: 	Powiat Opolski

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

NIP 7543023121, Regon 531412585

oraz dane Odbiorcy faktury – Podmiot 3 w strukturze logicznej FA(3), Rola 8 –  JST

Odbiorca:

Odbiorca/Płatnik:  	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, NIP 7542565239

Nieprawidłowo wystawione faktury nie będą realizowane.

- Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy będącego przedsiębiorcą, będącego podatnikiem VAT, musi znajdować się na wykazie rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze numeru rachunku bankowego nie spełniającego warunku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma zapłatę za fakturę do czasu uzgodnienia z Wykonawcą prawidłowego numeru rachunku bankowego, 
a Wykonawca nie będzie miał prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie lub odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Termin zapłaty wynagrodzenia ustalony w umowach z podwykonawcą i dalszym  podwykonawcą nie może być dłuższy niż termin zapłaty ustalony w § 4 ust. 3 Umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 4 ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania zapłaty wobec podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialności solidarnej z art. 6471 KC i potrącenia kwoty równej tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego (choćby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uczynić wzmiankę o powyższym zastrzeżeniu na każdym piśmie Wykonawcy stwierdzającym istnienie wierzytelności, których przelewu Wykonawca ma zamiar dokonać pod warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiającego.

§ 5.

Polecenia Zamawiającego

      - Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

- wykonanie robót wynikających z zasad  wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych        w przedmiarze robót,

- dokonanie zmiany kolejności wykonania robót,

- pominięcie asortymentu robót, który w trakcie wykonywania niniejszej Umowy stał się zbędny,

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

      - Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany   – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia,  zgodnie 
z postanowieniami § 3  Umowy.

      - W przypadku gdyby Wykonawca nie wykonał polecenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie jaki został z nim ustalony lub jeśli nie było takiego ustalenia w czasie racjonalnie uzasadnionym, Zamawiający ma prawo wykonać to polecenie przy pomocy osób trzecich. W sytuacji gdy skutki wykonania wydanego polecenia  mogłyby stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, to wszystkie koszty wynikłe 
z wykonania zastępczego polecenia ponad cenę zaakceptowaną przez Zamawiającego, obciążają Wykonawcę. Natomiast w sytuacji gdy skutki wykonania wydanego polecenia nie mogłyby stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawcę obciążają pełne koszty wynikłe z wykonania polecenia, w tym wykonania zastępczego. Zamawiający ma prawo odzyskać poniesione koszty poprzez potrącenie z jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawcy choćby jeszcze nie wymagalnej.

      - Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami ust. 1, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona 
w Kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 3.

      - Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami ust. 1 nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana  oraz nakładów rzeczowych  określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla  których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

      - Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu  będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5, Zamawiający wprowadzi  korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

      - Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, jak podano w ust. 5 oraz przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian, w terminie odpowiednim, umożliwiającym weryfikację przez Zamawiającego bez uszczerbku dla terminu i jakości robót.

      - Zasady określone w ust. 4 – 7 dotyczyć będą również robót realizowanych w ramach dopuszczonych przez art. 455 ustawy Pzp zmian Umowy.

§ 5a

Waloryzacja wynagrodzenia 
i pozostałe przypadki zmiany wysokości wynagrodzenia

Ustala się następujące przypadki i zasady zmian ustalonego w § 3 ust. 2 wynagrodzenia:

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (co Wykonawca ma obowiązek wykazać we wniosku skierowanym do Zamawiającego), nastąpi zmiana wynagrodzenia w taki sposób, że wartość robót budowlanych brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tychże prac zostanie doliczona kwota podatku VAT, zgodnie 
z przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót budowlanych.

- Kwoty płatne Wykonawcy tytułem wynagrodzenia będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z poniższymi ustępami. W zakresie, w jakim waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest objęta postanowieniami niniejszej Umowy, uważa się, iż wynagrodzenie wskazane w § 3 ust. 2 Umowy uwzględnia wzrosty i spadki cen.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Waloryzacja ta będzie dokonywana z zachowaniem następujących zasad:

- dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 2 Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 3 pkt 2 poniżej. Zastrzega się przy tym, że waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem 25 %, o którym mowa w pkt 2 poniżej), a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku i wkalkulowane w cenę ofertową,

- zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w pkt 1 powyżej może zostać dokonana 
w przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 25 % (według wskaźników GUS — wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia oferty względem wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztów 
w toku realizacji Umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazującego poziom zmiany cen i kosztów, sporządzonego w odniesieniu do cen materiałów lub kosztów przyjętych 
i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty - w przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej przedmiotowego wskaźnika 25 % waloryzacja nie będzie miała zastosowania. Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia, co winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega się przy tym, że bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych 
i kosztowych w toku realizacji Umowy (również w kontekście ustalenia poziomu istotności danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 25 %) będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, że wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko) — z samego tytułu przyjęcia 
w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia 
w przypadku zmiany cen i kosztów w toku realizacji Umowy (weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 25 % wobec wskaźników GUS obowiązujących na moment sporządzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do dokonania takiej zmiany — wedle powyższego) będzie dokonywana w oparciu o zmianę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy obowiązywania Umowy i o nie więcej niż wskaźnik za rok ubiegły. Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogło nastąpić na wniosek Wykonawcy złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaźnika waloryzacji określonego powyżej o co najmniej 
25 % za rok ubiegły (w kontekście średnich cen rynkowych). Pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot Umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie więcej (nie częściej) niż raz w okresie trwania Umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa 
w pkt. 1, wynosi 2 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, o których mowa w pkt. 1, wynosi 2 % wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) i maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może być wyższa niż 2 % wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) - powyżej przedmiotowego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytułu stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, nastąpi na mocy aneksu do Umowy, 
a zmiana ceny następować będzie poprzez przemnożenie wartości brutto robót pozostałych do wykonania przez wskaźnik wzrostu cen według wskaźników GUS - wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia oferty względem wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztów w toku realizacji Umowy na potrzeby waloryzacji, z zastrzeżeniem maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia do 2% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.

- Wykonawca lub podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych w ust. 3 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego odpowiednio: podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy;

- w tym do zapłaty w tym terminie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) wynagrodzenia z tytułu tej zmiany.

- Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 odnosić się będzie do części Przedmiotu Umowy niezrealizowanej na dzień złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 (działa na przyszłość od momentu dokonania zmiany).

- Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub w ust. 3 pkt 2 Umowy powinien zawierać oświadczenie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz przywołaniem (załączeniem) odpowiednich dowodów potwierdzających wpływ zmian, o których mowa w przywołanych ustępach na wynagrodzenie Wykonawcy oraz koszt wykonania zamówienia.

§ 6.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

      - Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie terenu robót w terminie do 14 dni od dnia wydania Zlecenia lub w przypadku naprawy awaryjnej w ciągu 1 dnia.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy  w szczególności:

- przejęcie terenu robót. Po protokolarnym przejęciu terenu robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót oraz mienie i bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie robót;

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB), stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej Umowy;

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego danego Zlecenia;

- informowanie Zamawiającego o problemach, przeszkodach w wykonaniu Zleceń lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie  robót wypadkach;

- utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót usunięcie na koszt Wykonawcy poza teren wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu robót i robót czystego i nadającego się do użytkowania;

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 7.

Personel Wykonawcy

            - Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Wykazie Osób, złożony na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ – Tom I IDW (załącznik nr 2 do Umowy).

            - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa  robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

            - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 1  nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

            - Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Wykazie Osób, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

            - Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszych podwykonawców) wszystkich osób, w tym operatorów sprzętu wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych Przedmiotem Umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

            - Wykonawca, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania, ma obowiązek przedłożyć na każde pisemne żądanie Zamawiającego:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu  pracownika  na podstawie  umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

            - Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie takich żądanych dowodów i dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5 Umowy.

            - Obowiązki określone w ust. 5 i ust. 6 Umowy dotyczą także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5.

            - Wykonawca składa wykaz osób, które zrealizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu robót do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy, jak i Zlecenia będzie traktowane jako zwłoka Wykonawcy.

            - Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 9 nie wymaga aneksu do Umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego).

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa 
w ust. 9. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię 
i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu robót Zamawiający wzywa kierownika robót do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia                             i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.

            - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 11 Umowy.

§ 8.

Przedstawiciele stron

      - Bezpośredni nadzór nad realizacją robót w imieniu Zamawiającego sprawować będzie Kierownik właściwego Obwodu Drogowego lub Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Opolu - przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

      - Wykonawca ustanawia:

- Kierownika robót bitumicznych w osobie pana …………………….

      - Osoby wskazane w ust. 1 i 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wymienionych w ust. 1. O zmianie poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§ 9.

Podwykonawstwo

- Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące roboty i prace objęte Przedmiotem Umowy: nie dotyczy, a pozostały  zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, a także projektu jej zmiany oraz do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian.

- Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo robót budowlanych oraz projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. Wykonawca ma obowiązek powiadomić o zmianach cen, o których mowa w § 5a podwykonawcę.

- Zgłoszenia zastrzeżeń  lub wniesienia sprzeciwu Zamawiający dokonuje w terminie 14 dni licząc od daty przedłożenia projektu lub umowy przez Wykonawcę.

- Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 Zamawiający zgłosi w szczególności 
w następujących przypadkach:

- umowa nie określa stron pomiędzy którymi jest zawarta,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż termin ustalony 
w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy,

- umowa uzależnia wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części  zamówienia zrealizowanej przez podwykonawcę,

- gdy do umowy podwykonawczej nie załączono kosztorysu (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym), 
z których wynika wartość należnego podwykonawcy wynagrodzenia,

- wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wynikająca 
z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej wartości Umowy,

- umowa o podwykonawstwo przewiduje termin realizacji dłuższy niż terminy wskazane 
w niniejszej Umowie,

- w umowie nie wskazano rachunku bankowego podwykonawcy,

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień zgodnie z § 7 ust. 8 niniejszej Umowy,

- umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SWZ (załącznik nr 2 do Umowy).

- Zamawiający zgłasza sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w szczególności, gdy zawiera ona odmienne postanowienia niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub jej zmian.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni licząc od daty ich zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej Umowy określonej w § 3 ust. 2 Umowy. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu drugim, nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 złotych.

- Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ust. 2-7.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w zakresie prac im powierzonych oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) 	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (choćby niewymagalnego), a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącenie.

§ 10.

Podmiot Udostępniający Zasoby

- Przez Podmiot Udostępniający Zasoby należy rozumieć: podmiot, o którym mowa 
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy Podmiot Udostępniający Zasoby tj. ……..……….. będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w następującym zakresie: …………………..……….

- Podmiot, który zobowiązuje się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2 odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- W przypadku gdy Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, celem wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał na zasobach Podmiotu Udostępniającego Zasoby, późniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobów Podmiotu Udostępniającego Zasoby  będzie możliwa, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu,                że proponowany inny Podmiot Udostępniający Zasoby lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.

- Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego Podmiotu Udostępniającego Zasoby w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tym Podmiotem Udostępniającym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych Wykonawcy zasobów może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z Podmiotem Udostępniającym Zasoby oraz zakresu i okresu udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach Podmiotu Udostępniającego zasoby, jeśli podmiot ten wykona roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wymóg osobistego i bezpośredniego uczestniczenia przez Podmiot Udostępniający Zasoby w wykonaniu Umowy).

§ 11.

Wymogi materiałowe

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB (załącznik nr 2 do Umowy).

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz.1518).

- Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego.

- Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy stanowią własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren robót z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.  2023 r.  poz. 1587, z późn. zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki związane z ich usunięciem, przechowywaniem i z prawidłowym gospodarowaniem nimi.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów z rozbiórki będących w posiadaniu Zamawiającego, za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

§ 12.

Odbiory

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego na piśmie lub telefonicznie    
o gotowości do odbioru końcowego danego Zlecenia.

- Datą zakończenia danego Zlecenia jest data dokonania odbioru Zlecenia przez obie Strony protokołem odbiorczym bez wad i usterek.

- Do zgłoszenia robót - danego Zlecenia - do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys powykonawczy wykonanych robót - danego Zlecenia.  Dokonanie odbiorów robót stwierdzone będzie protokołem odbioru robót - danego Zlecenia -zawierającym potwierdzenie wykonania robót jakościowe i wartościowe, podpisanym przez obie Strony.

- Zamawiający dokonuje odbioru końcowego danego Zlecenia z udziałem Wykonawcy - sporządza protokół odbioru robót, który określa sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Protokół  podpisują strony Umowy.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego wykonanych robót – danego Zlecenia - 
w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

- W razie stwierdzenia wad Zlecenia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia nie krótszy niż 5 dni.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego  terminu zakończenia robót, w którym mowa jest w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający (na koszt i ryzyko Wykonawcy), obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia.

§ 13.

Gwarancja oraz rękojmia.

- Na roboty będące Przedmiotem Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na okres ……………., licząc każdorazowo od daty odbioru końcowego każdego Zlecenia. Dochodzenie roszczeń z gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji tj. ………………. i liczy się zgodnie 
z zasadami wskazanymi w ust. 1 powyżej.

- Szczegółowe uwarunkowania dotyczące obowiązków stron w związku z udzieloną gwarancją zostały określone w karcie gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

- Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ……………… zł. 
W dacie zawarcia Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie ………………….

- Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy (po odbiorze końcowym wykonania robót) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad – w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- Pozostała część zabezpieczenia (30 %) pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od daty upływu okresu  rękojmi.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 6, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie ustalonym w trakcie odbioru  w okresie trwania rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to  Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Strony wyrażają zgodę na to, aby koszty usuwania wad pokrywane były z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (w czasie trwania robót) lub w okresie trwania rękojmi i gwarancji z zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 14.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu wykonania przedmiotu każdego Zlecenia określonego w § 2 ust. 2 Umowy w wysokości 0,02 % szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy,

- za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym każdego Zlecenia w wysokości 0,02 % szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,02 % szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1% szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy,

- z tytułu nieprzedłożenia w terminie określonym w § 9 ust. 2 lub ust. 7 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w każdym przypadku naruszenia tego obowiązku - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, jednakże w jednym przypadku nie więcej niż 10 000,00 zł,

- z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3 % szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy – w stosunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,01 % szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki – 
w stosunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- jeżeli roboty objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub podwykonawca wskazany przez Wykonawcę w Umowie - karę umowną w wysokości 5 % szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego 
w § 3 ust. 2 Umowy,

- jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika robót bitumicznych  będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - karę umowną w wysokości 5 % szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy,

- za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej lub kolejnych kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);

- za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 osób niewskazanych w wykazie, o którym mowa w § 7 ust. 9 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie 
o którym mowa w § 7 ust. 9) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców,

- za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane w § 7 ust. 5 na zasadach określonych w § 7 ust. 11 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę 
w drodze oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 11),

- za niewywiązanie się z obowiązku określonego w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy – 
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 4 ust. 9, jeżeli nie pozostaje on zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy - 
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy za Wykonanie robót/zlecenia.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 30 % wartości szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 15.

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w sytuacjach opisanych w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy:

- gdy Wykonawca nie przejmie terenu robót w terminie 14 dni od daty otrzymania Zlecenia z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, a w przypadku Zlecenia awaryjnego nie przystąpi do pracy w terminie 1 dnia,

- gdy Wykonawca nie rozpocznie robót będących Przedmiotem Umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania mu Zlecenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

- gdy Wykonawca przerwie roboty będące Przedmiotem Umowy, a przerwa w realizacji trwać będzie nieprzerwanie dłużej niż 10 dni kalendarzowych,

- gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2 Umowy,

- gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 12 Umowy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5 % wartości szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy,

- gdy Wykonawca powierza wykonanie robót podwykonawcom innym niż zaakceptowani przez Zamawiającego,

- w przypadku opisanym w § 7 ust. 4 Umowy,

- gdy podzleca całość robót lub dokonuje cesji praw wynikających z Umowy, jej części bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz teren robót w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia, Wykonawca przy udziale przedstawicieli Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia 
i przedstawi ją Zamawiającemu wraz z protokołem  inwentaryzacji robót w toku, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, materiały i urządzenia nie stanowiące własności Zamawiającego.

- Zamawiający w razie odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na podstawie stosownych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę i przyjętych przez przedstawicieli Zamawiającego.

- przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu szkody oraz poniesionych strat i utraconych korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 16.

Ubezpieczenie

- Z chwilą przejęcia terenu robót (albo, w przypadku braku odbioru terenu robót – z chwilą przystąpienia do realizacji Zlecenia) Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych i niematerialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych lub objętych odpowiedzialnością ( w tym odpowiedzialnością cywilną) za szkody oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich – powstałych w związku z prowadzonymi robotami lub przy okazji prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu okoliczności określonych w ust. 1, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową.

- Ubezpieczeniu  podlegają w szczególności:

- roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody (materialne i osobowe) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich (w tym użytkowników drogi) a powstałe na terenie robót (przekazanego odcinka drogi) między innymi w związku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdów mechanicznych, użytkowaniem drogi itp.

- W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonego w ust. 3 lit. b Umowy nie mogą zawierać zapisów dot. franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot.

- Wykonawca w ciągu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 niniejszej Umowy.

- Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu robót do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- W przypadku trwania Umowy a wygaśnięcia ubezpieczenia Wykonawca winien przedłożyć umowy ubezpieczenia na okres następny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, a wina będzie po stronie Wykonawcy.

§ 17

Zmiany postanowień Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, z wyjątkiem wprowadzonych zgodnie z § 7 ust. 3 i ust. 10 i zgodnie z § 8 ust. 4 mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej – aneksem,  podpisanym  przez obie strony – pod rygorem nieważności.

- Zmiana Umowy może być dokonana w przypadku:

- zaistnienia warunków atmosferycznych na terenie robót uniemożliwiających realizację robót w okresie ich występowania, co może być podstawą do przyznania dodatkowego czasu na ukończenie o długości równoważnej z długością występowania wyżej opisanych warunków atmosferycznych lub czasu w jakim realizacja tych robót była uniemożliwiona z powodu wystąpienia takowych warunków atmosferycznych;

- wystąpienia opóźnień leżących po stronie zewnętrznych instytucji, urzędów i organów administracyjnych, co może być podstawą do przyznania dodatkowego czasu o długości równoważnej z zaistniałym opóźnieniem;

- zaistnienia konieczności zmiany terminu w związku z natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane, niewybuchy, niewypały 
- o czas równoważny z zaistniałym opóźnieniem z tego powodu;

- zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę Umowy, a w szczególności  zmiany podatku VAT, wprowadzenia akcyzy;

- zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 
z wyjątkiem zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, która to zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie przekazania przez Wykonawcę oświadczenia w formie pisemnej o takiej zmianie;

- zmiany nazwy, adresu spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem;

- zmiany zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez podwykonawców;

- zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz w stosunku, do nowego podwykonawcy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

- konieczności zmiany osób, o których mowa w § 7 niniejszej  Umowy;

- zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji Przedmiotu Umowy;

- zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

- w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, 
w tym COVID-19 (wirus SARS-CoV-2) lub wprowadzenia w Polsce stanu epidemii lub stanu wyjątkowego, na należyte wykonanie niniejszej Umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć:

- zmiany terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania Umowy lub jej części,

- zmiany sposobu wykonywania robót,

- zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

- wprowadzenia w życie po dacie podpisania Umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

§ 18.

Klauzula informacyjna

- Informacja o zasadach przetwarzania danych z art. 13 RODO.

Zgodnie z art.13 ust. 1, 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. 
Nr 119, s.1)  - dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych 
z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27  45 – 005 Opole  tel. 077 441 40 69, 077; 
fax. 077 441 40 71; e-mail: sekretariat@zdp.opole.pl  zwany dalej Administratorem;

- Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych , z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych - listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem "IOD", oraz mailowo -   iod@zdp.opole.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

- w związku z zawarciem i realizacją  umowy, a także podjęcia czynności niezbędnych przed jej zawarciem , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z realizacją zamówienia, przepisów o rachunkowości w celu rozliczeń, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowiącym informację publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

- ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

- Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora w oparciu o zawarte stosowne  umowy cywilnoprawne tj.  podmiot realizujący zadania z zakresu obsługi technicznej i serwisowej IT, kancelaria prawna,  podmioty świadczące usługi hostingowe, doradcze. Dane mogą zostać udostępnione operatorowi pocztowemu / kurierom, w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji, osobom/podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej, oraz  organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, organom podatkowym i kontrolnym, jak też instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem dostępu do danych, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa  trzeciego lub organizacji  międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu

- Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

- czas obowiązywania umowy,

- przepisy prawa, obligujące do przetwarzania danych przez określny czas, po zakończeniu obowiązywania umowy,

- okres, który jest niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym może ono mieć miejsce jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania

- Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje,                          że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować na piśmie lub w formie elektronicznej osoby podane w umowie, na potrzeby realizacji umowy, o zamiarze udostępnienia ich danych osobowych Zamawiającemu tj. Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu, oraz przekazać tym osobom sporządzoną przez Zamawiającego  klauzulę zawierającą informacje niezbędne do wykonania wobec tych osób  obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 RODO, stanowiącą Załącznik nr 8 do Umowy.

§ 19.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 
11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 
z późn. zm.), Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz przepisy prawa mające zastosowanie w zakresie objętym Umową.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem lub obowiązywaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie  w  terminie o którym mowa w ust. 3,  Wykonawca może się zwrócić do właściwego  rzeczowo i miejscowo  dla  Zamawiającego  sądu powszechnego (Sąd powszechny w Opolu ).

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umowa niniejsza zawiera 19 ponumerowanych  stron.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- Załącznik nr 1 (w wersji elektronicznej) – Oferta Wykonawcy z dnia …………..roku;

- Załącznik nr 2 (w wersji elektronicznej) – IDW (Tom I SWZ), PPU (Tom II SWZ),

Opis Przedmiotu Zamówienia (Tom III SWZ), Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Tom IV SWZ),

Przedmiar Robót (Tom V SWZ);

- Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy;

- Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy/usługodawcy/ dostawcy;

- Załącznik nr 5 – wzór karty gwarancyjnej;

- Załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie 
przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz 
służące ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- Załącznik nr 7 – oświadczenie Wykonawcy dot. podmiotów trzecich,

- Załącznik nr 8 - informacja o zasadach przetwarzania danych z art. 14 RODO.

Zamawiający:                                                                  Wykonawca:

Załącznik nr 3 do umowy

………………………………………

(miejscowość, data)

Oświadczenie

Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i usługodawców, realizujących na moje/nasze zlecenie lub za moją/naszą zgodą i wiedzą prace, roboty, usługi i dostawy w ramach umowy nr ……………………. z dnia ………………………… na realizację zamówienia pn.:

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..

W załączeniu przekazuję oświadczenia następujących podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i usługodawców opisanych wyżej:

- ………………………………………

- ………………………………………

…………………………………

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do umowy

………………………………………

(miejscowość, data)

Oświadczenie Podwykonawcy

Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy - firmy ……………………………………….. z/s ul. …………………….., …..-…. ……………………., realizującej zamówienie pn.:

…………………………………………………………………………………………………...

w ramach umowy nr …………………………. z dnia …………………r.

W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / usługodawcy / dostawcy*) z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia przysługującego mojej/naszej* firmie z tytułu realizacji umowy nr ……………………………… z dnia ………………….. zawartej pomiędzy moją/naszą* firmą (jako podwykonawcą/dalszym podwykonawcą / usługodawcą/dostawcą*), a ……………………………….., która to umowa została zatwierdzona przez Zamawiającego w dniu ………………….

……………………………………………………………..………………….

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Usługodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do umowy

KARTA  GWARANCYJNA

sporządzona w dniu …………………….

Zamawiający (przyjmujący gwarancję): Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych 
w Opolu, 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27

Wykonawca (udzielający gwarancji): ………….……………………………………………

Umowa Nr    ……. / R /  2026     z dnia    …………………………..

Przedmiot umowy:  „…………………………………………………………………………..”

Data odbioru końcowego:  ……………………………………………….…

Warunki  gwarancji

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą Kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Budowlanych (STWiORB), zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ….. miesięcy, licząc od daty spisania protokołu odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od daty  usunięcia tych wad.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie.

- Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

  - jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie

z  obowiązującymi przepisami – niezwłocznie;

  - w pozostałych przypadkach – w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

- Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 7 Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje Zamawiający.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji łączna wartość usuniętych wad przekroczy 20% wartości przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunięcia ostatniej z wad, która składać się będzie na przekroczenie 20%-wej wartości przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli 
o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

……………………………………..……………..               	          ………………………………………………

Udzielający gwarancji upoważniony przedstawiciel Wykonawcy		              Przyjmujący gwarancję przedstawiciel Zamawiającego

Załącznik nr 6 do Umowy

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na

Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

Jako Wykonawca: 
…………………………………………..

Nazwa Wykonawcy, adres, NIP

reprezentowany przez:

…………………………………………..

oświadczam, że nie jestem podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z dnia 21 marca 2025r. poz. 514), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu” tj. nie jestem:

- wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” 
i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 
z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

- wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1

pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

- wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 
o przeciwdziałaniu.

………………………………

podpis Wykonawcy

(osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 7 do Umowy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTÓW TRZECICH, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do podmiotów udostępniających mojemu przedsiębiorstwu …………………………………………………… zasoby, tj.:

(nazwa, adres, NIP Wykonawcy)

- ……………………………………,

(nazwa, adres, NIP podmiotu udostępniającego zasoby)

- ……………………………………,

(nazwa, adres, NIP podmiotu udostępniającego zasoby)

nie  zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6  ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………

podpis Wykonawcy

(osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)