SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) – załącznik Nr 1  do umowy

- Cel projektu edukacyjnego

Celem projektu edukacyjnego jest podniesienie edukacji nauczycieli oraz uczniów szkół budowlanych na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt ma za zadanie podniesienie świadomości w zakresie wykorzystania surowców i produktów w systemie GOZ, a tym samym na kształtowanie pozytywnych postaw w trakcie pracy na przedmiotach zawodowych szkół budowlanych w województwie małopolskim.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie się składał z dwóch etapów, które będą polegać na:

- I ETAP – opracowanie koncepcyjne, graficzne i merytoryczne scenariusza przykładowej lekcji na temat zastosowania metod gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w ramach realizacji przedmiotów zawodowych w szkołach budowlanych, do wykorzystania przez uczestników warsztatów.

- II ETAP – organizacja trzech warsztatów/szkoleń dla nauczycieli szkół budowlanych z terenu województwa małopolskiego z zakresu GOZ do zastosowania w ramach realizacji przedmiotów zawodowych.

- Działania do wykonania w ramach I ETAPU

- Etap I obejmuje przygotowanie opracowania koncepcyjnego, graficznego i merytorycznego scenariusza przykładowej lekcji na temat stosowania metod GOZ w ramach realizacji przedmiotów zawodowych w szkołach budowlanych przez nauczycieli z terenu województwa małopolskiego, w ramach projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – inwestycja A3.1.1 KPO, numer umowy o objęcie wsparciem KPO/22/LLL/U/0002.

- Wykonawca przygotuje scenariusz lekcji 45-minutowej o tematyce związanej z GOZ w branży budowlanej.

- Scenariusz powinien być zaplanowany do przeprowadzenia w formie stacjonarnej.

- Scenariusz powinien uwzględnić przeprowadzenie w trakcie lekcji ciekawych zajęć, zawierać metody aktywizujące oraz ćwiczenia pobudzające twórcze myślenie.

- W ramach opracowania scenariusza Wykonawca przygotuje po 1 broszurze z kartami pracy, w formacie A4, dostosowanej do przygotowanego scenariusza lekcji.

- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia we wszystkich przygotowanych materiałach odpowiednich logotypów (logotypy dostarczy Zamawiający) zgodnie z zasadami oznakowania i kolorystyki zawartymi w systemie identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego (link: Małopolska https://www.malopolska.pl/marka-malopolska/system-identyfikacji-wizualnej-wojewodztwa-malopolskiego) oraz z zasadami oznakowania projektów unijnych zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy (link: https://www.cupt.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/ksiega-identyfikacji-wizualnej-kpo-small_996.pdf)

- Wykonawca ma zapewnić przekazanie materiałów edukacyjnych poprzez przesłanie w formie elektronicznej Zamawiającemu. Zamawiający udostępni materiały edukacyjne uczestnikom szkolenia poprzez przesłanie ich na podany adres e-mail po zakończeniu szkolenia.

- Termin wykonania I Etapu: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt scenariusza wraz z kartą pracy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający zgłosi swoje uwagi do przedstawionych przez Wykonawcę projektów dokumentów w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania (każdorazowo jako dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od przekazania mu uwag uwzględni uwagi Zamawiającego. Procedura musi zostać powtórzona aż do uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanych materiałów edukacyjnych tj. scenariusza lekcji wraz z kartą pracy.

- Działania do wykonania w ramach II ETAPU

- Etap II obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie trzech warsztatów/szkoleń dla nauczycieli szkół budowlanych z terenu województwa małopolskiego na temat gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w branży budowlanej, w ramach projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – inwestycja A3.1.1 KPO, numer umowy o objęcie wsparciem KPO/22/LLL/U/0002.

- Trzy warsztaty przeprowadzone będą w formie stacjonarnej w następujących lokalizacjach:

- w Krakowie,

- w Tarnowie,

- w Nowym Sączu.

- Czas trwania warsztatów: 3 dni robocze, czas trwania szkolenia grupy wyniesie minimum 4 h szkoleniowe (tj. 4 x 45 min. + przerwy). Szkolenia będą rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 9:00, a kończyć nie później niż o godz.16:00.

- Forma warsztatów: wykład z prezentacją multimedialną nieprzekraczającą 70% czasu trwania szkolenia.

- Termin: warsztaty zostaną przeprowadzone w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Przewidywana liczba uczestników: to minimalnie 60 osób – po minimalnie 20 osób na 1 warsztat. Maksymalna liczba uczestników: 300 osób – po 100 osób na 1 warsztat.

- Uczestnikami będą zainteresowani udziałem w warsztatach nauczyciele przedmiotów zawodowych ze szkół budowlanych z terenu województwa małopolskiego.

- Zamawiający przeprowadzi samodzielnie proces rekrutacji uczestników warsztatów tj. przekaże zaproszenia do udziału oraz przygotuje listy uczestników poszczególnych grup szkoleniowych. Zaproszenia do udziału oraz listy uczestników szkoleń nie będą udostępniane Wykonawcy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o liczbie uczestników danego szkolenia nie później niż na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem danego szkolenia.

- Trener:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 1 trenera posiadającego doświadczenie w przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 40 godzin edukacyjnych (1 godzina edukacyjna=45 minut) w zakresie konferencji/szkoleń/warsztatów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.

- Program szkolenia:

      - Wykonawca przygotuje ramowy harmonogram szkolenia, uwzględniając:

- godzinę rozpoczęcia - nie wcześniej niż o godz. 9:00;

- czas potrzebny do przeprowadzenia szkolenia (4 x 45 min.);

- godzinę zakończenia szkolenia – nie później niż o godz. 16:00;

- dwie przerwy kawowe (przy zapewnieniu ciągłego serwisu kawowego);

      - Wykonawca przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu ramowy projekt programu warsztatów w ciągu 5 dni roboczych przed terminem pierwszego warsztatu. Zamawiający zapozna się z ww. projektem programu i zatwierdzi go lub wniesie uwagi w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania projektu programu szkolenia. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wniesionych przez Zamawiającego uwag. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania korekty programu szkolenia do 2 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, o ile Zamawiający wyraźnie nie wskaże dłuższego terminu.

      - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt materiałów szkoleniowych, w tym prezentacji multimedialnej, planowanych do przedstawienia na warsztatach, w terminie 5 dni roboczych przed terminem warsztatów. Prezentacja zostanie przygotowana w wersji spełniającej wymogi określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (wymogi WCAG.2.1).

      - Zamawiający zgłosi swoje uwagi do przedstawionych przez Wykonawcę projektów dokumentów w terminie 2 dni roboczych.

      - Wykonawca w ciągu kolejnych 2 dni roboczych uwzględni uwagi Zamawiającego. Procedura musi zostać powtórzona aż do uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego.

      - Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanych materiałów szkoleniowych w tym prezentacji multimedialnej.

      - Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia we wszystkich przygotowanych materiałach odpowiednich logotypów (logotypy dostarczy Zamawiający) zgodnie z zasadami oznakowania i kolorystyki zawartymi w systemie identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego (link: Małopolska https://www.malopolska.pl/marka-malopolska/system-identyfikacji-wizualnej-wojewodztwa-malopolskiego) oraz z zasadami oznakowania projektów unijnych zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy (link: https://www.cupt.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/ksiega-identyfikacji-wizualnej-kpo-small_996.pdf).

- Założenia programu warsztatów:

- Celem warsztatów jest przeprowadzenie uczestników „krok po kroku” przez metodykę prowadzenia zajęć edukacyjnych w obszarze stosowania gospodarki cyrkulacyjnej w branży budowlanej. Uczestnik szkolenia powinien nabyć umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych w sposób ciekawy i aktywizujący uczniów do twórczego myślenia. Podczas warsztatów Wykonawca pokaże również jak przeprowadzić zajęcia z uczniami zgodnie z opracowanym scenariuszem lekcji.

- Najważniejsze elementy szkolenia:

- Przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu GOZ

- Przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych.

- Przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu korzystania z przygotowanych materiałów oraz metod zaproponowanych w scenariuszu lekcji z etapu I.

- Tematyka warsztatów obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne:

- Wprowadzenie do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – definicję, główne cele, zasady.

- Korzyści płynące z wdrożenia na co dzień działań GOZ, w szczególności w branży budowlanej,

- Omówienie przykładów dobrych praktyk stosowania gospodarki cyrkulacyjnej w branży budowlanej,

- Zagrożenia środowiskowe związane z nieodpowiedzialnym zarządzaniem w branży budowlanej,

- Metody minimalizacji odpadów, niemarnowania surowców i efektywnego zarządzania zasobami w odniesieniu do szkół budowlanych.

- Miejsce i termin warsztatów:

- Miejsce przeprowadzenia warsztatów zapewni Wykonawca.

- Trzy warsztaty przeprowadzone będą w formie stacjonarnej w następujących lokalizacjach:

- w Krakowie,

- w Tarnowie,

- w Nowym Sączu - po jednej grupie warsztatowej.

- Warsztaty zostaną przeprowadzone w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji miejsca i terminy odbywania się warsztatów w ciągu 2 dni roboczych od ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego wszystkich materiałów edukacyjnych przygotowanych w ramach etapu I. Zamawiający zaakceptuje propozycję miejsca lub zgłosi uwagi w ciągu 1 dnia roboczego.

- W każdym dniu szkolenia miejsce to powinno spełniać następujące warunki:

- miejsce szkolenia musi znajdować się w lokalizacji pozwalającej na dojazd komunikacją zbiorową (lokalizacja szkolenia nie może znajdować się dalej niż 500 m od przystanku komunikacji zbiorowej) oraz samochodem (z zapewnieniem bezpłatnego parkingu).

- Wykonawca zapewni dla uczestników bezpłatny dostęp do szatni z miejscami na przechowywanie odzieży wierzchniej (możliwość przebrania się).

- sala szkoleniowa powinna jednorazowo pomieścić 100 osób.

- obiekt, w którym znajduje się sala szkoleniowa powinien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

- sala szkoleniowa powinna zapewniać oświetlenie i temperaturę pracy zgodnie z przepisami BHP. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniej temperatury na sali warsztatowej, wykonawca uzasadni ten fakt oraz poinformuje Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem, który poinformuje wszystkich uczestników szkolenia,

- odpowiednie oświetlenie tj. dostęp do światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie,

- nagłośnienie konferencyjne dla max. 100 osób, w tym min. 2 mikrofony bezprzewodowe w paśmie min. 600 MHz,w odpowiednia akustykę dla osób z problemem ze słuchem,

- klimatyzacja i ogrzewanie - sala powinna posiadać klimatyzację i ogrzewanie umożliwiające regulowanie temperatury wewnątrz pomieszczenia,

- projektor multimedialny lub TV z możliwością podłączenia laptopa trenera lub laptop kompatybilny z projektorem, z podłączeniem do Internetu, wyposażony w oprogramowanie biurowe,

- bezprzewodowy dostęp do Internetu,

- sala powinna być zamknięta dla osób postronnych, nie biorących udziału w szkoleniach,

- miejsce warsztatów powinno posiadać odpowiednie zaplecze sanitarne, w tym dostęp do toalet w bezpośrednim sąsiedztwie.

- na wyposażenie sali szkoleniowej powinny składać się stoliki/stół i krzesło, dla każdego uczestnika spotkania.

Serwis kawowy

W zakresie serwisu kawowego w każdym dniu szkolenia Wykonawca obowiązany jest do:

- przygotowania miejsca na jego organizację w formie bufetu w sali, w której odbędą się szkolenia lub bezpośrednio obok niej,

- nie korzystania z naczyń wykonanych z tworzyw sztucznych,

- zapewnienia serwisu kawowego składającego się z: kruchych ciasteczek (3 rodzaje do wyboru - minimum 5 dkg/osobę),  kawy (minimum 250 ml/osobę), herbaty (wybór herbat smakowych - minimum 250 ml/osobę), wody mineralnej niegazowanej i gazowanej serwowanych w dzbankach lub szklanych butelkach (1 sztuka/osobę), dodatków do napojów w postaci cukru, mleka i cytryny.