# Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Usługa polega na udzielaniu konsultacji doradczo-eksperckich niezbędnych do opracowania narzędzia diagnozującego uzdolnienia językowe.

Zadaniem IBE PIB w ramach realizowanego projektu pn.: “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), nr projektu FERS.01.06-IP.05-0002/23), jest m.in. opracowanie pakietu narzędzi diagnozujących uzdolnienia uczniów. Jednym z typów uzdolnień, dla którego powstanie narzędzie diagnozujące są uzdolnienia językowe.

Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług doradczo-eksperckich obejmujących merytoryczne konsultacje oraz ocenę ekspercką na wszystkich etapach opracowywania narzędzia diagnozującego uzdolnienia językowe, udzielanie wsparcia dla zespołu projektowego w przygotowaniu, testowaniu, analizie oraz finalizacji narzędzia pomiarowego zgodnie z aktualnymi standardami psychometrycznymi i praktyką badań nad zdolnościami językowymi.

# Zakres zadań eksperta z podziałem na etapy powstawania narzędzia

ETAP I – Konceptualizacja i opracowanie prototypów zadań

Na pierwszym etapie prac zadaniem Eksperta/Ekspertki będzie sporządzenie pisemnej i niezależnej opinii merytorycznej, stanowiącej samodzielny produkt pracy eksperckiej, dotyczącej koncepcji oraz prototypowych zadań diagnozujących poszczególne komponenty zdolności językowych. Opinia ta będzie obejmowała ocenę trafności teoretycznej projektowanych zadań, ich zgodności z aktualnym stanem wiedzy oraz adekwatności przekładu założeń teoretycznych na konkretne formaty zadań testowych, a także identyfikację potencjalnych trudności poznawczych i językowych wynikających z ich konstrukcji. Równolegle Ekspert/Ekspertka sporządzi pisemną recenzję ekspercką bodźców językowych, będącą odrębnym produktem pracy, obejmującą ocenę doboru symboli i grafik, długości i złożoności konstrukcji zdaniowych, częstości występowania bodźców oraz ich złożoności syntaktycznej i semantycznej, z uwzględnieniem adekwatności do grup wiekowych i etapów edukacyjnych.

Ramy czasowe realizacji:
Etap I realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do końca 4. miesiąca realizacji współpracy. Czas ten obejmuje zapoznanie się Eksperta/Ekspertki z dokumentacją projektową, założeniami teoretycznymi narzędzia oraz pierwszymi wersjami prototypów zadań i bodźców językowych, a następnie przygotowanie niezależnych, pisemnych produktów pracy eksperckiej.

Uzasadnienie zatrudnienia Eksperta/Ekspertki:
Zaangażowanie Eksperta/Ekspertki na tym etapie jest kluczowe z uwagi na potrzebę niezależnej, zewnętrznej oceny merytorycznej koncepcji narzędzia diagnostycznego jeszcze przed jego dalszym rozwijaniem. Wczesna weryfikacja trafności teoretycznej, poprawności przekładu założeń teoretycznych na konkretne formaty zadań oraz adekwatności bodźców językowych pozwala ograniczyć ryzyko systemowych błędów konstrukcyjnych, które na późniejszych etapach byłyby trudne i kosztowne do usunięcia. Ekspert/Ekspertka wnosi specjalistyczną wiedzę z zakresu psycholingwistyki, diagnostyki i konstrukcji testów, zapewniając zgodność narzędzia z aktualnym stanem badań naukowych.

Tryb pracy i współpracy:
Współpraca będzie miała charakter asynchroniczny z elementami konsultacyjnymi. Zespół projektowy przekaże Ekspertowi/Ekspertce komplet materiałów koncepcyjnych i prototypowych w formie elektronicznej. Ekspert/Ekspertka dokona samodzielnej analizy, a następnie przekaże pisemne opinie i recenzje. W razie potrzeby przewidziane są spotkania merytoryczne (online lub stacjonarne), których celem będzie doprecyzowanie uwag i omówienie kluczowych rekomendacji.

Forma wkładu:
Efektem Etapu I będą co najmniej dwa odrębne, pisemne produkty pracy eksperckiej, tj. niezależna opinia merytoryczna dotycząca koncepcji i prototypów zadań oraz pisemna recenzja ekspercka bodźców językowych. Dokumenty te będą przekazane Zamawiającemu i stanowić będą podstawę do dalszych prac projektowych.

ETAP II – Opracowywanie zadań próbnych i przygotowanie wersji testowych

Na tym etapie Ekspert/Ekspertka przygotuje pisemną recenzję próbnych wersji zadań testowych dla I, II i III etapu edukacyjnego, stanowiącą samodzielny produkt pracy eksperckiej, zakończoną opracowaniem pisemnych rekomendacji eksperckich dotyczących poziomu trudności zadań, złożoności bodźców, czasu ich ekspozycji (w tym w wersjach treningowych), czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi oraz zasad losowości lub pseudolosowości prezentacji bodźców. Ponadto Ekspert/Ekspertka sporządzi odrębną, pisemną opinię ekspercką dotyczącą instrukcji badawczych przeznaczonych zarówno dla osób przeprowadzających badanie, jak i dla uczestników badania, która jako wyodrębniony produkt pracy będzie zawierała ocenę ich jednoznaczności, czytelności, adekwatności językowej oraz układu i kolejności zadań i modułów.

Ramy czasowe realizacji:
Etap II realizowany będzie w okresie od 5. miesiąca do 9. miesiąca realizacji współpracy. Czas ten pozwala na analizę próbnych wersji zadań po ich pierwszym uszczegółowieniu oraz na ocenę instrukcji badawczych przed rozpoczęciem badań pilotażowych.

Uzasadnienie zatrudnienia Eksperta/Ekspertki:
Na tym etapie kluczowa jest ekspercka ocena funkcjonalności zadań w praktycznym użyciu, w tym poziomu trudności, czasu ekspozycji bodźców i logiki organizacji testu. Ekspert/Ekspertka pełni rolę niezależnego recenzenta zadań, który może obiektywnie ocenić ich zrozumiałość, adekwatność do grup wiekowych oraz potencjalne obciążenia poznawcze uczestników badania. Równie istotna jest ekspercka ocena instrukcji, które mają kluczowe znaczenie dla rzetelności przyszłych pomiarów.

Tryb pracy i współpracy:
Materiały testowe i instrukcje przekazywane będą Ekspertowi/Ekspertce w wersjach roboczych drogą elektroniczną. Ekspert/Ekspertka przygotuje pisemne recenzje oraz rekomendacje, które następnie mogą zostać omówione podczas spotkań roboczych z zespołem projektowym. Ekspert/Ekspertka nie uczestniczy w bieżącym redagowaniu materiałów, lecz pełni funkcję recenzencką i doradczą.

Forma wkładu i sprawozdawczość:
Rezultatem Etapu II będą:pisemna recenzja próbnych wersji zadań testowych wraz z rekomendacjami oraz odrębna, pisemna opinia ekspercka dotycząca instrukcji badawczych.
Każdy dokument stanowi samodzielny rezultat pracy eksperckiej.

ETAP III – Badania pilotażowe

W ramach badań pilotażowych Ekspert/Ekspertka opracuje pisemną, niezależną analizę ekspercką wyników badań pilotażowych, obejmującą interpretację danych ilościowych (wyniki, czasy reakcji, najczęściej popełniane błędy) oraz danych jakościowych (opinie osób badanych i przeprowadzających badanie). Analiza ta zostanie zakończona zestawem jednoznacznych wniosków i rekomendacji, będących podstawą do dalszych decyzji projektowych. Na jej podstawie Ekspert/Ekspertka sporządzi pisemne rekomendacje eksperckie dotyczące rewizji zadań testowych, stanowiące odrębny rezultat pracy, obejmujące ocenę dopasowania poziomu trudności do poszczególnych etapów edukacyjnych, analizę mocy różnicującej zadań oraz wskazanie przyczyn trudności uczestników (syntaktycznych, semantycznych lub konstrukcyjnych), wraz z zaleceniami dotyczącymi modyfikacji lub eliminacji pozycji testowych.

Ramy czasowe realizacji:
Etap III realizowany będzie w okresie od 10. do 14. miesiąca realizacji współpracy, po zakończeniu zbierania danych pilotażowych i ich wstępnego opracowania przez zespół badawczy.

Uzasadnienie zatrudnienia Eksperta/Ekspertki:
Zaangażowanie Eksperta/Ekspertki na tym etapie jest uzasadnione potrzebą niezależnej interpretacji wyników pilotażu, łączącej perspektywę ilościową i jakościową. Ekspert/Ekspertka wnosi doświadczenie w analizie funkcjonowania zadań testowych oraz w identyfikowaniu źródeł trudności uczestników, co umożliwia podejmowanie trafnych decyzji dotyczących rewizji lub eliminacji pozycji testowych przed kosztownym etapem normalizacji.

Tryb pracy i współpracy:
Zespół projektowy przekaże Ekspertowi/Ekspertce zagregowane dane pilotażowe, opisy przebiegu badań oraz zebrane opinie jakościowe. Analiza prowadzona będzie samodzielnie, a jej wyniki zostaną przedstawione w formie pisemnej. Możliwe jest jedno lub więcej spotkań konsultacyjnych w celu omówienia kluczowych wniosków.

Forma wkładu i sprawozdawczość:
Efektem Etapu III będą: pisemna analiza ekspercka wyników badań pilotażowych oraz pisemne rekomendacje dotyczące rewizji zadań testowych.

ETAP IV – Badania normalizacyjne

Na etapie badań normalizacyjnych Ekspert/Ekspertka sporządzi pisemną opinię ekspercką, dotyczącą kryteriów doboru próby badawczej, poprawności merytorycznej i adekwatności materiałów badawczych oraz zgodności przebiegu badań terenowych z przyjętą procedurą badawczą. W dalszej kolejności Ekspert/Ekspertka opracuje pisemne rekomendacje eksperckie wynikające z interpretacji analiz psychometrycznych, obejmujące ocenę parametrów pozycji testowych, zasady opracowania norm oraz przygotowania narzędzia do wdrożenia, które będą stanowiły odrębny rezultat pracy eksperckiej. Dodatkowo wykonana zostanie pisemna ekspercka ocena mocy pomiarowej zadań testowych, zakończona opinią dotyczącą przyczyn ewentualnej niskiej mocy pomiarowej oraz rekomendacjami dotyczącymi dalszych modyfikacji narzędzia.

Ramy czasowe realizacji:
Etap IV realizowany będzie w okresie od 15. do 20. miesiąca realizacji współpracy, równolegle z realizacją badań normalizacyjnych i analiz psychometrycznych.

Uzasadnienie zatrudnienia Eksperta/Ekspertki:
Na tym etapie kluczowa jest ekspercka ocena poprawności merytorycznej procesu normalizacji oraz interpretacja wyników analiz psychometrycznych z perspektywy zastosowania narzędzia w praktyce diagnostycznej. Ekspert/Ekspertka zapewnia niezależną ocenę jakości pomiaru i zasad opracowania norm, co jest niezbędne dla wiarygodności i użyteczności narzędzia.

Tryb pracy i współpracy:
Ekspert/Ekspertka otrzymuje dokumentację metodologiczną, opisy próby oraz wyniki analiz. Praca ma charakter recenzencki i doradczy, z możliwością konsultacji z zespołem odpowiedzialnym za analizy statystyczne.

Forma wkładu i sprawozdawczość:
Rezultatami Etapu IV będą: pisemna opinia ekspercka dotycząca doboru próby i przebiegu badań, pisemne rekomendacje wynikające z analiz psychometrycznych oraz pisemna ocena mocy pomiarowej zadań testowych.

ETAP V – Opracowanie finalnej wersji narzędzia i dokumentacji

Na tym etapie Ekspert/Ekspertka przygotuje pisemną recenzję merytoryczną podręcznika narzędzia diagnostycznego, obejmującą ocenę sposobu przedstawienia podstaw teoretycznych, opisu procesu konstruowania i walidacji narzędzia oraz czytelności instrukcji interpretacji wyników, zakończoną zestawem zaleceń. Ponadto Ekspert/Ekspertka opracuje pisemne wskazówki dla użytkowników oraz materiały szkoleniowe, przygotowane w formie rekomendacji eksperckich, które jako konkretne produkty pracy będą wykorzystywane w procesie wdrażania narzędzia do praktyki diagnostycznej.

Ramy czasowe realizacji:
Etap V realizowany będzie w okresie od 21. do 24. miesiąca realizacji współpracy, z zakończeniem wszystkich prac nie później niż 31.03.2028.

Uzasadnienie zatrudnienia Eksperta/Ekspertki:
Końcowy etap wymaga eksperckiej weryfikacji spójności i poprawności całej dokumentacji narzędzia oraz oceny jej użyteczności dla przyszłych użytkowników. Niezależna recenzja podręcznika i materiałów szkoleniowych zwiększa wiarygodność narzędzia oraz zapewnia jego zgodność z obowiązującymi standardami diagnostycznymi.

Tryb pracy i współpracy:
Ekspert/Ekspertka analizuje komplet materiałów końcowych przekazanych przez zespół projektowy, przygotowuje pisemne recenzje i rekomendacje oraz – w razie potrzeby – uczestniczy w spotkaniach podsumowujących.

Forma wkładu i sprawozdawczość:
Efektem Etapu V będą: pisemna recenzja merytoryczna podręcznika narzędzia oraz pisemne wskazówki dla użytkowników i materiały szkoleniowe w formie rekomendacji eksperckich.

Udział Eksperta/Ekspertki w spotkaniach merytorycznych oraz bieżące doradztwo naukowe stanowią element pomocniczy realizacji usługi, natomiast każdy z etapów prac kończy się powstaniem odrębnych, pisemnych produktów pracy eksperckiej (opinii, recenzji, analiz i rekomendacji), które łącznie zapewniają wysoką jakość merytoryczną, językową i psychometryczną narzędzia diagnostycznego oraz jego zgodność z aktualną wiedzą naukową i standardami stosowania narzędzi edukacyjnych i psychologicznych.

Praca Eksperta/ Ekspertki przyczyni się do stworzenia rzetelnego i trafnego narzędzia umożliwiającego diagnozę uzdolnień językowych na różnych etapach edukacyjnych.

# Termin wykonania zamówienia

Planowany termin wykonania zamówienia: 24 miesiące, ale nie później niż do 31 marca 2028 r.

Szacowany przez Zamawiającego średni czas zaangażowania Eksperta w miesiącu: 25 godzin