Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„Kompleksowy remont budowlano‑konserwatorski piwnic Wieży Ratuszowej w Krakowie”

# Informacje ogólne

  - Zamawiający: Teatr Ludowy w Krakowie (dalej: „Zamawiający”).

  - Przedmiot zamówienia: wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji techniczno‑wykonawczej), wraz z opracowaniami kosztorysowymi, STWiOR,  programem prac konserwatorskich, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń, dla zadania wskazanego w tytule.

  - Lokalizacja: piwnice Wieży Ratuszowej / „Scena pod Ratuszem”, Kraków (Rynek Główny 1).

  - Status ochrony konserwatorskiej: obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A‑9 (decyzja z dnia 12.05.1931 r.).

# Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień CPV

- 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

- 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

- 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

- 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

# Definicje

- „Dokumentacja PPOŻ” – dokumentacja projektowa wraz z wydanym pozwoleniem na budowę nr 20/6740.3/2024 pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Teatru Ludowego ‘Scena pod Ratuszem’ w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudowa wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej i elektrycznej”.

- „Dokumentacja MMK (elektryczna)” – dokumentacja przebudowy instalacji elektrycznej realizowanej przez Muzeum Miasta Krakowa  „Remont Wieży Ratuszowej - Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w zakresie instalacji elektrycznych”

- „Dokumentacja archiwalna WUOZ” – materiały archiwalne znajdujące się w zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dotyczące obiektu i jego przekształceń w archiwum przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie

- „WKZ/WUOZ” – właściwy organ ochrony zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków)

- „PAB” – projekt architektoniczno‑budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.

- “PnB” –  pozwolenie na budowę w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego

- „Projekty techniczno‑wykonawcze” – projekty techniczne w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wykonawcze w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie niezbędnym do realizacji robót oraz sporządzenia kosztorysów, STWiOR i przedmiarów, skoordynowane międzybranżowo.

- „STWiOR” – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- „Odkrywki” – odkrycia i badania in situ w obiekcie, wykonywane w uzgodnieniu z WKZ/WUOZ w ilości i zakresie niezbędnym do poprawnego opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zamierzenia.

- „Odbiór częściowy” – przyjęcie przez Zamawiającego danego etapu zgodnie z kryteriami odbioru.

- „Odbiór końcowy” – przyjęcie kompletnego przedmiotu zamówienia, w tym przekazanie kompletnej dokumentacji w wymaganych formatach.

# Uwarunkowania i zasady komplementarności

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w sposób kompletny pod względem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić Dokumentację PPOŻ oraz Dokumentację MMK w sposób komplementarny: nowe opracowania nie mogą powielać zakresów już opracowanych, a muszą uzupełniać braki, zachowując spójność formalną i branżową całości dokumentacji. W przypadku konieczności poprawy, zmiany lub aktualizacji Dokumentacji PPOŻ lub Dokumentacji MMK posiadanej przez Zamawiającego, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres wymaganych zmian. Wykonawca ma zapewnić, aby opracowana przez niego Dokumentacja Projektowa łącznie z posiadaną przez Zamawiającego Dokumentacją PPOŻ oraz Dokumentacją MMK stanowiła kompletną, spójną i poprawną dokumentację projektową niezbędną dla zrealizowania inwestycji.

- Wykonawca ma obowiązek pozyskać, przeanalizować i uwzględnić Dokumentację archiwalną WUOZ w zakresie wpływającym na rozwiązania projektowe i konserwatorskie.

- Wykonawca zidentyfikuje rozbieżności/kolizje pomiędzy dokumentacją istniejącą a projektowaną i przedstawi propozycję rozstrzygnięcia wraz z oceną konsekwencji formalnych (w tym ewentualną konieczność projektu zamiennego).

- Rozwiązania projektowe należy przyjąć dla realizacji przyszłych  robót wyłącznie od wewnątrz.

# Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych i koniecznych dokumentów formalno-prawnych w zakresie kompleksowego remontu budowalno-konserwatorskiego, obejmującej następujące elementy:

- inwentaryzacja architektoniczno‑budowlana oraz inwentaryzacja instalacji (w szczególności kanalizacyjna) z wykonaniem niezbędnych odkrywek,

- projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz – 2 warianty + wizualizacje obejmujące foyer wejściowe, kawiarnia, toalety, sala teatralna - minimum 10 wizualizacji dla każdego wariantu,

- program prac konserwatorskich (uzgodniony z WKZ/WUOZ) wraz z wynikami/wnioskami z odkrywek i badań oraz uzyskanie Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- PAB w zakresie remontu/modernizacji/przebudowy wnętrz – w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB,

- projekty techniczno‑wykonawcze branżowe:  konstrukcja, elektryczna z oświetleniem (w tym instalacje pod wyświetlanie reklam/materiałów promocyjnych), teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna/ klimatyzacja (w tym kurtyna powietrzna z nagrzewnicą w strefie wejściowej), technologia teatralna (np. oświetlenie sceniczne), technologia zaplecza kawiarnianego,

- projekt aranżacji wnętrz obejmujący również wyposażenie (min. zabudowy meblowe),

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie,

- STWiOR dla wszystkich robót objętych dokumentacją,

- projekt rozwiązań dostępności, w tym systemy ostrzegawcze dla osób z dysfunkcją słuchu (np. pętle indukcyjne, system wspomagania FM, napisy do materiałów wideo, wizualne systemy przywoławcze).

Zakres zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

# Ogólne wytyczne projektowe

Zakres opracowania obejmuje kompleksowy remont i modernizację wnętrz piwnic Wieży Ratuszowej obejmujący wymianę wszytskich instalcji. Opracowanie projektowe musi prowadzić do uzyskania spójnej, uporządkowanej kompozycji przestrzeni piwnic, rozumianej jako jednolitego w odbiorze zespołu wnętrz o klarownej hierarchii funkcjonalnej i estetycznej. Projekt powinien eliminować przypadkowość i doraźność rozwiązań wprowadzanych w kolejnych dekadach użytkowania obiektu, w szczególności ograniczać dysonanse materiałowe oraz zapewnić konsekwentny język architektoniczny w obrębie foyer, stref komunikacyjnych, kawiarni i sali teatralnej. Wnętrza należy kształtować jako współczesną przestrzeń obiektu kultury – o wysokiej jakości wykończenia, czytelnych ciągach komunikacyjnych, właściwej akustyce i komforcie użytkowym – przy jednoczesnym poszanowaniu substancji zabytkowej

W projekcie należy przyjąć zasadę ograniczania elementów wtórnych i nawarstwień, które zaburzają odbiór historycznej struktury, zasłaniają lub deformują oryginalne wątki ceglane, kamienne, sklepienia i detale. Zakres usunięć powinien wynikać z rozpoznania konserwatorskiego, odkrywek oraz analizy archiwaliów (w tym materiałów WUOZ). Priorytetem jest odsłonięcie, wyeksponowanie i utrwalenie autentycznej substancji (wątki, lico, spoiny, relikty detalu), przy zachowaniu zasad minimalnej ingerencji, odwracalności rozwiązań tam, gdzie jest to możliwe.

Rozwiązania architektoniczne, instalacyjne i aranżacyjne należy prowadzić tak, aby nie konkurowały z materią zabytkową, lecz ją porządkowały i uwidaczniały. Instalacje (trasy, urządzenia, rewizje) powinny być projektowane w sposób maksymalnie dyskretny i skoordynowany, z preferencją dla prowadzenia w przestrzeniach wtórnych, kanałach technicznych, strefach niewidocznych lub w elementach projektowanych od nowa, przy zachowaniu możliwości serwisowania. Oświetlenie ogólne i akcentowe powinno wspierać percepcję faktury murów, rytm sklepień i relacje materiałowe, wydobywając wartości plastyczne cegły i kamienia bez efektów przypadkowych i olśnienia. Projekt wnętrz powinien zakładać równowagę pomiędzy elementami współczesnymi a ekspozycją historycznej struktury.

Projekt ma tworzyć przestrzeń nowoczesną, funkcjonalną i trwałą, lecz nie może prowadzić do „scenograficznego” stylizowania wnętrz ani do zacierania autentycznego charakteru zabytku. Uzupełnienia i elementy nowe powinny być projektowane jako wyraźnie współczesne, stonowane i podporządkowane ekspozycji substancji historycznej – z dbałością o detal, proporcje oraz jakość materiałów. Wszelkie ingerencje w substancję zabytkową muszą być uzasadnione funkcjonalnie lub technologicznie, ograniczone do niezbędnego minimum.

Dla oczyszczania lica cegły i kamienia oraz detali architektonicznych rekomenduje się zastosowanie czyszczenia laserowego, jako metody pozwalającej na precyzyjne, kontrolowane usuwanie nawarstwień (zabrudzeń, osadów, wtórnych powłok) przy ograniczeniu ryzyka mechanicznego uszkodzenia kruchej, zdegradowanej powierzchni zabytkowej.

W projekcie i programie prac konserwatorskich opracowanych i realizowanych pod nadzorem osoby z uprawnieniami konserwatorskimi i odpowiednim doświadczeniem, należy przewidzieć:

- wykonanie prób czyszczenia (testów) na reprezentatywnych fragmentach cegły i kamienia (różne rodzaje zabrudzeń i stopień degradacji), wraz z dokumentacją fotograficzną „przed/po” oraz opisem parametrów pracy urządzenia,

- dobór parametrów (m.in. energia impulsu, częstotliwość, długość fali, wielkość plamki, sposób prowadzenia wiązki) w sposób minimalizujący ryzyko przegrzania, mikropęknięć, szkliwienia powierzchni lub nadmiernego „wybielenia” lica,

- prowadzenie prac etapowo, pod nadzorem osoby posiadającej kompetencje konserwatorskie, z bieżącą oceną skutków zabiegu,

- uwzględnienie specyfiki elementów (zawilgocenie, zasolenie): czyszczenie laserowe nie może zastępować działań związanych z usunięciem przyczyn zawilgocenia oraz stabilizacją zasolenia; zabiegi należy planować w kolejności technologicznie uzasadnionej,

- w miejscach wymagających uzupełnień lub wzmocnień – powiązanie czyszczenia z konsolidacją, reprofilacją, naprawą spoin, uzupełnieniami cegieł/kamieni i zabezpieczeniami powierzchniowymi, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- dopuszcza się stosowanie metod alternatywnych (np. mikropiaskowanie o bardzo niskiej agresywności, kompresy, czyszczenie parą, metody chemiczne), wyłącznie jeśli testy i uzgodnienia konserwatorskie wykażą ich przewagę w danym miejscu; zasadą nadrzędną pozostaje dobór metody najmniej inwazyjnej, zapewniającej zachowanie oryginalnej powierzchni, przy jednoczesnym osiągnięciu czytelności i jednorodności wizualnej.

# Szczegółowe wytyczne projektowe

Rys. 1. Schemat funkcjonalny zakresu opracowania

Wykonawca uwzględni co najmniej następujące wytyczne Zamawiającego:

- Strefa  01 – wejściowa – remont schodów do piwnic ratuszowych obejmujący ich renowację lub wymianę, osuszenie zacieków na tynkowanych ścianach, likwidacja wysoleń; konserwacja wątków kamiennych i ceglanych; konserwacja stropu drewnianego; likwidacja istniejącej kasy i zaprojektowanie nowej; wymiana posadzek; aranżacja szatni;

- Strefa 02 – WC  – kompleksowa modernizacja pomieszczeń toalet z możliwością pozostawienia istniejącego układu funkcjonalnego z zachowaniem ilości sanitariatów; wprowadzenie systemu kontroli dostępu w oparciu o np. kod, bilet, paragon lub inne) w celu ograniczenia korzystania wyłącznie przez użytkowników obiektu (widzów, klientów, uczestników wydarzeń);

- Strefa 03 – wentylatornia – likwidacja zacieków i wysoleń z naprawą tynków i malowaniem; wymiana posadzki; nowe urządzenia wentylacji/klimatyzacji;

- Strefa 04 – kawiarnia – usunięcie elementów wtórnych; konserwacja wątków kamiennych i ceglanych; wymiana posadzki;

- Strefa 05 – kawiarnia – usunięcie elementów wtórnych w tym atrapy okna; aranżacja nowego baru kawiarni; konserwacja wątków kamiennych i ceglanych; wymiana posadzki;

- Strefa 06 – kawiarnia – likwidacja baru i powiększenie przestrzeni dla klienta; wymiana posadzki; usunięcie elementów wtórnych w tym atrapy okna; konserwacja wątków kamiennych i ceglanych;

- Strefa 07 – sala teatralna – likwidacja balkonu technologicznego; projekt widowni z fotelami zgodnie z dokumentacją PPOŻ z przeprowadzoną analizą widoczności oraz miejscem dla techników oświetleniowych i akustyków na końcu widowni (demontowalna część foteli); konserwacja wątków ceglanych; posadzka do wymiany lub konserwacji; projekt technologii teatralnej

- Strefa 08 – zaplecze – poszerzenie i podwyższenie przejścia do strefy nr 12 - przeniesienie zabytkowego portalu w miejsce podlegające uzgodnieniu z Zamawiającym i WUOZ.

- Strefa 09 – pomieszczenie akustyków – ze względu na dużą zawilgocenie pomieszczenia należy przewidzieć metodę osuszania, wzmocnienia strukturalnego elementów skorodowanych oraz wymianę i uzupełnienie elementów sklepienia; analiza konstrukcyjna antresoli - w przypadku zaistnienia takiej konieczności, projekt nowej konstrukcji; wymiana obecnej rolety okiennej;

- Strefa 10 – rozdzielnia elektryczna – modernizacja uwzględniająca w szczególności  dokumentację PPOŻ i MMK;

- Strefa 11 – garderoba – konserwacja wątków kamiennych i ceglanych; konserwacja stropu drewnianego; lokalizacja umywalki w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Strefa 12 – garderoba – remont istniejącego WC dla personelu zlokalizowanym nad pomieszczeniem, lub wskazanie nowej  lokalizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym

- Strefa 14 – kuchnia – projekt remontu, w tym technologii kuchennej

Zamawiający wskazuje preferencję i intencję wymiany posadzek w pomieszczeniach objętych opracowaniem w celu podniesienia standardu użytkowego, estetycznego oraz zapewnienia trwałości i łatwości utrzymania. Jednocześnie zakres i sposób postępowania z posadzkami (w tym: wymiana, konserwacja, naprawa, odtworzenie, ekspozycja reliktów, zastosowanie rozwiązań alternatywnych) zostanie ostatecznie określony na podstawie:

- wyników inwentaryzacji, odkrywek i badań,

- programu prac konserwatorskich,

- wytycznych oraz uzgodnień z właściwym organem ochrony zabytków,

- analizy technicznej, funkcjonalnej i ekonomicznej rozwiązań.

W przypadku stwierdzenia, że w danym obszarze zachowanie istniejącej posadzki (w całości lub części) jest konieczne z uwagi na wartości zabytkowe, stan zachowania, wymogi konserwatorskie lub uwarunkowania techniczne, Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązań alternatywnych zapewniających osiągnięcie celu inwestycji, w szczególności poprzez: konserwację, wzmocnienie, reprofilację, uzupełnienia, lokalne wymiany, wprowadzenie warstw ochronnych, bądź odtworzenie historycznych rozwiązań materiałowych – zgodnie z programem prac konserwatorskich i uzgodnieniami.

# Wytyczne dla dokumentacji projektowej

  - Dokumentacja powinna posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, warunkami technicznymi oraz innymi przepisami w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

  - Projekt należy zaopiniować przez rzeczoznawców pod względem: sanitarno-higienicznym i ochrony przeciwpożarowej

  - W przypadku zaprojektowania planowanego zamierzenia i w sposób wymagający pozyskania stosownych odstępstw od obowiązujących przepisów, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich wniosków i uzyskania odpowiedniej decyzji.

  - Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, dlatego w swej treści powinna:

- określać przedmiot zamówienia, w szczególności technologię, materiały, urządzenia, wyposażenie w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji,

- nie może opisywać przedmiotu przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to podyktowane specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy “lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego i bezwzględnie w takiej sytuacji musi w opracowaniu projektowym wskazać adekwatne kryteria stosowane w celu oceny równoważności odrębnie dla każdego z rozwiązań,

- opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku polskich norm uwzględnia się aprobaty techniczne. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

# Etapowanie i odbiory (kamienie milowe)

  - Przedmiot zamówienia składa się z następujących Etapów:

    - Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej koniecznej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę;

    - Etap II – wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej, projekty techniczno-wykonawcze branżowe (w tym STWIOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie),

    - Etap III – wykonanie projektu aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem;

    - Etap IV – nadzory autorskie.

  - Etapy I-III podlegają odbiorowi częściowemu zgodnie z kryteriami odbioru określonymi w pkt 12. Etap IV jest rozliczany powykonawczo, nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym.

  - Zamawiający wskazuje następujące terminy częściowe, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie – liczone od dnia zawarcia umowy (T0):

- TC1 (Etap A): inwentaryzacje + raport rozbieżności/kolizji z projektami + wstępne wytyczne konserwatorskie + plan odkrywek uzgodniony z WUOZ (T0 + 6 tyg.).

- TC2 (Etap B): 2 warianty koncepcji + wizualizacje + prezentacja i wybór wariantu (T0 + 6 tyg. + 8 tyg.).

- TC3 (Etap C): program prac konserwatorskich + uzgodnienia z WKZ/WUOZ + wyniki odkrywek + Pozwolenie Konserwatorskie (T0 + 6 tyg. + 8 tyg. + 6 tyg.).

- TC4 (Etap D): projekt architektoniczno-budowlany (PAB) komplet do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę + złożenie wniosku o PnB w imieniu Zamawiającego (T0 + 6 tyg. + 8 tyg. + 6 tyg. + 4 tyg.).

- TC5 (Etap E): komplet projektów techniczno‑wykonawczych, w tym projekt aranżacji wnętrz i projekt wyposażenia + STWiOR + przedmiary i kosztorysy (PDF+XML) + komplet elektroniczny i papierowy do odbioru końcowego (najpóźniej do dnia odbioru końcowego tj. T0 + 6 tyg. + 8 tyg. + 6 tyg. + 4 tyg. + 3 tyg. ).

- TC6: uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę PnB (termin zależny od organu; Wykonawca prowadzi procedowanie bez zwłoki).

  - Zamawiający dokona akceptacji lub wniesie uwagi do oddanego etapu w terminie 14 dni kalendarzowych. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych uwag i naniesienia poprawek, co nie stanowi powodu do przedłużenia terminu realizacji umowy.

  - Zamawiający zastrzega prawo do kontroli dokumentacji na każdym etapie jej opracowywania. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego oraz wymagania wynikające z uzgodnień z organami.

# Minimalny skład zespołu (branże + uprawnienia + koordynator)

  - Wykonawca zapewni zespół projektowy obejmujący co najmniej:

- Projektanta branży architektonicznej – z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej specjalności, pełni funkcję projektanta‑Koordynatora prac projektowych, odpowiedzialnego za koordynację międzybranżową, kompletność i spójność dokumentacji oraz prowadzenie uzgodnień w zakresie dokumentacji.

- Projektanta branży konstrukcyjno‑budowlanej – z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej specjalności,

- Projektanta branży sanitarnej – wod‑kan, wentylacja/klimatyzacja – z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej specjalności,

- Projektanta branży elektrycznej/teletechnicznej – z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej specjalności,

- Specjalistę konserwatorskiego (autor programu prac konserwatorskich) – dyplomowany konserwator dzieł sztuki.

  - Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

# Forma przekazania dokumentacji

  - Dokumentację należy przygotować w podziale na następujące opracowania:

- Koncepcja – opracowanie budowalno-instalacyjne

- Materiały i dane do projektowania w tym Program Prac Konserwatorskich oraz Pozwolenie Konserwatorskie

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekt techniczno-wykonawczy w zakresie architektury wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim

- Projekt techniczno-wykonawczy w zakresie konstrukcji wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim

- Projekt techniczno-wykonawczy w zakresie instalacji rurowych wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim

- Projekt techniczno-wykonawczy w zakresie instalacji wentylacji wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim

- Projekt techniczno-wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim

- Projekt techniczno-wykonawczy w zakresie aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim

- Projekt aranżacji wnętrz oraz projekt wyposażenia (min. zabudowa meblowa).

  - Wersja papierowa: 2 (dwa) egzemplarze kompletnej dokumentacji. W podanych ilościach nie są uwzględnione egzemplarze niezbędne do przekazania odpowiednim organom w celu uzyskania zgód, uzgodnień, opinii i decyzji oraz do pozostawienia wymaganej przepisami ilości – egzemplarze te Wykonawca wykona w cenie oferty.

  - Wersja elektroniczna: pliki przekazane na nośniku typu pendrive: 4 (cztery) egzemplarze

  - Formaty plików:

- Pliki tekstowe: *.doc oraz *.pdf

- Pliki graficzne: *.dwg oraz *.pdf

- Arkusze kalkulacyjne: *.xls oraz *.pdf

- Załączniki (pisma, uzgodnienia, opinie, decyzje): *.pdf

- Przedmiary i kosztorysy: PDF oraz XML (Norma/ATH/Bimestimate).

# Kryteria odbioru dokumentacji

  - Dokumentacja zostanie uznana za przyjętą w odbiorze częściowym/końcowym, jeżeli spełnia łącznie poniższe kryteria:

- Kompletność: dostarczono wszystkie wymagane produkty przypisane do danego etapu odbioru.

- Koordynacja: dokumentacja jest skoordynowana międzybranżowo, bez oczywistych kolizji; zawiera wykaz kolizji usuniętych i sposób ich rozwiązania.

- Komplementarność: uwzględniono Dokumentację PPOŻ oraz Dokumentację MMK (elektryczną) – wykazano w raporcie zgodności, które elementy przejęto, które uzupełniono i dlaczego.

- Pozyskano i uwzględniono dokumentację archiwalną WUOZ – wykaz materiałów źródłowych oraz wpływu na projekt.

- Odkrywki: wykonano niezbędne odkrywki uzgodnione z WUOZ; przekazano protokoły i dokumentację fotograficzną/rysunkową.

- Konserwacja: program prac konserwatorskich opracowany i uzgodniony z WUOZ oraz spójny z rozwiązaniami projektowymi; uwzględniono odkrywki i wnioski z badań.

- Wykonawca doprowadził do uzyskania Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację inwestycji (na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku).

- Zaprojektowano system dla osób z dysfunkcjami funkcjonalnymi narządu słuchu i wzroku.

- Przedmiary i kosztorysy w PDF i XML (Norma/ATH/Bimestimate) – poprawne technicznie i spójne z rysunkami/zakresem robót.

- Opracowano STWiOR dla wszystkich robót objętych dokumentacją; spójność z projektem i kosztorysami.

- Format i nośnik: przekazano 2 egz. papierowe + 4 egz. pendrive; zachowano wymagane formaty (*.doc/*.pdf, *.dwg/*.pdf, *.xls/*.pdf, załączniki *.pdf).

- Zgodność z prawem: dokumentacja sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym z przepisami, które okażą się konieczne lub wejdą w życie w trakcie realizacji zamówienia (w zakresie zastosowania).

  - Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do dokumentacji projektowej w każdym etapie. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić korekty i uzupełnienia niezbędne do spełnienia kryteriów odbioru oraz do uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji.

# Nadzór autorski – zakres i warunki realizacji

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca może być zobowiązany do wykonywania nadzorów autorskich w liczbie nie większej niż 30. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania nadzorów autorskich w całości ani w części. W przypadku zlecenia nadzorów autorskich rozliczenie nastąpi powykonawczo, w oparciu o rzeczywiście wykonane nadzory, na podstawie stawki wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- udzielenia odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej,

- stwierdzania zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową,

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych,

- opiniowania propozycji materiałowych i technologicznych,

- opiniowania na prośbę Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych,

- opiniowania i zatwierdzania zmian nieistotnych z punktu widzenia art. 36a Prawa budowlanego, w tym opracowania ostatecznych projektów technicznych,

- udziału w naradach technicznych na wezwanie Zamawiającego,

- udziału w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,

- wprowadzania niezbędnych korekt projektowych wynikających z:

  - ujawnionych kolizji,

  - warunków odkrytych w trakcie realizacji (w szczególności w obiekcie zabytkowym),

  - zaleceń WUOZ,

  - uzgodnień z organami administracji.

Nadzór autorski będzie realizowany:

- w formie uzupełniającej lub korygującej  dokumentacji projektowej

- w formie wizyt na budowie,

- w formie opinii pisemnych,

- w formie uzgodnień zdalnych (e-mail / telekonferencja), jeżeli charakter sprawy na to pozwala.

Projektant-Koordynator odpowiada za koordynację nadzoru autorskiego wszystkich branż.

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności nadzoru autorskiego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

Nadzór autorski pełniony będzie na wezwanie Zamawiającego.

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją, w tym dojazdy, opracowania uzupełniające i uzgodnienia branżowe.

W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji robót okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania, w szczególności wynikających z odkrywek, badań konserwatorskich lub zaleceń WKZ/WUOZ, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego opracowania niezbędnych rozwiązań projektowych i ich uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

# Podstawa prawna

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‑użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609; t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411),