## ZS.LG
LP. | rejon utrzym. DSDiK - ZS | gmina | powiat | decyzja | nieruchomość | nr drogi | strona drogi | [km] | nazwa gatunkowa drzewa/ krzewu | szt. | obwód pni(a) na wys. 130 cm [cm]/ pow. [m2] | termin WYCINKI | NASADZENIA gatunek | NASADZENIA obwód pnia na wys. 100 cm [cm] | NASADZENIA szt. | NASADZENIA miejsce | NASADZENIA termin wykonania | NASADZENIA termin informacji | NASADZENIA uwagi | nr sprawy IŚ | uwagi / nr drzewa | wykonanie wycinka | wykonanie nasadzeń
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | LG | Świerzawa | złotoryjski | burmistrz miasta i gminy Świerzawa decyzja INGK.Gr.6131.1.34.2023 z 15.07.2024 | dz. nr 174 obr. Stara Kraśnica | 365 | prawa | 16+235 ¸ 16+420 (?) | jesion wyniosły |  | 190 | 31.12.2025 poza okresem od marca do sierpnia | lipa drobnolistna | 10-12 | 11 | pas dróg woj. na obszarze gm. Świerzawa | 2026-05-31 | 2026-06-30 | - | IŚ.557.31.2024(AR) IŚ.557.78.2023(AR) | drzewo oznak. nr. 6;
2 | LG | Świerzawa | złotoryjski | burmistrz miasta i gminy Świerzawa decyzja INGK.Gr.6131.1.34.2023 z 15.07.2025 | dz. nr 174 obr. Stara Kraśnica | 365 | prawa | 16+235 ¸ 16+420 (?) | jesion wyniosły |  | 150 | [8 empty] | IŚ.557.31.2024(AR) IŚ.557.78.2023(AR) | drzewo oznak. nr. 7;
3 | LG | Świerzawa | złotoryjski | burmistrz miasta i gminy Świerzawa decyzja INGK.Gr.6131.1.34.2023 z 15.07.2026 | dz. nr 174 obr. Stara Kraśnica | 365 | prawa | 16+235 ¸ 16+420 (?) | jesion wyniosły |  | 160 | [8 empty] | IŚ.557.31.2024(AR) IŚ.557.78.2023(AR) | drzewo oznak. nr. 8;
4 | LG | Świerzawa | złotoryjski | burmistrz miasta i gminy Świerzawa decyzja INGK.Gr.6131.1.34.2023 z 15.07.2027 | dz. nr 147 obr. Stara Kraśnica | 365 | prawa | 16+235 ¸ 16+420 (?) | jesion wyniosły |  | 150 | [8 empty] | IŚ.557.31.2024(AR) IŚ.557.78.2023(AR) | drzewo oznak. nr. 9;
5 | LG | Świerzawa | złotoryjski | burmistrz miasta i gminy Świerzawa decyzja INGK.Gr.6131.1.34.2023 z 15.07.2028 | dz. nr 147 obr. Stara Kraśnica | 365 | prawa | 16+235 ¸ 16+420 (?) | jesion wyniosły |  | 140 | [8 empty] | IŚ.557.31.2024(AR) IŚ.557.78.2023(AR) | drzewo oznak. nr. 10;
6 | LG | Świerzawa | złotoryjski | burmistrz miasta i gminy Świerzawa decyzja INGK.Gr.6131.1.34.2023 z 15.07.2029 | dz. nr 147 obr. Stara Kraśnica | 365 | prawa | 16+235 ¸ 16+420 (?) | jesion wyniosły |  | 160 | [8 empty] | IŚ.557.31.2024(AR) IŚ.557.78.2023(AR) | drzewo oznak. nr. 11;
7 | LG | Świerzawa | złotoryjski | burmistrz miasta i gminy Świerzawa decyzja INGK.Gr.6131.1.34.2023 z 15.07.2030 | dz. nr 147 obr. Stara Kraśnica | 365 | prawa | 16+235 ¸ 16+420 (?) | jesion wyniosły |  | 140 | [8 empty] | IŚ.557.31.2024(AR) IŚ.557.78.2023(AR) | drzewo oznak. nr. 12;
8 | LG | Świerzawa | złotoryjski | burmistrz miasta i gminy Świerzawa decyzja INGK.Gr.6131.1.34.2023 z 15.07.2031 | dz. nr 147 obr. Stara Kraśnica | 365 | prawa | 16+420 | jesion wyniosły |  | 130 | [8 empty] | IŚ.557.31.2024(AR) IŚ.557.78.2023(AR) | drzewo oznak. nr. 13;
9 | LG | Świerzawa | złotoryjski | burmistrz miasta i gminy Świerzawa decyzja INGK.Gr.6131.1.34.2023 z 15.07.2032 | dz. nr 147 obr. Stara Kraśnica | 365 | lewa | 16+345 ¸ 16+435 | jesion wyniosły |  | 220 | [8 empty] | IŚ.557.31.2024(AR) IŚ.557.78.2023(AR) | drzewo oznak. nr. 23
10 | LG | Świerzawa | złotoryjski | burmistrz miasta i gminy Świerzawa decyzja INGK.Gr.6131.1.34.2023 z 15.07.2033 | dz. nr 147 obr. Stara Kraśnica | 365 | lewa | 16+345 ¸ 16+435 | jesion wyniosły |  | 170 | [8 empty] | IŚ.557.31.2024(AR) IŚ.557.78.2023(AR) | drzewo oznak. nr. 25
11 | LG | Świerzawa | złotoryjski | burmistrz miasta i gminy Świerzawa decyzja INGK.Gr.6131.1.34.2023 z 15.07.2034 | dz. nr 147 obr. Stara Kraśnica | 365 | lewa | 16+435 | jesion wyniosły |  | 250 | [8 empty] | IŚ.557.31.2024(AR) IŚ.557.78.2023(AR) | drzewo oznak. nr. 26
12 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa | 17+600 | topola kanadyjska |  | dwupienna: 216, 135 | 31.12.2026 z wyłączeniem okresu wegetacyjnego drzew i lęgowego ptaków | klon zwyczajny | 10-12 | 26 | działki stanowiące własność DSDiK | 2027-11-30 | 21 dni od daty nasadzenia | - | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 1
13 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 110 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 2
14 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 197 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 3
15 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 200 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 4
16 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 238 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 5
17 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 230 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 7
18 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 211 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 9
19 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 272 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 10
20 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | dwupienna: 228, 240 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 11
21 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 255 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 12
22 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 206 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 13
23 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 226 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 14
24 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 156 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 15
25 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 210 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 16
26 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 246 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 17
27 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 250 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 18
28 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 268 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 19
29 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 242 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 20
30 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 247 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 21
31 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 230 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 22
32 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 256 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 23
33 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 260 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 24
34 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 246 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 25
35 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 218 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 26
36 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa |  | topola kanadyjska |  | 275 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 27
37 | LG | Góra | górowski | burmistrz Góry decyzja MKS.6131.19.1.2024 z 29.01.2025 | dz. nr 338, obr. Sławęcice, odcinek Glinka – Sławęcice | 323 | prawa | 17+850 | topola kanadyjska |  | 340 | [8 empty] | IŚ.557.1.111.2024 | drzewo oznak. nr. 28
37

## ZS.JG
LP | rejon utrzym. DSDiK - ZS | gmina | powiat | decyzja | nieruchomość | nr drogi | strona drogi | [km] | nazwa gatunkowa drzewa/ krzewu | szt. | obwód pni(a) na wys. 130 cm [cm]/ pow. [m2] | termin WYCINKI | NASADZENIA gatunek | NASADZENIA obwód pnia na wys. 100 cm [cm] | NASADZENIA szt. | NASADZENIA miejsce | NASADZENIA termin wykonania | NASADZENIA termin informacji | NASADZENIA uwagi | nr sprawy IŚ | wykonanie wycinka | wykonanie nasadzeń | przewidywana realizacja
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24
1 | JG | Marciszów | kamiennogórski | RGKŚ.6131.74.2023 z 21.11.2023 | dz. 166/2, obręb Pustelnik | dawna K5 |  |  |  |  | 200 | 2024-12-31 | klon zwyczajny | 10-12 | 8 | na działkach z których usunięto drzewa (166/2, 167, 168/1, 167/2, 194/1, 194/5 obręb Pustelnik) | 2025-09-30 | 2025-10-15 | droga przejęta od GDDKiA, drzewa usunięte przez GDDKiA, DSDiK wykonuje nasadzenia | IŚ.557.3.21.2025 |  |  | DSDiK IŚ - jesień 2025/ wiosna 2026
2 | JG | Marciszów | kamiennogórski | RGKŚ.6131.74.2023 z 21.11.2023 | dz. 167, obręb Pustelnik | dawna K5 |  |  |  |  | 230 | [8 empty] | IŚ.557.3.21.2025 |  |  | DSDiK IŚ - jesień 2025/ wiosna 2026
3 | JG | Marciszów | kamiennogórski | RGKŚ.6131.74.2023 z 21.11.2023 | dz. 168/1, obręb Pustelnik | dawna K5 |  |  |  |  | 175 | [8 empty] | IŚ.557.3.21.2025 |  |  | DSDiK IŚ - jesień 2025/ wiosna 2026
4 | JG | Marciszów | kamiennogórski | RGKŚ.6131.74.2023 z 21.11.2023 | dz. 168/2, obręb Pustelnik | dawna K5 |  |  |  |  | 210 | [8 empty] | IŚ.557.3.21.2025 |  |  | DSDiK IŚ - jesień 2025/ wiosna 2026
5 | JG | Marciszów | kamiennogórski | RGKŚ.6131.74.2023 z 21.11.2023 | dz. 194/1, obręb Pustelnik | dawna K5 |  |  |  |  | 195 | [8 empty] | IŚ.557.3.21.2025 |  |  | DSDiK IŚ - jesień 2025/ wiosna 2026
6 | JG | Marciszów | kamiennogórski | RGKŚ.6131.74.2023 z 21.11.2023 | dz. 194/5, obręb Pustelnik | dawna K5 |  |  |  |  | 230 | [8 empty] | IŚ.557.3.21.2025 |  |  | DSDiK IŚ - jesień 2025/ wiosna 2026
7 | JG | Marciszów | kamiennogórski | RGKŚ.6131.74.2023 z 21.11.2023 | dz. 166/2, obręb Pustelnik | dawna K5 |  |  |  |  | 230 | [8 empty] | IŚ.557.3.21.2025 |  |  | DSDiK IŚ - jesień 2025/ wiosna 2026
8 | JG | Marciszów | kamiennogórski | RGKŚ.6131.74.2023 z 21.11.2023 | dz. 166/2, obręb Pustelnik | dawna K5 |  |  |  |  | 215 | [8 empty] | IŚ.557.3.21.2025 |  |  | DSDiK IŚ - jesień 2025/ wiosna 2026
9 | JG | Kamienna Góra | kamiennogórski | wójt gminy Kamienna Góra decyzja KROŚ.6131.73.2024 z 30.08.2024 | dz. nr 355/5, obr. (0004) Leszczyniec | 367 | prawa | 28+000 | jesion wyniosły | 1 | 314 | 31.03.2026; poza okresem weget. drzew i okresem lęg. ptaków (1 III -15 X), jeżeli w tym okresie - konieczność spr. obecności gniazd ptasich pod nadzorem spec. ornitologa | klon zwyczajny | 10-12 | 2 | dz. nr 355/5, obr. Leszczyniec | 2026-05-01 | nie sprecyzowano | - | IŚ.557.1.91.2024(AR) | wycięte - ZS.JG - wycina info od JP 14.01.2025 | IŚ
10